## 项目表
随县2022年县级领导包保重点项目一览表
序 号 | 项目名称 | 项目 地点 | 项目 总投资 | 主要建设内容 | 2022年 计划完成投资 | 2022年主要建设内容 | 包保部门
| 合计（31项） |  | 2494862 |  | 658930
1 | 随县徐家湾抽水蓄能电站项目 | 殷店镇 | 650000 | 新建1座装机120万千瓦抽水蓄能电站。 | 5000 | 完成项目地勘，完成可研、初设批复。主体动工。 | 县发改局
2 | 随县乡村振兴建设项目（一期） | 随县 | 120000 | 以“两环线一片区”（随南环线、随北环线、随中片区）为建设重点，建设乡村振兴示范带，项目涉及19个乡镇、201个自然村。主要建设农村生活基础设施建设工程，农村环境综合整治工程、住房条件改善工程以及产业基础设施建设工程四大工程。 | 35000 | 主要在19个乡镇、201个自然村建设农村生活基础设施建设工程，农村环境综合整治工程、住房条件改善工程以及产业基础设施建设工程。 | 县城投公司
3 | 武西高铁随县安居客运站项目 | 安居镇 | 3000 | 主要建设内容为1栋客运站房，1栋1层门房，1栋1层高安检大棚，1座洗车台及1座安检台。整个场站区域设停车位59个，其中长途车停车位44个、发车位11个、到达车位4个，包含场地硬化、绿化等基础设施。 | 3000 | 建设1栋客运站房，1栋1层门房，1栋1层高安检大棚，1座洗车台及1座安检台。 | 县城投公司
4 | 鄂北地区水资源配置工程随县配套工程 | 吴山镇 唐县镇 尚市镇 万福店农场高城镇 | 31001.87 | 随县境内4个取水口（万福店、鲁城河、砂河口、高城）及5个乡镇（万福店、唐县、吴山、尚市、高城）取供水管网连通工程。 | 10000 | 随县境内5个乡镇（万福店、唐县、吴山、尚市、高城）取供水管网连通工程。 | 县水利和湖泊局
5 | 三里岗、柳林美丽乡村示范片项目 | 三里岗镇、柳林镇 | 18600 | 示范片建设包括洁美村庄、特色功 能、防洪科普、公共服务设施和体制 机制完善五大内容，具体包括道路、 雨污、强弱电等基础设施补短板、高 标准农田建设、水毁河道修复、人居 环境提升、特色产业发展等41个项目 | 10000 | 主要在柳林镇、三里岗镇建设道路、 雨污、强弱电等基础设施补短板、高 标准农田建设、水毁河道修复、人居 环境提升、特色产业发展等41个项目。 | 县财政局 县农业农村局
6 | 随县天然气项目 | 随县各镇 | 100000 | 进行气化乡镇、加气站及城区主次管网、入户管网、商业、工业园、经济开发区等燃气设施及综合能源、交通能源、新能源、节能改造项目的建设、运营。 | 20000 | 进行气化乡镇、加气站及城区主次管网、入户管网等燃气设施及综合能源项目的建设、运营。 | 县住建局
7 | 国能长源随州市随县百万千瓦新能源多能互补基地 | 澴潭镇、尚市镇、唐县镇、洪山镇、万福店农场 | 413000 | 建设100万千瓦的农光互补光伏电站，配套建设500KV升压站1座，外输线路20km。 | 160000 | 建设100万千瓦的农光互补光伏电站。 | 县发改局
8 | 香菇全产业生产项目 | 厉山镇 | 9000 | 占地100亩，新建厂房15000㎡，新上香菇设备生产线5条，新建标准智能香菇出菇棚12000㎡，购置安装现代化机械设备40台（套）。 | 1000 | 完成厂房主体工程建设，新上香菇设备生产线5条，新建标准智能香菇出菇棚12000㎡。 | 县产业发展服务中心
9 | 随县经济开发区农产品和创新科技产业园建设项目 | 经济开发区 | 63005 | 农产品产业园建设钢混结构厂房建筑面积62043.80㎡、农产品检测检验中心建筑面积8400.00㎡、综合服务区（含政务服务中心、电商平台）建筑面积8700.00㎡、园区人才公寓建筑面积10290.00㎡，公厕、配电房、垃圾房、门卫室等其他公建设施3900.00㎡，并配套完成区内道路硬化、停车场、给排水、供配电、强（弱）电管网、绿化、亮化等基础设施工程建设，园区道路总长4000m，停车位101个（货车停车位36个，小车停车位65个）等。建设创新科技产业园1座，规划总用地面积206亩，净用地面积170亩（园区净用地面积150亩、还建安置房净用地面积20亩），计划总建筑面积11.86万㎡。 | 35000 | 农产品产业园建设钢混结构厂房建筑面积62043.80㎡、农产品检测检验中心建筑面积8400.00㎡、综合服务区（含政务服务中心、电商平台）建筑面积8700.00㎡、园区人才公寓建筑面积10290.00㎡，公厕、配电房、垃圾房、门卫室等其他公建设施3900.00㎡。 | 县城投公司
10 | 随县经济开发区市政基础设施工程项目 | 经济开发区 | 15335 | （东区）内次干道2-3、2-4、2-6号路，设计全长分别为356米、469米、613米，宽20米，其中：主车道12米，两边人行道各4米；主干道2-5号路，设计全长分别为486米，宽40米。（西区）内次干道9、6号路延长线、2-7、2-12号路，设计全长分别为491米、260米、762米、807米，宽20米，其中：主车道12米，两边人行道各4米。配套工程包括道路、给排水、雨污水管网、标线、指示牌、绿化、 亮化等。星炬七组排水明渠全长约1900m，底宽15m；箱式暗涵全长180m，宽3m，高2m，新建雨污管网1554m。新建实施桥梁框架总宽度为40m，全长20m。配套建设桥梁、道路、通信、给排水、电力及电气化设施等。 | 6950 | （东区）内次干道2-3、2-4、2-6号路，设计全长分别为356米、469米、613米，宽20米，其中：主车道12米，两边人行道各4米；主干道2-5号路，设计全长分别为486米，宽40米。（西区）内次干道9、6号路延长线、2-7、2-12号路，设计全长分别为491米、260米、762米、807米，宽20米，其中：主车道12米，两边人行道各4米。配套工程包括道路、给排水、雨污水管网、标线、指示牌、绿化、 亮化等。 | 县城投公司
11 | 卫生院公共基础设施补短板项目 | 洪山镇、万和镇、殷店镇 | 10500 | 洪山镇：新建传染病区1栋，包含传染病房（40张病床）、负压病房(10张病床）、ICU病房（10张病床）及医疗设备和附属设施。万和镇：新建门诊综合楼、全框架6层，总建筑面积11270㎡。殷店镇：新建业务用房、辅助用房及配套设备设施建设项目，总建筑面积6900㎡。新建门诊大楼2400㎡，医技楼1500㎡，公共卫生部1050㎡，病人营养餐厅600㎡，门卫室50㎡及其他配套设备设施。 | 6000 | 完成洪山镇传染病区主体工程建设，万和镇门诊综合楼建设，殷店镇门诊大楼主体工程建设。 | 县卫生健康局
12 | 滨河东路工程 | 厉山镇 经济开发区 | 3000 | 路线全长6km，包含全线的路基、路面、涵洞、征地、防护等相关工程。 | 1000 | 启动滨河东路前期准备工作。 | 县住建局
13 | 长沣（湖北）专用汽车制造项目 | 经济开发区 | 15000 | 征地60亩，建设厂房7000m²，购买生产设备700台（套），安装专用车生产线6条，配套建设生产辅助设施等。 | 10000 | 征地60亩，建设厂房7000m²，购买生产设备700台（套），安装专用车生产线6条，配套建设生产辅助设施等。 | 县科经局
14 | 西气东输三线工程项目（随县段） | 澴潭镇、洪山镇、三里岗镇 | 100000 | 建设西气东输三线随县段油气管网50km。 | 80000 | 建设西气东输三线随县段油气管网40公里。 | 县发改局
15 | 香菇智慧交易城项目 | 厉山镇 | 35000 | 占地255亩，规划建设菇博馆、交易大棚、冷库、商铺等以及园区基础设施和配套设施，总建筑面积80691㎡。新建智能化控制香菇棚100个，新建冷库1栋，新建制棒车间2栋，新建烘干车间1栋，新建办公楼1栋及其他配套基础设施。 | 25000 | 建设菇博馆、交易大棚、冷库、商铺等以及园区基础设施。新建智能化控制香菇棚100个，新建冷库1栋，新建制棒车间2栋，新建烘干车间1栋，新建办公楼1栋。 | 县产业发展服务中心
16 | 凤凰生态农业观光项目 | 万福店农场 | 25000 | 该项目计划总投资2.5亿元，占地面积1000余亩，计划打造兼具观赏性、产业性、生态性的乡村旅游综合体。一期工程包含酒店民宿、餐饮部、接待中心、生态停车场等设施；二期工程包括农垦文化展厅、多功能报告厅、影院、泳池等设施，以及围绕四季赏花主题，打造集观赏、农事体验、游乐、摄影为一体的“凤凰花湾”花海项目。 | 3500 | 建设酒店民宿、餐饮部、接待中心、生态停车场等设施、农垦文化展厅、多功能报告厅、影院、泳池等设施。 | 县文化和旅游局
17 | 圣地大道建设项目 （高铁站-随县） | 随县 | 44000 | 本条线路全长14.5km，宽25.5m。 | 20000 | 建设道路8km，宽25.5m。 | 县交通运输局
18 | 神农凤凰岩项目 | 草店镇 | 100000 | （1）计划投资2.05亿元，建设“凤栖山水”生态观光园，打造以神农文化为底，以康养为主题的观光体验园。配套建设山顶风光、儿童奥运村、大河堰水上世界、半山萌宠园、游客服务中心等项目。（2）计划投资1.82亿元，建设“神农康谷”森林康养小镇，依山建设智慧康养庄园、春天大学、康谷酒店等项目，打造随北健康养老示范区。（3）计划投资3.11亿元，建设“雨蒙乡村公园”。 | 30000 | 建设“凤栖山水”生态观光园，打造以神农文化为底，以康养为主题的观光体验园。配套建设山顶风光、儿童奥运村、大河堰水上世界、半山萌宠园、游客服务中心等项目。 | 县文化和旅游局
19 | 湖北共富牧业综合养猪项目 | 均川镇、开发区、澴潭镇 | 101000 | 均川镇永福寺楼房养猪建设30万㎡楼房养猪猪舍，办公用房，完善配套污水处理设施。经济开发区冷链物流项目建设100万头生猪屠宰加工生产线，1.5万吨冷链物流。澴潭镇苏家河生猪养殖建设集年出栏10万头生猪养殖基地、2000亩高产油茶种植基地、500亩水产养殖等种养一体化的现代农业开发项目。 | 60000 | 均川镇永福寺楼房养猪建设30万㎡楼房养猪猪舍，完善配套污水处理设施。经济开发区冷链物流项目建设100万头生猪屠宰加工生产线，1.5万吨冷链物流。澴潭镇苏家河生猪养殖建设10万头生猪养殖基地、2000亩高产油茶种植基地。 | 县农业农村局
20 | 随县烈山湖学校二期工程 | 随县厉山镇 | 8000 | 新建综合楼、宿舍楼、教师周转房、风雨操场、运动场，建筑面积3.8万㎡，改扩建宿舍楼0.3万㎡。 | 1000 | 新建综合楼1栋、宿舍楼1栋、教师周转房1栋，改扩建宿舍楼0.3万㎡。 | 县教育局
21 | 湖北共富智能装备产业园项目 | 均川镇 | 18000 | 该项目在均川工业园区征地173.18亩，计划分两期建设，一期投资12000万元，新建钢构生产车间2栋30000㎡,办公楼1幢3500㎡，新建年产1000辆散装饲料运输车生产线2条及其他配套设施；二期计划投资6000万元，新建畜牧养殖智能装备生产线2条，购置生产设备设施260台(套)。 | 6000 | 新建钢构生产车间2栋30000㎡,办公楼1幢3500㎡，新建年产1000辆散装饲料运输车生产线2条。 | 县科经局
22 | 华润随县文昌316MW/632MWh集中式（共享式）化学储能电站工程项目 | 万和镇 | 68000 | 建设316MW/632MWh集中式（共享式）化学储能电站1座。 | 32000 | 完成项目前期手续办理，建设316MW/632MWh集中式（共享式）化学储能电站1座。 | 县发改局
23 | 随县石材铁路专用线项目 | 唐县镇、万福店农场、吴山镇 | 118000 | 本专用线位于随州市随县唐县镇、万福店农场、吴山镇境内，线路全长15.977km。主要运输通道为汉丹铁路。 | 3000 | 完成8km石材铁路建设。 | 县交通运输局 县石材办 县城投公司
24 | 随县2022年高标准农田建设项目 | 柳林、三里岗、厉山、安居、澴潭等镇 | 20000 | 建设高产稳产农田10万亩，完善核心示范区堰塘、沟渠、拦水坝、机耕道路、土地平整等配套农田基础设施建设。 | 10000 | 建设高产稳产农田5万亩，完善核心示范区堰塘、沟渠、拦水坝、机耕道路、土地平整等配套农田基础设施。 | 县农业农村局
25 | 随县殡仪馆、城市公益性公墓陵园建设项目 | 厉山镇 | 8000 | 殡仪馆新建占地50亩,建筑面积9000㎡，配套建设骨灰存放设施。公益性陵园新建占地100亩，墓穴2500个，配套墓碑生产加工。 | 6000 | 殡仪馆建设火化车间 1425㎡，遗体处理间801㎡，骨灰寄存间1927㎡，悼念厅2024㎡，守灵堂456㎡，综合服务楼1301㎡，办公楼1066㎡。公益性陵园新建占地100亩，墓穴2500个，配套墓碑生产加工。 | 县民政局
26 | 神农部落文化旅游项目 | 淮河镇 | 130000 | 新建游客服务中心20000㎡，建设生态停车场13600㎡，河道整治22km，游步道35km，花卉种植2500亩，竹筏漂流7. 5km，索道6km，滑雪场1座，游乐园4个，生态水库，4A级旅游厕所、月神博物馆、太阳神殿及其他配套设施。 | 3000 | 建设生态停车场13600㎡，河道整治22km，游步道35km，竹筏漂流7. 5km，索道6km，滑雪场1座。 | 县文化和旅游局
27 | 随县城乡供水一体化及中心城区水环境综合治理项目 | 随县各镇 | 70000 | 新建水厂2座，供水主管网约80km；对15个镇（场、风景区）的镇区管网进行全面改造。 | 25000 | 新建水厂2座，供水主管网约80km；对15个镇（场、风景区）的镇区管网进行改造。 | 县水利和湖泊局
28 | 随县社会福利院、光荣院联建项目 | 厉山镇 | 6300 | 新增改扩建护理型床位200张，福利院消防设施整体改造升级，购置养老辅助设备等及其他附属设施。 | 3980 | 新增改扩建护理型床位200张，福利院消防设施整体改造升级。 | 县民政局 县退役军人事务局
29 | 随县石材通道工程 | 随县 | 35120 | 主要建设二级公路35.274公里，设大桥334.16米/2座，中桥336.28m/5座，小桥159.12m/6座，涵洞103道，平面交叉18处，公路服务区1处（占地25亩）。 | 15000 | 主要建设二级公路35.274公里，设大桥334.16米/2座，中桥336.28m/5座，小桥159.12m/6座。 | 县交通运输局
30 | 田王寨红色旅游文化项目 | 太白顶风景区 | 117000 | 总规划面积约483公顷，保护和修缮现有的寨墙遗址，建设二级游客服务中心、亲子乐园、采摘基地、研学游基地、水上乐园、生态停车场、山上的古寨厕所5处、消防池、步步惊心和悬崖大秋千网红娱乐设施，设置环保垃圾桶、解说牌、警示牌、标识牌等，打造以红色文化为核心，以山寨文化为主题的田园综合体。 | 2500 | 建设二级游客服务中心、亲子乐园、采摘基地、研学游基地、水上乐园、生态停车场、山上的古寨厕所5处，设置环保垃圾桶、解说牌、警示牌、标识牌等。 | 县文化和旅游局
31 | 中润石材资源循环综合利用项目（二期） | 吴山镇 | 40000 | 二期建设锯泥综合利用发泡陶瓷厂，锯泥综合利用加气混凝土厂。总建设用地面积15159.00㎡。购置安装震动给料机2台，鄂式破碎机2台，高效立轴冲击式破碎机4台等生产设备28台（套）。 | 30000 | 新建锯泥综合利用发泡陶瓷厂，锯泥综合利用加气混凝土厂。申报新增用地手续。 | 县石材办 市生态环境局随县分局

## 项目包保人
序号 | 项目 | 陈良 | 刘伟 | 王成民 | 杨涛 | 姜辛辛 | 张晓鸿 | 刘海 | 黄军均 | 文献 | 苏俊 | 庞忠斌 | 解伟 | 庹大鹏 | 王笠 | 雷震 | 李方 | 范延安 | 宋成凤 | 杨光明 | 陈巧 | 何毅 | 张军 | 郭帮文 | 何仁章 | 饶涛 | 宋云 | 邓华 | 徐品强 | 钦雯 | 李承 | 王建武
| 合计（31） | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 随县徐家湾抽水蓄能电站项目
2 | 随县乡村振兴建设项目（一期）
3 | 武西高铁随县安居客运站项目
4 | 鄂北地区水资源配置工程随县配套工程
5 | 湖北共富牧业永福寺楼房养猪项目
6 | 随县天然气项目
7 | 国能长源随州市随县百万千瓦新能源多能互补基地
8 | 三里岗、柳林美丽乡村示范片项目
9 | 随县经济开发区农产品和创新科技产业园建设项目
10 | 田王寨红色旅游文化项目
11 | 随县经济开发区市政基础设施工程项目
12 | 县工业污水处理厂及配套管网工程
13 | 长沣（湖北）专用汽车制造项目
14 | 西气东输三线工程项目（随县段）
15 | 香菇智慧交易城项目
16 | 凤凰生态农业观光项目
17 | 圣地大道建设项目 （高铁站-随县）
18 | 吴山镇园区饰面用花岗岩边角废料和锯泥锯粉综合利用项目二期工程
19 | 随县社会福利院、光荣院联建项目
20 | 随县烈山湖学校二期工程
21 | 湖北共富智能装备产业园项目
22 | 华润随县文昌316MW/632MWh集中式（共享式）化学储能电站工程项目
23 | 随县石材铁路专用线项目
24 | 随县2022年高标准农田建设项目
25 | 随县殡仪馆、城市公益性公墓陵园建设项目
26 | 香菇全产业生产项目
27 | 随县城乡供水一体化 工程项目
28 | 滨河东路工程
29 | 随县石材通道工程
30 | 神农凤凰岩项目
31 | 神农部落文化旅游项目