## 汇总
全市公路建设完成情况明细表（国省道）
2023-02-21
市州别 | 县市区 | 项目名称 | 建设性质 | 技术等级 | 行政等级 | 计划类别 | 是否中央投资项目 | 是否是2019预安排项目 | 预安排项目查询编码 | “十四五”规划代码 | 项目阶段 | 本年全部建成投产时间 | 是否已完工 | 计 划 |  |  | 累计完成 |  |  | 本年完成 |  |  | 本月完成
[14 empty] | 规模（公里） | 投资（万元） |  | 路基（公里） | 路面（公里） | 投资（万元） | 路基 (公里) | 路面 （公里） | 投资 （万元） | 路基 （公里） | 路面 （公里） | 投资 （万元）
[15 empty] | 合 计 | 其中：中央投资
|  | 合 计 | [11 empty] | 138.42 | 392595 | 0 | 36.41 | 16 | 133177 | 4.2 | 0 | 14053 | 4.2 | 0 | 6930
随州市 | 随州市 | 随州市 | [11 empty] | 138.42 | 392595 | 0 | 36.41 | 16 | 133177 | 4.2 | 0 | 14053 | 4.2 | 0 | 6930
随州市 | 曾都区 | 随州市240国道随州市石桥至钟氏祠段改建工程 | 改建和技术改造 | 一级公路 | 国道 | 2012 国省道一级公路 | 2 | 是 | GX4213012201 | K1401204 | 停缓建 |  | 否 | 23.31 | 47900 |  | 3 | 3 | 6165 |  |  | 0 |  |  | 0
随州市 | 随县 | G316随县尚市至随阳店段改扩建工程 | 改建和技术改造 | 一级公路 | 国道 | 2012 国省道一级公路 |  | 是 | GX4213212101 | K1401202 | 正式施工 |  | 否 | 30.096 | 106453 |  |  |  | 4293 |  |  | 4293
随州市 | 广水市 | 随州市S320广水市桃源至南兴段改扩建工程 | 改建和技术改造 | 二级公路 | 省道 | 2014 国省道二级公路 |  | 是 | GX4213812201 | K1401618 | 正式施工 |  | 否 | 7.91 | 5256 |  | 7.91 |  | 4322 |  |  | 0 |  |  | 0
随州市 | 广水市 | 随州市广水市S211广水市李店至太平段改建工程 | 改建和技术改造 | 二级公路 | 省道 | 2014 国省道二级公路 |  | 是 | GX4213812101 | K1401373 | 正式施工 |  | 否 | 16.71 | 13471 |  | 8 | 5 | 8880 | 2.7 |  | 1180 | 2.7 |  | 680
随州市 | 曾都区 | 346国道随州市十岗至任家台段改建工程 | 改建和技术改造 | 一级公路 | 国道 | 1052 国省道改造 | 否 | 是 | GX4213002101 | K1401201 | 正式施工 |  |  | 23.824 | 79641 |  | 12.5 | 5 | 61380 | 1.5 |  | 4080 | 1.5 |  | 4050
随州市 | 广水市 | 316国道广水市平林至曾都区淅河段改扩建工程 | 改建和技术改造 | 一级公路 | 国道 | 1052 国省道改造 | 否 | 是 | GX4213002102 | K1401203 | 正式施工 |  |  | 36.57 | 139874 |  | 5 | 3 | 48137 |  |  | 4500 |  |  | 2200

## 地方
市州别 | 县市区 | 项目名称 | 建设性质 | 技术等级 | 行政等级 | 计划类别 | 是否中央投资项目 | 是否是2019预安排项目 | 预安排项目查询编码 | “十四五”规划代码 | 项目阶段 | 本年全部建成投产时间 | 是否已完工 | 计 划 |  |  | 累计完成 |  |  | 本年完成 |  |  | 累计完成(上月）
[14 empty] | 规模（公里） | 投资（万元） |  | 路基（公里） | 路面（公里） | 投资（万元） | 路基(公里) | 路面（公里） | 投资（万元） | 路基（公里） | 路面（公里） | 投资（万元）
[15 empty] | 合 计 | 其中：中央投资
随州市 | 随州市 | 随州市 | [11 empty] | 78.026 | 173080 |  | 18.91 | 8 | 23660 | 2.7 | 0 | 5473 | 16.21 | 8 | 22980
随州市 | 曾都区 | 随州市240国道随州市石桥至钟氏祠段改建工程 | 改建和技术改造 | 一级公路 | 国道 | 2012 国省道一级公路 | 2 | 是 | GX4213012201 | K1401204 | 停缓建 |  | 否 | 23.31 | 47900 |  | 3 | 3 | 6165 |  |  | 0 | 3 | 3 | 6165
随州市 | 随县 | G316随县尚市至随阳店段改扩建工程 | 改建和技术改造 | 一级公路 | 国道 | 2012 国省道一级公路 |  | 是 | GX4213212101 | K1401202 | 正式施工 |  | 否 | 30.096 | 106453 |  |  |  | 4293 |  |  | 4293 |  |  | 4293
随州市 | 广水市 | 随州市S320广水市桃源至南兴段改扩建工程 | 改建和技术改造 | 二级公路 | 省道 | 2014 国省道二级公路 |  | 是 | GX4213812201 | K1401618 | 正式施工 |  | 否 | 7.91 | 5256 |  | 7.91 |  | 4322 |  |  | 0 | 7.91 |  | 4322
随州市 | 广水市 | 随州市广水市S211广水市李店至太平段改建工程 | 改建和技术改造 | 二级公路 | 省道 | 2014 国省道二级公路 |  | 是 | GX4213812101 | K1401373 | 正式施工 |  | 否 | 16.71 | 13471 |  | 8 | 5 | 8880 | 2.7 | 0 | 1180 | 5.3 | 5 | 8200

## 中央
市州别 | 县市区 | 项目名称 | 建设性质 | 技术等级 | 行政等级 | 计划类别 | 是否中央投资项目 | 是否是2019预安排项目 | 计划年度 | 是否养护 | 预安排项目查询编码 | “十四五”规划代码 | 项目阶段 | 本年全部建成投产时间 | 是否已完工 | 计 划 |  |  | 累计完成 |  |  | 本年完成 |  |  | 累计完成（上月）
[16 empty] | 规模（公里） | 投资（万元） |  | 路基（公里） | 路面（公里） | 投资（万元） | 路基(公里) | 路面（公里） | 投资（万元） | 路基（公里） | 路面（公里） | 投资（万元）
[17 empty] | 合 计 | 其中：中央投资
|  | 合 计 | [13 empty] | 60.394 | 219515 |  | 17.5 | 8 | 109517 | 1.5 |  | 8580 | 16 | 8 | 103267
随州市 | 随州市 | 随州市 | [13 empty] | 60.394 | 219515 |  | 17.5 | 8 | 109517 | 1.5 |  | 8580 | 16 | 8 | 103267
随州市 | 曾都区 | 346国道随州市十岗至任家台段改建工程 | 改建和技术改造 | 一级公路 | 国道 | 1052 国省道改造 | 否 | 是 | 2022 |  | GX4213002101 | K1401201 | 正式施工 |  | 否 | 23.824 | 79641 |  | 12.5 | 5 | 61380 | 1.5 |  | 4080 | 11 | 5 | 57330
随州市 | 广水市 | 316国道广水市平林至曾都区淅河段改扩建工程 | 改建和技术改造 | 一级公路 | 国道 | 1052 国省道改造 | 否 | 是 | 2022 |  | GX4213002102 | K1401203 | 正式施工 |  | 否 | 36.57 | 139874 |  | 5 | 3 | 48137 |  |  | 4500 | 5 | 3 | 45937