## 汇总
全市公路建设完成情况明细表（国省道）
2023-03-21
市州别 | 县市区 | 项目名称 | 建设性质 | 技术等级 | 行政等级 | 计划类别 | 是否中央投资项目 | 是否是2019预安排项目 | 预安排项目查询编码 | “十四五”规划代码 | 项目阶段 | 本年全部建成投产时间 | 是否已完工 | 计 划 |  |  | 累计完成 |  |  | 本年完成 |  |  | 本月完成
[14 empty] | 规模（公里） | 投资（万元） |  | 路基（公里） | 路面（公里） | 投资（万元） | 路基 (公里) | 路面 （公里） | 投资 （万元） | 路基 （公里） | 路面 （公里） | 投资 （万元）
[15 empty] | 合 计 | 其中：中央投资
|  | 合 计 | [11 empty] | 138.42 | 392595 | 0 | 38.71 | 19.5 | 139958.7205 | 6.5 | 3.5 | 20834.7205 | 2.3 | 3.5 | 6781.7205
随州市 | 随州市 | 随州市 | [11 empty] | 138.42 | 392595 | 0 | 38.71 | 19.5 | 139958.7205 | 6.5 | 3.5 | 20834.7205 | 2.3 | 3.5 | 6781.7205
随州市 | 曾都区 | 随州市240国道随州市石桥至钟氏祠段改建工程 | 改建和技术改造 | 一级公路 | 国道 | 2012 国省道一级公路 | 2 | 是 | GX4213012201 | K1401204 | 停缓建 |  | 否 | 23.31 | 47900 |  | 3 | 3 | 6165 |  |  | 0 |  |  | 0
随州市 | 随县 | G316随县尚市至随阳店段改扩建工程 | 改建和技术改造 | 一级公路 | 国道 | 2012 国省道一级公路 |  | 是 | GX4213212101 | K1401202 | 正式施工 |  | 否 | 30.096 | 106453 |  |  |  | 4674.7205 |  |  | 4674.7205 |  |  | 381.7205
随州市 | 广水市 | 随州市S320广水市桃源至南兴段改扩建工程 | 改建和技术改造 | 二级公路 | 省道 | 2014 国省道二级公路 |  | 是 | GX4213812201 | K1401618 | 正式施工 |  | 否 | 7.91 | 5256 |  | 7.91 | 2 | 4472 |  | 2 | 150 |  | 2 | 150
随州市 | 广水市 | 随州市广水市S211广水市李店至太平段改建工程 | 改建和技术改造 | 二级公路 | 省道 | 2014 国省道二级公路 |  | 是 | GX4213812101 | K1401373 | 正式施工 |  | 否 | 16.71 | 13471 |  | 9.8 | 5 | 9460 | 4.5 |  | 1760 | 1.8 |  | 580
随州市 | 曾都区 | 346国道随州市十岗至任家台段改建工程 | 改建和技术改造 | 一级公路 | 国道 | 1052 国省道改造 | 否 | 是 | GX4213002101 | K1401201 | 正式施工 |  |  | 23.824 | 79641 |  | 13 | 5 | 62700 | 2 |  | 5400 | 0.5 |  | 1320
随州市 | 广水市 | 316国道广水市平林至曾都区淅河段改扩建工程 | 改建和技术改造 | 一级公路 | 国道 | 1052 国省道改造 | 否 | 是 | GX4213002102 | K1401203 | 正式施工 |  |  | 36.57 | 139874 |  | 5 | 4.5 | 52487 |  | 1.5 | 8850 |  | 1.5 | 4350

## 地方
市州别 | 县市区 | 项目名称 | 建设性质 | 技术等级 | 行政等级 | 计划类别 | 是否中央投资项目 | 是否是2019预安排项目 | 预安排项目查询编码 | “十四五”规划代码 | 项目阶段 | 本年全部建成投产时间 | 是否已完工 | 计 划 |  |  | 累计完成 |  |  | 本年完成 |  |  | 累计完成(上月）
[14 empty] | 规模（公里） | 投资（万元） |  | 路基（公里） | 路面（公里） | 投资（万元） | 路基(公里) | 路面（公里） | 投资（万元） | 路基（公里） | 路面（公里） | 投资（万元）
[15 empty] | 合 计 | 其中：中央投资
|  | 合 计 | [11 empty] | 78.026 | 173080 |  | 20.71 | 10 | 24390 | 4.5 | 2 | 6203 | 18.91 | 8 | 23660
随州市 | 曾都区 | 随州市240国道随州市石桥至钟氏祠段改建工程 | 改建和技术改造 | 一级公路 | 国道 | 2012 国省道一级公路 | 2 | 是 | GX4213012201 | K1401204 | 停缓建 |  | 否 | 23.31 | 47900 |  | 3 | 3 | 6165 |  |  | 0 | 3 | 3 | 6165
随州市 | 广水市 | 随州市S320广水市桃源至南兴段改扩建工程 | 改建和技术改造 | 二级公路 | 省道 | 2014 国省道二级公路 |  | 是 | GX4213812201 | K1401618 | 正式施工 |  | 否 | 7.91 | 5256 |  | 7.91 | 2 | 4472 |  | 2 | 150 | 7.91 |  | 4322
随州市 | 广水市 | 随州市广水市S211广水市李店至太平段改建工程 | 改建和技术改造 | 二级公路 | 省道 | 2014 国省道二级公路 |  | 是 | GX4213812101 | K1401373 | 正式施工 |  | 否 | 16.71 | 13471 |  | 9.8 | 5 | 9460 | 4.5 | 0 | 1760 | 8 | 5 | 8880

## 中央
市州别 | 县市区 | 项目名称 | 建设性质 | 技术等级 | 行政等级 | 计划类别 | 是否中央投资项目 | 是否是2019预安排项目 | 计划年度 | 是否养护 | 预安排项目查询编码 | “十四五”规划代码 | 项目阶段 | 本年全部建成投产时间 | 是否已完工 | 计 划 |  |  | 累计完成 |  |  | 本年完成 |  |  | 累计完成（上月）
[16 empty] | 规模（公里） | 投资（万元） |  | 路基（公里） | 路面（公里） | 投资（万元） | 路基(公里) | 路面（公里） | 投资（万元） | 路基（公里） | 路面（公里） | 投资（万元）
[17 empty] | 合 计 | 其中：中央投资
|  | 合 计 | [13 empty] | 90.49 | 357295 |  | 18 | 9.5 | 119861.7 | 2 |  | 18924.7 | 36.41 | 16 | 133177
随州市 | 曾都区 | 346国道随州市十岗至任家台段改建工程 | 改建和技术改造 | 一级公路 | 国道 | 1052 国省道改造 | 否 | 是 | 2022 |  | GX4213002101 | K1401201 | 正式施工 |  | 否 | 23.824 | 79641 |  | 13 | 5 | 62700 | 2 |  | 5400 | 12.5 | 5 | 61380
随州市 | 随县 | 316国道随县尚市至随阳店段改建工程 | 改建和技术改造 | 一级公路 | 国道 | 2061 国省道一级公路 | 否 | 是 | 2023 |  | GX4213212101 | K1401202 | 正式施工 |  | 否 | 30.096 | 107381 |  |  |  | 4674.7 |  |  | 4674.7
随州市 | 随县 | G240随县柳林至周家湾段改建工程 | 新建 | 二级公路 | 国道 | 1052 国省道改造 | 否 | 是 | 2022 |  | GX4213212102 | K1401372 | 建成投产 | 202211 | 是 |  | 30399 | [6 empty] | 0
随州市 | 广水市 | 316国道广水市平林至曾都区淅河段改扩建工程 | 改建和技术改造 | 一级公路 | 国道 | 1052 国省道改造 | 否 | 是 | 2022 |  | GX4213002102 | K1401203 | 正式施工 |  | 否 | 36.57 | 139874 |  | 5 | 4.5 | 52487 |  |  | 8850 | 5 | 3 | 48137