## 汇总表
农村公路完成情况汇总表（2023年9月）
县市区 | 项目名称 | 2023年计划任务（km，座） |  | 截至目前累计完成情况（km，座） |  | 2023年计划任务完成百分比 |  | 截至目前累计完成情况（km，座） |  | 备注
|  | 路基 | 路面 | 路基 | 路面 | 路基 | 路面 | 路基 | 路面
随县 | 重要县乡道 | 35.92 | 35.92 | 80.822 | 91.432 | 225% | 254.5%
| 路网联通、延伸公路 | 64.41 | 64.41 | 76.02 | 70.36 | 118% | 109.2%
| 农村公路提档升级工程 | 151.6 | 151.6 | 158.243 | 154.363 | 104.4% | 101.8%
| 硬联通项目 | 16.1 | 16.1 | 15.44 | 7.6 | 95.9% | 47.2%
危桥改造
农村公路桥梁
广水 | 重要县乡道 | 10 | 10 | 12.584 | 34.584 | 125.8% | 345.8%
| 路网联通、延伸公路 | 32.94 | 32.94 | 41.03 | 36.53 | 124.6% | 110.9%
| 农村公路提档升级工程 | 129.12 | 129.12 | 98.93 | 136.12 | 76.62% | 105.4%
硬联通项目
危桥改造
农村公路桥梁
曾都 | 重要县乡道 | 16 | 16 | 18.62 | 17.44 | 116.4% | 109%
| 路网联通、延伸公路 | 21.69 | 21.69 | 37.537 | 32.882 | 173.1% | 151.6%
| 农村公路提档升级工程 | 89.57 | 89.57 | 114.777 | 107.36 | 128.1% | 119.9%
硬联通项目
危桥改造
农村公路桥梁
随州市 | 重要县乡道 | 61.92 | 61.92 | 112.026 | 143.456 | 180.9% | 231.7%
| 路网联通、延伸公路 | 119.04 | 119.04 | 154.587 | 139.772 | 129.9% | 117.4%
| 农村公路提档升级工程 | 370.29 | 370.29 | 371.95 | 397.843 | 100.4% | 107.4%
| 硬联通项目 | 16.1 | 16.1 | 15.44 | 7.6 | 95.9% | 47.2%
危桥改造
农村公路桥梁
备注：安防工程需要人工汇总，其余则自动生成。

## 2023年9月
2023年度农村公路固定资产投资统计报表
（9月份）
填报单位：随州市交通运输局 审核人：陈剑 填报人：钟征 填报日期：2023年9月22日
序号 | 项目所在地 | 项目名称 | 公路技术等级 | 公路行政等级 | 建设性质 | 计划类别 | 计划文号 | 所属乡镇 | 总概算情况 |  | 2020年安排计划情况 | [5 empty] | 本月完成情况 |  |  |  | 自年初至本月底累计完成情况 |  |  |  | 自开始建设至本年累计完成情况 |  |  |  | 项目是否完工 | 备注
[9 empty] | 工程量（公里） | 投资 （万元） | 路基 目标 | 计划 路基 | 路面 目标 | 计划 路面 | 桥梁（延米） | 投资 （万元） | 路基 （公里） | 路面 （公里） | 桥梁（延米） | 投资 （万元） | 路基 （公里） | 路面 （公里） | 桥梁（延米） | 投资 （万元） | 路基 （公里） | 路面 （公里） | 桥梁（延米） | 投资 （万元）
|  | 全市汇总 | [6 empty] | 1089.052 | 342944.15 | 94.663 | 94.663 | 0 | 6409.975 | 94.663 | 123.638 | 118.529 | 118.869 | 0 | 16079.345 | 654.003 | 688.671 | 320 | 131813.627 | 957.333 | 825.631 | 649.02 | 225892.727 | 0 | 0
10 | 随县 | 随州市随县淮河至随阳店公路 | 二级公路 | 乡道 | 改建 | “硬联通”项目 | 鄂路计[2019]53号 | 淮河镇 | 33.74 | 31000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 15.44 | 1.5 | 0 | 2385 | 33.74 | 11.5 | 0 | 19069 | 否 | 硬联通
11 | 随县 | 随州市随县太唐线县乡道改建工程 | 三级公路 | 乡道 | 改建 | 重要县乡道 | 鄂交发[2021]60号 | 尚市镇 | 12 | 4800 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 2792 | 否
12 | 随县 | 随州市随县吴万公路吴山段 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 重要县乡道 | 鄂交发[2022] 24号 | 吴山镇 | 8.78 | 3512 | [10 empty] | 0 | 4.48 | 0 | 1322 | 8.78 | 8.78 | 0 | 3512 | 是
13 | 随县 | 随州市随县均洪公路均川段 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 重要县乡道 | 鄂交发[2022] 24号 | 均川镇 | 17 | 6800 | [7 empty] | 1.75 |  | 490 | 2.9 | 12.03 | 0 | 4320 | 17 | 14.93 | 0 | 6210 | 否
14 | 广水市 | 随州市广水市Y001421381K0-K13.656提档升级工程 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交农[2018]331号 | 郝店镇 | 13.66 | 546 | [10 empty] | 5.66 | 5.66 | 0 | 126 | 13.66 | 13.66 | 0 | 546 | 是
15 | 广水市 | 随州市广水市Y061421381K0-K8.926提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交农[2018]331号 | 蔡河镇 | 8.93 | 357 | [10 empty] | 0 | 8.93 | 0 | 157 | 8.93 | 8.93 | 0 | 357 | 是
16 | 广水市 | 随州市广水市Y035421381K0-K4.772提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交农[2018]331号 | 蔡河镇 | 4.77 | 191 | [10 empty] | 0 | 4.77 | 0 | 91 | 4.77 | 4.77 | 0 | 191 | 是
17 | 广水市 | 随州市广水市Y155421381K0-K5.889提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交农[2018]331号 | 关庙镇 | 5.89 | 236 | [10 empty] | 0 | 5.89 | 0 | 86 | 5.89 | 5.89 | 0 | 236 | 是
18 | 广水市 | 随州市广水市Y101421381K0-K8.672提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交农[2018]331号 | 十里办事处 | 8.67 | 347 | [10 empty] | 0 | 8.67 | 0 | 97 | 8.67 | 8.67 | 0 | 347 | 是
19 | 广水市 | 随州市广水市Y055421381K0-K6.405提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交农[2018]331号 | 武胜关镇 | 6.41 | 256 | [10 empty] | 0 | 6.41 | 0 | 106 | 6.41 | 6.41 | 0 | 256 | 是
20 | 广水市 | 随州市广水市CC05421381K0-K11.522提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2020]96号 | 余店镇 | 11.52 | 461 | [10 empty] | 0 | 11.52 | 0 | 261 | 11.52 | 11.52 | 0 | 461 | 是
21 | 广水市 | 随州市广水市庙河桥 | 无 | 村道 | 改建 | 农村公路桥梁 | 鄂交农[2019]99号 | 陈巷镇 | 1 | 90 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 否
22 | 广水市 | 随州市广水市河口桥 | 无 | 村道 | 新建 | 农村公路桥梁 | 鄂交发[2020]54号 | 余店镇 | 1 | 60 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 否
23 | 广水市 | 随州市广水市新华桥 | 无 | 村道 | 改建 | 农村公路桥梁 | 鄂交发[2020]54号 | 十里办事处 | 1 | 180 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 否
24 | 广水市 | 随州市广水市北上河桥 | 无 | 村道 | 改建 | 农村公路桥梁 | 鄂交发[2020]54号 | 余店镇 | 1 | 90 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 否
25 | 广水市 | 随州市广水市徐家河生态综合治理项目防汛道路配套工程 | 二级公路 | 乡道 | 改建 | 重要县乡道 | 鄂交发[2021]197号 | 马坪镇、长岭镇、城郊办事处、关庙镇 | 103.67 | 62200 | [10 empty] | 0 | 18 | 0 | 1967 | 103.67 | 79 | 0 | 51648 | 否
26 | 广水市 | 随州市广水市浆溪店至分水岭段公路 | 三级公路 | 乡道 | 改建 | 重要县乡道 | 鄂路计[2020]94号 | 吴店镇 | 12.5 | 5000 | [10 empty] | 0 | 5 | 0 | 830 | 12.5 | 8 | 0 | 3780 | 否
27 | 广水市 | 随州市广水市胡陈线107国道至陈家河公路提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2021]60号 | 杨寨镇 | 5.82 | 721.7 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 50 | 否
28 | 广水市 | 随州市广水市曹陈线曹家湾至陈湖村公路提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2021]60号 | 城郊办事处 | 4.02 | 496 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 248 | 否
29 | 广水市 | 随州市广水市武胜关镇杨林沟茶叶小镇公路建设 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 路网连通、延伸公路 | 鄂交发[2022] 24号 | 武胜关镇 | 5 | 500 | [10 empty] | 0 | 1 | 0 | 146 | 5 | 5 | 0 | 500 | 是
30 | 曾都区 | 随州市曾都区饶家畈桥 | 无 | 村道 | 改建 | 农村公路桥梁 | 鄂交发[2021]60号 | 何店镇 | 1 | 60 | [10 empty] | 0 | 0 | 20 | 60 | 0 | 0 | 20 | 60 | 是
31 | 曾都区 | 随州市曾都区X002汪清线紫石铺至严家畈段改建工程 | 三级公路 | 县道 | 改建 | 重要县乡道 | 鄂交发[2022] 24号 | 府河镇 | 4.34 | 2848.5 | [10 empty] | 0 | 0.9 | 0 | 1592.5 | 4.34 | 4.34 | 0 | 2848.5 | 是
32 | 曾都区 | 随州市曾都区X016兴老线兴隆至塔儿塆段改建工程 | 三级公路 | 县道 | 改建 | 重要县乡道 | 鄂交发[2022] 24号 | 万店镇 | 15.81 | 9695.36 | [7 empty] | 1.2 |  | 495 | 0 | 6.84 | 0 | 5235.98 | 15.81 | 13.74 | 0 | 8193.48 | 否
33 | 曾都区 | 随州市曾都区X024閤珠线珠宝山至君子山段改建工程 | 三级公路 | 县道 | 改建 | 重要县乡道 | 鄂交发[2022] 24号 | 何店镇 | 7.52 | 3660 | [10 empty] | 0 | 0.8 | 0 | 703 | 7.52 | 7.52 | 0 | 3660 | 是
34 | 曾都区 | 随州市曾都区淅河镇高岗村东西路提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2022] 24号 | 淅河镇 | 1.6 | 64 | [10 empty] | 1.1 | 1.1 | 0 | 44 | 1.6 | 1.6 | 0 | 64 | 是
35 | 曾都区 | 随州市曾都区北郊办事处双寺村双寺至十七组 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 | 鄂交发[2022] 24号 | 北郊办事处 | 0.6 | 36 | [10 empty] | 0.3 | 0.6 | 0 | 27 | 0.6 | 0.6 | 0 | 36 | 是
36 | 曾都区 | 随州市曾都区何店镇谌家岭四组至吴家老湾 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 | 鄂交发[2022] 24号 | 何店镇 | 0.32 | 19.2 | [10 empty] | 0 | 0.32 | 0 | 9.6 | 0.32 | 0.32 | 0 | 19.2 | 是
37 | 随县 | 随州市随县Y044砖团线桩号0——12.464提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2022] 24号 | 柳林镇 | 12.46 | 1558 | [10 empty] | 2.66 | 2.66 | 0 | 328 | 12.46 | 12.46 | 0 | 1558 | 是
38 | 随县 | 随州市随县石庙桥 | 无 | 村道 | 改建 | 农村公路桥梁 | 鄂交发[2022] 24号 | 草店镇 | 1 | 585 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 535 | 0 | 0 | 130 | 585 | 是
39 | 随县 | 随州市随县桃园桥 | 无 | 村道 | 改建 | 农村公路桥梁 | 鄂交发[2022] 24号 | 均川镇 | 1 | 90 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 22 | 90 | 是
40 | 随县 | 随州市随县双星桥 | 无 | 村道 | 改建 | 农村公路桥梁 | 鄂交发[2022] 24号 | 柳林镇 | 1 | 90 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 20 | 90 | 是
41 | 随县 | 随州市随县大碑店桥 | 无 | 村道 | 改建 | 农村公路桥梁 | 鄂交发[2022] 24号 | 环潭镇 | 1 | 135 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 40.04 | 135 | 是
42 | 随县 | 随州市随县曾都洛阳至随县洪山公路古城畈至长岭坡段 | 四级公路 | 县道 | 改建 | “硬联通”项目 | 鄂交发[2022] 24号 | 柳林镇 | 8 | 5262 | [10 empty] | 0 | 6.1 | 0 | 3324 | 8 | 8 | 0 | 5262 | 是 | 硬联通
43 | 广水市 | 随州市广水市城郊办事处平洑线至桂花岛公路提档升级 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2022] 24号 | 城郊办事处 | 15 | 1875 | [10 empty] | 10 | 10 | 0 | 1077 | 15 | 15 | 0 | 1875 | 是
44 | 随县 | 随州市随县S333省道至田家湾 | 三级公路 | 县道 | 改建 | 重要县乡道 | 鄂交发[2022] 24号 | 长岗镇 | 3 | 1440 | [10 empty] | 0 | 3 | 0 | 580 | 3 | 3 | 0 | 1440 | 是 | 大洪山
45 | 随县 | 随州市随县郑家台至王家垱 | 三级公路 | 县道 | 改建 | 重要县乡道 | 鄂交发[2022] 24号 | 长岗镇 | 2.8 | 1120 | [10 empty] | 0 | 2.8 | 0 | 360 | 2.8 | 2.8 | 0 | 1120 | 是 | 大洪山
46 | 随县 | 随州市随县二桥至干冲垭子 | 三级公路 | 县道 | 改建 | 重要县乡道 | 鄂交发[2022] 24号 | 长岗镇 | 1.8 | 1080 | [10 empty] | 0 | 1.8 | 0 | 460 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1080 | 是 | 大洪山
47 | 随县 | 随州市随县S333省道至王家凼 | 三级公路 | 县道 | 改建 | 重要县乡道 | 鄂交发[2022] 24号 | 长岗镇 | 6.2 | 2480 | [10 empty] | 2.4 | 6.2 | 0 | 1700 | 6.2 | 6.2 | 0 | 2480 | 是 | 大洪山
48 | 随县 | 随州市随县原石部落 | 三级公路 | 县道 | 改建 | 重要县乡道 | 鄂交发[2022] 24号 | 长岗镇 | 3 | 1500 | [10 empty] | 1.5 | 1.5 | 0 | 640 | 3 | 3 | 0 | 1500 | 是 | 大洪山
49 | 随县 | 随州市随县S333省道至方家咀水库 | 三级公路 | 县道 | 改建 | 重要县乡道 | 鄂交发[2022] 24号 | 长岗镇 | 2.3 | 960 | [10 empty] | 0 | 2.3 | 0 | 360 | 2.3 | 2.3 | 0 | 960 | 是 | 大洪山
50 | 随县 | 随州市随县鬼堰湾至黄家湾 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 | 鄂交发[2022] 24号 | 长岗镇 | 1.5 | 90 | [10 empty] | 1.5 | 1.5 | 0 | 90 | 1.5 | 1.5 | 0 | 90 | 是 | 大洪山
51 | 随县 | 随州市随县牡丹崖至金军农业 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 | 鄂交发[2022] 24号 | 长岗镇 | 0.5 | 30 | [10 empty] | 0.5 | 0.5 | 0 | 30 | 0.5 | 0.5 | 0 | 30 | 是 | 大洪山
52 | 随县 | 随州市随县307部队至三里峡提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2022] 24号 | 长岗镇 | 3 | 150 | [10 empty] | 0 | 3 | 0 | 85 | 3 | 3 | 0 | 150 | 是 | 大洪山
53 | 广水市 | 随州市广水市环库公路至渔火露营段路面工程 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 重要县乡道 | 鄂交发[2022] 24号 | 长岭镇 | 2.084 | 916.97 | [10 empty] | 2.084 | 2.084 | 0 | 916.97 | 2.084 | 2.084 | 0 | 916.97 | 是
54 | 广水市 | 随州市广水市黄土关农文旅道路改造工程 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 重要县乡道 | 鄂交发[2022] 24号 | 蔡河镇 | 4 | 1200 | [10 empty] | 4 | 3 | 0 | 900 | 4 | 3 | 0 | 900 | 否
55 | 广水市 | 随州市广水市茶旅小镇道路工程 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 | 鄂交发[2022] 24号 | 武胜关镇 | 10 | 3000 | [10 empty] | 10 | 4.5 | 0 | 1230 | 10 | 4.5 | 0 | 1230 | 否
56 | 广水市 | 随州市广水市肖店至聂店公路改扩建工程 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 重要县乡道 | 鄂交发[2022] 24号 | 关庙镇 | 5.5 | 1650 | [10 empty] | 5.5 | 5.5 | 0 | 1650 | 5.5 | 5.5 | 0 | 1650 | 是
57 | 广水市 | 随州市广水市阳家湾至村办公室提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2022] 24号 | 太平镇 | 0.9 | 36 | [10 empty] | 0.9 | 0.9 | 0 | 36 | 0.9 | 0.9 | 0 | 36 | 是
58 | 广水市 | 随州市广水市阳家底下湾至高店小学提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2022] 24号 | 太平镇 | 0.72 | 28.8 | [10 empty] | 0.72 | 0.72 | 0 | 28.8 | 0.72 | 0.72 | 0 | 28.8 | 是
59 | 广水市 | 随州市广水市蔡家湾至源泉岗提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2022] 24号 | 太平镇 | 1.9 | 76 | [10 empty] | 1.9 | 1.9 | 0 | 76 | 1.9 | 1.9 | 0 | 76 | 是
60 | 广水市 | 随州市广水市太平街南至高速连接线提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2022] 24号 | 太平镇 | 6 | 240 | [10 empty] | 6 | 6 | 0 | 240 | 6 | 6 | 0 | 240 | 是
61 | 曾都区 | 随州市曾都区X006洛阳至明玉珍故里段改建工程 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 重要县乡道 | 鄂交发[2022] 24号 | 洛阳镇 | 3.304 | 962.57 | [10 empty] | 3.3 | 3.3 | 0 | 962.57 | 3.3 | 3.3 | 0 | 962.57 | 是
62 | 曾都区 | 随州市曾都区汪沟大堰桥 | 无 | 村道 | 改建 | 危桥改造 | 鄂交发[2022] 42号 | 万店镇 | 1 | 154.5 | [10 empty] | 0 | 0 | 15.02 | 154.5 | 0 | 0 | 15.02 | 154.5 | 是
63 | 曾都区 | 随州市曾都区五组桥 | 无 | 村道 | 改建 | 危桥改造 | 鄂交发[2022] 42号 | 万店镇 | 1 | 132.91 | [10 empty] | 0 | 0 | 22.02 | 132.91 | 0 | 0 | 22.02 | 132.91 | 是
64 | 曾都区 | 随州市曾都区方家石洞桥 | 无 | 村道 | 改建 | 危桥改造 | 鄂交发[2022] 42号 | 淅河镇 | 1 | 203.3 | [10 empty] | 0 | 0 | 1 | 203.3 | 0 | 0 | 1 | 203.3 | 是
65 | 曾都区 | 随州市曾都区川子湾桥 | 无 | 村道 | 改建 | 危桥改造 | 鄂交发[2022] 42号 | 淅河镇 | 1 | 429.09 | [10 empty] | 0 | 0 | 1 | 429.09 | 0 | 0 | 1 | 429.09 | 是
66 | 曾都区 | 随州市曾都区大堰坡二桥 | 无 | 村道 | 改建 | 危桥改造 | 鄂交发[2022] 42号 | 淅河镇 | 1 | 398.14 | [9 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | 340.142 | 0 | 0 | 0 | 340.142 | 否
67 | 曾都区 | 随州市曾都区四组公路桥 | 无 | 村道 | 改建 | 危桥改造 | 鄂交发[2022] 42号 | 府河镇 | 1 | 120.22 | [10 empty] | 0 | 0 | 8.84 | 120.22 | 0 | 0 | 8.84 | 120.22 | 是
68 | 曾都区 | 随州市曾都区王家湾大桥 | 无 | 村道 | 改建 | 危桥改造 | 鄂交发[2022] 42号 | 何店镇 | 1 | 192.32 | [10 empty] | 0 | 0 | 20 | 192.32 | 0 | 0 | 20 | 192.32 | 是
69 | 曾都区 | 随州市曾都区七组垱沟桥 | 无 | 乡道 | 改建 | 危桥改造 | 鄂交发[2022] 42号 | 府河镇 | 1 | 156.17 | [10 empty] | 0 | 0 | 16.02 | 156.17 | 0 | 0 | 16.02 | 156.17 | 是
70 | 曾都区 | 随州市曾都区X002汪清线大堰坡至清筑城改建工程（K20+340-K37+179段） | 三级公路 | 县道 | 改建 | 重要县乡道 |  | 府河镇 | 16.839 | 11317.6 | [6 empty] | 4.2 | 0.8 |  | 498 | 11.77 | 2.8 | 0 | 3186 | 11.77 | 2.8 | 0 | 3186 | 否
71 | 曾都区 | 随州市曾都区X003龚金线同兴至随县界段改建工程 | 三级公路 | 县道 | 改建 | 重要县乡道 |  | 洛阳镇 | 2.75 | 904.68 | [10 empty] | 2.75 | 2.5 | 0 | 880 | 2.75 | 2.5 | 0 | 880 | 否
72 | 曾都区 | 随州市曾都区㵐水东路桃园至随县交界段改建工程 | 一级公路 | 村道 | 改建 | 路网连通、延伸公路 |  | 北郊办事处 | 10.05 | 35000 | [6 empty] | 0.6 | 0.6 |  | 2100 | 4.78 | 4.78 | 0 | 19978 | 4.78 | 4.78 | 0 | 19978 | 否
73 | 曾都区 | 随州市曾都区府河镇沿河路改建工程 | 二级公路 | 村道 | 改建 | 路网连通、延伸公路 |  | 府河镇 | 15.88 | 24495.25 | [6 empty] | 0.26 |  |  | 460 | 1.19 | 0 | 0 | 3853.58 | 1.19 | 0 | 0 | 3853.58 | 否
74 | 随县 | 随州市随县高城至两水公路改建工程 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 重要县乡道 |  | 高城镇 | 15.709 | 3142 | [7 empty] | 2.109 |  | 272 | 15.709 | 15.709 | 0 | 3142 | 15.709 | 15.709 | 0 | 3142 | 是
75 | 随县 | 随州市随县高城高何公路 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 重要县乡道 |  | 高城镇 | 11.863 | 2373 | [10 empty] | 11.863 | 11.863 | 0 | 2373 | 11.863 | 11.863 | 0 | 2373 | 是
76 | 随县 | 随州市随县滨河东路新建工程 | 一级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 厉山镇 | 4.3 | 23000 | [7 empty] | 0.2 |  | 485 | 1.16 | 0.7 | 0 | 3370 | 1.16 | 0.7 | 0 | 3370 | 否
77 | 随县 | 随州市随县张体学红色旅游路 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 重要县乡道 |  | 洪山镇 | 3.4 | 1360 | [10 empty] | 3.4 | 3.4 | 0 | 1360 | 3.4 | 3.4 | 0 | 1360 | 是
78 | 随县 | 随州市随县廖寨至柏树湾公路 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 重要县乡道 |  | 环潭镇 | 9.7 | 3880 | [7 empty] | 2.1 |  | 495 | 9.7 | 7.6 | 0 | 3390 | 9.7 | 7.6 | 0 | 3390 | 否
79 | 随县 | 随州市随县武家河至龚家湾公路 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 重要县乡道 |  | 环潭镇 | 15 | 6000 | [7 empty] | 1.8 |  | 495 | 14.5 | 5.8 | 0 | 3425 | 14.5 | 5.8 | 0 | 3425 | 否
80 | 随县 | 随州市随县G316至尚市苏家至王家湾至尚市居委会县乡道改造工程 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 重要县乡道 |  | 尚市镇 | 12.9 | 5160 | [7 empty] | 1.7 |  | 490 | 12.9 | 7 | 0 | 3395 | 12.9 | 7 | 0 | 3395 | 否
81 | 随县 | 随州市随县澴潭镇刘庙至王城段县乡道改造工程 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 重要县乡道 |  | 环潭镇 | 4.3 | 1720 | [10 empty] | 4.3 | 4.3 | 0 | 1720 | 4.3 | 4.3 | 0 | 1720 | 是
82 | 随县 | 随州市随县明玉珍至洛阳段改造工程 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 重要县乡道 |  | 柳林镇 | 1.65 | 660 | [10 empty] | 1.65 | 1.65 | 0 | 660 | 1.65 | 1.65 | 0 | 660 | 是
83 | 随县 | 随州市随县太白顶尚太公路二级公路新建工程 | 二级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 太白顶风景区管委会 | 18.6 | 11160 | [6 empty] | 1 |  |  | 200 | 7 | 1.8 | 0 | 2350 | 7 | 1.8 | 0 | 2350 | 否
84 | 随县 | 随州市随县郑家湾中桥危桥改造工程 | 无 | 村道 | 改建 | 危桥改造 | 鄂交发[2022]42号 | 草店镇 | 1 | 264 | [9 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 否
85 | 随县 | 随州市随县朝阳河桥危桥改造工程 | 无 | 村道 | 改建 | 危桥改造 | 鄂交发[2022]42号 | 万和镇 | 1 | 920 | [9 empty] | 200 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 550 | 否
86 | 随县 | 随州市随县吴家湾桥危桥改造工程 | 无 | 乡道 | 改建 | 危桥改造 | 鄂交发[2022]42号 | 均川镇 | 1 | 196 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 否
87 | 随县 | 随州市随县张沟桥危桥改造工程 | 无 | 乡道 | 改建 | 危桥改造 | 鄂交发[2022]42号 | 太白顶风景区管委会 | 1 | 88 | [10 empty] | 0 | 0 | 22 | 88 | 0 | 0 | 22 | 88 | 是
88 | 随县 | 随州市随县犁铧尖桥危桥改造工程 | 无 | 村道 | 改建 | 危桥改造 | 鄂交发[2022]42号 | 太白顶风景区管委会 | 1 | 260 | [10 empty] | 0 | 0 | 65 | 260 | 0 | 0 | 65 | 260 | 是
89 | 广水市 | 随州市广水市芦庙村烟花厂至布关公路提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 余店镇 | 5 | 300 | [10 empty] | 5 | 5 | 0 | 300 | 5 | 5 | 0 | 300 | 是
90 | 广水市 | 随州市广水市余店镇马鞍村至九岭山村道路硬化工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 路网连通、延伸公路 |  | 余店镇 | 8 | 480 | [10 empty] | 8 | 8 | 0 | 480 | 8 | 8 | 0 | 480 | 是
91 | 曾都区 | 随州市曾都区经济开发区周家寨村周家寨二组出口--入口 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 经济开发区 | 0.565 | 33.9 | [5 empty] | 0.565 |  |  |  |  | 0.565 | 0.565 | 0 | 33.9 | 0.565 | 0.565 | 0 | 33.9 | 是
92 | 曾都区 | 随州市曾都区经济开发区周家寨村周家寨四组出口--入口 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 经济开发区 | 0.407 | 24.42 | [10 empty] | 0.407 | 0.407 | 0 | 24.42 | 0.407 | 0.407 | 0 | 24.42 | 是
93 | 曾都区 | 随州市曾都区经济开发区周家寨村周湾--陈湾 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 经济开发区 | 0.3 | 18 | [10 empty] | 0.3 | 0.3 | 0 | 18 | 0.3 | 0.3 | 0 | 18 | 是
94 | 曾都区 | 随州市曾都区北郊办事处烽火山--田园小镇 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 北郊办事处 | 0.468 | 28.08 | [5 empty] | 0.468 |  |  |  |  | 0.468 | 0.468 | 0 | 28.08 | 0.468 | 0.468 | 0 | 28.08 | 是
95 | 曾都区 | 随州市曾都区北郊办事处汲水湖村汲水湖五组-朱家湾 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 北郊办事处 | 0.542 | 32.52 | [10 empty] | 0.542 | 0.542 | 0 | 32.52 | 0.542 | 0.542 | 0 | 32.52 | 是
96 | 曾都区 | 随州市曾都区北郊办事处汲水湖村四组-刘家老湾 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 北郊办事处 | 0.902 | 54.12 | [7 empty] | 0.5 |  | 30 | 0.902 | 0.5 | 0 | 40 | 0.902 | 0.5 | 0 | 40 | 否
97 | 曾都区 | 随州市曾都区北郊办事处磙山村四组南-四组东 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 北郊办事处 | 0.765 | 45.9 | [7 empty] | 0.3 |  | 18 | 0.765 | 0.3 | 0 | 28 | 0.765 | 0.3 | 0 | 28 | 否
98 | 曾都区 | 随州市曾都区南郊办事处苏家寺村茶庵社区-苏家寺文家湾 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 南郊办事处 | 1.201 | 72.06 | [5 empty] | 0.933 | 0.268 | 0.268 |  | 16.08 | 1.201 | 1.201 | 0 | 72.06 | 1.201 | 1.201 | 0 | 72.06 | 是
99 | 曾都区 | 随州市曾都区南郊办事处苏家寺村六组-七组 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 南郊办事处 | 0.451 | 27.06 | [5 empty] | 0.451 |  |  |  |  | 0.451 | 0.451 | 0 | 27.06 | 0.451 | 0.451 | 0 | 27.06 | 是
100 | 曾都区 | 随州市曾都区南郊办事处羊子山村健民桥头-七组张家湾 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 南郊办事处 | 0.972 | 58.32 | [10 empty] | 0.972 | 0.972 | 0 | 58.32 | 0.972 | 0.972 | 0 | 58.32 | 是
101 | 曾都区 | 随州市曾都区南郊办事处南烟墩村G240国道二组路口--陈家祠堂 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 南郊办事处 | 0.742 | 44.52 | [10 empty] | 0.742 | 0.742 | 0 | 44.52 | 0.742 | 0.742 | 0 | 44.52 | 是
102 | 曾都区 | 随州市曾都区南郊办事处南烟墩村一组路口--谢家湾 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 南郊办事处 | 0.358 | 21.48 | [10 empty] | 0.358 | 0.358 | 0 | 21.48 | 0.358 | 0.358 | 0 | 21.48 | 是
103 | 曾都区 | 随州市曾都区南郊办事处凉亭村三组新湾--严湾冲公墓 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 南郊办事处 | 0.82 | 49.2 | [10 empty] | 0.82 | 0.82 | 0 | 49.2 | 0.82 | 0.82 | 0 | 49.2 | 是
104 | 曾都区 | 随州市曾都区南郊办事处白云社区王家湾-独崇山水库 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 南郊办事处 | 0.52 | 31.2 | [10 empty] | 0.52 | 0.52 | 0 | 31.2 | 0.52 | 0.52 | 0 | 31.2 | 是
105 | 曾都区 | 随州市曾都区南郊办事处白云社区罗家万-林场 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 南郊办事处 | 0.537 | 32.22 | [10 empty] | 0.537 | 0.537 | 0 | 32.22 | 0.537 | 0.537 | 0 | 32.22 | 是
106 | 曾都区 | 随州市曾都区涢水社区碧桂园-倪家湾 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 涢水办事处 | 0.443 | 26.58 | [5 empty] | 0.443 |  |  |  |  | 0.443 | 0.443 | 0 | 26.58 | 0.443 | 0.443 | 0 | 26.58 | 是
107 | 曾都区 | 随州市曾都区涢水社区九组长冲岗-吴家湾 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 涢水办事处 | 0.719 | 43.14 | [10 empty] | 0.719 | 0.719 | 0 | 43.14 | 0.719 | 0.719 | 0 | 43.14 | 是
108 | 曾都区 | 随州市曾都区万店镇先觉庙村谌家寨--小儿坡 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 万店镇 | 0.8 | 48 | [10 empty] | 0.8 | 0.8 | 0 | 48 | 0.8 | 0.8 | 0 | 48 | 是
109 | 曾都区 | 随州市曾都区万店镇小河沟村小河沟十组-张家湾 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 万店镇 | 0.97 | 58.2 | [5 empty] | 0.97 |  |  |  |  | 0.97 | 0.97 | 0 | 58.2 | 0.97 | 0.97 | 0 | 58.2 | 是
110 | 曾都区 | 随州市曾都区万店镇横山村杨树湾--七组娄子冲 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 万店镇 | 1.159 | 69.54 | [5 empty] | 1.159 |  |  |  |  | 1.159 | 1.159 | 0 | 69.54 | 1.159 | 1.159 | 0 | 69.54 | 是
111 | 曾都区 | 随州市曾都区万店镇泉水寺村杨家塝入口-出口 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 万店镇 | 0.306 | 18.36 | [10 empty] | 0.306 | 0.306 | 0 | 18.36 | 0.306 | 0.306 | 0 | 18.36 | 是
112 | 曾都区 | 随州市曾都区何店镇金花岭村三岔路口-金花岭茶厂 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 何店镇 | 1.156 | 69.36 | [7 empty] | 0.9 |  | 54 | 1.156 | 0.9 | 0 | 65.56 | 1.156 | 0.9 | 0 | 65.56 | 否
113 | 曾都区 | 随州市曾都区何店镇贯庄村栎树湾-窑沟 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 何店镇 | 0.321 | 19.26 | [10 empty] | 0.321 | 0.321 | 0 | 19.26 | 0.321 | 0.321 | 0 | 19.26 | 是
114 | 曾都区 | 随州市曾都区何店镇天星村天子堰-天星七组 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 何店镇 | 1.452 | 87.12 | [6 empty] | 1.452 | 1.452 |  | 87.12 | 1.452 | 1.452 | 0 | 87.12 | 1.452 | 1.452 | 0 | 87.12 | 是
115 | 曾都区 | 随州市曾都区何店镇花湾村白树垭-花湾水库 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 何店镇 | 0.958 | 57.48 | [6 empty] | 0.958 | 0.6 |  | 36 | 0.958 | 0.6 | 0 | 36 | 0.958 | 0.6 | 0 | 36 | 否
116 | 曾都区 | 随州市曾都区何店镇浪河村黑水堰-浪河十四组 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 何店镇 | 0.771 | 46.26 | [10 empty] | 0.771 | 0.771 | 0 | 46.26 | 0.771 | 0.771 | 0 | 46.26 | 是
117 | 曾都区 | 随州市曾都区何店镇浪河村长岭岗--柿子园 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 何店镇 | 0.967 | 58.02 | [10 empty] | 0.967 | 0.967 | 0 | 58.02 | 0.967 | 0.967 | 0 | 58.02 | 是
118 | 曾都区 | 随州市曾都区淅河镇方家台村G316国道-龚家冲公墓 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 淅河镇 | 0.915 | 54.9 | [10 empty] | 0.915 | 0.915 | 0 | 54.9 | 0.915 | 0.915 | 0 | 54.9 | 是
119 | 曾都区 | 随州市曾都区府河镇枣树坳村五组葫芦冲-长岭洼 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 府河镇 | 0.856 | 51.36 | [5 empty] | 0.856 |  |  |  |  | 0.856 | 0.856 | 0 | 51.36 | 0.856 | 0.856 | 0 | 51.36 | 是
120 | 曾都区 | 随州市曾都区府河镇白鹤滩村六组窑岭冲-土冲公路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 府河镇 | 0.4 | 24 | [5 empty] | 0.4 |  |  |  |  | 0.4 | 0.4 | 0 | 24 | 0.4 | 0.4 | 0 | 24 | 是
121 | 曾都区 | 随州市曾都区府河镇白鹤滩村四组宋洼-熊家湾公路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 府河镇 | 0.56 | 33.6 | [5 empty] | 0.56 |  |  |  |  | 0.56 | 0.56 | 0 | 33.6 | 0.56 | 0.56 | 0 | 33.6 | 是
122 | 曾都区 | 随州市曾都区府河镇沙门铺村淅孛路--张湾 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 府河镇 | 0.87 | 52.2 | [10 empty] | 0.87 | 0.87 | 0 | 52.2 | 0.87 | 0.87 | 0 | 52.2 | 是
123 | 曾都区 | 随州市曾都区府河镇段家岗村十二组--十三组 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 府河镇 | 0.537 | 32.22 | [10 empty] | 0.537 | 0.537 | 0 | 32.22 | 0.537 | 0.537 | 0 | 32.22 | 是
124 | 曾都区 | 随州市曾都区府河镇官堰堤村烟袋包--黄土邦 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 府河镇 | 0.749 | 44.94 | [10 empty] | 0.749 | 0.749 | 0 | 44.94 | 0.749 | 0.749 | 0 | 44.94 | 是
125 | 曾都区 | 随州市曾都区洛阳镇君子山村梨洼-黄应元 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 洛阳镇 | 0.3 | 18 | [5 empty] | 0.3 |  |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 0 | 18 | 0.3 | 0.3 | 0 | 18 | 是
126 | 曾都区 | 随州市曾都区洛阳镇黄金堂村金花冲水库-毛沟垄 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 洛阳镇 | 0.406 | 24.36 | [10 empty] | 0.406 | 0.406 | 0 | 24.36 | 0.406 | 0.406 | 0 | 24.36 | 是
127 | 曾都区 | 随州市曾都区洛阳镇珠宝山村旧庵-古山顶 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 洛阳镇 | 0.632 | 37.92 | [6 empty] | 0.632 | 0.3 |  | 18 | 0.632 | 0.3 | 0 | 18 | 0.632 | 0.3 | 0 | 18 | 否
128 | 曾都区 | 随州市曾都区洛阳镇张畈村五组海堰角-紫山冲 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 洛阳镇 | 2.722 | 163.32 | [6 empty] | 2.722 | 1.5 |  | 90 | 2.722 | 1.5 | 0 | 90 | 2.722 | 1.5 | 0 | 90 | 否
129 | 曾都区 | 随州市曾都区经济开发区周家寨村北高线 X011421303 2.68-3.33 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 经济开发区 | 0.65 | 26 | [5 empty] | 0.65 |  |  |  |  | 0.65 | 0.65 | 0 | 26 | 0.65 | 0.65 | 0 | 26 | 是
130 | 曾都区 | 随州市曾都区经济开发区龚家棚村龚甘线 Y019421303 0.79-2.027 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 经济开发区 | 1.237 | 49.48 | [5 empty] | 1.237 |  |  |  |  | 1.237 | 1.237 | 0 | 49.48 | 1.237 | 1.237 | 0 | 49.48 | 是
131 | 曾都区 | 随州市曾都区北郊办事处汲水湖村福汲线 C339421303 0.093-30.908 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 北郊办事处 | 0.815 | 32.6 | [10 empty] | 0.815 | 0.815 | 0 | 32.6 | 0.815 | 0.815 | 0 | 32.6 | 是
132 | 曾都区 | 随州市曾都区北郊办事处汲水湖村探朱线 CRQ4421303 0-0.828 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 北郊办事处 | 0.828 | 33.12 | [10 empty] | 0.828 | 0.828 | 0 | 33.12 | 0.828 | 0.828 | 0 | 33.12 | 是
133 | 曾都区 | 随州市曾都区南郊办事处南烟墩村南八线 C312421303 0-2.023 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 南郊办事处 | 2.023 | 80.92 | [5 empty] | 2.023 |  |  |  |  | 2.023 | 2.023 | 0 | 80.92 | 2.023 | 2.023 | 0 | 80.92 | 是
134 | 曾都区 | 随州市曾都区南郊办事处南烟墩村六毛线 C700421303 0-0.46 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 南郊办事处 | 0.46 | 18.4 | [5 empty] | 0.46 |  |  |  |  | 0.46 | 0.46 | 0 | 18.4 | 0.46 | 0.46 | 0 | 18.4 | 是
135 | 曾都区 | 随州市曾都区南郊办事处南烟墩村邹毛线 C742421303 0.251-0.373 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 南郊办事处 | 0.122 | 4.88 | [5 empty] | 0.122 |  |  |  |  | 0.122 | 0.122 | 0 | 4.88 | 0.122 | 0.122 | 0 | 4.88 | 是
136 | 曾都区 | 随州市曾都区南郊办事处响水桥村国乡线 CPL8421303 0-0.304 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 南郊办事处 | 0.304 | 12.16 | [10 empty] | 0.304 | 0.304 | 0 | 12.16 | 0.304 | 0.304 | 0 | 12.16 | 是
137 | 曾都区 | 随州市曾都区南郊办事处响水桥村响南线 Y067421303 0.354-2.062 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 南郊办事处 | 1.708 | 68.32 | [10 empty] | 1.708 | 1.708 | 0 | 68.32 | 1.708 | 1.708 | 0 | 68.32 | 是
138 | 曾都区 | 随州市曾都区万店镇泉水寺村万三线 Y014421303 7.503-8.887 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 万店镇 | 1.384 | 55.36 | [10 empty] | 1.384 | 1.384 | 0 | 55.36 | 1.384 | 1.384 | 0 | 55.36 | 是
139 | 曾都区 | 随州市曾都区万店镇泉水寺村肖奥线 CM62421303 0-0.316 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 万店镇 | 0.316 | 12.64 | [10 empty] | 0.316 | 0.316 | 0 | 12.64 | 0.316 | 0.316 | 0 | 12.64 | 是
140 | 曾都区 | 随州市曾都区万店镇泉水寺村鸦周线 CRW2421303 1.806-2.647 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 万店镇 | 0.841 | 33.64 | [10 empty] | 0.841 | 0.841 | 0 | 33.64 | 0.841 | 0.841 | 0 | 33.64 | 是
141 | 曾都区 | 随州市曾都区万店镇真武山村二两线 C417421303 0.868-5.222 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 万店镇 | 4.354 | 174.16 | [10 empty] | 4.354 | 4.354 | 0 | 174.16 | 4.354 | 4.354 | 0 | 174.16 | 是
142 | 曾都区 | 随州市曾都区万店镇落天坡村杨枣线 CA64421303 0-0.846 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 万店镇 | 0.846 | 33.84 | [5 empty] | 0.846 |  |  |  |  | 0.846 | 0.846 | 0 | 33.84 | 0.846 | 0.846 | 0 | 33.84 | 是
143 | 曾都区 | 随州市曾都区万店镇落天坡村大落线 CM63421303 0-0.538 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 万店镇 | 0.538 | 21.52 | [10 empty] | 0.538 | 0.538 | 0 | 21.52 | 0.538 | 0.538 | 0 | 21.52 | 是
144 | 曾都区 | 随州市曾都区万店镇夹子沟村双夹线 C511421303 2.647-4.041 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 万店镇 | 1.394 | 55.76 | [5 empty] | 1.394 |  |  |  |  | 1.394 | 1.394 | 0 | 55.76 | 1.394 | 1.394 | 0 | 55.76 | 是
145 | 曾都区 | 随州市曾都区何店镇龚家店村赵崔线 Y038421303 3.807-5.62 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 何店镇 | 1.813 | 72.52 | [5 empty] | 1.813 |  |  |  |  | 1.813 | 1.813 | 0 | 72.52 | 1.813 | 1.813 | 0 | 72.52 | 是
146 | 曾都区 | 随州市曾都区何店镇花湾村锯槽线 CKM2421303 0-2.981 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 何店镇 | 2.981 | 119.24 | [6 empty] | 2.981 | 1.8 |  | 72 | 2.981 | 1.8 | 0 | 72 | 2.981 | 1.8 | 0 | 72 | 否
147 | 曾都区 | 随州市曾都区何店镇金花岭村金刘线 C120421303 0-0.975 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 何店镇 | 0.975 | 39 | [5 empty] | 0.975 |  |  |  |  | 0.975 | 0.975 | 0 | 39 | 0.975 | 0.975 | 0 | 39 | 是
148 | 曾都区 | 随州市曾都区淅河镇双堰村新君线 Y006421303 0.028-1.234 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 淅河镇 | 1.206 | 48.24 | [5 empty] | 1.206 |  |  |  |  | 1.206 | 1.206 | 0 | 48.24 | 1.206 | 1.206 | 0 | 48.24 | 是
149 | 曾都区 | 随州市曾都区淅河镇青龙店村新君线 Y006421303 3.401-5.123 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 淅河镇 | 1.722 | 68.88 | [10 empty] | 1.722 | 1.722 | 0 | 68.88 | 1.722 | 1.722 | 0 | 68.88 | 是
150 | 曾都区 | 随州市曾都区淅河镇光化村余红线 C033421303 0.064-2.185 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 淅河镇 | 2.548 | 101.92 | [6 empty] | 0.427 | 0.427 |  | 17.08 | 2.548 | 2.548 | 0 | 101.92 | 2.548 | 2.548 | 0 | 101.92 | 是
151 | 曾都区 | 随州市曾都区淅河镇阳光村老先线 Y027421303 5.721-8.005 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 淅河镇 | 2.284 | 91.36 | [5 empty] | 2.284 |  |  |  |  | 2.284 | 2.284 | 0 | 91.36 | 2.284 | 2.284 | 0 | 91.36 | 是
152 | 曾都区 | 随州市曾都区淅河镇新店村新永线 Y061421303 0.037-1.251 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 淅河镇 | 1.214 | 48.56 | [10 empty] | 1.214 | 1.214 | 0 | 48.56 | 1.214 | 1.214 | 0 | 48.56 | 是
153 | 曾都区 | 随州市曾都区淅河镇永青村汪亲线 X002421303 8.139-11.721 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 淅河镇 | 3.582 | 143.28 | [10 empty] | 3.582 | 3.582 | 0 | 143.28 | 3.582 | 3.582 | 0 | 143.28 | 是
154 | 曾都区 | 随州市曾都区淅河镇赵家咀村荒赵线 C044421303 0.536-0.784 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 淅河镇 | 0.248 | 9.92 | [5 empty] | 0.248 |  |  |  |  | 0.248 | 0.248 | 0 | 9.92 | 0.248 | 0.248 | 0 | 9.92 | 是
155 | 曾都区 | 随州市曾都区淅河镇赵家咀村新永线 Y061421303 5.483-6.101 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 淅河镇 | 0.618 | 24.72 | [5 empty] | 0.618 |  |  |  |  | 0.618 | 0.618 | 0 | 24.72 | 0.618 | 0.618 | 0 | 24.72 | 是
156 | 曾都区 | 随州市曾都区淅河镇高岗村金下线 Y028421303 4.714-6.681 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 淅河镇 | 1.967 | 78.68 | [6 empty] | 1.967 | 0.9 |  | 36 | 1.967 | 0.9 | 0 | 36 | 1.967 | 0.9 | 0 | 36 | 否
157 | 曾都区 | 随州市曾都区淅河镇陈畈村姜方线 C521421303 0-2.03 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 淅河镇 | 2.03 | 81.2 | [10 empty] | 2.03 | 2.03 | 0 | 81.2 | 2.03 | 2.03 | 0 | 81.2 | 是
158 | 曾都区 | 随州市曾都区府河镇冯家畈村过李线 C888421303 0-0.634 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 府河镇 | 0.634 | 25.36 | [5 empty] | 0.634 |  |  |  |  | 0.634 | 0.634 | 0 | 25.36 | 0.634 | 0.634 | 0 | 25.36 | 是
159 | 曾都区 | 随州市曾都区府河镇冯家畈村汪冯线 CTE2421303 0-0.621 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 府河镇 | 0.621 | 24.84 | [5 empty] | 0.621 |  |  |  |  | 0.621 | 0.621 | 0 | 24.84 | 0.621 | 0.621 | 0 | 24.84 | 是
160 | 曾都区 | 随州市曾都区府河镇白鹤滩村吴小线 CJV2421303 0-0.277 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 府河镇 | 0.277 | 11.08 | [5 empty] | 0.277 |  |  |  |  | 0.277 | 0.277 | 0 | 11.08 | 0.277 | 0.277 | 0 | 11.08 | 是
161 | 曾都区 | 随州市曾都区府河镇白鹤滩村吴张线 CJU1421303 0-1.568 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 府河镇 | 1.568 | 62.72 | [5 empty] | 1.568 |  |  |  |  | 1.568 | 1.568 | 0 | 62.72 | 1.568 | 1.568 | 0 | 62.72 | 是
162 | 曾都区 | 随州市曾都区府河镇白鹤滩村张白线 CJT9421303 0-0.553 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 府河镇 | 0.553 | 22.12 | [5 empty] | 0.553 |  |  |  |  | 0.553 | 0.553 | 0 | 22.12 | 0.553 | 0.553 | 0 | 22.12 | 是
163 | 曾都区 | 随州市曾都区府河镇涢潭铺村县围线 CNX9421303 0-0.648 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 府河镇 | 0.648 | 25.92 | [5 empty] | 0.648 |  |  |  |  | 0.648 | 0.648 | 0 | 25.92 | 0.648 | 0.648 | 0 | 25.92 | 是
164 | 曾都区 | 随州市曾都区府河镇涢潭铺村围松线 CNU4421303 0-0.353 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 府河镇 | 0.353 | 14.12 | [5 empty] | 0.353 |  |  |  |  | 0.353 | 0.353 | 0 | 14.12 | 0.353 | 0.353 | 0 | 14.12 | 是
165 | 曾都区 | 随州市曾都区府河镇涢潭铺村县乡线 CNY4421303 0-0.622 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 府河镇 | 0.622 | 24.88 | [5 empty] | 0.622 |  |  |  |  | 0.622 | 0.622 | 0 | 24.88 | 0.622 | 0.622 | 0 | 24.88 | 是
166 | 曾都区 | 随州市曾都区府河镇涢潭铺村县响线 CNY3421303 0.049-1.195 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 府河镇 | 1.146 | 45.84 | [10 empty] | 1.146 | 1.146 | 0 | 45.84 | 1.146 | 1.146 | 0 | 45.84 | 是
167 | 曾都区 | 随州市曾都区府河镇沙门铺村淅夏线 CF55421303 0-0.697 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 府河镇 | 0.697 | 27.88 | [5 empty] | 0.697 |  |  |  |  | 0.697 | 0.697 | 0 | 27.88 | 0.697 | 0.697 | 0 | 27.88 | 是
168 | 曾都区 | 随州市曾都区府河镇沙门铺村董县线 CNX5421303 0-1.501 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 府河镇 | 1.501 | 60.04 | [10 empty] | 1.501 | 1.501 | 0 | 60.04 | 1.501 | 1.501 | 0 | 60.04 | 是
169 | 曾都区 | 随州市曾都区府河镇姚家寨村中张线 C483421303 0-0.607 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 府河镇 | 0.607 | 24.28 | [6 empty] | 0.607 | 0.3 |  | 12 | 0.607 | 0.3 | 0 | 12 | 0.607 | 0.3 | 0 | 12 | 否
170 | 曾都区 | 随州市曾都区府河镇姚家寨村铁九线 CC76421303 0-0.396 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 府河镇 | 0.396 | 15.84 | [6 empty] | 0.396 |  |  | 4 | 0.396 | 0 | 0 | 4 | 0.396 | 0 | 0 | 4 | 否
171 | 曾都区 | 随州市曾都区府河镇严家畈村严老线 C558421303 0-1.4 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 府河镇 | 1.4 | 56 | [10 empty] | 1.4 | 1.4 | 0 | 56 | 1.4 | 1.4 | 0 | 56 | 是
172 | 曾都区 | 随州市曾都区府河镇严家畈村汪黄线 C882421303 0-0.366 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 府河镇 | 0.366 | 14.64 | [5 empty] | 0.366 |  |  |  |  | 0.366 | 0.366 | 0 | 14.64 | 0.366 | 0.366 | 0 | 14.64 | 是
173 | 曾都区 | 随州市曾都区府河镇严家畈村渡刘线 CT78421303 0-0.994 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 府河镇 | 0.994 | 39.76 | [5 empty] | 0.994 |  |  |  |  | 0.994 | 0.994 | 0 | 39.76 | 0.994 | 0.994 | 0 | 39.76 | 是
174 | 曾都区 | 随州市曾都区府河镇紫石铺村罗汪线 CNM9421303 0-0.662 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 府河镇 | 0.662 | 26.48 | [6 empty] | 0.662 |  |  | 7 | 0.662 | 0 | 0 | 7 | 0.662 | 0 | 0 | 7 | 否
175 | 曾都区 | 随州市曾都区府河镇骆家河居委会府府线 C839421303 0-0.661 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 府河镇 | 0.661 | 26.44 | [5 empty] | 0.661 |  |  |  |  | 0.661 | 0.661 | 0 | 26.44 | 0.661 | 0.661 | 0 | 26.44 | 是
176 | 曾都区 | 随州市曾都区府河镇银山坡村黄核线 CC63421303 0-0.479 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 府河镇 | 0.479 | 19.16 | [10 empty] | 0.479 | 0.479 | 0 | 19.16 | 0.479 | 0.479 | 0 | 19.16 | 是
177 | 曾都区 | 随州市曾都区府河镇银山坡村八土线 C757421303 0-0.457 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 府河镇 | 0.457 | 18.28 | [10 empty] | 0.457 | 0.457 | 0 | 18.28 | 0.457 | 0.457 | 0 | 18.28 | 是
178 | 曾都区 | 随州市曾都区府河镇银山坡村岔杨线 CC62421303 0-1.963 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 府河镇 | 1.963 | 78.52 | [10 empty] | 1.963 | 1.963 | 0 | 78.52 | 1.963 | 1.963 | 0 | 78.52 | 是
179 | 曾都区 | 随州市曾都区府河镇银山坡村石腊线 C530421303 0-1.429 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 府河镇 | 1.429 | 57.16 | [10 empty] | 1.429 | 1.429 | 0 | 57.16 | 1.429 | 1.429 | 0 | 57.16 | 是
180 | 曾都区 | 随州市曾都区洛阳镇君子山村新君线 Y006421303 8.843-11.158 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 洛阳镇 | 2.315 | 92.6 | [10 empty] | 2.315 | 2.315 | 0 | 92.6 | 2.315 | 2.315 | 0 | 92.6 | 是
181 | 曾都区 | 随州市曾都区洛阳镇君子山村土涢线 CA22421303 0-2.504 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 洛阳镇 | 2.504 | 100.16 | [10 empty] | 2.504 | 2.504 | 0 | 100.16 | 2.504 | 2.504 | 0 | 100.16 | 是
182 | 曾都区 | 随州市曾都区洛阳镇胡家河村胡九线 CA17421303 0-1.251 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 洛阳镇 | 1.251 | 50.04 | [10 empty] | 1.251 | 1.251 | 0 | 50.04 | 1.251 | 1.251 | 0 | 50.04 | 是
183 | 曾都区 | 随州市曾都区洛阳镇王家桥村新君线 Y006421303 6.611-8.843 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 洛阳镇 | 2.232 | 89.28 | [10 empty] | 2.232 | 2.232 | 0 | 89.28 | 2.232 | 2.232 | 0 | 89.28 | 是
184 | 随县 | 朱集村通村公路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 洪山镇 | 1 | 125 | 1 | 1 |  | 125 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 125 | 1 | 1 | 0 | 125 | 是
185 | 随县 | 凤凰寨村通村公路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 新街镇 | 1.3 | 162.5 | 1.3 | 1.3 |  | 162.5 | 1.3 | 1.3 |  |  |  |  | 1.3 | 1.3 | 0 | 162.5 | 1.3 | 1.3 | 0 | 162.5 | 是
186 | 随县 | 大碑店村通村公路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 澴潭镇 | 1.75 | 218.75 | 1.75 | 1.75 |  | 218.75 | 1.75 | 1.75 |  |  |  |  | 1.75 | 1.75 | 0 | 218.75 | 1.75 | 1.75 | 0 | 218.75 | 是
187 | 随县 | 包家巷村通村公路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 均川镇 | 2.3 | 287.5 | 2.3 | 2.3 |  | 287.5 | 2.3 | 2.3 |  |  |  |  | 2.3 | 2.3 | 0 | 287.5 | 2.3 | 2.3 | 0 | 287.5 | 是
188 | 随县 | 古均街居委会通村公路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 均川镇 | 0.5 | 62.5 | 0.5 | 0.5 |  | 62.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 62.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 62.5 | 是
189 | 随县 | 紫海田园 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 均川镇 | 3.25 | 406.25 | 3.25 | 3.25 |  | 406.25 | 3.25 | 3.25 |  |  |  |  | 3.25 | 3.25 | 0 | 406.25 | 3.25 | 3.25 | 0 | 406.25 | 是
190 | 随县 | 许九线X047421321桩号K13—14 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 澴潭镇 | 1 | 125 | 1 | 1 |  | 125 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 125 | 1 | 1 | 0 | 125 | 是
191 | 随县 | 许九线X047421321桩号K10.4—12.4 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 澴潭镇 | 2 | 250 | 2 | 2 |  | 250 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 250 | 2 | 2 | 0 | 250 | 是
192 | 随县 | 孙石线Y096421321桩号K0—2 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 澴潭镇 | 2 | 250 | 2 | 2 |  | 250 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 250 | 2 | 2 | 0 | 250 | 是
193 | 随县 | 陈董线Y371421321桩号K1.3—2.8 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 澴潭镇 | 1.5 | 187.5 | 1.5 | 1.5 |  | 187.5 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 0 | 187.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 187.5 | 是
194 | 随县 | 环董线Y094421321桩号K3.4—3.9 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 澴潭镇 | 0.5 | 62.5 | 0.5 | 0.5 |  | 62.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 62.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 62.5 | 是
195 | 随县 | 陈王线Y224421321桩号K0—2.607 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 太白顶 | 2.607 | 325.875 | 2.607 | 2.607 |  | 325.875 | 2.607 | 2.607 |  |  |  |  | 2.607 | 2.607 | 0 | 325.875 | 2.607 | 2.607 | 0 | 325.875 | 是
196 | 随县 | 古江线Y251421321桩号K0—1.411 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 太白顶 | 1.411 | 176.375 | 1.411 | 1.411 |  | 176.375 | 1.411 | 1.411 |  |  |  |  | 1.411 | 1.411 | 0 | 176.375 | 1.411 | 1.411 | 0 | 176.375 | 是
197 | 随县 | 二徐线Y452421321桩号K0—2.7 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 均川镇 | 2.7 | 337.5 | 2.7 | 2.7 |  | 337.5 | 2.7 | 2.7 |  |  |  |  | 2.7 | 2.7 | 0 | 337.5 | 2.7 | 2.7 | 0 | 337.5 | 是
198 | 随县 | 随珍线Y458421321桩号K0—1.5 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 均川镇 | 1.5 | 187.5 | 1.5 | 1.5 |  | 187.5 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 0 | 187.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 187.5 | 是
199 | 随县 | 双叶线Y444421321桩号K1.5—3.7 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 均川镇 | 2.2 | 275 | 2.2 | 2.2 |  | 275 | 2.2 | 2.2 |  |  |  |  | 2.2 | 2.2 | 0 | 275 | 2.2 | 2.2 | 0 | 275 | 是
200 | 随县 | 供永线Y445421321桩号K0—2.185 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 均川镇 | 2.185 | 273.125 | 2.185 | 2.185 |  | 273.125 | 2.185 | 2.185 |  |  |  |  | 2.185 | 2.185 | 0 | 273.125 | 2.185 | 2.185 | 0 | 273.125 | 是
201 | 随县 | 均三线Y061421321桩号K8.77—10.669 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 均川镇 | 1.899 | 237.375 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.899 | 1.899 | 0 | 237.375 | 1.899 | 1.899 | 0 | 237.375 | 是
202 | 随县 | 曾龙线Y438421321桩号K0—4.937 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 均川镇 | 4.937 | 617.125 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.937 | 4.937 | 0 | 617.125 | 4.937 | 4.937 | 0 | 617.125 | 是
203 | 随县 | 药匡线Y427421321桩号K1.203—2.523 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 均川镇 | 1.32 | 165 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.32 | 1.32 | 0 | 165 | 1.32 | 1.32 | 0 | 165 | 是
204 | 随县 | 黑宿线Y339421321桩号K1.4—3.455 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 柳林镇 | 2.055 | 256.875 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.055 | 2.055 | 0 | 256.875 | 2.055 | 2.055 | 0 | 256.875 | 是
205 | 随县 | 宿黄线Y338421321桩号K1.7—2.9 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 柳林镇 | 1.2 | 150 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.2 | 1.2 | 0 | 150 | 1.2 | 1.2 | 0 | 150 | 是
206 | 随县 | 天宿线CA11421321桩号K0—0.587 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 柳林镇 | 0.587 | 73.375 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.587 | 0.587 | 0 | 73.375 | 0.587 | 0.587 | 0 | 73.375 | 是
207 | 随县 | 天白线Y492421321桩号K0—1.873 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 柳林镇 | 1.873 | 234.125 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.873 | 1.873 | 0 | 234.125 | 1.873 | 1.873 | 0 | 234.125 | 是
208 | 随县 | 万黄线Y490421321桩号K0—1.073 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 柳林镇 | 1.073 | 134.125 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.073 | 1.073 | 0 | 134.125 | 1.073 | 1.073 | 0 | 134.125 | 是
209 | 随县 | 柳太线Y496421321桩号K0—4.328 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 柳林镇 | 4.328 | 541 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.328 | 4.328 | 0 | 541 | 4.328 | 4.328 | 0 | 541 | 是
210 | 随县 | 金上线Y477421321桩号K0—1.373 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 柳林镇 | 1.373 | 171.625 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.373 | 1.373 | 0 | 171.625 | 1.373 | 1.373 | 0 | 171.625 | 是
211 | 随县 | 花白线C493421321桩号K0—0.665 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 柳林镇 | 0.665 | 83.125 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.665 | 0.665 | 0 | 83.125 | 0.665 | 0.665 | 0 | 83.125 | 是
212 | 曾都区 | 2023年曾都区安保工程 | 四级公路 | 村道 |  | 安保工程 |  | 全区 | 32 | 320 | 8.61 | 8.61 |  | 86.1 | 8.61 | 8.61 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 是 | 本月完成23.39公里。
213 | 广水市 | 孙家湾路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 十里街办 | 0.5 | 30 | 0.5 | 0.5 |  | 30 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 30 | 0.5 | 0.5 | 0 | 30 | 是
214 | 广水市 | 村委会至蔡家畈 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 十里街办 | 0.5 | 30 | 0.5 | 0.5 |  | 30 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 30 | 0.5 | 0.5 | 0 | 30 | 是
215 | 广水市 | 润恒环境至双畈村沿河大道 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 十里街办 | 0.8 | 48 | 0.8 | 0.8 |  | 48 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  | 0.8 | 0.8 | 0 | 48 | 0.8 | 0.8 | 0 | 48 | 是
216 | 广水市 | 余家湾北至余家湾路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 陈巷镇 | 1.1 | 66 | 1.1 | 1.1 |  | 66 | 1.1 | 1.1 |  |  |  |  | 1.1 | 1.1 | 0 | 66 | 1.1 | 1.1 | 0 | 66 | 是
217 | 广水市 | 天门龙至张家冲公路硬化 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 陈巷镇 | 1 | 60 | 1 | 1 |  | 60 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 60 | 1 | 1 | 0 | 60 | 是
218 | 广水市 | 代关北至代关南路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 陈巷镇 | 1.3 | 78 | 1.3 | 1.3 |  | 78 | 1.3 | 1.3 |  |  |  |  | 1.3 | 1.3 | 0 | 78 | 1.3 | 1.3 | 0 | 78 | 是
219 | 广水市 | 石关湾东至石关湾西 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 陈巷镇 | 0.7 | 42 | 0.7 | 0.7 |  | 42 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  | 0.7 | 0.7 | 0 | 42 | 0.7 | 0.7 | 0 | 42 | 是
220 | 广水市 | 三，四组道路硬化 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 广水街道 | 0.9 | 54 | 0.9 | 0.9 |  | 54 | 0.9 | 0.9 |  |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 0 | 54 | 0.9 | 0.9 | 0 | 54 | 是
221 | 广水市 | 七组道路硬化 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 广水街道 | 0.7 | 42 | 0.7 | 0.7 |  | 42 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  | 0.7 | 0.7 | 0 | 42 | 0.7 | 0.7 | 0 | 42 | 是
222 | 广水市 | 罗家湾道路硬化 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 广水街道 | 0.6 | 36 | 0.6 | 0.6 |  | 36 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  | 0.6 | 0.6 | 0 | 36 | 0.6 | 0.6 | 0 | 36 | 是
223 | 广水市 | 沿河三仓至新村道路硬化 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 广水街道 | 1.2 | 72 | 1.2 | 1.2 |  | 72 | 1.2 | 1.2 |  |  |  |  | 1.2 | 1.2 | 0 | 72 | 1.2 | 1.2 | 0 | 72 | 是
224 | 广水市 | 河口湾至村主路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 太平镇 | 0.8 | 48 | 0.8 | 0.8 |  | 48 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  | 0.8 | 0.8 | 0 | 48 | 0.8 | 0.8 | 0 | 48 | 是
225 | 广水市 | 大凹水库至村办公室公路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 骆店镇 | 1.2 | 72 | 1.2 | 1.2 |  | 72 | 1.2 | 1.2 |  |  |  |  | 1.2 | 1.2 | 0 | 72 | 1.2 | 1.2 | 0 | 72 | 是
226 | 广水市 | 田埔湾胡德齐至胡功秋门前道路硬化 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 武胜关镇 | 0.5 | 30 | 0.5 | 0.5 |  | 30 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 30 | 0.5 | 0.5 | 0 | 30 | 是
227 | 广水市 | 隗家湾东至隗家湾西通村公路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 武胜关镇 | 0.8 | 48 | 0.8 | 0.8 |  | 48 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  | 0.8 | 0.8 | 0 | 48 | 0.8 | 0.8 | 0 | 48 | 是
228 | 广水市 | 环库公路至秀才湾 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 长岭镇 | 0.9 | 54 | 0.9 | 0.9 |  | 54 | 0.9 | 0.9 |  |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 0 | 54 | 0.9 | 0.9 | 0 | 54 | 是
229 | 广水市 | 罗家大湾道路新建 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 马坪镇 | 0.7 | 42 | 0.7 | 0.7 |  | 42 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  | 0.7 | 0.7 | 0 | 42 | 0.7 | 0.7 | 0 | 42 | 是
230 | 广水市 | 方关道路改建 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 马坪镇 | 0.9 | 54 | 0.9 | 0.9 |  | 54 | 0.9 | 0.9 |  |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 0 | 54 | 0.9 | 0.9 | 0 | 54 | 是
231 | 广水市 | 十宝线至村办公室 | 四级公路 | 村道 | 改造 | 农村公路提档升级工程 |  | 十里街办 | 1.1 | 44 | 1.1 | 1.1 |  | 44 | 1.1 | 1.1 |  |  |  |  | 1.1 | 1.1 | 0 | 44 | 1.1 | 1.1 | 0 | 44 | 是
232 | 广水市 | 三李线至润恒 | 四级公路 | 村道 | 改造 | 农村公路提档升级工程 |  | 十里街办 | 0.5 | 20 | 0.5 | 0.5 |  | 20 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 20 | 0.5 | 0.5 | 0 | 20 | 是
233 | 广水市 | 双门楼至杨家岗 | 四级公路 | 村道 | 改造 | 农村公路提档升级工程 |  | 十里街办 | 2 | 80 | 2 | 2 |  | 80 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 80 | 2 | 2 | 0 | 80 | 是
234 | 广水市 | 村委会至殷家岗马都司 | 四级公路 | 村道 | 改造 | 农村公路提档升级工程 |  | 十里街办 | 0.5 | 20 | 0.5 | 0.5 |  | 20 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 20 | 0.5 | 0.5 | 0 | 20 | 是
235 | 广水市 | 万家湾至大土门 | 四级公路 | 村道 | 改造 | 农村公路提档升级工程 |  | 十里街办 | 0.5 | 20 | 0.5 | 0.5 |  | 20 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 20 | 0.5 | 0.5 | 0 | 20 | 是
236 | 广水市 | 马寨村洼子湾至熊家湾 | 四级公路 | 村道 | 改造 | 农村公路提档升级工程 |  | 十里街办 | 0.5 | 20 | 0.5 | 0.5 |  | 20 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 20 | 0.5 | 0.5 | 0 | 20 | 是
237 | 广水市 | 村委会至下吴家湾道路 | 四级公路 | 村道 | 改造 | 农村公路提档升级工程 |  | 陈巷镇 | 0.76 | 30.4 | 0.76 | 0.76 |  | 30.4 | 0.76 | 0.76 |  |  |  |  | 0.76 | 0.76 | 0 | 30.4 | 0.76 | 0.76 | 0 | 30.4 | 是
238 | 广水市 | 陈昌贵板房至观景台 | 四级公路 | 村道 | 改造 | 农村公路提档升级工程 |  | 郝店镇 | 1.3 | 52 | 1.3 | 1.3 |  | 52 | 1.3 | 1.3 |  |  |  |  | 1.3 | 1.3 | 0 | 52 | 1.3 | 1.3 | 0 | 52 | 是
239 | 广水市 | 观景台至新湾公路扩宽 | 四级公路 | 村道 | 改造 | 农村公路提档升级工程 |  | 郝店镇 | 2.39 | 95.6 | 2.39 | 2.39 |  | 95.6 | 2.39 | 2.39 |  |  |  |  | 2.39 | 2.39 | 0 | 95.6 | 2.39 | 2.39 | 0 | 95.6 | 是
240 | 广水市 | 新湾道路 | 四级公路 | 村道 | 改造 | 农村公路提档升级工程 |  | 马坪镇 | 1.5 | 60 | 1.5 | 1.5 |  | 60 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 0 | 60 | 1.5 | 1.5 | 0 | 60 | 是
241 | 广水市 | 院子湾至进库路段 | 四级公路 | 村道 | 改造 | 农村公路提档升级工程 |  | 马坪镇 | 0.9 | 36 | 0.9 | 0.9 |  | 36 | 0.9 | 0.9 |  |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 0 | 36 | 0.9 | 0.9 | 0 | 36 | 是
242 | 广水市 | 方关至山口 | 四级公路 | 村道 | 改造 | 农村公路提档升级工程 |  | 马坪镇 | 0.6 | 24 | 0.6 | 0.6 |  | 24 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  | 0.6 | 0.6 | 0 | 24 | 0.6 | 0.6 | 0 | 24 | 是
243 | 广水市 | 马关至山口 | 四级公路 | 村道 | 改造 | 农村公路提档升级工程 |  | 马坪镇 | 0.5 | 20 | 0.5 | 0.5 |  | 20 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 20 | 0.5 | 0.5 | 0 | 20 | 是
244 | 广水市 | 柏树湾道路 | 四级公路 | 村道 | 改造 | 农村公路提档升级工程 |  | 马坪镇 | 2.4 | 96 | 2.4 | 2.4 |  | 96 | 2.4 | 2.4 |  |  |  |  | 2.4 | 2.4 | 0 | 96 | 2.4 | 2.4 | 0 | 96 | 是
245 | 广水市 | 高坡湾道路 | 四级公路 | 村道 | 改造 | 农村公路提档升级工程 |  | 马坪镇 | 2.5 | 100 | 2.5 | 2.5 |  | 100 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 0 | 100 | 2.5 | 2.5 | 0 | 100 | 是
246 | 广水市 | 群联南至高速连接线 | 四级公路 | 村道 | 改造 | 农村公路提档升级工程 |  | 太平镇 | 2 | 80 | 2 | 2 |  | 80 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 80 | 2 | 2 | 0 | 80 | 是
247 | 广水市 | 蔡家湾至源泉岗 | 四级公路 | 村道 | 改造 | 农村公路提档升级工程 |  | 太平镇 | 1.9 | 76 | 1.9 | 1.9 |  | 76 | 1.9 | 1.9 |  |  |  |  | 1.9 | 1.9 | 0 | 76 | 1.9 | 1.9 | 0 | 76 | 是
248 | 广水市 | 107国道至小湛家湾 | 四级公路 | 村道 | 改造 | 农村公路提档升级工程 |  | 杨寨镇 | 1.5 | 60 | 1.5 | 1.5 |  | 60 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 0 | 60 | 1.5 | 1.5 | 0 | 60 | 是
249 | 广水市 | 刘家畈至太杨公路 | 四级公路 | 村道 | 改造 | 农村公路提档升级工程 |  | 杨寨镇 | 1.5 | 60 | 1.5 | 1.5 |  | 60 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 0 | 60 | 1.5 | 1.5 | 0 | 60 | 是
250 | 广水市 | 黄杨路至西周家湾 | 四级公路 | 村道 | 改造 | 农村公路提档升级工程 |  | 杨寨镇 | 2.8 | 112 | 2.8 | 2.8 |  | 112 | 2.8 | 2.8 |  |  |  |  | 2.8 | 2.8 | 0 | 112 | 2.8 | 2.8 | 0 | 112 | 是
251 | 广水市 | 许家冲水库大坝至杨家湾 | 四级公路 | 村道 | 改造 | 农村公路提档升级工程 |  | 蔡河镇 | 3 | 120 | 3 | 3 |  | 120 | 3 | 3 |  |  |  |  | 3 | 3 | 0 | 120 | 3 | 3 | 0 | 120 | 是
252 | 广水市 | 西代关至付家岗主干道 | 四级公路 | 村道 | 改造 | 农村公路提档升级工程 |  | 余店镇 | 1 | 40 | 1 | 1 |  | 40 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 40 | 1 | 1 | 0 | 40 | 是
253 | 广水市 | 安广线至大闵家田 | 四级公路 | 村道 | 改造 | 农村公路提档升级工程 |  | 李店镇 | 1.5 | 60 | 1.5 | 1.5 |  | 60 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 0 | 60 | 1.5 | 1.5 | 0 | 60 | 是
254 | 广水市 | 袁家河至万新万家湾 | 四级公路 | 村道 | 改造 | 农村公路提档升级工程 |  | 李店镇 | 2 | 80 | 2 | 2 |  | 80 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 80 | 2 | 2 | 0 | 80 | 是
255 | 广水市 | 杨家河至官屋湾 | 四级公路 | 村道 | 改造 | 农村公路提档升级工程 |  | 武胜关镇 | 1.6 | 64 | 1.6 | 1.6 |  | 64 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 | 1.6 | 0 | 64 | 1.6 | 1.6 | 0 | 64 | 是
256 | 广水市 | 316国道路口至马坪狮子岗村严家独湾 | 四级公路 | 村道 | 改造 | 农村公路提档升级工程 |  | 长岭镇 | 1 | 40 | 1 | 1 |  | 40 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 40 | 1 | 1 | 0 | 40 | 是
257 | 广水市 | 吕冲村四至六组公路 | 四级公路 | 村道 | 改造 | 农村公路提档升级工程 |  | 长岭镇 | 2.5 | 100 | 2.5 | 2.5 |  | 100 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 0 | 100 | 2.5 | 2.5 | 0 | 100 | 是
258 | 广水市 | 凤凰村至关南村 | 四级公路 | 村道 | 改造 | 农村公路提档升级工程 |  | 长岭镇 | 1 | 40 | 1 | 1 |  | 40 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 40 | 1 | 1 | 0 | 40 | 是
259 | 广水市 | 牛车村八组道路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 蔡河镇 | 0.67 | 40.2 | [10 empty] | 0.67 | 0.67 | 0 | 40.2 | 0.67 | 0.67 | 0 | 40.2 | 是
260 | 广水市 | 平洑线至三组 | 四级公路 | 村道 | 改造 | 农村公路提档升级工程 |  | 蔡河镇 | 0.67 | 26.8 | [10 empty] | 0.67 | 0.67 | 0 | 26.8 | 0.67 | 0.67 | 0 | 26.8 | 是
261 | 广水市 | 南环大道至学堂湾 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 广水市开发区 | 0.4 | 24 | [10 empty] | 0.4 | 0.4 | 0 | 24 | 0.4 | 0.4 | 0 | 24 | 是
262 | 曾都区 | 随州市曾都区经济开发区龚家棚村一石线C657421303 0.000-0.707 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2023] 22号 | 经济开发区 | 0.707 | 28.28 | [10 empty] | 0.707 | 0.707 | 0 | 28.28 | 0.707 | 0.707 | 0 | 28.28 | 是
263 | 曾都区 | 随州市曾都区南郊办事处南烟墩黄包线 Y065421303 0.000-2.817 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2023] 22号 | 南郊办事处 | 2.817 | 112.68 | [10 empty] | 2.817 | 2.817 | 0 | 112.68 | 2.817 | 2.817 | 0 | 112.68 | 是
264 | 曾都区 | 随州市曾都区南郊办事处南烟墩谢国线 CPE7421303 0.000-0.686 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2023] 22号 | 南郊办事处 | 0.686 | 27.44 | [10 empty] | 0.686 | 0.686 | 0 | 27.44 | 0.686 | 0.686 | 0 | 27.44 | 是
265 | 曾都区 | 随州市曾都区南郊办事处南烟墩县县线 CPE7421303 1.499-2.057 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2023] 22号 | 南郊办事处 | 0.558 | 22.32 | [10 empty] | 0.558 | 0.558 | 0 | 22.32 | 0.558 | 0.558 | 0 | 22.32 | 是
266 | 曾都区 | 随州市曾都区南郊办事处南烟墩茶何线 X019421303 11.174-12.762 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2023] 22号 | 南郊办事处 | 1.588 | 63.52 | [10 empty] | 1.588 | 1.588 | 0 | 63.52 | 1.588 | 1.588 | 0 | 63.52 | 是
267 | 曾都区 | 随州市曾都区万店镇新中岗小线 CA37421303 2.100-2.876 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2023] 22号 | 万店镇 | 0.776 | 31.04 | [10 empty] | 0.776 | 0.776 | 0 | 31.04 | 0.776 | 0.776 | 0 | 31.04 | 是
268 | 曾都区 | 随州市曾都区万店镇新中独大线 CA37421303 0.000-1.488 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2023] 22号 | 万店镇 | 1.488 | 59.52 | [10 empty] | 1.488 | 1.488 | 0 | 59.52 | 1.488 | 1.488 | 0 | 59.52 | 是
269 | 曾都区 | 随州市曾都区北郊磙山至汲水湖段改建工程 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 重要县乡道 |  | 北郊办事处 | 11.896 | 6355 | [6 empty] | 0.3 | 0.3 |  | 460 | 0.8 | 0.3 | 0 | 1435 | 0.8 | 0.3 | 0 | 1435 | 否
270 | 曾都区 | 曾都区北郊办事处汲水湖小桥 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路桥梁 | 鄂交发[2023] 22号 | 北郊办事处 | 1 | 50.8 | [10 empty] | 0 | 0 | 13 | 50.8 | 0 | 0 | 13 | 50.8 | 是
271 | 曾都区 | 曾都区北郊办事处汲水湖二桥 | 四级级路 | 村道 | 改建 | 农村公路桥梁 | 鄂交发[2023] 22号 | 北郊办事处 | 1 | 46.27 | [10 empty] | 0 | 0 | 10 | 46.27 | 0 | 0 | 10 | 46.27 | 是
272 | 随县 | 杜家店村通村公路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 洪山镇 | 0.9 | 112.5 | [10 empty] | 0.9 | 0.9 | 0 | 112.5 | 0.9 | 0.9 | 0 | 112.5 | 是
273 | 随县 | 魏家岗村通村公路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 万福店农场 | 1.5 | 187.5 | [10 empty] | 1.5 | 1.5 | 0 | 187.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 187.5 | 是
274 | 随县 | 联建村农村通村公路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 吴山镇 | 0.55 | 68.75 | [10 empty] | 0.55 | 0.55 | 0 | 68.75 | 0.55 | 0.55 | 0 | 68.75 | 是
275 | 随县 | 钓鱼台村大石家湾至田家湾通村公路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 殷店镇 | 0.6 | 75 | [10 empty] | 0.6 | 0.6 | 0 | 75 | 0.6 | 0.6 | 0 | 75 | 是
276 | 随县 | 钓鱼台村大石家湾至小石家湾通村公路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 殷店镇 | 0.6 | 75 | [10 empty] | 0.6 | 0.6 | 0 | 75 | 0.6 | 0.6 | 0 | 75 | 是
277 | 随县 | 天河口居委会通村公路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 殷店镇 | 1 | 125 | [10 empty] | 1 | 1 | 0 | 125 | 1 | 1 | 0 | 125 | 是
278 | 随县 | 鲁城河村楼子湾前至西后湾通村公路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 唐县镇 | 1.25 | 156.25 | [10 empty] | 1.25 | 1.25 | 0 | 156.25 | 1.25 | 1.25 | 0 | 156.25 | 是
279 | 随县 | 玉皇村五组至清水堰通村公路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 唐县镇 | 1.6 | 200 | [10 empty] | 1.6 | 1.6 | 0 | 200 | 1.6 | 1.6 | 0 | 200 | 是
280 | 随县 | 迎鹤村通村公路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 唐县镇 | 1.4 | 175 | [10 empty] | 1.4 | 1.4 | 0 | 175 | 1.4 | 1.4 | 0 | 175 | 是
281 | 随县 | 八一桥村通村公路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 三里岗镇 | 0.6 | 75 | [10 empty] | 0.6 | 0.6 | 0 | 75 | 0.6 | 0.6 | 0 | 75 | 是
282 | 随县 | 刘店村通村公路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 三里岗镇 | 1.1 | 137.5 | [10 empty] | 1.1 | 1.1 | 0 | 137.5 | 1.1 | 1.1 | 0 | 137.5 | 是
283 | 随县 | 张家河村七组至四组通村公路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 安居镇 | 0.8 | 100 | [10 empty] | 0.8 | 0.8 | 0 | 100 | 0.8 | 0.8 | 0 | 100 | 是
284 | 随县 | 张家河村四组至办公室通村公路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 安居镇 | 0.56 | 70 | [10 empty] | 0.56 | 0.56 | 0 | 70 | 0.56 | 0.56 | 0 | 70 | 是
285 | 随县 | 张家河村五组至村办公室通村公路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 安居镇 | 0.71 | 88.75 | [10 empty] | 0.71 | 0.71 | 0 | 88.75 | 0.71 | 0.71 | 0 | 88.75 | 是
286 | 随县 | 皂角树村通村公路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 安居镇 | 1.6 | 200 | [10 empty] | 1.6 | 1.6 | 0 | 200 | 1.6 | 1.6 | 0 | 200 | 是
287 | 随县 | 王家楼村 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 安居镇 | 0.9 | 112.5 | [10 empty] | 0.9 | 0.9 | 0 | 112.5 | 0.9 | 0.9 | 0 | 112.5 | 是
288 | 随县 | 联合村一组至小岛通村公路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 新街镇 | 0.72 | 90 | [10 empty] | 0.72 | 0.72 | 0 | 90 | 0.72 | 0.72 | 0 | 90 | 是
289 | 随县 | 庞家岩村通村公路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 环潭镇 | 0.6 | 75 | [10 empty] | 0.6 | 0.6 | 0 | 75 | 0.6 | 0.6 | 0 | 75 | 是
290 | 随县 | 九里岗村随洪公路至阮家大湾通村公路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 环潭镇 | 0.55 | 68.75 | [10 empty] | 0.55 | 0.55 | 0 | 68.75 | 0.55 | 0.55 | 0 | 68.75 | 是
291 | 随县 | 九里岗村王家湾桥至菜园通村公路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 环潭镇 | 0.76 | 95 | [10 empty] | 0.76 | 0.76 | 0 | 95 | 0.76 | 0.76 | 0 | 95 | 是
292 | 随县 | 将军台村通村公路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 柳林镇 | 1.7 | 212.5 | [10 empty] | 1.7 | 1.7 | 0 | 212.5 | 1.7 | 1.7 | 0 | 212.5 | 是
293 | 随县 | 竹筏飘通村公路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 淮河镇 | 3 | 375 | [10 empty] | 3 | 3 | 0 | 375 | 3 | 3 | 0 | 375 | 是
294 | 随县 | 岳家湾村通村公路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 草店镇 | 1.5 | 187.5 | [10 empty] | 1.5 | 1.5 | 0 | 187.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 187.5 | 是
295 | 随县 | 王子城村通村公路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 草店镇 | 1.5 | 187.5 | [10 empty] | 1.5 | 1.5 | 0 | 187.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 187.5 | 是
296 | 随县 | 祝东村通村公路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 小林镇 | 1 | 125 | [10 empty] | 1 | 1 | 0 | 125 | 1 | 1 | 0 | 125 | 是
297 | 随县 | 王岗村通村公路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 厉山镇 | 1.2 | 150 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0 | 150 | 1.2 | 1.2 | 0 | 150 | 是
298 | 随县 | 嵩垛村嵩垛村16组 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 高城镇 | 1 | 125 | [10 empty] | 1 | 1 | 0 | 125 | 1 | 1 | 0 | 125 | 是
299 | 随县 | 曹门村通村公路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 万和镇 | 0.55 | 68.75 | [10 empty] | 0.55 | 0.55 | 0 | 68.75 | 0.55 | 0.55 | 0 | 68.75 | 是
300 | 随县 | 王家河村通村公路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 尚市镇 | 2.9 | 362.5 | [10 empty] | 2.9 | 2.9 | 0 | 362.5 | 2.9 | 2.9 | 0 | 362.5 | 是
301 | 随县 | 解郭线Y301421321桩号0—3.8 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 洪山镇 | 3.8 | 475 | [10 empty] | 3.8 | 3.8 | 0 | 475 | 3.8 | 3.8 | 0 | 475 | 是
302 | 随县 | 大雷线Y299421321桩号0—1.792 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 洪山镇 | 1.792 | 224 | [10 empty] | 1.792 | 1.792 | 0 | 224 | 1.792 | 1.792 | 0 | 224 | 是
303 | 随县 | 安黑线X049421321桩号0.7—11.2 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 安居镇 | 10.5 | 1312.5 | [6 empty] | 3.9 | 3.9 |  | 495 | 7.8 | 7.8 | 0 | 990 | 7.8 | 7.8 | 0 | 990 | 否
304 | 随县 | 金新线Y530421321桩号0—1.052 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 新街镇 | 1.052 | 131.5 | [10 empty] | 1.052 | 1.052 | 0 | 131.5 | 1.052 | 1.052 | 0 | 131.5 | 是
305 | 随县 | 张上线CU34421321桩号0—3.571 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 新街镇 | 3.571 | 446.375 | [10 empty] | 3.571 | 3.571 | 0 | 446.375 | 3.571 | 3.571 | 0 | 446.375 | 是
306 | 随县 | 环随线CL65421321桩号0—0.768 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 澴潭镇 | 0.768 | 96 | [10 empty] | 0.768 | 0.768 | 0 | 96 | 0.768 | 0.768 | 0 | 96 | 是
307 | 随县 | 解万线Y220421321桩号3.5—9.321 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 澴潭镇 | 5.821 | 727.6 | [10 empty] | 5.821 | 5.821 | 0 | 727.6 | 5.821 | 5.821 | 0 | 727.6 | 是
308 | 随县 | 八大线Y153421321桩号0—6.5 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 小林镇 | 6.5 | 812.5 | [10 empty] | 6.5 | 6.5 | 0 | 812.5 | 6.5 | 6.5 | 0 | 812.5 | 是
309 | 随县 | 十龙线Y113421321桩号0—0.68 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 尚市镇 | 0.68 | 85 | [10 empty] | 0.68 | 0.68 | 0 | 85 | 0.68 | 0.68 | 0 | 85 | 是
310 | 随县 | 顺民线Y110421321桩号2.8—6.63 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 尚市镇 | 3.83 | 478.75 | [10 empty] | 3.83 | 3.83 | 0 | 478.75 | 3.83 | 3.83 | 0 | 478.75 | 是
311 | 随县 | 苏仰线C033421321桩号0—1 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 尚市镇 | 1 | 125 | [10 empty] | 1 | 1 | 0 | 125 | 1 | 1 | 0 | 125 | 是
312 | 随县 | 王新线Y051421321桩号0—3.7 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 尚市镇 | 3.7 | 462.5 | [10 empty] | 3.7 | 3.7 | 0 | 462.5 | 3.7 | 3.7 | 0 | 462.5 | 是
313 | 随县 | 代张线CA81421321桩号0—0.775 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 万和镇 | 0.775 | 96.875 | [10 empty] | 0.775 | 0.775 | 0 | 96.875 | 0.775 | 0.775 | 0 | 96.875 | 是
314 | 随县 | 龙万线Y218421321桩号0—3.3 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 万和镇 | 3.3 | 412.5 | [10 empty] | 3.3 | 3.3 | 0 | 412.5 | 3.3 | 3.3 | 0 | 412.5 | 是
315 | 随县 | 农杨线Y403421321桩号0—7.31 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 安居镇 | 7.31 | 913.75 | [10 empty] | 7.31 | 7.31 | 0 | 913.75 | 7.31 | 7.31 | 0 | 913.75 | 是
316 | 随县 | 界双线Y377421321桩号0—2.6 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 澴潭镇 | 2.6 | 325 | [10 empty] | 2.6 | 2.6 | 0 | 325 | 2.6 | 2.6 | 0 | 325 | 是
317 | 随县 | 洼井线Y377421321桩号0.3—3.3 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 澴潭镇 | 3 | 375 | [10 empty] | 3 | 3 | 0 | 375 | 3 | 3 | 0 | 375 | 是
318 | 随县 | 三檀线Y010421321桩号0—1.25 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 草店镇 | 1.25 | 156 | [10 empty] | 1.25 | 1.25 | 0 | 156 | 1.25 | 1.25 | 0 | 156 | 是
319 | 随县 | 寇龙线Y155421321桩号2.854—5.454 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 小林镇 | 2.6 | 325 | [10 empty] | 2.6 | 2.6 | 0 | 325 | 2.6 | 2.6 | 0 | 325 | 是
320 | 随县 | 砖青线Y055421321桩号0—2 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 新街镇 | 2 | 250 | [10 empty] | 2 | 2 | 0 | 250 | 2 | 2 | 0 | 250 | 是
321 | 随县 | 双板线Y208421321桩号0—1.1 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 万和镇 | 1.1 | 137.5 | [10 empty] | 1.1 | 1.1 | 0 | 137.5 | 1.1 | 1.1 | 0 | 137.5 | 是
322 | 随县 | 蔡房线C717421321桩号0—1 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 太白顶 | 1 | 125 | [10 empty] | 1 | 1 | 0 | 125 | 1 | 1 | 0 | 125 | 是
323 | 随县 | 红观线C280421321桩号0—1.014 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 洪山镇 | 1.014 | 126.75 | [10 empty] | 1.014 | 1.014 | 0 | 126.75 | 1.014 | 1.014 | 0 | 126.75 | 是
324 | 随县 | 雨随线Y303421321桩号0—5.2 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 洪山镇 | 5.2 | 650 | [6 empty] | 1.4 | 1.4 |  | 170 | 5.2 | 5.2 | 0 | 650 | 5.2 | 5.2 | 0 | 650 | 是
325 | 随县 | 三古线X053421321桩号0—9.7 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 三里岗镇 | 9.7 | 1212.5 | [7 empty] | 2.8 |  | 153 | 9.7 | 2.8 | 0 | 541 | 9.7 | 2.8 | 0 | 541 | 否
326 | 随县 | 水任线Y410421321桩号0—0.57 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 安居镇 | 0.57 | 71.25 | [10 empty] | 0.57 | 0.57 | 0 | 71.25 | 0.57 | 0.57 | 0 | 71.25 | 是
327 | 随县 | 安肖线Y097421321桩号0—1.3 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 安居镇 | 1.3 | 162.5 | [10 empty] | 1.3 | 1.3 | 0 | 162.5 | 1.3 | 1.3 | 0 | 162.5 | 是
328 | 随县 | 王紫线Y077421321桩号0—1.2 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 草店镇 | 1.2 | 150 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0 | 150 | 1.2 | 1.2 | 0 | 150 | 是
329 | 随县 | 尚新线Y112421321桩号0.515—2.25 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 尚市镇 | 1.735 | 216.875 | [10 empty] | 1.735 | 1.735 | 0 | 216.875 | 1.735 | 1.735 | 0 | 216.875 | 是
330 | 随县 | 枣朱线C563421321桩号0—2 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 尚市镇 | 2 | 250 | [10 empty] | 2 | 2 | 0 | 250 | 2 | 2 | 0 | 250 | 是
331 | 随县 | 净饶线Y098421321桩号0—0.571.553 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 尚市镇 | 1.553 | 194.125 | [10 empty] | 1.553 | 1.553 | 0 | 194.125 | 1.553 | 1.553 | 0 | 194.125 | 是
332 | 随县 | 令乡线C689421321桩号0—0.783 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 万和镇 | 0.783 | 97.875 | [10 empty] | 0.783 | 0.783 | 0 | 97.875 | 0.783 | 0.783 | 0 | 97.875 | 是
333 | 随县 | 弯晃线Y233421321桩号0—4.461 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 太白顶 | 4.461 | 557.625 | [6 empty] | 0.661 | 0.661 |  | 77.625 | 4.461 | 4.461 | 0 | 557.625 | 4.461 | 4.461 | 0 | 557.625 | 是
334 | 随县 | 随州市随县白果树湾桥 | 无 | 村道 | 新建 | 农村公路桥梁 |  | 柳林镇 | 1 | 103.7 | [10 empty] | 0 | 0 | 23.04 | 103.7 | 0 | 0 | 23.04 | 103.7 | 是
335 | 随县 | 随州市随县虹桥 | 无 | 村道 | 新建 | 农村公路桥梁 |  | 均川镇 | 1 | 135.2 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 否 | 30.04
336 | 随县 | 随州市随县紫海中桥 | 无 | 村道 | 新建 | 农村公路桥梁 |  | 均川镇 | 1 | 135.2 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 否 | 30.04
337 | 随县 | 随州市随县张家湾桥 | 无 | 村道 | 新建 | 农村公路桥梁 |  | 均川镇 | 1 | 270.2 | [10 empty] | 0 | 0 | 60.04 | 270.2 | 0 | 0 | 60.04 | 270.2 | 是
338 | 随县 | 随州市随县邱家湾桥 | 无 | 村道 | 新建 | 农村公路桥梁 |  | 万和镇 | 1 | 234 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 否 | 52.04
339 | 随县 | 随州市随县杨家湾小桥 | 无 | 村道 | 新建 | 农村公路桥梁 |  | 三里岗镇 | 1 | 103.6 | [9 empty] | 43.6 | 0 | 0 | 23.02 | 103.6 | 0 | 0 | 0 | 103.6 | 是 | 23.02
340 | 随县 | 随州市随县王家垱桥危桥改造工程 | 无 | 乡道 | 改建 | 危桥改造 |  | 长岗镇 | 1 | 172.2 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 否 | 45.04
341 | 随县 | 随州市随县玉皇庙桥危桥改造工程 | 无 | 村道 | 改建 | 危桥改造 |  | 长岗镇 | 1 | 111.9 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 否 | 26.04
342 | 随县 | 随州市随县下纸厂桥危桥改造工程 | 无 | 乡道 | 改建 | 危桥改造 |  | 长岗镇 | 1 | 154.3 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 否 | 36.04
343 | 随县 | 随州市随县老学校桥危桥改造工程 | 无 | 乡道 | 改建 | 危桥改造 |  | 柳林镇 | 1 | 97 |  |  |  | 55 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 否 | 22.02
344 | 广水市 | 鸡场至陈家桃园公路硬化 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 陈巷镇 | 0.7 | 42 | [10 empty] | 0.7 | 0.7 | 0 | 42 | 0.7 | 0.7 | 0 | 42 | 是
345 | 广水市 | 罗家湾道路硬化 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 广水街道 | 0.6 | 36 | [10 empty] | 0.6 | 0.6 | 0 | 36 | 0.6 | 0.6 | 0 | 36 | 是
346 | 广水市 | 三星村桥头湾至油榨桥粉铺湾 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 城郊街道办事处 | 0.5 | 30 | [10 empty] | 0.5 | 0.5 | 0 | 30 | 0.5 | 0.5 | 0 | 30 | 是
347 | 广水市 | 三星村13组至19组 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 城郊街道办事处 | 0.5 | 30 | [10 empty] | 0.5 | 0.5 | 0 | 30 | 0.5 | 0.5 | 0 | 30 | 是
348 | 广水市 | 广水市余店镇马鞍村至九岭山村 | 四级公路 | 村道 | 改造 | 农村公路提档升级工程 |  | 余店镇 | 7.5 | 300 | [10 empty] | 7.5 | 7.5 | 0 | 300 | 7.5 | 7.5 | 0 | 300 | 是
349 | 广水市 | 黄杨路至西周家湾 | 四级公路 | 村道 | 改造 | 农村公路提档升级工程 |  | 杨寨镇 | 2.8 | 112 | [10 empty] | 2.8 | 2.8 | 0 | 112 | 2.8 | 2.8 | 0 | 112 | 是
350 | 广水市 | 京桥村界至大布街 | 四级公路 | 村道 | 改造 | 农村公路提档升级工程 |  | 杨寨镇 | 3 | 120 | [10 empty] | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 15 | 否
351 | 广水市 | 大布街至大悟界 | 四级公路 | 村道 | 改造 | 农村公路提档升级工程 |  | 杨寨镇 | 3 | 120 | [10 empty] | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 15 | 否
352 | 广水市 | 光伏电站至大布村界 | 四级公路 | 村道 | 改造 | 农村公路提档升级工程 |  | 杨寨镇 | 3 | 120 | [10 empty] | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 15 | 否
353 | 广水市 | 杨河村桥头湾至麻竹高速大桥 | 四级公路 | 村道 | 改造 | 农村公路提档升级工程 |  | 城郊街道办事处 | 2.2 | 88 | [10 empty] | 2.2 | 2.2 | 0 | 88 | 2.2 | 2.2 | 0 | 88 | 是
354 | 广水市 | 院子湾西至韩家堰种养殖合作社 | 四级公路 | 村道 | 改造 | 农村公路提档升级工程 |  | 城郊街道办事处 | 1.23 | 49.2 | [10 empty] | 1.23 | 1.23 | 0 | 49.2 | 1.23 | 1.23 | 0 | 49.2 | 是
355 | 随县 | 白果树湾通村公路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 洪山镇 | 1.2 | 150 | [6 empty] | 1.2 | 1.2 |  | 150 | 1.2 | 1.2 | 0 | 150 | 1.2 | 1.2 | 0 | 150 | 是
356 | 随县 | 新城居委会通村公路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 太白顶 | 2 | 250 | [6 empty] | 2 | 2 |  | 250 | 2 | 2 |  | 250 | 2 | 2 |  | 250 | 是
357 | 随县 | 胜利村通村公路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 殷店镇 | 1.5 | 187.5 | [6 empty] | 1.5 | 1.5 |  | 187.5 | 1.5 | 1.5 |  | 187.5 | 1.5 | 1.5 |  | 187.5 | 是
358 | 随县 | 四方村通村公路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 殷店镇 | 1.1 | 137.5 | [6 empty] | 1.1 | 1.1 |  | 137.5 | 1.1 | 1.1 |  | 137.5 | 1.1 | 1.1 |  | 137.5 | 是
359 | 随县 | 吉祥寺通村公路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 三里岗镇 | 1 | 125 | [6 empty] | 1 | 1 |  | 125 | 1 | 1 |  | 125 | 1 | 1 |  | 125 | 是
360 | 随县 | 新集村通村公路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 三里岗镇 | 1 | 125 | [6 empty] | 1 | 1 |  | 125 | 1 | 1 |  | 125 | 1 | 1 |  | 125 | 是
361 | 随县 | 许家河村通村公路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 三里岗镇 | 0.8 | 100 | [6 empty] | 0.8 | 0.8 |  | 100 | 0.8 | 0.8 |  | 100 | 0.8 | 0.8 |  | 100 | 是
362 | 随县 | 皮台村上雷家老湾至上万家老湾通村公路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 澴潭镇 | 0.6 | 75 | [6 empty] | 0.6 | 0.6 |  | 75 | 0.6 | 0.6 |  | 75 | 0.6 | 0.6 |  | 75 | 是
363 | 随县 | 皮台村嘴子湾至大沈家湾通村公路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 澴潭镇 | 0.6 | 75 | [6 empty] | 0.6 | 0.6 |  | 75 | 0.6 | 0.6 |  | 75 | 0.6 | 0.6 |  | 75 | 是
364 | 随县 | 大桥居委会通村公路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 柳林镇 | 2 | 250 | [6 empty] | 2 | 2 |  | 250 | 2 | 2 |  | 250 | 2 | 2 |  | 250 | 是
365 | 随县 | 金桥村通村公路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 柳林镇 | 1.3 | 162.5 | [6 empty] | 1.3 | 1.3 |  | 162.5 | 1.3 | 1.3 |  | 162.5 | 1.3 | 1.3 |  | 162.5 | 是
366 | 随县 | 大石村通村公路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 草店镇 | 1 | 125 | [6 empty] | 1 | 1 |  | 125 | 1 | 1 |  | 125 | 1 | 1 |  | 125 | 是
367 | 随县 | 罗家桥村通村公路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 高城镇 | 1.76 | 220 | [6 empty] | 1.76 | 1.76 |  | 220 | 1.76 | 1.76 |  | 220 | 1.76 | 1.76 |  | 220 | 是
368 | 随县 | 倒峡村通村公路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 万和镇 | 1 | 125 | [6 empty] | 1 | 1 |  | 125 | 1 | 1 |  | 125 | 1 | 1 |  | 125 | 是
369 | 随县 | 车店村通村公路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 万和镇 | 0.8 | 100 | [6 empty] | 0.8 | 0.8 |  | 100 | 0.8 | 0.8 |  | 100 | 0.8 | 0.8 |  | 100 | 是
370 | 随县 | 双湾村通村公路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 万和镇 | 1.2 | 150 | [6 empty] | 1.2 | 1.2 |  | 150 | 1.2 | 1.2 |  | 150 | 1.2 | 1.2 |  | 150 | 是
371 | 随县 | 龙脉村星产学校至雷山坡 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 尚市镇 | 1.75 | 218.75 | [6 empty] | 1.75 | 1.75 |  | 218.8 | 1.75 | 1.75 |  | 218.8 | 1.75 | 1.75 |  | 218.8 | 是
372 | 随县 | 龙脉村星产学校至秦家湾 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 尚市镇 | 0.5 | 62.5 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  | 62.5 | 0.5 | 0.5 |  | 62.5 | 0.5 | 0.5 |  | 62.5 | 是
373 | 随县 | 民太村通村公路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 尚市镇 | 1.5 | 187.5 | [6 empty] | 1.5 | 1.5 |  | 187.5 | 1.5 | 1.5 |  | 187.5 | 1.5 | 1.5 |  | 187.5 | 是
374 | 随县 | 南岗村通村公路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 尚市镇 | 0.5 | 62.5 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  | 62.5 | 0.5 | 0.5 |  | 62.5 | 0.5 | 0.5 |  | 62.5 | 是
375 | 随县 | 皂孤线Y122421321桩号2.848—3.899 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 唐县镇 | 1.051 | 131.375 | [6 empty] | 1.051 | 1.051 |  | 131.4 | 1.051 | 1.051 |  | 131.4 | 1.051 | 1.051 |  | 131.4 | 是
376 | 随县 | 瓦枣线CS32421321桩号0—0.668 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 唐县镇 | 0.668 | 83.5 | [6 empty] | 0.668 | 0.688 |  | 83.5 | 0.668 | 0.688 | 0 | 83.5 | 0.668 | 0.688 | 0 | 83.5 | 是
377 | 随县 | 庞李线CY87421321桩号0—1 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 唐县镇 | 1 | 125 | [6 empty] | 1 | 1 |  | 125 | 1 | 1 | 0 | 125 | 1 | 1 | 0 | 125 | 是
378 | 随县 | 金新线Y530421321桩号3.589—4.526 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 新街镇 | 0.937 | 117.125 | [6 empty] | 0.937 | 0.937 |  | 117.1 | 0.937 | 0.937 |  | 117.1 | 0.937 | 0.937 |  | 117.1 | 是
379 | 随县 | 青古线C504421321桩号0—1.076 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 新街镇 | 1.076 | 134.5 | [6 empty] | 1.076 | 1.076 |  | 134.5 | 1.076 | 1.076 | 0 | 134.5 | 1.076 | 1.076 | 0 | 134.5 | 是
380 | 随县 | 九万线Y357421321桩号3—5 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 澴潭镇 | 2 | 250 | [6 empty] | 2 | 2 |  | 250 | 2 | 2 | 0 | 250 | 2 | 2 | 0 | 250 | 是
381 | 随县 | 淮谢线X065421321桩号14.344—16.044 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 淮河镇 | 1.7 | 212.5 | [6 empty] | 1.7 | 1.7 |  | 212.5 | 1.7 | 1.7 | 0 | 212.5 | 1.7 | 1.7 | 0 | 212.5 | 是
382 | 随县 | 大东线CG86421321桩号0—0.36 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 草店镇 | 0.36 | 45 | [6 empty] | 0.36 | 0.36 |  | 45 | 0.36 | 0.36 | 0 | 45 | 0.36 | 0.36 | 0 | 45 | 是
383 | 随县 | 七影线CH08421321桩号0—0.5 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 草店镇 | 0.5 | 62.5 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  | 62.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 62.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 62.5 | 是
384 | 随县 | 大东线CH09421321桩号0—0.5 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 草店镇 | 0.5 | 62.5 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  | 62.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 62.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 62.5 | 是
385 | 随县 | 车三线Y086421321桩号0—2.5 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 万和镇 | 2.5 | 312.5 | [6 empty] | 2.5 | 2.5 |  | 312.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 312.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 312.5 | 是
386 | 随县 | 大下线C861421321桩号0—1.212 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 万和镇 | 1.212 | 151.5 | [6 empty] | 1.212 | 1.212 |  | 151.5 | 1.212 | 1.212 | 0 | 151.5 | 1.212 | 1.212 | 0 | 151.5 | 是
387 | 随县 | 代石线Y088421321桩号3.485—4.743 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 太白顶 | 1.258 | 157.25 | [6 empty] | 1.258 | 1.258 |  | 157.3 | 1.258 | 1.258 |  | 157.3 | 1.258 | 1.258 |  | 157.3 | 是
388 | 随县 | 上桥线Y228421321桩号0—4.4 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 太白顶 | 4.4 | 550 | [6 empty] | 3 | 3 |  | 375 | 3 | 3 | 0 | 375 | 3 | 3 | 0 | 375 | 否
389 | 随县 | 上刘线CY86421321桩号1.278—2.009 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 柳林镇 | 0.731 | 91.375 | [6 empty] | 0.731 | 0.731 |  | 91.4 | 0.731 | 0.731 | 0 | 91.4 | 0.731 | 0.731 | 0 | 91.4 | 是
390 | 随县 | 白李线CP98421321桩号0—1.412 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 柳林镇 | 1.412 | 176.5 | [6 empty] | 1.412 | 1.412 |  | 176.5 | 1.412 | 1.412 |  | 176.5 | 1.412 | 1.412 |  | 176.5 | 是
391 | 广水市 | 中心村赵家湾路口至油茶基地路网联通 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 吴店镇 | 0.66 | 39.6 | [6 empty] | 0.66 | 0.66 |  | 39.6 | 0.66 | 0.66 |  | 39.6 | 0.66 | 0.66 |  | 39.6 | 是
392 | 广水市 | 杨家坳村李家湾至上大瓦湾路网联通 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 吴店镇 | 0.48 | 28.8 | [6 empty] | 0.48 | 0.48 |  | 28.8 | 0.48 | 0.48 |  | 28.8 | 0.48 | 0.48 |  | 28.8 | 是
393 | 广水市 | 东河村月亮堰至金家大堰路网联通 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 吴店镇 | 0.42 | 25.2 | [6 empty] | 0.42 | 0.42 |  | 25.2 | 0.42 | 0.42 |  | 25.2 | 0.42 | 0.42 |  | 25.2 | 是
394 | 广水市 | 金鸡河村利家湾至东方岭提档升级 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 武胜关镇 | 1 | 60 | [6 empty] | 1 | 1 |  | 60 | 1 | 1 |  | 60 | 1 | 1 |  | 60 | 是
395 | 广水市 | 金鸡河村东方岭至望夫佬猪场 | 四级公路 | 村道 | 改造 | 农村公路提档升级工程 |  | 武胜关镇 | 1.4 | 56 | [6 empty] | 1.4 | 1.4 |  | 56 | 1.4 | 1.4 |  | 56 | 1.4 | 1.4 |  | 56 | 是
396 | 广水市 | 新庵村完成环库公路至秀才湾路网联通 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 长岭镇 | 0.9 | 54 | [6 empty] | 0.9 | 0.9 |  | 54 | 0.9 | 0.9 |  | 54 | 0.9 | 0.9 |  | 54 | 是
397 | 广水市 | 龙村九组至十组提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改造 | 农村公路提档升级工程 |  | 长岭镇 | 2 | 80 | [6 empty] | 2 | 2 |  | 80 | 2 | 2 |  | 80 | 2 | 2 |  | 80 | 是
398 | 广水市 | 兴河村杨平线至寿山 | 三级公路 | 乡道 | 新建 | 重要县乡道 |  | 陈巷镇 | 1 | 60 | [6 empty] | 1 | 1 |  | 60 | 1 | 1 |  | 60 | 1 | 1 |  | 60 | 是
399 | 广水市 | 杨河村柏树湾5组至上李关 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 城郊街道办事处 | 0.8 | 16 | [6 empty] | 0.8 | 0.8 |  | 16 | 0.8 | 0.8 |  | 16 | 0.8 | 0.8 |  | 16 | 是
400 | 广水市 | 杨河村应邦路至钱铺湾 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 城郊街道办事处 | 0.3 | 6 | [6 empty] | 0.3 | 0.3 |  | 6 | 0.3 | 0.3 |  | 6 | 0.3 | 0.3 |  | 6 | 是
401 | 广水市 | 杨河村上关至小李湾 | 四级公路 | 村道 | 改造 | 农村公路提档升级工程 |  | 城郊街道办事处 | 0.7 | 28 | [6 empty] | 0.7 | 0.7 |  | 28 | 0.7 | 0.7 |  | 28 | 0.7 | 0.7 |  | 28 | 是
402 | 曾都区 | 何店镇向阳村文贸路--一组 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 何店镇 | 0.451 | 27.06 | [6 empty] | 0.451 | 0.2 |  | 12 | 0.451 | 0.2 | 0 | 12 | 0.451 | 0.2 | 0 | 12 | 否
403 | 曾都区 | 何店镇向阳村三组--周湾 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 何店镇 | 0.308 | 18.48 | [6 empty] | 0.308 | 0.308 |  | 18.48 | 0.308 | 0.308 | 0 | 18.48 | 0.308 | 0.308 | 0 | 18.48 | 是
404 | 曾都区 | 何店镇向阳村水管站--中间湾 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 何店镇 | 0.389 | 23.34 | [6 empty] | 0.389 |  |  | 4 | 0.389 | 0 | 0 | 4 | 0.389 | 0 | 0 | 4 | 否
405 | 曾都区 | 何店镇向阳村四组洞子口--土堰角 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 何店镇 | 0.41 | 24.6 | [6 empty] | 0.41 |  |  | 4 | 0.41 | 0 | 0 | 4 | 0.41 | 0 | 0 | 4 | 否
406 | 曾都区 | 何店镇向阳村站前大道-三组向阳村 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 何店镇 | 0.457 | 27.42 | [6 empty] | 0.457 | 0.457 |  | 27.42 | 0.457 | 0.457 | 0 | 27.42 | 0.457 | 0.457 | 0 | 27.42 | 是
407 | 曾都区 | 洛阳镇易家湾村 一组路口--上曹坊 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 洛阳镇 | 0.303 | 18.18 | [6 empty] | 0.303 | 0.303 |  | 18.18 | 0.303 | 0.303 | 0 | 18.18 | 0.303 | 0.303 | 0 | 18.18 | 是
408 | 曾都区 | 洛阳镇易家湾村 石板河--黄土咀 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 洛阳镇 | 0.43 | 25.8 | [6 empty] | 0.43 | 0.43 |  | 25.8 | 0.43 | 0.43 | 0 | 25.8 | 0.43 | 0.43 | 0 | 25.8 | 是
409 | 曾都区 | 洛阳镇骆家河村一组主公路--横冲子 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 洛阳镇 | 0.41 | 24.6 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
410 | 曾都区 | 北郊办事处烟墩包村 曹打线Y025421303 2.985-6.563 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 北郊办事处 | 3.578 | 143.12 | [6 empty] | 3.578 | 3.578 |  | 143.12 | 3.578 | 3.578 | 0 | 143.12 | 3.578 | 3.578 | 0 | 143.12 | 是
411 | 曾都区 | 城南新区白桃村 碧白线Y016421303 6.414-7.017 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 城南新区 | 0.603 | 24.12 | [6 empty] | 0.603 | 0.603 |  | 24.12 | 0.603 | 0.603 | 0 | 24.12 | 0.603 | 0.603 | 0 | 24.12 | 是
412 | 曾都区 | 南郊办事处和平村 国杨线CP80421303 0-0.696 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 南郊办事处 | 0.696 | 27.84 | [6 empty] | 0.696 | 0.696 |  | 27.84 | 0.696 | 0.696 | 0 | 27.84 | 0.696 | 0.696 | 0 | 27.84 | 是
413 | 曾都区 | 万店镇塔儿湾村X016421303 兴老线17.305-18.911 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 万店镇 | 1.606 | 64.24 | [6 empty] | 1.606 | 0.9 |  | 36 | 1.606 | 0.9 | 0 | 36 | 1.606 | 0.9 | 0 | 36 | 否
414 | 曾都区 | 何店镇龚家店村Y055421303 何桂线 2.089-4.266 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 何店镇 | 2.277 | 91.08 | [6 empty] | 2.277 | 1.5 |  | 60 | 2.277 | 1.5 | 0 | 60 | 2.277 | 1.5 | 0 | 60 | 否
415 | 曾都区 | 何店镇向阳村X004421303 金贯线 8.378-8.934 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 何店镇 | 0.556 | 22.24 | [6 empty] | 0.556 |  |  | 6 | 0.556 | 0 | 0 | 6 | 0.556 | 0 | 0 | 6 | 否
416 | 曾都区 | 淅河镇两仙山村X018421303 东马线 7.175-13.486 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 淅河镇 | 6.311 | 252.44 | [6 empty] | 6.311 | 6.311 |  | 252.44 | 6.311 | 6.311 | 0 | 252.44 | 6.311 | 6.311 | 0 | 252.44 | 是
417 | 曾都区 | 淅河镇先觉庙村董家湾至广水界0-2.86 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 淅河镇 | 2.86 | 114.4 | [6 empty] | 2.86 | 2.86 |  | 114.4 | 2.86 | 2.86 | 0 | 114.4 | 2.86 | 2.86 | 0 | 114.4 | 是
418 | 曾都区 | 府河镇钰山村CC67421303 代新线0-1.81 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 府河镇 | 1.81 | 72.4 | [6 empty] | 1.81 | 1.81 |  | 72.4 | 1.81 | 1.81 | 0 | 72.4 | 1.81 | 1.81 | 0 | 72.4 | 是
419 | 曾都区 | 府河镇钰山村CD28421303 二三线0-2.057 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 府河镇 | 2.057 | 82.28 | [6 empty] | 2.057 | 2.057 |  | 82.28 | 2.057 | 2.057 | 0 | 82.28 | 2.057 | 2.057 | 0 | 82.28 | 是
420 | 曾都区 | 府河镇官堰堤村Y007421303 官石线0-0.717 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 府河镇 | 0.717 | 28.68 | [6 empty] | 0.717 | 0.717 |  | 28.68 | 0.717 | 0.717 | 0 | 28.68 | 0.717 | 0.717 | 0 | 28.68 | 是
421 | 曾都区 | 府河镇紫石铺村C679421303 淅黄线0-0.303 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 府河镇 | 0.303 | 12.12 | [6 empty] | 0.303 | 0.303 |  | 12.12 | 0.303 | 0.303 | 0 | 12.12 | 0.303 | 0.303 | 0 | 12.12 | 是
422 | 曾都区 | 府河镇拱桥河村庙后湾至邹家岗0-0.271 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 府河镇 | 0.271 | 10.84 | [6 empty] | 0.271 | 0.271 |  | 10.84 | 0.271 | 0.271 | 0 | 10.84 | 0.271 | 0.271 | 0 | 10.84 | 是
423 | 曾都区 | 洛阳镇小岭冲村老三组新民宿至围山东门 C895421303 0-0.625 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 洛阳镇 | 0.625 | 25 | [6 empty] | 0.625 | 0.625 |  | 25 | 0.625 | 0.625 | 0 | 25 | 0.625 | 0.625 | 0 | 25 | 是
424 | 曾都区 | 洛阳镇易家湾CD34421303 粮独线0-1.345 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 洛阳镇 | 1.345 | 53.8 | [6 empty] | 1.345 | 0.6 |  | 24 | 1.345 | 0.6 | 0 | 24 | 1.345 | 0.6 | 0 | 24 | 否
425 | 曾都区 | 淅河镇白龙港村大堰坡沥青建材至龚家店村0-4.23 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 淅河镇 | 4.23 | 169.2 | [6 empty] | 4.23 | 4.23 |  | 169.2 | 4.23 | 4.23 | 0 | 169.2 | 4.23 | 4.23 | 0 | 169.2 | 是
426 | 曾都区 | 淅河镇阳光村杨家湾至魏马路三叉路口0-1.37 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 淅河镇 | 1.37 | 54.8 | [6 empty] | 1.37 | 1.37 |  | 54.8 | 1.37 | 1.37 | 0 | 54.8 | 1.37 | 1.37 | 0 | 54.8 | 是
427 | 曾都区 | 淅河镇长岭村X017421303 白小线9.954-10.092 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 淅河镇 | 0.138 | 5.52 | [6 empty] | 0.138 | 0.138 |  | 5.52 | 0.138 | 0.138 | 0 | 5.52 | 0.138 | 0.138 | 0 | 5.52 | 是
428 | 曾都区 | 淅河镇东星村CA91421303 川门线0-0.334 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 淅河镇 | 0.334 | 13.36 | [6 empty] | 0.334 | 0.334 |  | 13.36 | 0.334 | 0.334 | 0 | 13.36 | 0.334 | 0.334 | 0 | 13.36 | 是
429 | 曾都区 | 淅河镇大庙村C030421303 冯水线0-1.62 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 淅河镇 | 1.62 | 64.8 | [6 empty] | 1.62 | 0.6 |  | 24 | 1.62 | 0.6 | 0 | 24 | 1.62 | 0.6 | 0 | 24 | 否
430 | 曾都区 | 万店镇粉铺村Y021421303 泉粉线 0-4.406 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 万店镇 | 4.406 | 176.24 | [6 empty] | 4.406 | 4.406 |  | 176.24 | 4.406 | 4.406 | 0 | 176.24 | 4.406 | 4.406 | 0 | 176.24 | 是
431 | 曾都区 | 下彭家河桥 | 四级级路 | 村道 | 改建 | 农村公路桥梁 |  | 洛阳镇 | 1 | 180.18 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 40.04
432 | 曾都区 | 旦丘桥 | 四级级路 | 村道 | 改建 | 农村公路桥梁 |  | 洛阳镇 | 1 | 81.18 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 18.04
433 | 曾都区 | 二组花湾桥 | 四级级路 | 村道 | 改建 | 农村公路桥梁 |  | 洛阳镇 | 1 | 81.18 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 18.04
434 | 曾都区 | 柳树湾桥 | 四级级路 | 村道 | 改建 | 农村公路桥梁 |  | 洛阳镇 | 1 | 153.18 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 34.04
435 | 曾都区 | 船湾桥 | 四级级路 | 村道 | 改建 | 农村公路桥梁 |  | 何店镇 | 1 | 121.68 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 27.04

## 2023年8月
2023年度农村公路固定资产投资统计报表
（8月份）
填报单位：随州市交通运输局 审核人：陈剑 填报人：钟征 填报日期：2023年8月19日
序号 | 项目所在地 | 项目名称 | 公路技术等级 | 公路行政等级 | 建设性质 | 计划类别 | 计划文号 | 所属乡镇 | 总概算情况 |  | 2020年安排计划情况 | [5 empty] | 本月完成情况 |  |  |  | 自年初至本月底累计完成情况 |  |  |  | 自开始建设至本年累计完成情况 |  |  |  | 项目是否完工 | 备注
[9 empty] | 工程量（公里） | 投资 （万元） | 路基 目标 | 计划 路基 | 路面 目标 | 计划 路面 | 桥梁（延米） | 投资 （万元） | 路基 （公里） | 路面 （公里） | 桥梁（延米） | 投资 （万元） | 路基 （公里） | 路面 （公里） | 桥梁（延米） | 投资 （万元） | 路基 （公里） | 路面 （公里） | 桥梁（延米） | 投资 （万元）
|  | 全市汇总 | [6 empty] | 1030.577 | 339369.49 | 96.663 | 96.663 | 0 | 6659.975 | 96.663 | 126.04 | 101.038 | 74.214 | 83.08 | 15223.78 | 565.396 | 589.322 | 296.98 | 118435.187 | 870.226 | 727.782 | 636.98 | 212574.287 | 0 | 0
10 | 随县 | 随州市随县淮河至随阳店公路 | 二级公路 | 乡道 | 改建 | “硬联通”项目 | 鄂路计[2019]53号 | 淮河镇 | 33.74 | 31000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 10.24 | 1.5 |  | 490 | 15.44 | 1.5 | 0 | 2385 | 33.74 | 11.5 | 0 | 19069 | 否 | 硬联通
11 | 随县 | 随州市随县太唐线县乡道改建工程 | 三级公路 | 乡道 | 改建 | 重要县乡道 | 鄂交发[2021]60号 | 尚市镇 | 12 | 4800 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 2792 | 否
12 | 随县 | 随州市随县吴万公路吴山段 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 重要县乡道 | 鄂交发[2022] 24号 | 吴山镇 | 8.78 | 3512 | [10 empty] | 0 | 4.48 | 0 | 1322 | 8.78 | 8.78 | 0 | 3512 | 是
13 | 随县 | 随州市随县均洪公路均川段 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 重要县乡道 | 鄂交发[2022] 24号 | 均川镇 | 17 | 6800 | [7 empty] | 1.73 |  | 490 | 2.9 | 10.28 | 0 | 3830 | 17 | 13.18 | 0 | 5720 | 否
14 | 广水市 | 随州市广水市Y001421381K0-K13.656提档升级工程 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交农[2018]331号 | 郝店镇 | 13.66 | 546 | [10 empty] | 5.66 | 5.66 | 0 | 126 | 13.66 | 13.66 | 0 | 546 | 是
15 | 广水市 | 随州市广水市Y061421381K0-K8.926提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交农[2018]331号 | 蔡河镇 | 8.93 | 357 | [10 empty] | 0 | 8.93 | 0 | 157 | 8.93 | 8.93 | 0 | 357 | 是
16 | 广水市 | 随州市广水市Y035421381K0-K4.772提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交农[2018]331号 | 蔡河镇 | 4.77 | 191 | [10 empty] | 0 | 4.77 | 0 | 91 | 4.77 | 4.77 | 0 | 191 | 是
17 | 广水市 | 随州市广水市Y155421381K0-K5.889提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交农[2018]331号 | 关庙镇 | 5.89 | 236 | [10 empty] | 0 | 5.89 | 0 | 86 | 5.89 | 5.89 | 0 | 236 | 是
18 | 广水市 | 随州市广水市Y101421381K0-K8.672提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交农[2018]331号 | 十里办事处 | 8.67 | 347 | [10 empty] | 0 | 8.67 | 0 | 97 | 8.67 | 8.67 | 0 | 347 | 是
19 | 广水市 | 随州市广水市Y055421381K0-K6.405提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交农[2018]331号 | 武胜关镇 | 6.41 | 256 | [10 empty] | 0 | 6.41 | 0 | 106 | 6.41 | 6.41 | 0 | 256 | 是
20 | 广水市 | 随州市广水市CC05421381K0-K11.522提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2020]96号 | 余店镇 | 11.52 | 461 | [10 empty] | 0 | 11.52 | 0 | 261 | 11.52 | 11.52 | 0 | 461 | 是
21 | 广水市 | 随州市广水市庙河桥 | 无 | 村道 | 改建 | 农村公路桥梁 | 鄂交农[2019]99号 | 陈巷镇 | 1 | 90 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 否
22 | 广水市 | 随州市广水市河口桥 | 无 | 村道 | 新建 | 农村公路桥梁 | 鄂交发[2020]54号 | 余店镇 | 1 | 60 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 否
23 | 广水市 | 随州市广水市新华桥 | 无 | 村道 | 改建 | 农村公路桥梁 | 鄂交发[2020]54号 | 十里办事处 | 1 | 180 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 否
24 | 广水市 | 随州市广水市北上河桥 | 无 | 村道 | 改建 | 农村公路桥梁 | 鄂交发[2020]54号 | 余店镇 | 1 | 90 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 否
25 | 广水市 | 随州市广水市徐家河生态综合治理项目防汛道路配套工程 | 二级公路 | 乡道 | 改建 | 重要县乡道 | 鄂交发[2021]197号 | 马坪镇、长岭镇、城郊办事处、关庙镇 | 103.67 | 62200 | [10 empty] | 0 | 18 | 0 | 1967 | 103.67 | 79 | 0 | 51648 | 否
26 | 广水市 | 随州市广水市浆溪店至分水岭段公路 | 三级公路 | 乡道 | 改建 | 重要县乡道 | 鄂路计[2020]94号 | 吴店镇 | 12.5 | 5000 | [10 empty] | 0 | 5 | 0 | 830 | 12.5 | 8 | 0 | 3780 | 否
27 | 广水市 | 随州市广水市胡陈线107国道至陈家河公路提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2021]60号 | 杨寨镇 | 5.82 | 721.7 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 50 | 否
28 | 广水市 | 随州市广水市曹陈线曹家湾至陈湖村公路提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2021]60号 | 城郊办事处 | 4.02 | 496 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 248 | 否
29 | 广水市 | 随州市广水市武胜关镇杨林沟茶叶小镇公路建设 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 路网连通、延伸公路 | 鄂交发[2022] 24号 | 武胜关镇 | 5 | 500 | [10 empty] | 0 | 1 | 0 | 146 | 5 | 5 | 0 | 500 | 是
30 | 曾都区 | 随州市曾都区饶家畈桥 | 无 | 村道 | 改建 | 农村公路桥梁 | 鄂交发[2021]60号 | 何店镇 | 1 | 60 | [10 empty] | 0 | 0 | 20 | 60 | 0 | 0 | 20 | 60 | 是
31 | 曾都区 | 随州市曾都区X002汪清线紫石铺至严家畈段改建工程 | 三级公路 | 县道 | 改建 | 重要县乡道 | 鄂交发[2022] 24号 | 府河镇 | 4.34 | 2848.5 | [10 empty] | 0 | 0.9 | 0 | 1592.5 | 4.34 | 4.34 | 0 | 2848.5 | 是
32 | 曾都区 | 随州市曾都区X016兴老线兴隆至塔儿塆段改建工程 | 三级公路 | 县道 | 改建 | 重要县乡道 | 鄂交发[2022] 24号 | 万店镇 | 15.81 | 9695.36 | [7 empty] | 0.8 |  | 499 | 0 | 5.64 | 0 | 4740.98 | 15.81 | 12.54 | 0 | 7698.48 | 否
33 | 曾都区 | 随州市曾都区X024閤珠线珠宝山至君子山段改建工程 | 三级公路 | 县道 | 改建 | 重要县乡道 | 鄂交发[2022] 24号 | 何店镇 | 7.52 | 3660 | [10 empty] | 0 | 0.8 | 0 | 703 | 7.52 | 7.52 | 0 | 3660 | 是
34 | 曾都区 | 随州市曾都区淅河镇高岗村东西路提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2022] 24号 | 淅河镇 | 1.6 | 64 | [10 empty] | 1.1 | 1.1 | 0 | 44 | 1.6 | 1.6 | 0 | 64 | 是
35 | 曾都区 | 随州市曾都区淅河镇永青村262省道至野鸭子河桥提档升级 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2022] 24号 | 淅河镇 | 3.58 | 143.3 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 60 | 否
36 | 曾都区 | 随州市曾都区北郊办事处双寺村双寺至十七组 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 | 鄂交发[2022] 24号 | 北郊办事处 | 0.6 | 36 | [10 empty] | 0.3 | 0.6 | 0 | 27 | 0.6 | 0.6 | 0 | 36 | 是
37 | 曾都区 | 随州市曾都区何店镇谌家岭四组至吴家老湾 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 | 鄂交发[2022] 24号 | 何店镇 | 0.32 | 19.2 | [10 empty] | 0 | 0.32 | 0 | 9.6 | 0.32 | 0.32 | 0 | 19.2 | 是
38 | 随县 | 随州市随县Y044砖团线桩号0——12.464提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2022] 24号 | 柳林镇 | 12.46 | 1558 | [10 empty] | 2.66 | 2.66 | 0 | 328 | 12.46 | 12.46 | 0 | 1558 | 是
39 | 随县 | 随州市随县石庙桥 | 无 | 村道 | 改建 | 农村公路桥梁 | 鄂交发[2022] 24号 | 草店镇 | 1 | 585 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 535 | 0 | 0 | 130 | 585 | 是
40 | 随县 | 随州市随县桃园桥 | 无 | 村道 | 改建 | 农村公路桥梁 | 鄂交发[2022] 24号 | 均川镇 | 1 | 90 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 20 | 90 | 是
41 | 随县 | 随州市随县双星桥 | 无 | 村道 | 改建 | 农村公路桥梁 | 鄂交发[2022] 24号 | 柳林镇 | 1 | 90 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 20 | 90 | 是
42 | 随县 | 随州市随县大碑店桥 | 无 | 村道 | 改建 | 农村公路桥梁 | 鄂交发[2022] 24号 | 环潭镇 | 1 | 135 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 30 | 135 | 是
43 | 随县 | 随州市随县曾都洛阳至随县洪山公路古城畈至长岭坡段 | 四级公路 | 县道 | 改建 | “硬联通”项目 | 鄂交发[2022] 24号 | 柳林镇 | 8 | 5262 | [7 empty] | 0.4 |  | 284 | 0 | 6.1 | 0 | 3324 | 8 | 8 | 0 | 5262 | 是 | 硬联通
44 | 广水市 | 随州市广水市城郊办事处平洑线至桂花岛公路提档升级 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2022] 24号 | 城郊办事处 | 15 | 1875 | [10 empty] | 10 | 10 | 0 | 1077 | 15 | 15 | 0 | 1875 | 是
45 | 随县 | 随州市随县S333省道至田家湾 | 三级公路 | 县道 | 改建 | 重要县乡道 | 鄂交发[2022] 24号 | 长岗镇 | 3 | 1440 | [10 empty] | 0 | 3 | 0 | 580 | 3 | 3 | 0 | 1440 | 是 | 大洪山
46 | 随县 | 随州市随县郑家台至王家垱 | 三级公路 | 县道 | 改建 | 重要县乡道 | 鄂交发[2022] 24号 | 长岗镇 | 2.8 | 1120 | [10 empty] | 0 | 2.8 | 0 | 360 | 2.8 | 2.8 | 0 | 1120 | 是 | 大洪山
47 | 随县 | 随州市随县二桥至干冲垭子 | 三级公路 | 县道 | 改建 | 重要县乡道 | 鄂交发[2022] 24号 | 长岗镇 | 1.8 | 1080 | [10 empty] | 0 | 1.8 | 0 | 460 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1080 | 是 | 大洪山
48 | 随县 | 随州市随县S333省道至王家凼 | 三级公路 | 县道 | 改建 | 重要县乡道 | 鄂交发[2022] 24号 | 长岗镇 | 6.2 | 2480 | [10 empty] | 2.4 | 6.2 | 0 | 1700 | 6.2 | 6.2 | 0 | 2480 | 是 | 大洪山
49 | 随县 | 随州市随县原石部落 | 三级公路 | 县道 | 改建 | 重要县乡道 | 鄂交发[2022] 24号 | 长岗镇 | 3 | 1500 | [10 empty] | 1.5 | 1.5 | 0 | 640 | 3 | 3 | 0 | 1500 | 是 | 大洪山
50 | 随县 | 随州市随县S333省道至方家咀水库 | 三级公路 | 县道 | 改建 | 重要县乡道 | 鄂交发[2022] 24号 | 长岗镇 | 2.3 | 960 | [10 empty] | 0 | 2.3 | 0 | 360 | 2.3 | 2.3 | 0 | 960 | 是 | 大洪山
51 | 随县 | 随州市随县鬼堰湾至黄家湾 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 | 鄂交发[2022] 24号 | 长岗镇 | 1.5 | 90 | [10 empty] | 1.5 | 1.5 | 0 | 90 | 1.5 | 1.5 | 0 | 90 | 是 | 大洪山
52 | 随县 | 随州市随县牡丹崖至金军农业 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 | 鄂交发[2022] 24号 | 长岗镇 | 0.5 | 30 | [10 empty] | 0.5 | 0.5 | 0 | 30 | 0.5 | 0.5 | 0 | 30 | 是 | 大洪山
53 | 随县 | 随州市随县307部队至三里峡提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2022] 24号 | 长岗镇 | 3 | 150 | [10 empty] | 0 | 3 | 0 | 85 | 3 | 3 | 0 | 150 | 是 | 大洪山
54 | 广水市 | 随州市广水市环库公路至渔火露营段路面工程 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 重要县乡道 | 鄂交发[2022] 24号 | 长岭镇 | 2.084 | 916.97 | [10 empty] | 2.084 | 2.084 | 0 | 916.97 | 2.084 | 2.084 | 0 | 916.97 | 是
55 | 广水市 | 随州市广水市黄土关农文旅道路改造工程 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 重要县乡道 | 鄂交发[2022] 24号 | 蔡河镇 | 4 | 1200 | [10 empty] | 4 | 3 | 0 | 900 | 4 | 3 | 0 | 900 | 否
56 | 广水市 | 随州市广水市茶旅小镇道路工程 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 | 鄂交发[2022] 24号 | 武胜关镇 | 10 | 3000 | [10 empty] | 10 | 4.5 | 0 | 1230 | 10 | 4.5 | 0 | 1230 | 否
57 | 广水市 | 随州市广水市肖店至聂店公路改扩建工程 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 重要县乡道 | 鄂交发[2022] 24号 | 关庙镇 | 5.5 | 1650 | [10 empty] | 5.5 | 5.5 | 0 | 1650 | 5.5 | 5.5 | 0 | 1650 | 是
58 | 广水市 | 随州市广水市阳家湾至村办公室提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2022] 24号 | 太平镇 | 0.9 | 36 | [10 empty] | 0.9 | 0.9 | 0 | 36 | 0.9 | 0.9 | 0 | 36 | 是
59 | 广水市 | 随州市广水市阳家底下湾至高店小学提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2022] 24号 | 太平镇 | 0.72 | 28.8 | [10 empty] | 0.72 | 0.72 | 0 | 28.8 | 0.72 | 0.72 | 0 | 28.8 | 是
60 | 广水市 | 随州市广水市蔡家湾至源泉岗提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2022] 24号 | 太平镇 | 1.9 | 76 | [10 empty] | 1.9 | 1.9 | 0 | 76 | 1.9 | 1.9 | 0 | 76 | 是
61 | 广水市 | 随州市广水市太平街南至高速连接线提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2022] 24号 | 太平镇 | 6 | 240 | [10 empty] | 6 | 6 | 0 | 240 | 6 | 6 | 0 | 240 | 是
62 | 曾都区 | 随州市曾都区X006洛阳至明玉珍故里段改建工程 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 重要县乡道 | 鄂交发[2022] 24号 | 洛阳镇 | 3.304 | 962.57 | [10 empty] | 3.3 | 3.3 | 0 | 962.57 | 3.3 | 3.3 | 0 | 962.57 | 是
63 | 曾都区 | 随州市曾都区汪沟大堰桥 | 无 | 村道 | 改建 | 危桥改造 | 鄂交发[2022] 42号 | 万店镇 | 1 | 154.5 | [10 empty] | 0 | 0 | 15.02 | 154.5 | 0 | 0 | 15.02 | 154.5 | 是
64 | 曾都区 | 随州市曾都区五组桥 | 无 | 村道 | 改建 | 危桥改造 | 鄂交发[2022] 42号 | 万店镇 | 1 | 132.91 | [10 empty] | 0 | 0 | 22.02 | 132.91 | 0 | 0 | 22.02 | 132.91 | 是
65 | 曾都区 | 随州市曾都区方家石洞桥 | 无 | 村道 | 改建 | 危桥改造 | 鄂交发[2022] 42号 | 淅河镇 | 1 | 203.3 | [10 empty] | 0 | 0 | 1 | 203.3 | 0 | 0 | 1 | 203.3 | 是
66 | 曾都区 | 随州市曾都区川子湾桥 | 无 | 村道 | 改建 | 危桥改造 | 鄂交发[2022] 42号 | 淅河镇 | 1 | 429.09 | [10 empty] | 0 | 0 | 1 | 429.09 | 0 | 0 | 1 | 429.09 | 是
67 | 曾都区 | 随州市曾都区大堰坡二桥 | 无 | 村道 | 改建 | 危桥改造 | 鄂交发[2022] 42号 | 淅河镇 | 1 | 398.14 | [9 empty] | 80 | 0 | 0 | 0 | 240.142 | 0 | 0 | 0 | 240.142 | 否
68 | 曾都区 | 随州市曾都区四组公路桥 | 无 | 村道 | 改建 | 危桥改造 | 鄂交发[2022] 42号 | 府河镇 | 1 | 120.22 | [10 empty] | 0 | 0 | 8.84 | 120.22 | 0 | 0 | 8.84 | 120.22 | 是
69 | 曾都区 | 随州市曾都区王家湾大桥 | 无 | 村道 | 改建 | 危桥改造 | 鄂交发[2022] 42号 | 何店镇 | 1 | 192.32 | [10 empty] | 0 | 0 | 20 | 192.32 | 0 | 0 | 20 | 192.32 | 是
70 | 曾都区 | 随州市曾都区七组垱沟桥 | 无 | 乡道 | 改建 | 危桥改造 | 鄂交发[2022] 42号 | 府河镇 | 1 | 156.17 | [10 empty] | 0 | 0 | 16.02 | 156.17 | 0 | 0 | 16.02 | 156.17 | 是
71 | 曾都区 | 随州市曾都区X002汪清线大堰坡至清筑城改建工程（K20+340-K37+179段） | 三级公路 | 县道 | 改建 | 重要县乡道 |  | 府河镇 | 16.839 | 11317.6 | [6 empty] | 1.22 |  |  | 498 | 7.57 | 2 | 0 | 2688 | 7.57 | 2 | 0 | 2688 | 否
72 | 曾都区 | 随州市曾都区X003龚金线同兴至随县界段改建工程 | 三级公路 | 县道 | 改建 | 重要县乡道 |  | 洛阳镇 | 2.75 | 904.68 | [10 empty] | 2.75 | 2.5 | 0 | 880 | 2.75 | 2.5 | 0 | 880 | 否
73 | 曾都区 | 随州市曾都区㵐水东路桃园至随县交界段改建工程 | 一级公路 | 村道 | 改建 | 路网连通、延伸公路 |  | 北郊办事处 | 10.05 | 35000 | [6 empty] | 0.59 | 0.59 |  | 2058 | 4.18 | 4.18 | 0 | 17878 | 4.18 | 4.18 | 0 | 17878 | 否
74 | 曾都区 | 随州市曾都区府河镇沿河路改建工程 | 二级公路 | 村道 | 改建 | 路网连通、延伸公路 |  | 府河镇 | 15.88 | 24495.25 | [6 empty] | 0.2 |  |  | 495 | 0.93 | 0 | 0 | 3393.58 | 0.93 | 0 | 0 | 3393.58 | 否
75 | 随县 | 随州市随县高城至两水公路改建工程 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 重要县乡道 |  | 高城镇 | 15.709 | 3142 | [7 empty] | 3.8 |  | 490 | 15.709 | 13.6 | 0 | 2870 | 15.709 | 13.6 | 0 | 2870 | 否
76 | 随县 | 随州市随县高城高何公路 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 重要县乡道 |  | 高城镇 | 11.863 | 2373 | [7 empty] | 1.063 |  | 138 | 11.863 | 11.863 | 0 | 2373 | 11.863 | 11.863 | 0 | 2373 | 是
77 | 随县 | 随州市随县滨河东路新建工程 | 一级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 厉山镇 | 4.3 | 23000 | [7 empty] | 0.1 |  | 460 | 1.16 | 0.5 | 0 | 2885 | 1.16 | 0.5 | 0 | 2885 | 否
78 | 随县 | 随州市随县张体学红色旅游路 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 重要县乡道 |  | 洪山镇 | 3.4 | 1360 | [10 empty] | 3.4 | 3.4 | 0 | 1360 | 3.4 | 3.4 | 0 | 1360 | 是
79 | 随县 | 随州市随县廖寨至柏树湾公路 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 重要县乡道 |  | 环潭镇 | 9.7 | 3880 | [7 empty] | 2.1 |  | 495 | 9.7 | 5.5 | 0 | 2895 | 9.7 | 5.5 | 0 | 2895 | 否
80 | 随县 | 随州市随县武家河至龚家湾公路 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 重要县乡道 |  | 环潭镇 | 15 | 6000 | [7 empty] | 1.8 |  | 495 | 14.5 | 4 | 0 | 2930 | 14.5 | 4 | 0 | 2930 | 否
81 | 随县 | 随州市随县G316至尚市苏家至王家湾至尚市居委会县乡道改造工程 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 重要县乡道 |  | 尚市镇 | 12.9 | 5160 | [7 empty] | 1.7 |  | 490 | 12.9 | 5.3 | 0 | 2905 | 12.9 | 5.3 | 0 | 2905 | 否
82 | 随县 | 随州市随县澴潭镇刘庙至王城段县乡道改造工程 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 重要县乡道 |  | 环潭镇 | 4.3 | 1720 | [10 empty] | 4.3 | 4.3 | 0 | 1720 | 4.3 | 4.3 | 0 | 1720 | 是
83 | 随县 | 随州市随县明玉珍至洛阳段改造工程 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 重要县乡道 |  | 柳林镇 | 1.65 | 660 | [10 empty] | 1.65 | 1.65 | 0 | 660 | 1.65 | 1.65 | 0 | 660 | 是
84 | 随县 | 随州市随县太白顶尚太公路二级公路新建工程 | 二级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 太白顶风景区管委会 | 18.6 | 11160 | [6 empty] | 1 |  |  | 200 | 6 | 1.8 | 0 | 2150 | 6 | 1.8 | 0 | 2150 | 否
85 | 随县 | 随州市随县郑家湾中桥危桥改造工程 | 无 | 村道 | 改建 | 危桥改造 | 鄂交发[2022]42号 | 草店镇 | 1 | 264 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 否
86 | 随县 | 随州市随县朝阳河桥危桥改造工程 | 无 | 村道 | 改建 | 危桥改造 | 鄂交发[2022]42号 | 万和镇 | 1 | 920 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 | 否
87 | 随县 | 随州市随县吴家湾桥危桥改造工程 | 无 | 乡道 | 改建 | 危桥改造 | 鄂交发[2022]42号 | 均川镇 | 1 | 196 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 否
88 | 随县 | 随州市随县张沟桥危桥改造工程 | 无 | 乡道 | 改建 | 危桥改造 | 鄂交发[2022]42号 | 太白顶风景区管委会 | 1 | 88 | [10 empty] | 0 | 0 | 22 | 88 | 0 | 0 | 22 | 88 | 是
89 | 随县 | 随州市随县犁铧尖桥危桥改造工程 | 无 | 村道 | 改建 | 危桥改造 | 鄂交发[2022]42号 | 太白顶风景区管委会 | 1 | 260 | [10 empty] | 0 | 0 | 65 | 260 | 0 | 0 | 65 | 260 | 是
90 | 广水市 | 随州市广水市芦庙村烟花厂至布关公路提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 余店镇 | 5 | 300 | [10 empty] | 5 | 5 | 0 | 300 | 5 | 5 | 0 | 300 | 是
91 | 广水市 | 随州市广水市余店镇马鞍村至九岭山村道路硬化工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 路网连通、延伸公路 |  | 余店镇 | 8 | 480 | [10 empty] | 8 | 8 | 0 | 480 | 8 | 8 | 0 | 480 | 是
92 | 曾都区 | 随州市曾都区经济开发区周家寨村周家寨二组出口--入口 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 经济开发区 | 0.565 | 33.9 | [5 empty] | 0.565 |  |  |  |  | 0.565 | 0.565 | 0 | 33.9 | 0.565 | 0.565 | 0 | 33.9 | 是
93 | 曾都区 | 随州市曾都区经济开发区周家寨村周家寨四组出口--入口 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 经济开发区 | 0.407 | 24.42 | [10 empty] | 0.407 | 0.407 | 0 | 24.42 | 0.407 | 0.407 | 0 | 24.42 | 是
94 | 曾都区 | 随州市曾都区经济开发区周家寨村周湾--陈湾 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 经济开发区 | 0.3 | 18 | [10 empty] | 0.3 | 0.3 | 0 | 18 | 0.3 | 0.3 | 0 | 18 | 是
95 | 曾都区 | 随州市曾都区北郊办事处烽火山--田园小镇 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 北郊办事处 | 0.468 | 28.08 | [5 empty] | 0.468 |  |  |  |  | 0.468 | 0.468 | 0 | 28.08 | 0.468 | 0.468 | 0 | 28.08 | 是
96 | 曾都区 | 随州市曾都区北郊办事处汲水湖村汲水湖五组-朱家湾 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 北郊办事处 | 0.542 | 32.52 | [10 empty] | 0.542 | 0.542 | 0 | 32.52 | 0.542 | 0.542 | 0 | 32.52 | 是
97 | 曾都区 | 随州市曾都区北郊办事处汲水湖村四组-刘家老湾 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 北郊办事处 | 0.902 | 54.12 | [6 empty] | 0.902 |  |  | 10 | 0.902 | 0 | 0 | 10 | 0.902 | 0 | 0 | 10 | 否
98 | 曾都区 | 随州市曾都区北郊办事处磙山村四组南-四组东 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 北郊办事处 | 0.765 | 45.9 | [6 empty] | 0.765 |  |  | 10 | 0.765 | 0 | 0 | 10 | 0.765 | 0 | 0 | 10 | 否
99 | 曾都区 | 随州市曾都区南郊办事处苏家寺村茶庵社区-苏家寺文家湾 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 南郊办事处 | 0.933 | 55.98 | [5 empty] | 0.933 |  |  |  |  | 0.933 | 0.933 | 0 | 55.98 | 0.933 | 0.933 | 0 | 55.98 | 是
100 | 曾都区 | 随州市曾都区南郊办事处苏家寺村六组-七组 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 南郊办事处 | 0.451 | 27.06 | [5 empty] | 0.451 |  |  |  |  | 0.451 | 0.451 | 0 | 27.06 | 0.451 | 0.451 | 0 | 27.06 | 是
101 | 曾都区 | 随州市曾都区南郊办事处羊子山村健民桥头-七组张家湾 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 南郊办事处 | 0.972 | 58.32 | [10 empty] | 0.972 | 0.972 | 0 | 58.32 | 0.972 | 0.972 | 0 | 58.32 | 是
102 | 曾都区 | 随州市曾都区南郊办事处南烟墩村G240国道二组路口--陈家祠堂 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 南郊办事处 | 0.742 | 44.52 | [10 empty] | 0.742 | 0.742 | 0 | 44.52 | 0.742 | 0.742 | 0 | 44.52 | 是
103 | 曾都区 | 随州市曾都区南郊办事处南烟墩村一组路口--谢家湾 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 南郊办事处 | 0.358 | 21.48 | [10 empty] | 0.358 | 0.358 | 0 | 21.48 | 0.358 | 0.358 | 0 | 21.48 | 是
104 | 曾都区 | 随州市曾都区南郊办事处凉亭村三组新湾--严湾冲公墓 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 南郊办事处 | 0.82 | 49.2 | [10 empty] | 0.82 | 0.82 | 0 | 49.2 | 0.82 | 0.82 | 0 | 49.2 | 是
105 | 曾都区 | 随州市曾都区南郊办事处白云社区王家湾-独崇山水库 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 南郊办事处 | 0.52 | 31.2 | [6 empty] | 0.52 | 0.52 |  | 31.2 | 0.52 | 0.52 | 0 | 31.2 | 0.52 | 0.52 | 0 | 31.2 | 是
106 | 曾都区 | 随州市曾都区南郊办事处白云社区罗家万-林场 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 南郊办事处 | 0.537 | 32.22 | [6 empty] | 0.537 | 0.537 |  | 32.22 | 0.537 | 0.537 | 0 | 32.22 | 0.537 | 0.537 | 0 | 32.22 | 是
107 | 曾都区 | 随州市曾都区涢水社区碧桂园-倪家湾 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 涢水办事处 | 0.443 | 26.58 | [5 empty] | 0.443 |  | 0.443 |  | 17.72 | 0.443 | 0.443 | 0 | 26.58 | 0.443 | 0.443 | 0 | 26.58 | 是
108 | 曾都区 | 随州市曾都区涢水社区九组长冲岗-吴家湾 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 涢水办事处 | 0.719 | 43.14 | [6 empty] | 0.719 | 0.719 |  | 43.14 | 0.719 | 0.719 | 0 | 43.14 | 0.719 | 0.719 | 0 | 43.14 | 是
109 | 曾都区 | 随州市曾都区万店镇先觉庙村谌家寨--小儿坡 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 万店镇 | 0.8 | 48 | [10 empty] | 0.8 | 0.8 | 0 | 48 | 0.8 | 0.8 | 0 | 48 | 是
110 | 曾都区 | 随州市曾都区万店镇小河沟村小河沟十组-张家湾 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 万店镇 | 0.97 | 58.2 | [5 empty] | 0.97 |  |  |  |  | 0.97 | 0.97 | 0 | 58.2 | 0.97 | 0.97 | 0 | 58.2 | 是
111 | 曾都区 | 随州市曾都区万店镇横山村杨树湾--七组娄子冲 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 万店镇 | 1.159 | 69.54 | [5 empty] | 1.159 |  |  |  |  | 1.159 | 1.159 | 0 | 69.54 | 1.159 | 1.159 | 0 | 69.54 | 是
112 | 曾都区 | 随州市曾都区万店镇泉水寺村杨家塝入口-出口 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 万店镇 | 0.306 | 18.36 | [6 empty] | 0.306 | 0.306 |  | 18.36 | 0.306 | 0.306 | 0 | 18.36 | 0.306 | 0.306 | 0 | 18.36 | 是
113 | 曾都区 | 随州市曾都区何店镇金花岭村三岔路口-金花岭茶厂 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 何店镇 | 1.156 | 69.36 | [10 empty] | 1.156 | 0 | 0 | 11.56 | 1.156 | 0 | 0 | 11.56 | 否
114 | 曾都区 | 随州市曾都区何店镇贯庄村栎树湾-窑沟 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 何店镇 | 0.321 | 19.26 | [6 empty] | 0.321 | 0.321 |  | 19.26 | 0.321 | 0.321 | 0 | 19.26 | 0.321 | 0.321 | 0 | 19.26 | 是
115 | 曾都区 | 随州市曾都区何店镇天星村天子堰-天星七组 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 何店镇 | 1.2 | 72 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
116 | 曾都区 | 随州市曾都区何店镇花湾村白树垭-花湾水库 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 何店镇 | 0.958 | 57.48 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
117 | 曾都区 | 随州市曾都区何店镇浪河村黑水堰-浪河十四组 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 何店镇 | 0.771 | 46.26 | [10 empty] | 0.771 | 0.771 | 0 | 46.26 | 0.771 | 0.771 | 0 | 46.26 | 是
118 | 曾都区 | 随州市曾都区何店镇浪河村长岭岗--柿子园 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 何店镇 | 0.967 | 58.02 | [7 empty] | 0.967 |  | 48.35 | 0.967 | 0.967 | 0 | 58.02 | 0.967 | 0.967 | 0 | 58.02 | 是
119 | 曾都区 | 随州市曾都区淅河镇方家台村G316国道-龚家冲公墓 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 淅河镇 | 0.915 | 54.9 | [10 empty] | 0.915 | 0.915 | 0 | 54.9 | 0.915 | 0.915 | 0 | 54.9 | 是
120 | 曾都区 | 随州市曾都区府河镇枣树坳村五组葫芦冲-长岭洼 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 府河镇 | 0.856 | 51.36 | [5 empty] | 0.856 |  |  |  |  | 0.856 | 0.856 | 0 | 51.36 | 0.856 | 0.856 | 0 | 51.36 | 是
121 | 曾都区 | 随州市曾都区府河镇白鹤滩村六组窑岭冲-土冲公路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 府河镇 | 0.4 | 24 | [5 empty] | 0.4 |  |  |  |  | 0.4 | 0.4 | 0 | 24 | 0.4 | 0.4 | 0 | 24 | 是
122 | 曾都区 | 随州市曾都区府河镇白鹤滩村四组宋洼-熊家湾公路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 府河镇 | 0.56 | 33.6 | [5 empty] | 0.56 |  |  |  |  | 0.56 | 0.56 | 0 | 33.6 | 0.56 | 0.56 | 0 | 33.6 | 是
123 | 曾都区 | 随州市曾都区府河镇沙门铺村淅孛路--张湾 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 府河镇 | 0.87 | 52.2 | [10 empty] | 0.87 | 0.87 | 0 | 52.2 | 0.87 | 0.87 | 0 | 52.2 | 是
124 | 曾都区 | 随州市曾都区府河镇段家岗村十二组--十三组 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 府河镇 | 0.537 | 32.22 | [10 empty] | 0.537 | 0.537 | 0 | 32.22 | 0.537 | 0.537 | 0 | 32.22 | 是
125 | 曾都区 | 随州市曾都区府河镇官堰堤村烟袋包--黄土邦 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 府河镇 | 0.749 | 44.94 | [6 empty] | 0.749 | 0.749 |  | 44.94 | 0.749 | 0.749 | 0 | 44.94 | 0.749 | 0.749 | 0 | 44.94 | 是
126 | 曾都区 | 随州市曾都区洛阳镇君子山村梨洼-黄应元 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 洛阳镇 | 0.3 | 18 | [5 empty] | 0.3 |  |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 0 | 18 | 0.3 | 0.3 | 0 | 18 | 是
127 | 曾都区 | 随州市曾都区洛阳镇黄金堂村金花冲水库-毛沟垄 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 洛阳镇 | 0.406 | 24.36 | [6 empty] | 0.406 | 0.406 |  | 24.36 | 0.406 | 0.406 | 0 | 24.36 | 0.406 | 0.406 | 0 | 24.36 | 是
128 | 曾都区 | 随州市曾都区洛阳镇小岭冲村学屋咀-桥头 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 洛阳镇 | 0.402 | 24.12 | [5 empty] | 0.402 |  |  |  |  | 0.402 | 0 | 0 | 8.04 | 0.402 | 0 | 0 | 8.04 | 否
129 | 曾都区 | 随州市曾都区洛阳镇珠宝山村旧庵-古山顶 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 洛阳镇 | 0.632 | 37.92 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
130 | 曾都区 | 随州市曾都区洛阳镇同兴揭家垅童车线主路口-郭家湾 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 洛阳镇 | 0.466 | 27.96 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
131 | 曾都区 | 随州市曾都区洛阳镇张畈村五组海堰角-紫山冲 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 洛阳镇 | 2.722 | 163.32 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
132 | 曾都区 | 随州市曾都区经济开发区周家寨村北高线 X011421303 2.68-3.33 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 经济开发区 | 0.65 | 26 | [5 empty] | 0.65 |  |  |  |  | 0.65 | 0.65 | 0 | 26 | 0.65 | 0.65 | 0 | 26 | 是
133 | 曾都区 | 随州市曾都区经济开发区龚家棚村龚甘线 Y019421303 0.79-2.027 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 经济开发区 | 1.237 | 49.48 | [5 empty] | 1.237 |  |  |  |  | 1.237 | 1.237 | 0 | 49.48 | 1.237 | 1.237 | 0 | 49.48 | 是
134 | 曾都区 | 随州市曾都区北郊办事处汲水湖村福汲线 C339421303 0.093-30.908 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 北郊办事处 | 0.815 | 32.6 | [10 empty] | 0.815 | 0.815 | 0 | 32.6 | 0.815 | 0.815 | 0 | 32.6 | 是
135 | 曾都区 | 随州市曾都区北郊办事处汲水湖村探朱线 CRQ4421303 0-0.828 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 北郊办事处 | 0.828 | 33.12 | [10 empty] | 0.828 | 0.828 | 0 | 33.12 | 0.828 | 0.828 | 0 | 33.12 | 是
136 | 曾都区 | 随州市曾都区涢水社区发驾线 CM36421303 0-0.876 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 涢水社区 | 0.876 | 35.04 | [6 empty] | 0.876 | 0.876 |  | 35.04 | 0.876 | 0.876 | 0 | 35.04 | 0.876 | 0.876 | 0 | 35.04 | 是
137 | 曾都区 | 随州市曾都区涢水社区三六线 CM38421303 0-0.489 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 涢水办事处 | 0.489 | 19.56 | [6 empty] | 0.489 | 0.489 |  | 19.56 | 0.489 | 0.489 | 0 | 19.56 | 0.489 | 0.489 | 0 | 19.56 | 是
138 | 曾都区 | 随州市曾都区涢水社区新碧线 CM46421303 0-0.366 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 涢水办事处 | 0.366 | 14.64 | [6 empty] | 0.366 | 0.366 |  | 14.64 | 0.366 | 0.366 | 0 | 14.64 | 0.366 | 0.366 | 0 | 14.64 | 是
139 | 曾都区 | 随州市曾都区南郊办事处南烟墩村南八线 C312421303 0-2.023 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 南郊办事处 | 2.023 | 80.92 | [5 empty] | 2.023 |  |  |  |  | 2.023 | 2.023 | 0 | 80.92 | 2.023 | 2.023 | 0 | 80.92 | 是
140 | 曾都区 | 随州市曾都区南郊办事处南烟墩村六毛线 C700421303 0-0.46 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 南郊办事处 | 0.46 | 18.4 | [5 empty] | 0.46 |  |  |  |  | 0.46 | 0.46 | 0 | 18.4 | 0.46 | 0.46 | 0 | 18.4 | 是
141 | 曾都区 | 随州市曾都区南郊办事处南烟墩村邹毛线 C742421303 0.251-0.373 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 南郊办事处 | 0.122 | 4.88 | [5 empty] | 0.122 |  |  |  |  | 0.122 | 0.122 | 0 | 4.88 | 0.122 | 0.122 | 0 | 4.88 | 是
142 | 曾都区 | 随州市曾都区南郊办事处响水桥村国乡线 CPL8421303 0-0.304 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 南郊办事处 | 0.304 | 12.16 | [10 empty] | 0.304 | 0.304 | 0 | 12.16 | 0.304 | 0.304 | 0 | 12.16 | 是
143 | 曾都区 | 随州市曾都区南郊办事处响水桥村响南线 Y067421303 0.354-2.062 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 南郊办事处 | 1.708 | 68.32 | [10 empty] | 1.708 | 1.708 | 0 | 68.32 | 1.708 | 1.708 | 0 | 68.32 | 是
144 | 曾都区 | 随州市曾都区万店镇泉水寺村万三线 Y014421303 7.503-8.887 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 万店镇 | 1.384 | 55.36 | [10 empty] | 1.384 | 1.384 | 0 | 55.36 | 1.384 | 1.384 | 0 | 55.36 | 是
145 | 曾都区 | 随州市曾都区万店镇泉水寺村肖奥线 CM62421303 0-0.316 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 万店镇 | 0.316 | 12.64 | [10 empty] | 0.316 | 0.316 | 0 | 12.64 | 0.316 | 0.316 | 0 | 12.64 | 是
146 | 曾都区 | 随州市曾都区万店镇泉水寺村鸦周线 CRW2421303 1.806-2.647 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 万店镇 | 0.841 | 33.64 | [10 empty] | 0.841 | 0.841 | 0 | 33.64 | 0.841 | 0.841 | 0 | 33.64 | 是
147 | 曾都区 | 随州市曾都区万店镇真武山村二两线 C417421303 0.868-5.222 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 万店镇 | 4.354 | 174.16 | [10 empty] | 4.354 | 4.354 | 0 | 174.16 | 4.354 | 4.354 | 0 | 174.16 | 是
148 | 曾都区 | 随州市曾都区万店镇落天坡村杨枣线 CA64421303 0-0.846 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 万店镇 | 0.846 | 33.84 | [5 empty] | 0.846 |  |  |  |  | 0.846 | 0.846 | 0 | 33.84 | 0.846 | 0.846 | 0 | 33.84 | 是
149 | 曾都区 | 随州市曾都区万店镇落天坡村大落线 CM63421303 0-0.538 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 万店镇 | 0.538 | 21.52 | [10 empty] | 0.538 | 0.538 | 0 | 21.52 | 0.538 | 0.538 | 0 | 21.52 | 是
150 | 曾都区 | 随州市曾都区万店镇夹子沟村双夹线 C511421303 2.647-4.041 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 万店镇 | 1.394 | 55.76 | [5 empty] | 1.394 |  |  |  |  | 1.394 | 1.394 | 0 | 55.76 | 1.394 | 1.394 | 0 | 55.76 | 是
151 | 曾都区 | 随州市曾都区何店镇龚家店村赵崔线 Y038421303 3.807-5.62 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 何店镇 | 1.813 | 72.52 | [5 empty] | 1.813 |  |  |  |  | 1.813 | 1.813 | 0 | 72.52 | 1.813 | 1.813 | 0 | 72.52 | 是
152 | 曾都区 | 随州市曾都区何店镇花湾村锯槽线 CKM2421303 0-2.981 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 何店镇 | 2.981 | 119.24 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
153 | 曾都区 | 随州市曾都区何店镇金花岭村金刘线 C120421303 0-0.975 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 何店镇 | 0.975 | 39 | [5 empty] | 0.975 |  |  |  |  | 0.975 | 0.975 | 0 | 39 | 0.975 | 0.975 | 0 | 39 | 是
154 | 曾都区 | 随州市曾都区淅河镇双堰村新君线 Y006421303 0.028-1.234 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 淅河镇 | 1.206 | 48.24 | [5 empty] | 1.206 |  |  |  |  | 1.206 | 1.206 | 0 | 48.24 | 1.206 | 1.206 | 0 | 48.24 | 是
155 | 曾都区 | 随州市曾都区淅河镇青龙店村新君线 Y006421303 3.401-5.123 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 淅河镇 | 1.722 | 68.88 | [10 empty] | 1.722 | 1.722 | 0 | 68.88 | 1.722 | 1.722 | 0 | 68.88 | 是
156 | 曾都区 | 随州市曾都区淅河镇光化村余红线 C033421303 0.064-2.185 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 淅河镇 | 2.121 | 84.84 | [10 empty] | 2.121 | 2.121 | 0 | 84.84 | 2.121 | 2.121 | 0 | 84.84 | 是
157 | 曾都区 | 随州市曾都区淅河镇阳光村老先线 Y027421303 5.721-8.005 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 淅河镇 | 2.284 | 91.36 | [5 empty] | 2.284 |  |  |  |  | 2.284 | 2.284 | 0 | 91.36 | 2.284 | 2.284 | 0 | 91.36 | 是
158 | 曾都区 | 随州市曾都区淅河镇新店村新永线 Y061421303 0.037-1.251 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 淅河镇 | 1.214 | 48.56 | [10 empty] | 1.214 | 1.214 | 0 | 48.56 | 1.214 | 1.214 | 0 | 48.56 | 是
159 | 曾都区 | 随州市曾都区淅河镇永青村汪亲线 X002421303 8.139-11.721 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 淅河镇 | 3.582 | 143.28 | [10 empty] | 3.582 | 3.582 | 0 | 143.28 | 3.582 | 3.582 | 0 | 143.28 | 是
160 | 曾都区 | 随州市曾都区淅河镇赵家咀村荒赵线 C044421303 0.536-0.784 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 淅河镇 | 0.248 | 9.92 | [5 empty] | 0.248 |  |  |  |  | 0.248 | 0.248 | 0 | 9.92 | 0.248 | 0.248 | 0 | 9.92 | 是
161 | 曾都区 | 随州市曾都区淅河镇赵家咀村新永线 Y061421303 5.483-6.101 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 淅河镇 | 0.618 | 24.72 | [5 empty] | 0.618 |  |  |  |  | 0.618 | 0.618 | 0 | 24.72 | 0.618 | 0.618 | 0 | 24.72 | 是
162 | 曾都区 | 随州市曾都区淅河镇高岗村金下线 Y028421303 4.714-6.681 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 淅河镇 | 1.967 | 78.68 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
163 | 曾都区 | 随州市曾都区淅河镇陈畈村姜方线 C521421303 0-2.03 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 淅河镇 | 2.03 | 81.2 | [10 empty] | 2.03 | 2.03 | 0 | 81.2 | 2.03 | 2.03 | 0 | 81.2 | 是
164 | 曾都区 | 随州市曾都区府河镇冯家畈村过李线 C888421303 0-0.634 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 府河镇 | 0.634 | 25.36 | [5 empty] | 0.634 |  |  |  |  | 0.634 | 0.634 | 0 | 25.36 | 0.634 | 0.634 | 0 | 25.36 | 是
165 | 曾都区 | 随州市曾都区府河镇冯家畈村汪冯线 CTE2421303 0-0.621 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 府河镇 | 0.621 | 24.84 | [5 empty] | 0.621 |  |  |  |  | 0.621 | 0.621 | 0 | 24.84 | 0.621 | 0.621 | 0 | 24.84 | 是
166 | 曾都区 | 随州市曾都区府河镇白鹤滩村吴小线 CJV2421303 0-0.277 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 府河镇 | 0.277 | 11.08 | [5 empty] | 0.277 |  |  |  |  | 0.277 | 0.277 | 0 | 11.08 | 0.277 | 0.277 | 0 | 11.08 | 是
167 | 曾都区 | 随州市曾都区府河镇白鹤滩村吴张线 CJU1421303 0-1.568 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 府河镇 | 1.568 | 62.72 | [5 empty] | 1.568 |  |  |  |  | 1.568 | 1.568 | 0 | 62.72 | 1.568 | 1.568 | 0 | 62.72 | 是
168 | 曾都区 | 随州市曾都区府河镇白鹤滩村张白线 CJT9421303 0-0.553 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 府河镇 | 0.553 | 22.12 | [5 empty] | 0.553 |  |  |  |  | 0.553 | 0.553 | 0 | 22.12 | 0.553 | 0.553 | 0 | 22.12 | 是
169 | 曾都区 | 随州市曾都区府河镇涢潭铺村县围线 CNX9421303 0-0.648 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 府河镇 | 0.648 | 25.92 | [5 empty] | 0.648 |  |  |  |  | 0.648 | 0.648 | 0 | 25.92 | 0.648 | 0.648 | 0 | 25.92 | 是
170 | 曾都区 | 随州市曾都区府河镇涢潭铺村围松线 CNU4421303 0-0.353 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 府河镇 | 0.353 | 14.12 | [5 empty] | 0.353 |  |  |  |  | 0.353 | 0.353 | 0 | 14.12 | 0.353 | 0.353 | 0 | 14.12 | 是
171 | 曾都区 | 随州市曾都区府河镇涢潭铺村县乡线 CNY4421303 0-0.622 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 府河镇 | 0.622 | 24.88 | [5 empty] | 0.622 |  |  |  |  | 0.622 | 0.622 | 0 | 24.88 | 0.622 | 0.622 | 0 | 24.88 | 是
172 | 曾都区 | 随州市曾都区府河镇涢潭铺村县响线 CNY3421303 0.049-1.195 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 府河镇 | 1.146 | 45.84 | [10 empty] | 1.146 | 1.146 | 0 | 45.84 | 1.146 | 1.146 | 0 | 45.84 | 是
173 | 曾都区 | 随州市曾都区府河镇沙门铺村淅夏线 CF55421303 0-0.697 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 府河镇 | 0.697 | 27.88 | [5 empty] | 0.697 |  |  |  |  | 0.697 | 0.697 | 0 | 27.88 | 0.697 | 0.697 | 0 | 27.88 | 是
174 | 曾都区 | 随州市曾都区府河镇沙门铺村董县线 CNX5421303 0-1.501 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 府河镇 | 1.501 | 60.04 | [10 empty] | 1.501 | 1.501 | 0 | 60.04 | 1.501 | 1.501 | 0 | 60.04 | 是
175 | 曾都区 | 随州市曾都区府河镇姚家寨村中张线 C483421303 0-0.607 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 府河镇 | 0.607 | 24.28 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
176 | 曾都区 | 随州市曾都区府河镇姚家寨村铁九线 CC76421303 0-0.396 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 府河镇 | 0.396 | 15.84 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
177 | 曾都区 | 随州市曾都区府河镇严家畈村严老线 C558421303 0-1.4 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 府河镇 | 1.4 | 56 | [10 empty] | 1.4 | 1.4 | 0 | 56 | 1.4 | 1.4 | 0 | 56 | 是
178 | 曾都区 | 随州市曾都区府河镇严家畈村汪黄线 C882421303 0-0.366 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 府河镇 | 0.366 | 14.64 | [5 empty] | 0.366 |  |  |  |  | 0.366 | 0.366 | 0 | 14.64 | 0.366 | 0.366 | 0 | 14.64 | 是
179 | 曾都区 | 随州市曾都区府河镇严家畈村渡刘线 CT78421303 0-0.994 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 府河镇 | 0.994 | 39.76 | [5 empty] | 0.994 |  |  |  |  | 0.994 | 0.994 | 0 | 39.76 | 0.994 | 0.994 | 0 | 39.76 | 是
180 | 曾都区 | 随州市曾都区府河镇紫石铺村罗汪线 CNM9421303 0-0.662 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 府河镇 | 0.662 | 26.48 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
181 | 曾都区 | 随州市曾都区府河镇骆家河居委会府府线 C839421303 0-0.661 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 府河镇 | 0.661 | 26.44 | [5 empty] | 0.661 |  |  |  |  | 0.661 | 0.661 | 0 | 26.44 | 0.661 | 0.661 | 0 | 26.44 | 是
182 | 曾都区 | 随州市曾都区府河镇银山坡村黄核线 CC63421303 0-0.479 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 府河镇 | 0.479 | 19.16 | [10 empty] | 0.479 | 0.479 | 0 | 19.16 | 0.479 | 0.479 | 0 | 19.16 | 是
183 | 曾都区 | 随州市曾都区府河镇银山坡村八土线 C757421303 0-0.457 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 府河镇 | 0.457 | 18.28 | [10 empty] | 0.457 | 0.457 | 0 | 18.28 | 0.457 | 0.457 | 0 | 18.28 | 是
184 | 曾都区 | 随州市曾都区府河镇银山坡村岔杨线 CC62421303 0-1.963 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 府河镇 | 1.963 | 78.52 | [10 empty] | 1.963 | 1.963 | 0 | 78.52 | 1.963 | 1.963 | 0 | 78.52 | 是
185 | 曾都区 | 随州市曾都区府河镇银山坡村石腊线 C530421303 0-1.429 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 府河镇 | 1.429 | 57.16 | [10 empty] | 1.429 | 1.429 | 0 | 57.16 | 1.429 | 1.429 | 0 | 57.16 | 是
186 | 曾都区 | 随州市曾都区洛阳镇君子山村新君线 Y006421303 8.843-11.158 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 洛阳镇 | 2.315 | 92.6 | [10 empty] | 2.315 | 2.315 | 0 | 92.6 | 2.315 | 2.315 | 0 | 92.6 | 是
187 | 曾都区 | 随州市曾都区洛阳镇君子山村土涢线 CA22421303 0-2.504 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 洛阳镇 | 2.504 | 100.16 | [10 empty] | 2.504 | 2.504 | 0 | 100.16 | 2.504 | 2.504 | 0 | 100.16 | 是
188 | 曾都区 | 随州市曾都区洛阳镇胡家河村胡九线 CA17421303 0-1.251 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 洛阳镇 | 1.251 | 50.04 | [6 empty] | 1.251 | 1.251 |  | 50.04 | 1.251 | 1.251 | 0 | 50.04 | 1.251 | 1.251 | 0 | 50.04 | 是
189 | 曾都区 | 随州市曾都区洛阳镇王家桥村新君线 Y006421303 6.611-8.843 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 洛阳镇 | 2.232 | 89.28 | [10 empty] | 2.232 | 2.232 | 0 | 89.28 | 2.232 | 2.232 | 0 | 89.28 | 是
190 | 随县 | 朱集村通村公路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 洪山镇 | 1 | 125 | 1 | 1 |  | 125 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 125 | 1 | 1 | 0 | 125 | 是
191 | 随县 | 凤凰寨村通村公路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 新街镇 | 1.3 | 162.5 | 1.3 | 1.3 |  | 162.5 | 1.3 | 1.3 |  |  |  |  | 1.3 | 1.3 | 0 | 162.5 | 1.3 | 1.3 | 0 | 162.5 | 是
192 | 随县 | 大碑店村通村公路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 澴潭镇 | 1.75 | 218.75 | 1.75 | 1.75 |  | 218.75 | 1.75 | 1.75 |  |  |  |  | 1.75 | 1.75 | 0 | 218.75 | 1.75 | 1.75 | 0 | 218.75 | 是
193 | 随县 | 包家巷村通村公路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 均川镇 | 2.3 | 287.5 | 2.3 | 2.3 |  | 287.5 | 2.3 | 2.3 |  |  |  |  | 2.3 | 2.3 | 0 | 287.5 | 2.3 | 2.3 | 0 | 287.5 | 是
194 | 随县 | 古均街居委会通村公路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 均川镇 | 0.5 | 62.5 | 0.5 | 0.5 |  | 62.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 62.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 62.5 | 是
195 | 随县 | 紫海田园 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 均川镇 | 3.25 | 406.25 | 3.25 | 3.25 |  | 406.25 | 3.25 | 3.25 |  |  |  |  | 3.25 | 3.25 | 0 | 406.25 | 3.25 | 3.25 | 0 | 406.25 | 是
196 | 随县 | 雨蒙村通村公路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 草店镇 | 2 | 250 | 2 | 2 |  | 250 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 250 | 2 | 2 | 0 | 250 | 是
197 | 随县 | 许九线X047421321桩号K13—14 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 澴潭镇 | 1 | 125 | 1 | 1 |  | 125 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 125 | 1 | 1 | 0 | 125 | 是
198 | 随县 | 许九线X047421321桩号K10.4—12.4 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 澴潭镇 | 2 | 250 | 2 | 2 |  | 250 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 250 | 2 | 2 | 0 | 250 | 是
199 | 随县 | 孙石线Y096421321桩号K0—2 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 澴潭镇 | 2 | 250 | 2 | 2 |  | 250 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 250 | 2 | 2 | 0 | 250 | 是
200 | 随县 | 陈董线Y371421321桩号K1.3—2.8 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 澴潭镇 | 1.5 | 187.5 | 1.5 | 1.5 |  | 187.5 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 0 | 187.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 187.5 | 是
201 | 随县 | 环董线Y094421321桩号K3.4—3.9 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 澴潭镇 | 0.5 | 62.5 | 0.5 | 0.5 |  | 62.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 62.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 62.5 | 是
202 | 随县 | 陈王线Y224421321桩号K0—2.607 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 太白顶 | 2.607 | 325.875 | 2.607 | 2.607 |  | 325.875 | 2.607 | 2.607 |  |  |  |  | 2.607 | 2.607 | 0 | 325.875 | 2.607 | 2.607 | 0 | 325.875 | 是
203 | 随县 | 古江线Y251421321桩号K0—1.411 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 太白顶 | 1.411 | 176.375 | 1.411 | 1.411 |  | 176.375 | 1.411 | 1.411 |  |  |  |  | 1.411 | 1.411 | 0 | 176.375 | 1.411 | 1.411 | 0 | 176.375 | 是
204 | 随县 | 二徐线Y452421321桩号K0—2.7 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 均川镇 | 2.7 | 337.5 | 2.7 | 2.7 |  | 337.5 | 2.7 | 2.7 |  |  |  |  | 2.7 | 2.7 | 0 | 337.5 | 2.7 | 2.7 | 0 | 337.5 | 是
205 | 随县 | 随珍线Y458421321桩号K0—1.5 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 均川镇 | 1.5 | 187.5 | 1.5 | 1.5 |  | 187.5 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 0 | 187.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 187.5 | 是
206 | 随县 | 双叶线Y444421321桩号K1.5—3.7 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 均川镇 | 2.2 | 275 | 2.2 | 2.2 |  | 275 | 2.2 | 2.2 |  |  |  |  | 2.2 | 2.2 | 0 | 275 | 2.2 | 2.2 | 0 | 275 | 是
207 | 随县 | 供永线Y445421321桩号K0—2.185 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 均川镇 | 2.185 | 273.125 | 2.185 | 2.185 |  | 273.125 | 2.185 | 2.185 |  |  |  |  | 2.185 | 2.185 | 0 | 273.125 | 2.185 | 2.185 | 0 | 273.125 | 是
208 | 随县 | 均三线Y061421321桩号K8.77—10.669 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 均川镇 | 1.899 | 237.375 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.899 | 1.899 | 0 | 237.375 | 1.899 | 1.899 | 0 | 237.375 | 是
209 | 随县 | 曾龙线Y438421321桩号K0—4.937 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 均川镇 | 4.937 | 617.125 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1.937 | 1.937 |  | 217.125 | 4.937 | 4.937 | 0 | 617.125 | 4.937 | 4.937 | 0 | 617.125 | 是
210 | 随县 | 药匡线Y427421321桩号K1.203—2.523 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 均川镇 | 1.32 | 165 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.32 | 1.32 | 0 | 165 | 1.32 | 1.32 | 0 | 165 | 是
211 | 随县 | 黑宿线Y339421321桩号K1.4—3.455 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 柳林镇 | 2.055 | 256.875 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.055 | 2.055 | 0 | 256.875 | 2.055 | 2.055 | 0 | 256.875 | 是
212 | 随县 | 宿黄线Y338421321桩号K1.7—2.9 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 柳林镇 | 1.2 | 150 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.2 | 1.2 | 0 | 150 | 1.2 | 1.2 | 0 | 150 | 是
213 | 随县 | 天宿线CA11421321桩号K0—0.587 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 柳林镇 | 0.587 | 73.375 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.587 | 0.587 | 0 | 73.375 | 0.587 | 0.587 | 0 | 73.375 | 是
214 | 随县 | 天白线Y492421321桩号K0—1.873 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 柳林镇 | 1.873 | 234.125 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.873 | 1.873 | 0 | 234.125 | 1.873 | 1.873 | 0 | 234.125 | 是
215 | 随县 | 万黄线Y490421321桩号K0—1.073 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 柳林镇 | 1.073 | 134.125 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.073 | 1.073 | 0 | 134.125 | 1.073 | 1.073 | 0 | 134.125 | 是
216 | 随县 | 柳太线Y496421321桩号K0—4.328 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 柳林镇 | 4.328 | 541 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1.328 | 1.328 |  | 141 | 4.328 | 4.328 | 0 | 541 | 4.328 | 4.328 | 0 | 541 | 是
217 | 随县 | 金上线Y477421321桩号K0—1.373 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 柳林镇 | 1.373 | 171.625 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.373 | 1.373 | 0 | 171.625 | 1.373 | 1.373 | 0 | 171.625 | 是
218 | 随县 | 花白线C493421321桩号K0—0.665 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 柳林镇 | 0.665 | 83.125 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.665 | 0.665 | 0 | 83.125 | 0.665 | 0.665 | 0 | 83.125 | 是
219 | 曾都区 | 2023年曾都区安保工程 | 四级公路 | 村道 |  | 安保工程 |  | 全区 | 32 | 320 | 8.61 | 8.61 |  | 86.1 | 8.61 | 8.61 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 是 | 本月完成23.39公里。
220 | 广水市 | 孙家湾路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 十里街办 | 0.5 | 30 | 0.5 | 0.5 |  | 30 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 30 | 0.5 | 0.5 | 0 | 30 | 是
221 | 广水市 | 村委会至蔡家畈 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 十里街办 | 0.5 | 30 | 0.5 | 0.5 |  | 30 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 30 | 0.5 | 0.5 | 0 | 30 | 是
222 | 广水市 | 润恒环境至双畈村沿河大道 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 十里街办 | 0.8 | 48 | 0.8 | 0.8 |  | 48 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  | 0.8 | 0.8 | 0 | 48 | 0.8 | 0.8 | 0 | 48 | 是
223 | 广水市 | 余家湾北至余家湾路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 陈巷镇 | 1.1 | 66 | 1.1 | 1.1 |  | 66 | 1.1 | 1.1 |  |  |  |  | 1.1 | 1.1 | 0 | 66 | 1.1 | 1.1 | 0 | 66 | 是
224 | 广水市 | 天门龙至张家冲公路硬化 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 陈巷镇 | 1 | 60 | 1 | 1 |  | 60 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 60 | 1 | 1 | 0 | 60 | 是
225 | 广水市 | 代关北至代关南路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 陈巷镇 | 1.3 | 78 | 1.3 | 1.3 |  | 78 | 1.3 | 1.3 |  |  |  |  | 1.3 | 1.3 | 0 | 78 | 1.3 | 1.3 | 0 | 78 | 是
226 | 广水市 | 石关湾东至石关湾西 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 陈巷镇 | 0.7 | 42 | 0.7 | 0.7 |  | 42 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  | 0.7 | 0.7 | 0 | 42 | 0.7 | 0.7 | 0 | 42 | 是
227 | 广水市 | 三，四组道路硬化 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 广水街道 | 0.9 | 54 | 0.9 | 0.9 |  | 54 | 0.9 | 0.9 |  |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 0 | 54 | 0.9 | 0.9 | 0 | 54 | 是
228 | 广水市 | 七组道路硬化 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 广水街道 | 0.7 | 42 | 0.7 | 0.7 |  | 42 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  | 0.7 | 0.7 | 0 | 42 | 0.7 | 0.7 | 0 | 42 | 是
229 | 广水市 | 罗家湾道路硬化 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 广水街道 | 0.6 | 36 | 0.6 | 0.6 |  | 36 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  | 0.6 | 0.6 | 0 | 36 | 0.6 | 0.6 | 0 | 36 | 是
230 | 广水市 | 沿河三仓至新村道路硬化 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 广水街道 | 1.2 | 72 | 1.2 | 1.2 |  | 72 | 1.2 | 1.2 |  |  |  |  | 1.2 | 1.2 | 0 | 72 | 1.2 | 1.2 | 0 | 72 | 是
231 | 广水市 | 河口湾至村主路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 太平镇 | 0.8 | 48 | 0.8 | 0.8 |  | 48 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  | 0.8 | 0.8 | 0 | 48 | 0.8 | 0.8 | 0 | 48 | 是
232 | 广水市 | 大凹水库至村办公室公路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 骆店镇 | 1.2 | 72 | 1.2 | 1.2 |  | 72 | 1.2 | 1.2 |  |  |  |  | 1.2 | 1.2 | 0 | 72 | 1.2 | 1.2 | 0 | 72 | 是
233 | 广水市 | 田埔湾胡德齐至胡功秋门前道路硬化 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 武胜关镇 | 0.5 | 30 | 0.5 | 0.5 |  | 30 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 30 | 0.5 | 0.5 | 0 | 30 | 是
234 | 广水市 | 隗家湾东至隗家湾西通村公路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 武胜关镇 | 0.8 | 48 | 0.8 | 0.8 |  | 48 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  | 0.8 | 0.8 | 0 | 48 | 0.8 | 0.8 | 0 | 48 | 是
235 | 广水市 | 环库公路至秀才湾 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 长岭镇 | 0.9 | 54 | 0.9 | 0.9 |  | 54 | 0.9 | 0.9 |  |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 0 | 54 | 0.9 | 0.9 | 0 | 54 | 是
236 | 广水市 | 罗家大湾道路新建 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 马坪镇 | 0.7 | 42 | 0.7 | 0.7 |  | 42 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  | 0.7 | 0.7 | 0 | 42 | 0.7 | 0.7 | 0 | 42 | 是
237 | 广水市 | 方关道路改建 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 马坪镇 | 0.9 | 54 | 0.9 | 0.9 |  | 54 | 0.9 | 0.9 |  |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 0 | 54 | 0.9 | 0.9 | 0 | 54 | 是
238 | 广水市 | 十宝线至村办公室 | 四级公路 | 村道 | 改造 | 农村公路提档升级工程 |  | 十里街办 | 1.1 | 44 | 1.1 | 1.1 |  | 44 | 1.1 | 1.1 |  |  |  |  | 1.1 | 1.1 | 0 | 44 | 1.1 | 1.1 | 0 | 44 | 是
239 | 广水市 | 三李线至润恒 | 四级公路 | 村道 | 改造 | 农村公路提档升级工程 |  | 十里街办 | 0.5 | 20 | 0.5 | 0.5 |  | 20 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 20 | 0.5 | 0.5 | 0 | 20 | 是
240 | 广水市 | 双门楼至杨家岗 | 四级公路 | 村道 | 改造 | 农村公路提档升级工程 |  | 十里街办 | 2 | 80 | 2 | 2 |  | 80 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 80 | 2 | 2 | 0 | 80 | 是
241 | 广水市 | 村委会至殷家岗马都司 | 四级公路 | 村道 | 改造 | 农村公路提档升级工程 |  | 十里街办 | 0.5 | 20 | 0.5 | 0.5 |  | 20 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 20 | 0.5 | 0.5 | 0 | 20 | 是
242 | 广水市 | 万家湾至大土门 | 四级公路 | 村道 | 改造 | 农村公路提档升级工程 |  | 十里街办 | 0.5 | 20 | 0.5 | 0.5 |  | 20 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 20 | 0.5 | 0.5 | 0 | 20 | 是
243 | 广水市 | 马寨村洼子湾至熊家湾 | 四级公路 | 村道 | 改造 | 农村公路提档升级工程 |  | 十里街办 | 0.5 | 20 | 0.5 | 0.5 |  | 20 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 20 | 0.5 | 0.5 | 0 | 20 | 是
244 | 广水市 | 村委会至下吴家湾道路 | 四级公路 | 村道 | 改造 | 农村公路提档升级工程 |  | 陈巷镇 | 0.76 | 30.4 | 0.76 | 0.76 |  | 30.4 | 0.76 | 0.76 |  |  |  |  | 0.76 | 0.76 | 0 | 30.4 | 0.76 | 0.76 | 0 | 30.4 | 是
245 | 广水市 | 陈昌贵板房至观景台 | 四级公路 | 村道 | 改造 | 农村公路提档升级工程 |  | 郝店镇 | 1.3 | 52 | 1.3 | 1.3 |  | 52 | 1.3 | 1.3 |  |  |  |  | 1.3 | 1.3 | 0 | 52 | 1.3 | 1.3 | 0 | 52 | 是
246 | 广水市 | 观景台至新湾公路扩宽 | 四级公路 | 村道 | 改造 | 农村公路提档升级工程 |  | 郝店镇 | 2.39 | 95.6 | 2.39 | 2.39 |  | 95.6 | 2.39 | 2.39 |  |  |  |  | 2.39 | 2.39 | 0 | 95.6 | 2.39 | 2.39 | 0 | 95.6 | 是
247 | 广水市 | 新湾道路 | 四级公路 | 村道 | 改造 | 农村公路提档升级工程 |  | 马坪镇 | 1.5 | 60 | 1.5 | 1.5 |  | 60 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 0 | 60 | 1.5 | 1.5 | 0 | 60 | 是
248 | 广水市 | 院子湾至进库路段 | 四级公路 | 村道 | 改造 | 农村公路提档升级工程 |  | 马坪镇 | 0.9 | 36 | 0.9 | 0.9 |  | 36 | 0.9 | 0.9 |  |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 0 | 36 | 0.9 | 0.9 | 0 | 36 | 是
249 | 广水市 | 方关至山口 | 四级公路 | 村道 | 改造 | 农村公路提档升级工程 |  | 马坪镇 | 0.6 | 24 | 0.6 | 0.6 |  | 24 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  | 0.6 | 0.6 | 0 | 24 | 0.6 | 0.6 | 0 | 24 | 是
250 | 广水市 | 马关至山口 | 四级公路 | 村道 | 改造 | 农村公路提档升级工程 |  | 马坪镇 | 0.5 | 20 | 0.5 | 0.5 |  | 20 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 20 | 0.5 | 0.5 | 0 | 20 | 是
251 | 广水市 | 柏树湾道路 | 四级公路 | 村道 | 改造 | 农村公路提档升级工程 |  | 马坪镇 | 2.4 | 96 | 2.4 | 2.4 |  | 96 | 2.4 | 2.4 |  |  |  |  | 2.4 | 2.4 | 0 | 96 | 2.4 | 2.4 | 0 | 96 | 是
252 | 广水市 | 高坡湾道路 | 四级公路 | 村道 | 改造 | 农村公路提档升级工程 |  | 马坪镇 | 2.5 | 100 | 2.5 | 2.5 |  | 100 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 0 | 100 | 2.5 | 2.5 | 0 | 100 | 是
253 | 广水市 | 群联南至高速连接线 | 四级公路 | 村道 | 改造 | 农村公路提档升级工程 |  | 太平镇 | 2 | 80 | 2 | 2 |  | 80 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 80 | 2 | 2 | 0 | 80 | 是
254 | 广水市 | 蔡家湾至源泉岗 | 四级公路 | 村道 | 改造 | 农村公路提档升级工程 |  | 太平镇 | 1.9 | 76 | 1.9 | 1.9 |  | 76 | 1.9 | 1.9 |  |  |  |  | 1.9 | 1.9 | 0 | 76 | 1.9 | 1.9 | 0 | 76 | 是
255 | 广水市 | 107国道至小湛家湾 | 四级公路 | 村道 | 改造 | 农村公路提档升级工程 |  | 杨寨镇 | 1.5 | 60 | 1.5 | 1.5 |  | 60 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 0 | 60 | 1.5 | 1.5 | 0 | 60 | 是
256 | 广水市 | 刘家畈至太杨公路 | 四级公路 | 村道 | 改造 | 农村公路提档升级工程 |  | 杨寨镇 | 1.5 | 60 | 1.5 | 1.5 |  | 60 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 0 | 60 | 1.5 | 1.5 | 0 | 60 | 是
257 | 广水市 | 黄杨路至西周家湾 | 四级公路 | 村道 | 改造 | 农村公路提档升级工程 |  | 杨寨镇 | 2.8 | 112 | 2.8 | 2.8 |  | 112 | 2.8 | 2.8 |  |  |  |  | 2.8 | 2.8 | 0 | 112 | 2.8 | 2.8 | 0 | 112 | 是
258 | 广水市 | 许家冲水库大坝至杨家湾 | 四级公路 | 村道 | 改造 | 农村公路提档升级工程 |  | 蔡河镇 | 3 | 120 | 3 | 3 |  | 120 | 3 | 3 |  |  |  |  | 3 | 3 | 0 | 120 | 3 | 3 | 0 | 120 | 是
259 | 广水市 | 西代关至付家岗主干道 | 四级公路 | 村道 | 改造 | 农村公路提档升级工程 |  | 余店镇 | 1 | 40 | 1 | 1 |  | 40 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 40 | 1 | 1 | 0 | 40 | 是
260 | 广水市 | 安广线至大闵家田 | 四级公路 | 村道 | 改造 | 农村公路提档升级工程 |  | 李店镇 | 1.5 | 60 | 1.5 | 1.5 |  | 60 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 0 | 60 | 1.5 | 1.5 | 0 | 60 | 是
261 | 广水市 | 袁家河至万新万家湾 | 四级公路 | 村道 | 改造 | 农村公路提档升级工程 |  | 李店镇 | 2 | 80 | 2 | 2 |  | 80 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 80 | 2 | 2 | 0 | 80 | 是
262 | 广水市 | 杨家河至官屋湾 | 四级公路 | 村道 | 改造 | 农村公路提档升级工程 |  | 武胜关镇 | 1.6 | 64 | 1.6 | 1.6 |  | 64 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 | 1.6 | 0 | 64 | 1.6 | 1.6 | 0 | 64 | 是
263 | 广水市 | 316国道路口至马坪狮子岗村严家独湾 | 四级公路 | 村道 | 改造 | 农村公路提档升级工程 |  | 长岭镇 | 1 | 40 | 1 | 1 |  | 40 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 40 | 1 | 1 | 0 | 40 | 是
264 | 广水市 | 吕冲村四至六组公路 | 四级公路 | 村道 | 改造 | 农村公路提档升级工程 |  | 长岭镇 | 2.5 | 100 | 2.5 | 2.5 |  | 100 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 0 | 100 | 2.5 | 2.5 | 0 | 100 | 是
265 | 广水市 | 凤凰村至关南村 | 四级公路 | 村道 | 改造 | 农村公路提档升级工程 |  | 长岭镇 | 1 | 40 | 1 | 1 |  | 40 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 40 | 1 | 1 | 0 | 40 | 是
266 | 广水市 | 牛车村八组道路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 蔡河镇 | 0.67 | 40.2 | [10 empty] | 0.67 | 0.67 | 0 | 40.2 | 0.67 | 0.67 | 0 | 40.2 | 是
267 | 广水市 | 平洑线至三组 | 四级公路 | 村道 | 改造 | 农村公路提档升级工程 |  | 蔡河镇 | 0.67 | 26.8 | [10 empty] | 0.67 | 0.67 | 0 | 26.8 | 0.67 | 0.67 | 0 | 26.8 | 是
268 | 广水市 | 南环大道至学堂湾 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 广水市开发区 | 0.4 | 24 | [10 empty] | 0.4 | 0.4 | 0 | 24 | 0.4 | 0.4 | 0 | 24 | 是
269 | 曾都区 | 随州市曾都区经济开发区龚家棚村一石线C657421303 0.000-0.707 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2023] 22号 | 经济开发区 | 0.707 | 28.28 | [10 empty] | 0.707 | 0.707 | 0 | 28.28 | 0.707 | 0.707 | 0 | 28.28 | 是
270 | 曾都区 | 随州市曾都区南郊办事处南烟墩黄包线 Y065421303 0.000-2.817 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2023] 22号 | 南郊办事处 | 2.817 | 112.68 | [10 empty] | 2.817 | 2.817 | 0 | 112.68 | 2.817 | 2.817 | 0 | 112.68 | 是
271 | 曾都区 | 随州市曾都区南郊办事处南烟墩谢国线 CPE7421303 0.000-0.686 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2023] 22号 | 南郊办事处 | 0.686 | 27.44 | [10 empty] | 0.686 | 0.686 | 0 | 27.44 | 0.686 | 0.686 | 0 | 27.44 | 是
272 | 曾都区 | 随州市曾都区南郊办事处南烟墩县县线 CPE7421303 1.499-2.057 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2023] 22号 | 南郊办事处 | 0.558 | 22.32 | [10 empty] | 0.558 | 0.558 | 0 | 22.32 | 0.558 | 0.558 | 0 | 22.32 | 是
273 | 曾都区 | 随州市曾都区南郊办事处南烟墩茶何线 X019421303 11.174-12.762 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2023] 22号 | 南郊办事处 | 1.588 | 63.52 | [10 empty] | 1.588 | 1.588 | 0 | 63.52 | 1.588 | 1.588 | 0 | 63.52 | 是
274 | 曾都区 | 随州市曾都区万店镇新中岗小线 CA37421303 2.100-2.876 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2023] 22号 | 万店镇 | 0.776 | 31.04 | [10 empty] | 0.776 | 0.776 | 0 | 31.04 | 0.776 | 0.776 | 0 | 31.04 | 是
275 | 曾都区 | 随州市曾都区万店镇新中独大线 CA37421303 0.000-1.488 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2023] 22号 | 万店镇 | 1.488 | 59.52 | [10 empty] | 1.488 | 1.488 | 0 | 59.52 | 1.488 | 1.488 | 0 | 59.52 | 是
276 | 曾都区 | 随州市曾都区北郊磙山至汲水湖段改建工程 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 重要县乡道 |  | 北郊办事处 | 11.896 | 6355 | [6 empty] | 0.2 |  |  | 485 | 0.5 | 0 | 0 | 975 | 0.5 | 0 | 0 | 975 | 否
277 | 曾都区 | 曾都区北郊办事处汲水湖小桥 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路桥梁 | 鄂交发[2023] 22号 | 北郊办事处 | 1 | 50.8 | [10 empty] | 0 | 0 | 13 | 50.8 | 0 | 0 | 13 | 50.8 | 是
278 | 曾都区 | 曾都区北郊办事处汲水湖二桥 | 四级级路 | 村道 | 改建 | 农村公路桥梁 | 鄂交发[2023] 22号 | 北郊办事处 | 1 | 46.27 | [10 empty] | 0 | 0 | 10 | 46.27 | 0 | 0 | 10 | 46.27 | 是
279 | 随县 | 杜家店村通村公路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 洪山镇 | 0.9 | 112.5 | [10 empty] | 0.9 | 0.9 | 0 | 112.5 | 0.9 | 0.9 | 0 | 112.5 | 是
280 | 随县 | 魏家岗村通村公路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 万福店农场 | 1.5 | 187.5 | [10 empty] | 1.5 | 1.5 | 0 | 187.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 187.5 | 是
281 | 随县 | 联建村农村通村公路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 吴山镇 | 0.55 | 68.75 | [10 empty] | 0.55 | 0.55 | 0 | 68.75 | 0.55 | 0.55 | 0 | 68.75 | 是
282 | 随县 | 钓鱼台村大石家湾至田家湾通村公路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 殷店镇 | 0.6 | 75 | [10 empty] | 0.6 | 0.6 | 0 | 75 | 0.6 | 0.6 | 0 | 75 | 是
283 | 随县 | 钓鱼台村大石家湾至小石家湾通村公路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 殷店镇 | 0.6 | 75 | [10 empty] | 0.6 | 0.6 | 0 | 75 | 0.6 | 0.6 | 0 | 75 | 是
284 | 随县 | 天河口居委会通村公路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 殷店镇 | 1 | 125 | [10 empty] | 1 | 1 | 0 | 125 | 1 | 1 | 0 | 125 | 是
285 | 随县 | 雄峰村通村公路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 殷店镇 | 1.2 | 150 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0 | 150 | 1.2 | 1.2 | 0 | 150 | 是
286 | 随县 | 鲁城河村楼子湾前至西后湾通村公路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 唐县镇 | 1.25 | 156.25 | [10 empty] | 1.25 | 1.25 | 0 | 156.25 | 1.25 | 1.25 | 0 | 156.25 | 是
287 | 随县 | 玉皇村五组至清水堰通村公路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 唐县镇 | 1.6 | 200 | [10 empty] | 1.6 | 1.6 | 0 | 200 | 1.6 | 1.6 | 0 | 200 | 是
288 | 随县 | 迎鹤村通村公路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 唐县镇 | 1.4 | 175 | [10 empty] | 1.4 | 1.4 | 0 | 175 | 1.4 | 1.4 | 0 | 175 | 是
289 | 随县 | 八一桥村通村公路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 三里岗镇 | 0.6 | 75 | [10 empty] | 0.6 | 0.6 | 0 | 75 | 0.6 | 0.6 | 0 | 75 | 是
290 | 随县 | 刘店村通村公路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 三里岗镇 | 1.1 | 137.5 | [10 empty] | 1.1 | 1.1 | 0 | 137.5 | 1.1 | 1.1 | 0 | 137.5 | 是
291 | 随县 | 张家河村七组至四组通村公路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 安居镇 | 0.8 | 100 | [10 empty] | 0.8 | 0.8 | 0 | 100 | 0.8 | 0.8 | 0 | 100 | 是
292 | 随县 | 张家河村四组至办公室通村公路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 安居镇 | 0.56 | 70 | [10 empty] | 0.56 | 0.56 | 0 | 70 | 0.56 | 0.56 | 0 | 70 | 是
293 | 随县 | 张家河村五组至村办公室通村公路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 安居镇 | 0.71 | 88.75 | [10 empty] | 0.71 | 0.71 | 0 | 88.75 | 0.71 | 0.71 | 0 | 88.75 | 是
294 | 随县 | 皂角树村通村公路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 安居镇 | 1.6 | 200 | [10 empty] | 1.6 | 1.6 | 0 | 200 | 1.6 | 1.6 | 0 | 200 | 是
295 | 随县 | 王家楼村 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 安居镇 | 0.9 | 112.5 | [10 empty] | 0.9 | 0.9 | 0 | 112.5 | 0.9 | 0.9 | 0 | 112.5 | 是
296 | 随县 | 联合村一组至小岛通村公路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 新街镇 | 0.72 | 90 | [10 empty] | 0.72 | 0.72 | 0 | 90 | 0.72 | 0.72 | 0 | 90 | 是
297 | 随县 | 庞家岩村通村公路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 环潭镇 | 0.6 | 75 | [10 empty] | 0.6 | 0.6 | 0 | 75 | 0.6 | 0.6 | 0 | 75 | 是
298 | 随县 | 九里岗村随洪公路至阮家大湾通村公路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 环潭镇 | 0.55 | 68.75 | [10 empty] | 0.55 | 0.55 | 0 | 68.75 | 0.55 | 0.55 | 0 | 68.75 | 是
299 | 随县 | 九里岗村王家湾桥至菜园通村公路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 环潭镇 | 0.76 | 95 | [10 empty] | 0.76 | 0.76 | 0 | 95 | 0.76 | 0.76 | 0 | 95 | 是
300 | 随县 | 九里岗村王家湾至椅子湾通村公路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 环潭镇 | 0.59 | 73.75 | [10 empty] | 0.59 | 0.59 | 0 | 73.75 | 0.59 | 0.59 | 0 | 73.75 | 是
301 | 随县 | 桃园村通村公路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 均川镇 | 0.52 | 65 | [10 empty] | 0.52 | 0.52 | 0 | 65 | 0.52 | 0.52 | 0 | 65 | 是
302 | 随县 | 潜家楼通村公路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 均川镇 | 1 | 125 | [10 empty] | 1 | 1 | 0 | 125 | 1 | 1 | 0 | 125 | 是
303 | 随县 | 将军台村通村公路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 柳林镇 | 1.7 | 212.5 | [10 empty] | 1.7 | 1.7 | 0 | 212.5 | 1.7 | 1.7 | 0 | 212.5 | 是
304 | 随县 | 竹筏飘通村公路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 淮河镇 | 3 | 375 | [10 empty] | 3 | 3 | 0 | 375 | 3 | 3 | 0 | 375 | 是
305 | 随县 | 岳家湾村通村公路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 草店镇 | 1.5 | 187.5 | [10 empty] | 1.5 | 1.5 | 0 | 187.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 187.5 | 是
306 | 随县 | 王子城村通村公路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 草店镇 | 1.5 | 187.5 | [10 empty] | 1.5 | 1.5 | 0 | 187.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 187.5 | 是
307 | 随县 | 祝东村通村公路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 小林镇 | 1 | 125 | [10 empty] | 1 | 1 | 0 | 125 | 1 | 1 | 0 | 125 | 是
308 | 随县 | 王岗村通村公路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 厉山镇 | 1.2 | 150 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0 | 150 | 1.2 | 1.2 | 0 | 150 | 是
309 | 随县 | 嵩垛村嵩垛村16组 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 高城镇 | 1 | 125 | [10 empty] | 1 | 1 | 0 | 125 | 1 | 1 | 0 | 125 | 是
310 | 随县 | 曹门村通村公路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 万和镇 | 0.55 | 68.75 | [10 empty] | 0.55 | 0.55 | 0 | 68.75 | 0.55 | 0.55 | 0 | 68.75 | 是
311 | 随县 | 群金村通村公路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 尚市镇 | 1 | 125 | [10 empty] | 1 | 1 | 0 | 125 | 1 | 1 | 0 | 125 | 是
312 | 随县 | 王家河村通村公路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 尚市镇 | 2.9 | 362.5 | [10 empty] | 2.9 | 2.9 | 0 | 362.5 | 2.9 | 2.9 | 0 | 362.5 | 是
313 | 随县 | 星模村通村公路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 尚市镇 | 2 | 250 | [10 empty] | 2 | 2 | 0 | 250 | 2 | 2 | 0 | 250 | 是
314 | 随县 | 解郭线Y301421321桩号0—3.8 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 洪山镇 | 3.8 | 475 | [10 empty] | 3.8 | 3.8 | 0 | 475 | 3.8 | 3.8 | 0 | 475 | 是
315 | 随县 | 大雷线Y299421321桩号0—1.792 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 洪山镇 | 1.792 | 224 | [10 empty] | 1.792 | 1.792 | 0 | 224 | 1.792 | 1.792 | 0 | 224 | 是
316 | 随县 | 安黑线X049421321桩号0.7—11.2 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 安居镇 | 10.5 | 1312.5 | [10 empty] | 3.9 | 3.9 | 0 | 495 | 3.9 | 3.9 | 0 | 495 | 否
317 | 随县 | 三安线CZ22421321桩号4.933—5.283 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 新街镇 | 0.35 | 43.75 | [10 empty] | 0.35 | 0.35 | 0 | 43.75 | 0.35 | 0.35 | 0 | 43.75 | 是
318 | 随县 | 联金线Y415421321桩号1.73—2.879 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 新街镇 | 1.149 | 143.625 | [10 empty] | 1.149 | 1.149 | 0 | 143.625 | 1.149 | 1.149 | 0 | 143.625 | 是
319 | 随县 | 金新线Y530421321桩号0—1.052 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 新街镇 | 1.052 | 131.5 | [10 empty] | 1.052 | 1.052 | 0 | 131.5 | 1.052 | 1.052 | 0 | 131.5 | 是
320 | 随县 | 张上线CU34421321桩号0—3.571 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 新街镇 | 3.571 | 446.375 | [10 empty] | 3.571 | 3.571 | 0 | 446.375 | 3.571 | 3.571 | 0 | 446.375 | 是
321 | 随县 | 环随线CL65421321桩号0—0.768 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 澴潭镇 | 0.768 | 96 | [10 empty] | 0.768 | 0.768 | 0 | 96 | 0.768 | 0.768 | 0 | 96 | 是
322 | 随县 | 解万线Y220421321桩号3.5—9.321 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 澴潭镇 | 5.821 | 727.6 | [6 empty] | 2.021 | 2.021 |  | 247.6 | 5.821 | 5.821 | 0 | 727.6 | 5.821 | 5.821 | 0 | 727.6 | 是
323 | 随县 | 八大线Y153421321桩号0—6.5 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 小林镇 | 6.5 | 812.5 | [6 empty] | 2.6 | 2.6 |  | 317.5 | 6.5 | 6.5 | 0 | 812.5 | 6.5 | 6.5 | 0 | 812.5 | 是
324 | 随县 | 檀大线Y154421321桩号0—2.48 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 小林镇 | 2.48 | 310 | [10 empty] | 2.48 | 2.48 | 0 | 310 | 2.48 | 2.48 | 0 | 310 | 是
325 | 随县 | 十龙线Y113421321桩号0—0.68 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 尚市镇 | 0.68 | 85 | [10 empty] | 0.68 | 0.68 | 0 | 85 | 0.68 | 0.68 | 0 | 85 | 是
326 | 随县 | 顺民线Y110421321桩号2.8—6.63 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 尚市镇 | 3.83 | 478.75 | [10 empty] | 3.83 | 3.83 | 0 | 478.75 | 3.83 | 3.83 | 0 | 478.75 | 是
327 | 随县 | 苏仰线C033421321桩号0—1 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 尚市镇 | 1 | 125 | [10 empty] | 1 | 1 | 0 | 125 | 1 | 1 | 0 | 125 | 是
328 | 随县 | 王新线Y051421321桩号0—3.7 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 尚市镇 | 3.7 | 462.5 | [10 empty] | 3.7 | 3.7 | 0 | 462.5 | 3.7 | 3.7 | 0 | 462.5 | 是
329 | 随县 | 代张线CA81421321桩号0—0.775 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 万和镇 | 0.775 | 96.875 | [10 empty] | 0.775 | 0.775 | 0 | 96.875 | 0.775 | 0.775 | 0 | 96.875 | 是
330 | 随县 | 龙万线Y218421321桩号0—3.3 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 万和镇 | 3.3 | 412.5 | [10 empty] | 3.3 | 3.3 | 0 | 412.5 | 3.3 | 3.3 | 0 | 412.5 | 是
331 | 随县 | 农杨线Y403421321桩号0—7.31 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 安居镇 | 7.31 | 913.75 | [6 empty] | 3.51 | 3.51 |  | 433.75 | 7.31 | 7.31 | 0 | 913.75 | 7.31 | 7.31 | 0 | 913.75 | 是
332 | 随县 | 界双线Y377421321桩号0—2.6 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 澴潭镇 | 2.6 | 325 | [10 empty] | 2.6 | 2.6 | 0 | 325 | 2.6 | 2.6 | 0 | 325 | 是
333 | 随县 | 洼井线Y377421321桩号0.3—3.3 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 澴潭镇 | 3 | 375 | [10 empty] | 3 | 3 | 0 | 375 | 3 | 3 | 0 | 375 | 是
334 | 随县 | 三檀线Y010421321桩号0—1.25 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 草店镇 | 1.25 | 156 | [10 empty] | 1.25 | 1.25 | 0 | 156 | 1.25 | 1.25 | 0 | 156 | 是
335 | 随县 | 寇龙线Y155421321桩号2.854—5.454 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 小林镇 | 2.6 | 325 | [10 empty] | 2.6 | 2.6 | 0 | 325 | 2.6 | 2.6 | 0 | 325 | 是
336 | 随县 | 砖青线Y055421321桩号0—2 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 新街镇 | 2 | 250 | [10 empty] | 2 | 2 | 0 | 250 | 2 | 2 | 0 | 250 | 是
337 | 随县 | 双板线Y208421321桩号0—1.1 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 万和镇 | 1.1 | 137.5 | [10 empty] | 1.1 | 1.1 | 0 | 137.5 | 1.1 | 1.1 | 0 | 137.5 | 是
338 | 随县 | 蔡房线C717421321桩号0—1 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 太白顶 | 1 | 125 | [10 empty] | 1 | 1 | 0 | 125 | 1 | 1 | 0 | 125 | 是
339 | 随县 | 红观线C280421321桩号0—1.014 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 洪山镇 | 1.014 | 126.75 | [6 empty] | 1.014 | 1.014 |  | 126.75 | 1.014 | 1.014 | 0 | 126.75 | 1.014 | 1.014 | 0 | 126.75 | 是
340 | 随县 | 雨随线Y303421321桩号0—5.2 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 洪山镇 | 5.2 | 650 | [6 empty] | 3.8 | 3.8 |  | 480 | 3.8 | 3.8 | 0 | 480 | 3.8 | 3.8 | 0 | 480 | 否
341 | 随县 | 宋马线Y092421321桩号6.249—9.249 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 洪山镇 | 3 | 375 | [6 empty] | 3 | 3 |  | 375 | 3 | 3 | 0 | 375 | 3 | 3 | 0 | 375 | 是
342 | 随县 | 刘尚线X051421321桩号1.58—20.03 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 三里岗镇 | 18.45 | 2306.25 | [6 empty] | 10 |  |  | 400 | 10 | 0 | 0 | 400 | 10 | 0 | 0 | 400 | 否
343 | 随县 | 三古线X053421321桩号0—9.7 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 三里岗镇 | 9.7 | 1212.5 | [6 empty] | 9.7 |  |  | 388 | 9.7 | 0 | 0 | 388 | 9.7 | 0 | 0 | 388 | 否
344 | 随县 | 水任线Y410421321桩号0—0.57 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 安居镇 | 0.57 | 71.25 | [6 empty] | 0.57 | 0.57 |  | 71.25 | 0.57 | 0.57 | 0 | 71.25 | 0.57 | 0.57 | 0 | 71.25 | 是
345 | 随县 | 安肖线Y097421321桩号0—1.3 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 安居镇 | 1.3 | 162.5 | [6 empty] | 1.3 | 1.3 |  | 162.5 | 1.3 | 1.3 | 0 | 162.5 | 1.3 | 1.3 | 0 | 162.5 | 是
346 | 随县 | 王紫线Y077421321桩号0—1.2 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 草店镇 | 1.2 | 150 | [6 empty] | 1.2 | 1.2 |  | 150 | 1.2 | 1.2 | 0 | 150 | 1.2 | 1.2 | 0 | 150 | 是
347 | 随县 | 神红线Y100421321桩号8.83—9.48 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 厉山镇 | 0.65 | 81.25 | [6 empty] | 0.65 | 0.65 |  | 81.25 | 0.65 | 0.65 | 0 | 81.25 | 0.65 | 0.65 | 0 | 81.25 | 是
348 | 随县 | 首红线Y536421321桩号1.3—3.15 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 厉山镇 | 1.85 | 231.25 | [6 empty] | 1.85 | 1.85 |  | 231.25 | 1.85 | 1.85 | 0 | 231.25 | 1.85 | 1.85 | 0 | 231.25 | 是
349 | 随县 | 尚新线Y112421321桩号0.515—2.25 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 尚市镇 | 1.735 | 216.875 | [6 empty] | 1.735 | 1.735 |  | 216.875 | 1.735 | 1.735 | 0 | 216.875 | 1.735 | 1.735 | 0 | 216.875 | 是
350 | 随县 | 枣朱线C563421321桩号0—2 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 尚市镇 | 2 | 250 | [6 empty] | 2 | 2 |  | 250 | 2 | 2 | 0 | 250 | 2 | 2 | 0 | 250 | 是
351 | 随县 | 净饶线Y098421321桩号0—0.571.553 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 尚市镇 | 1.553 | 194.125 | [6 empty] | 1.553 | 1.553 |  | 194.125 | 1.553 | 1.553 | 0 | 194.125 | 1.553 | 1.553 | 0 | 194.125 | 是
352 | 随县 | 令乡线C689421321桩号0—0.783 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 万和镇 | 0.783 | 97.875 | [6 empty] | 0.783 | 0.783 |  | 97.875 | 0.783 | 0.783 | 0 | 97.875 | 0.783 | 0.783 | 0 | 97.875 | 是
353 | 随县 | 弯晃线Y233421321桩号0—4.461 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 太白顶 | 4.461 | 557.625 | [6 empty] | 3.8 | 3.8 |  | 480 | 3.8 | 3.8 | 0 | 480 | 3.8 | 3.8 | 0 | 480 | 否
354 | 随县 | 随州市随县白果树湾桥 | 无 | 村道 | 新建 | 农村公路桥梁 |  | 柳林镇 | 1 | 103.7 | [8 empty] | 23.04 | 103.7 | 0 | 0 | 23.04 | 103.7 | 0 | 0 | 23.04 | 103.7 | 是
355 | 随县 | 随州市随县虹桥 | 无 | 村道 | 新建 | 农村公路桥梁 |  | 均川镇 | 1 | 135.2 | [9 empty] | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 否 | 30.04
356 | 随县 | 随州市随县紫海中桥 | 无 | 村道 | 新建 | 农村公路桥梁 |  | 均川镇 | 1 | 135.2 | [9 empty] | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 否 | 30.04
357 | 随县 | 随州市随县张家湾桥 | 无 | 村道 | 新建 | 农村公路桥梁 |  | 均川镇 | 1 | 270.2 | [8 empty] | 60.04 | 270.2 | 0 | 0 | 60.04 | 270.2 | 0 | 0 | 60.04 | 270.2 | 是
358 | 随县 | 随州市随县邱家湾桥 | 无 | 村道 | 新建 | 农村公路桥梁 |  | 万和镇 | 1 | 234 | [9 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 否 | 52.04
359 | 随县 | 随州市随县杨家湾小桥 | 无 | 村道 | 新建 | 农村公路桥梁 |  | 三里岗镇 | 1 | 103.6 | [9 empty] | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 否 | 23.02
360 | 随县 | 随州市随县王家垱桥危桥改造工程 | 无 | 乡道 | 改建 | 危桥改造 |  | 长岗镇 | 1 | 172.2 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 否 | 45.04
361 | 随县 | 随州市随县玉皇庙桥危桥改造工程 | 无 | 村道 | 改建 | 危桥改造 |  | 长岗镇 | 1 | 111.9 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 否 | 26.04
362 | 随县 | 随州市随县下纸厂桥危桥改造工程 | 无 | 乡道 | 改建 | 危桥改造 |  | 长岗镇 | 1 | 154.3 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 否 | 36.04
363 | 随县 | 随州市随县老学校桥危桥改造工程 | 无 | 乡道 | 改建 | 危桥改造 |  | 柳林镇 | 1 | 97 |  |  |  | 55 | 0 | 0 |  |  |  | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 否 | 22.02
364 | 广水市 | 鸡场至陈家桃园公路硬化 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 陈巷镇 | 0.7 | 42 | [6 empty] | 0.7 | 0.7 |  | 42 | 0.7 | 0.7 | 0 | 42 | 0.7 | 0.7 | 0 | 42 | 是
365 | 广水市 | 罗家湾道路硬化 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 广水街道 | 0.6 | 36 | [6 empty] | 0.6 | 0.6 | 0 | 36 | 0.6 | 0.6 | 0 | 36 | 0.6 | 0.6 | 0 | 36 | 是
366 | 广水市 | 三星村桥头湾至油榨桥粉铺湾 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 城郊街道办事处 | 0.5 | 30 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0 | 30 | 0.5 | 0.5 | 0 | 30 | 0.5 | 0.5 | 0 | 30 | 是
367 | 广水市 | 三星村13组至19组 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 城郊街道办事处 | 0.5 | 30 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0 | 30 | 0.5 | 0.5 | 0 | 30 | 0.5 | 0.5 | 0 | 30 | 是
368 | 广水市 | 广水市余店镇马鞍村至九岭山村 | 四级公路 | 村道 | 改造 | 农村公路提档升级工程 |  | 余店镇 | 7.5 | 300 | [6 empty] | 7.5 | 7.5 | 0 | 300 | 7.5 | 7.5 | 0 | 300 | 7.5 | 7.5 | 0 | 300 | 是
369 | 广水市 | 黄杨路至西周家湾 | 四级公路 | 村道 | 改造 | 农村公路提档升级工程 |  | 杨寨镇 | 2.8 | 112 | [6 empty] | 2.8 | 2.8 | 0 | 112 | 2.8 | 2.8 | 0 | 112 | 2.8 | 2.8 | 0 | 112 | 是
370 | 广水市 | 京桥村界至大布街 | 四级公路 | 村道 | 改造 | 农村公路提档升级工程 |  | 杨寨镇 | 3 | 120 | [6 empty] | 3 |  | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 15 | 否
371 | 广水市 | 大布街至大悟界 | 四级公路 | 村道 | 改造 | 农村公路提档升级工程 |  | 杨寨镇 | 3 | 120 | [6 empty] | 3 |  | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 15 | 否
372 | 广水市 | 光伏电站至大布村界 | 四级公路 | 村道 | 改造 | 农村公路提档升级工程 |  | 杨寨镇 | 3 | 120 | [6 empty] | 3 |  |  | 15 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 15 | 否
373 | 广水市 | 杨河村桥头湾至麻竹高速大桥 | 四级公路 | 村道 | 改造 | 农村公路提档升级工程 |  | 城郊街道办事处 | 2.2 | 88 | [6 empty] | 2.2 | 2.2 |  | 88 | 2.2 | 2.2 | 0 | 88 | 2.2 | 2.2 | 0 | 88 | 是
374 | 广水市 | 院子湾西至韩家堰种养殖合作社 | 四级公路 | 村道 | 改造 | 农村公路提档升级工程 |  | 城郊街道办事处 | 1.23 | 49.2 | [6 empty] | 1.23 | 1.23 |  | 49.2 | 1.23 | 1.23 | 0 | 49.2 | 1.23 | 1.23 | 0 | 49.2 | 是

## 2023年7月
2023年度农村公路固定资产投资统计报表
（7月份）
填报单位：随州市交通运输局 审核人：陈剑 填报人：钟征 填报日期：2023年7月19日
序号 | 项目所在地 | 项目名称 | 公路技术等级 | 公路行政等级 | 建设性质 | 计划类别 | 计划文号 | 所属乡镇 | 总概算情况 |  | 2020年安排计划情况 | [5 empty] | 本月完成情况 |  |  |  | 自年初至本月底累计完成情况 |  |  |  | 自开始建设至本年累计完成情况 |  |  |  | 项目是否完工 | 备注
[9 empty] | 工程量（公里） | 投资 （万元） | 路基 目标 | 计划 路基 | 路面 目标 | 计划 路面 | 桥梁（延米） | 投资 （万元） | 路基 （公里） | 路面 （公里） | 桥梁（延米） | 投资 （万元） | 路基 （公里） | 路面 （公里） | 桥梁（延米） | 投资 （万元） | 路基 （公里） | 路面 （公里） | 桥梁（延米） | 投资 （万元）
|  | 全市汇总 | [6 empty] | 1008.328 | 376244.865 | 96.663 | 96.663 | 0 | 6604.975 | 96.663 | 126.04 | 176.261 | 222.055 | 23 | 27703.6 | 468.258 | 519.008 | 213.9 | 103706.407 | 773.538 | 657.468 | 728.9 | 198044.007 | 0 | 0
10 | 随县 | 随州市随县淮河至随阳店公路 | 二级公路 | 乡道 | 改建 | “硬联通”项目 | 鄂路计[2019]53号 | 淮河镇 | 80.6 | 75905 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1.4 |  |  | 485 | 5.2 | 0 | 0 | 1895 | 23.5 | 10 | 0 | 18579 | 否 | 硬联通
11 | 随县 | 随州市随县太唐线县乡道改建工程 | 三级公路 | 乡道 | 改建 | 重要县乡道 | 鄂交发[2021]60号 | 尚市镇 | 12 | 4800 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 2792 | 否
12 | 随县 | 随州市随县八坊涧桥 | 无 | 村道 | 改建 | 农村公路桥梁 |  | 太白顶风景区管委会 | 1 | 221 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 否
13 | 随县 | 随州市随县正冲桥 | 无 | 村道 | 改建 | 农村公路桥梁 |  | 环潭镇 | 1 | 47 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 否
14 | 随县 | 随州市随县香菇产业园桥 | 无 | 村道 | 改建 | 农村公路桥梁 |  | 三里岗镇 | 1 | 95 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 否
15 | 随县 | 随州市随县黄土湾桥 | 无 | 村道 | 改建 | 农村公路桥梁 |  | 唐县镇 | 1 | 65 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 否
16 | 随县 | 随州市随县全力社区桥 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路桥梁 |  | 柳林镇 | 1 | 205 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 185 | 否
17 | 随县 | 随州市随县吴万公路吴山段 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 重要县乡道 | 鄂交发[2022] 24号 | 吴山镇 | 8.78 | 3512 | [10 empty] | 0 | 4.48 | 0 | 1322 | 8.78 | 8.78 | 0 | 3512 | 是
18 | 随县 | 随州市随县均洪公路均川段 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 重要县乡道 | 鄂交发[2022] 24号 | 均川镇 | 17 | 6800 | [7 empty] | 1.6 |  | 490 | 2.9 | 8.55 | 0 | 3340 | 17 | 11.45 | 0 | 5230 | 否
19 | 广水市 | 随州市广水市Y001421381K0-K13.656提档升级工程 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交农[2018]331号 | 郝店镇 | 13.66 | 546 | [10 empty] | 5.66 | 5.66 | 0 | 126 | 13.66 | 13.66 | 0 | 546 | 是
20 | 广水市 | 随州市广水市Y061421381K0-K8.926提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交农[2018]331号 | 蔡河镇 | 8.93 | 357 | [10 empty] | 0 | 8.93 | 0 | 157 | 8.93 | 8.93 | 0 | 357 | 是
21 | 广水市 | 随州市广水市Y035421381K0-K4.772提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交农[2018]331号 | 蔡河镇 | 4.77 | 191 | [10 empty] | 0 | 4.77 | 0 | 91 | 4.77 | 4.77 | 0 | 191 | 是
22 | 广水市 | 随州市广水市Y155421381K0-K5.889提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交农[2018]331号 | 关庙镇 | 5.89 | 236 | [10 empty] | 0 | 5.89 | 0 | 86 | 5.89 | 5.89 | 0 | 236 | 是
23 | 广水市 | 随州市广水市Y101421381K0-K8.672提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交农[2018]331号 | 十里办事处 | 8.67 | 347 | [10 empty] | 0 | 8.67 | 0 | 97 | 8.67 | 8.67 | 0 | 347 | 是
24 | 广水市 | 随州市广水市Y055421381K0-K6.405提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交农[2018]331号 | 武胜关镇 | 6.41 | 256 | [10 empty] | 0 | 6.41 | 0 | 106 | 6.41 | 6.41 | 0 | 256 | 是
25 | 广水市 | 随州市广水市CC05421381K0-K11.522提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2020]96号 | 余店镇 | 11.52 | 461 | [10 empty] | 0 | 11.52 | 0 | 261 | 11.52 | 11.52 | 0 | 461 | 是
26 | 广水市 | 随州市广水市庙河桥 | 无 | 村道 | 改建 | 农村公路桥梁 | 鄂交农[2019]99号 | 陈巷镇 | 1 | 90 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 否
27 | 广水市 | 随州市广水市河口桥 | 无 | 村道 | 新建 | 农村公路桥梁 | 鄂交发[2020]54号 | 余店镇 | 1 | 60 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 否
28 | 广水市 | 随州市广水市新华桥 | 无 | 村道 | 改建 | 农村公路桥梁 | 鄂交发[2020]54号 | 十里办事处 | 1 | 180 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 否
29 | 广水市 | 随州市广水市北上河桥 | 无 | 村道 | 改建 | 农村公路桥梁 | 鄂交发[2020]54号 | 余店镇 | 1 | 90 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 否
30 | 广水市 | 随州市广水市徐家河生态综合治理项目防汛道路配套工程 | 二级公路 | 乡道 | 改建 | 重要县乡道 | 鄂交发[2021]197号 | 马坪镇、长岭镇、城郊办事处、关庙镇 | 103.67 | 62200 | [10 empty] | 0 | 18 | 0 | 1967 | 103.67 | 79 | 0 | 51648 | 否
31 | 广水市 | 随州市广水市浆溪店至分水岭段公路 | 三级公路 | 乡道 | 改建 | 重要县乡道 | 鄂路计[2020]94号 | 吴店镇 | 12.5 | 5000 | [10 empty] | 0 | 5 | 0 | 830 | 12.5 | 8 | 0 | 3780 | 否
32 | 广水市 | 随州市广水市胡陈线107国道至陈家河公路提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2021]60号 | 杨寨镇 | 5.82 | 721.7 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 50 | 否
33 | 广水市 | 随州市广水市曹陈线曹家湾至陈湖村公路提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2021]60号 | 城郊办事处 | 4.02 | 496 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 248 | 否
34 | 广水市 | 随州市广水市武胜关镇杨林沟茶叶小镇公路建设 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 路网连通、延伸公路 | 鄂交发[2022] 24号 | 武胜关镇 | 5 | 500 | [10 empty] | 0 | 1 | 0 | 146 | 5 | 5 | 0 | 500 | 是
35 | 曾都区 | 随州市曾都区饶家畈桥 | 无 | 村道 | 改建 | 农村公路桥梁 | 鄂交发[2021]60号 | 何店镇 | 1 | 60 | [10 empty] | 0 | 0 | 20 | 60 | 0 | 0 | 20 | 60 | 是
36 | 曾都区 | 随州市曾都区X002汪清线紫石铺至严家畈段改建工程 | 三级公路 | 县道 | 改建 | 重要县乡道 | 鄂交发[2022] 24号 | 府河镇 | 4.34 | 2848.5 | [10 empty] | 0 | 0.9 | 0 | 1592.5 | 4.34 | 4.34 | 0 | 2848.5 | 是
37 | 曾都区 | 随州市曾都区X016兴老线兴隆至塔儿塆段改建工程 | 三级公路 | 县道 | 改建 | 重要县乡道 | 鄂交发[2022] 24号 | 万店镇 | 15.81 | 9695.36 | [7 empty] | 1.2 |  | 498 | 0 | 4.84 | 0 | 4241.98 | 15.81 | 11.74 | 0 | 7199.48 | 否
38 | 曾都区 | 随州市曾都区X024閤珠线珠宝山至君子山段改建工程 | 三级公路 | 县道 | 改建 | 重要县乡道 | 鄂交发[2022] 24号 | 何店镇 | 7.52 | 3660 | [10 empty] | 0 | 0.8 | 0 | 703 | 7.52 | 7.52 | 0 | 3660 | 是
39 | 曾都区 | 随州市曾都区淅河镇高岗村东西路提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2022] 24号 | 淅河镇 | 1.6 | 64 | [10 empty] | 1.1 | 1.1 | 0 | 44 | 1.6 | 1.6 | 0 | 64 | 是
40 | 曾都区 | 随州市曾都区淅河镇永青村262省道至野鸭子河桥提档升级 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2022] 24号 | 淅河镇 | 3.58 | 143.3 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 60 | 否
41 | 曾都区 | 随州市曾都区南郊办事处马家榨社区九组联通铁塔至王家独屋 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 | 鄂交发[2022] 24号 | 南郊办事处 | 0.45 | 27 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 13.5 | 否
42 | 曾都区 | 随州市曾都区南郊办事处马家榨社区封明书住房至门口大堰 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 | 鄂交发[2022] 24号 | 南郊办事处 | 0.5 | 30 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
43 | 曾都区 | 随州市曾都区南郊办事处马家榨社区门口大堰至余家独屋 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 | 鄂交发[2022] 24号 | 南郊办事处 | 0.5 | 30 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
44 | 曾都区 | 随州市曾都区北郊办事处双寺村双寺至十七组 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 | 鄂交发[2022] 24号 | 北郊办事处 | 0.6 | 36 | [10 empty] | 0.3 | 0.6 | 0 | 27 | 0.6 | 0.6 | 0 | 36 | 是
45 | 曾都区 | 随州市曾都区何店镇谌家岭四组至吴家老湾 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 | 鄂交发[2022] 24号 | 何店镇 | 0.32 | 19.2 | [10 empty] | 0 | 0.32 | 0 | 9.6 | 0.32 | 0.32 | 0 | 19.2 | 是
46 | 随县 | 随州市随县Y044砖团线桩号0——12.464提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2022] 24号 | 柳林镇 | 12.46 | 1558 | [10 empty] | 2.66 | 2.66 | 0 | 328 | 12.46 | 12.46 | 0 | 1558 | 是
47 | 随县 | 随州市随县石庙桥 | 无 | 村道 | 改建 | 农村公路桥梁 | 鄂交发[2022] 24号 | 草店镇 | 1 | 585 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 535 | 0 | 0 | 130 | 585 | 是
48 | 随县 | 随州市随县桃园桥 | 无 | 村道 | 改建 | 农村公路桥梁 | 鄂交发[2022] 24号 | 均川镇 | 1 | 90 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 20 | 90 | 是
49 | 随县 | 随州市随县双星桥 | 无 | 村道 | 改建 | 农村公路桥梁 | 鄂交发[2022] 24号 | 柳林镇 | 1 | 90 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 20 | 90 | 是
50 | 随县 | 随州市随县大碑店桥 | 无 | 村道 | 改建 | 农村公路桥梁 | 鄂交发[2022] 24号 | 环潭镇 | 1 | 135 | [9 empty] | 85 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 30 | 135 | 是
51 | 随县 | 随州市随县曾都洛阳至随县洪山公路古城畈至长岭坡段 | 四级公路 | 县道 | 改建 | “硬联通”项目 | 鄂交发[2022] 24号 | 柳林镇 | 8 | 5262 | [7 empty] | 0.5 |  | 450 | 0 | 5.7 | 0 | 3040 | 8 | 7.6 | 0 | 4978 | 否 | 硬联通
52 | 广水市 | 随州市广水市城郊办事处平洑线至桂花岛公路提档升级 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2022] 24号 | 城郊办事处 | 15 | 1875 | [10 empty] | 10 | 10 | 0 | 1077 | 15 | 15 | 0 | 1875 | 是
53 | 随县 | 随州市随县S333省道至田家湾 | 三级公路 | 县道 | 改建 | 重要县乡道 | 鄂交发[2022] 24号 | 长岗镇 | 3 | 1440 | [10 empty] | 0 | 3 | 0 | 580 | 3 | 3 | 0 | 1440 | 是 | 大洪山
54 | 随县 | 随州市随县郑家台至王家垱 | 三级公路 | 县道 | 改建 | 重要县乡道 | 鄂交发[2022] 24号 | 长岗镇 | 2.8 | 1120 | [10 empty] | 0 | 2.8 | 0 | 360 | 2.8 | 2.8 | 0 | 1120 | 是 | 大洪山
55 | 随县 | 随州市随县二桥至干冲垭子 | 三级公路 | 县道 | 改建 | 重要县乡道 | 鄂交发[2022] 24号 | 长岗镇 | 1.8 | 1080 | [10 empty] | 0 | 1.8 | 0 | 460 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1080 | 是 | 大洪山
56 | 随县 | 随州市随县S333省道至王家凼 | 三级公路 | 县道 | 改建 | 重要县乡道 | 鄂交发[2022] 24号 | 长岗镇 | 6.2 | 2480 | [10 empty] | 2.4 | 6.2 | 0 | 1700 | 6.2 | 6.2 | 0 | 2480 | 是 | 大洪山
57 | 随县 | 随州市随县原石部落 | 三级公路 | 县道 | 改建 | 重要县乡道 | 鄂交发[2022] 24号 | 长岗镇 | 3 | 1500 | [10 empty] | 1.5 | 1.5 | 0 | 640 | 3 | 3 | 0 | 1500 | 是 | 大洪山
58 | 随县 | 随州市随县S333省道至方家咀水库 | 三级公路 | 县道 | 改建 | 重要县乡道 | 鄂交发[2022] 24号 | 长岗镇 | 2.3 | 960 | [10 empty] | 0 | 2.3 | 0 | 360 | 2.3 | 2.3 | 0 | 960 | 是 | 大洪山
59 | 随县 | 随州市随县鬼堰湾至黄家湾 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 | 鄂交发[2022] 24号 | 长岗镇 | 1.5 | 90 | [10 empty] | 1.5 | 1.5 | 0 | 90 | 1.5 | 1.5 | 0 | 90 | 是 | 大洪山
60 | 随县 | 随州市随县牡丹崖至金军农业 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 | 鄂交发[2022] 24号 | 长岗镇 | 0.5 | 30 | [10 empty] | 0.5 | 0.5 | 0 | 30 | 0.5 | 0.5 | 0 | 30 | 是 | 大洪山
61 | 随县 | 随州市随县307部队至三里峡提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2022] 24号 | 长岗镇 | 3 | 150 | [10 empty] | 0 | 3 | 0 | 85 | 3 | 3 | 0 | 150 | 是 | 大洪山
62 | 广水市 | 随州市广水市环库公路至渔火露营段路面工程 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 重要县乡道 | 鄂交发[2022] 24号 | 长岭镇 | 2.084 | 916.97 | [10 empty] | 2.084 | 2.084 | 0 | 916.97 | 2.084 | 2.084 | 0 | 916.97 | 是
63 | 广水市 | 随州市广水市黄土关农文旅道路改造工程 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 重要县乡道 | 鄂交发[2022] 24号 | 蔡河镇 | 4 | 1200 | [10 empty] | 4 | 3 | 0 | 900 | 4 | 3 | 0 | 900 | 否
64 | 广水市 | 随州市广水市茶旅小镇道路工程 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 | 鄂交发[2022] 24号 | 武胜关镇 | 10 | 3000 | [10 empty] | 10 | 4.5 | 0 | 1230 | 10 | 4.5 | 0 | 1230 | 否
65 | 广水市 | 随州市广水市肖店至聂店公路改扩建工程 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 重要县乡道 | 鄂交发[2022] 24号 | 关庙镇 | 5.5 | 1650 | [10 empty] | 5.5 | 5.5 | 0 | 1650 | 5.5 | 5.5 | 0 | 1650 | 是
66 | 广水市 | 随州市广水市阳家湾至村办公室提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2022] 24号 | 太平镇 | 0.9 | 36 | [10 empty] | 0.9 | 0.9 | 0 | 36 | 0.9 | 0.9 | 0 | 36 | 是
67 | 广水市 | 随州市广水市阳家底下湾至高店小学提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2022] 24号 | 太平镇 | 0.72 | 28.8 | [10 empty] | 0.72 | 0.72 | 0 | 28.8 | 0.72 | 0.72 | 0 | 28.8 | 是
68 | 广水市 | 随州市广水市蔡家湾至源泉岗提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2022] 24号 | 太平镇 | 1.9 | 76 | [10 empty] | 1.9 | 1.9 | 0 | 76 | 1.9 | 1.9 | 0 | 76 | 是
69 | 广水市 | 随州市广水市太平街南至高速连接线提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2022] 24号 | 太平镇 | 6 | 240 | [10 empty] | 6 | 6 | 0 | 240 | 6 | 6 | 0 | 240 | 是
70 | 曾都区 | 随州市曾都区X006洛阳至明玉珍故里段改建工程 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 重要县乡道 | 鄂交发[2022] 24号 | 洛阳镇 | 3.304 | 962.57 | [10 empty] | 3.3 | 3.3 | 0 | 962.57 | 3.3 | 3.3 | 0 | 962.57 | 是
71 | 曾都区 | 随州市曾都区汪沟大堰桥 | 无 | 村道 | 改建 | 危桥改造 | 鄂交发[2022] 42号 | 万店镇 | 1 | 154.5 | [10 empty] | 0 | 0 | 15.02 | 154.5 | 0 | 0 | 15.02 | 154.5 | 是
72 | 曾都区 | 随州市曾都区五组桥 | 无 | 村道 | 改建 | 危桥改造 | 鄂交发[2022] 42号 | 万店镇 | 1 | 132.91 | [10 empty] | 0 | 0 | 22.02 | 132.91 | 0 | 0 | 22.02 | 132.91 | 是
73 | 曾都区 | 随州市曾都区方家石洞桥 | 无 | 村道 | 改建 | 危桥改造 | 鄂交发[2022] 42号 | 淅河镇 | 1 | 203.3 | [10 empty] | 0 | 0 | 1 | 203.3 | 0 | 0 | 1 | 203.3 | 是
74 | 曾都区 | 随州市曾都区川子湾桥 | 无 | 村道 | 改建 | 危桥改造 | 鄂交发[2022] 42号 | 淅河镇 | 1 | 429.09 | [10 empty] | 0 | 0 | 1 | 429.09 | 0 | 0 | 1 | 429.09 | 是
75 | 曾都区 | 随州市曾都区大堰坡二桥 | 无 | 村道 | 改建 | 危桥改造 | 鄂交发[2022] 42号 | 淅河镇 | 1 | 199.14 | [8 empty] | 0 | 60.5 | 0 | 0 | 0 | 160.142 | 0 | 0 | 0 | 160.142 | 否
76 | 曾都区 | 随州市曾都区四组公路桥 | 无 | 村道 | 改建 | 危桥改造 | 鄂交发[2022] 42号 | 府河镇 | 1 | 120.22 | [10 empty] | 0 | 0 | 8.84 | 120.22 | 0 | 0 | 8.84 | 120.22 | 是
77 | 曾都区 | 随州市曾都区王家湾大桥 | 无 | 村道 | 改建 | 危桥改造 | 鄂交发[2022] 42号 | 何店镇 | 1 | 192.32 | [10 empty] | 0 | 0 | 20 | 192.32 | 0 | 0 | 20 | 192.32 | 是
78 | 曾都区 | 随州市曾都区七组垱沟桥 | 无 | 乡道 | 改建 | 危桥改造 | 鄂交发[2022] 42号 | 府河镇 | 1 | 156.17 | [10 empty] | 0 | 0 | 16.02 | 156.17 | 0 | 0 | 16.02 | 156.17 | 是
79 | 曾都区 | 随州市曾都区X002汪清线大堰坡至清筑城改建工程（K20+340-K37+179段） | 三级公路 | 县道 | 改建 | 重要县乡道 |  | 府河镇 | 16.839 | 11317.6 | [6 empty] | 1.5 | 1.5 |  | 498 | 6.35 | 2 | 0 | 2190 | 6.35 | 2 | 0 | 2190 | 否
80 | 曾都区 | 随州市曾都区X003龚金线同兴至随县界段改建工程 | 三级公路 | 县道 | 改建 | 重要县乡道 |  | 洛阳镇 | 2.75 | 904.68 | [6 empty] | 1.25 | 2 |  | 105 | 2.75 | 2.5 | 0 | 880 | 2.75 | 2.5 | 0 | 880 | 否
81 | 曾都区 | 随州市曾都区㵐水东路桃园至随县交界段改建工程 | 一级公路 | 村道 | 改建 | 路网连通、延伸公路 |  | 北郊办事处 | 10.05 | 35000 | [6 empty] | 0.59 | 0.59 |  | 2058 | 3.59 | 3.59 | 0 | 15820 | 3.59 | 3.59 | 0 | 15820 | 否
82 | 曾都区 | 随州市曾都区府河镇沿河路改建工程 | 二级公路 | 村道 | 改建 | 路网连通、延伸公路 |  | 府河镇 | 15.88 | 24495.25 | [6 empty] | 0.18 |  |  | 498 | 0.73 | 0 | 0 | 2898.58 | 0.73 | 0 | 0 | 2898.58 | 否
83 | 随县 | 随州市随县高城至两水公路改建工程 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 重要县乡道 |  | 高城镇 | 15.709 | 3142 | [7 empty] | 3.7 |  | 490 | 15.709 | 9.8 | 0 | 2380 | 15.709 | 9.8 | 0 | 2380 | 否
84 | 随县 | 随州市随县高城高何公路 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 重要县乡道 |  | 高城镇 | 11.863 | 2373 | [7 empty] | 3.5 |  | 480 | 11.863 | 10.8 | 0 | 2235 | 11.863 | 10.8 | 0 | 2235 | 否
85 | 随县 | 随州市随县滨河东路新建工程 | 一级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 厉山镇 | 4.3 | 23000 | [7 empty] | 0.1 |  | 460 | 1.16 | 0.4 | 0 | 2425 | 1.16 | 0.4 | 0 | 2425 | 否
86 | 随县 | 随州市随县张体学红色旅游路 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 重要县乡道 |  | 洪山镇 | 3.4 | 1360 | [10 empty] | 3.4 | 3.4 | 0 | 1360 | 3.4 | 3.4 | 0 | 1360 | 是
87 | 随县 | 随州市随县廖寨至柏树湾公路 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 重要县乡道 |  | 环潭镇 | 9.7 | 3880 | [7 empty] | 1.6 |  | 490 | 9.7 | 3.4 | 0 | 2400 | 9.7 | 3.4 | 0 | 2400 | 否
88 | 随县 | 随州市随县武家河至龚家湾公路 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 重要县乡道 |  | 环潭镇 | 15 | 6000 | [7 empty] | 1.6 |  | 490 | 14.5 | 2.2 | 0 | 2435 | 14.5 | 2.2 | 0 | 2435 | 否
89 | 随县 | 随州市随县G316至尚市苏家至王家湾至尚市居委会县乡道改造工程 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 重要县乡道 |  | 尚市镇 | 12.9 | 5160 | [7 empty] | 1.6 |  | 490 | 12.9 | 3.6 | 0 | 2415 | 12.9 | 3.6 | 0 | 2415 | 否
90 | 随县 | 随州市随县澴潭镇刘庙至王城段县乡道改造工程 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 重要县乡道 |  | 环潭镇 | 4.3 | 1720 | [7 empty] | 0.8 |  | 260 | 4.3 | 4.3 | 0 | 1720 | 4.3 | 4.3 | 0 | 1720 | 是
91 | 随县 | 随州市随县明玉珍至洛阳段改造工程 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 重要县乡道 |  | 柳林镇 | 1.65 | 660 | [10 empty] | 1.65 | 1.65 | 0 | 660 | 1.65 | 1.65 | 0 | 660 | 是
92 | 随县 | 随州市随县太白顶尚太公路二级公路新建工程 | 二级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 太白顶风景区管委会 | 18.6 | 11160 | [7 empty] | 1 |  | 400 | 5 | 1.8 | 0 | 1950 | 5 | 1.8 | 0 | 1950 | 否
93 | 随县 | 随州市随县郑家湾中桥危桥改造工程 | 无 | 村道 | 改建 | 危桥改造 | 鄂交发[2022]42号 | 草店镇 | 1 | 264 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 否
94 | 随县 | 随州市随县朝阳河桥危桥改造工程 | 无 | 村道 | 改建 | 危桥改造 | 鄂交发[2022]42号 | 万和镇 | 1 | 920 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 | 否
95 | 随县 | 随州市随县吴家湾桥危桥改造工程 | 无 | 乡道 | 改建 | 危桥改造 | 鄂交发[2022]42号 | 均川镇 | 1 | 196 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 否
96 | 随县 | 随州市随县张沟桥危桥改造工程 | 无 | 乡道 | 改建 | 危桥改造 | 鄂交发[2022]42号 | 太白顶风景区管委会 | 1 | 88 | [10 empty] | 0 | 0 | 22 | 88 | 0 | 0 | 22 | 88 | 是
97 | 随县 | 随州市随县犁铧尖桥危桥改造工程 | 无 | 村道 | 改建 | 危桥改造 | 鄂交发[2022]42号 | 太白顶风景区管委会 | 1 | 260 | [10 empty] | 0 | 0 | 65 | 260 | 0 | 0 | 65 | 260 | 是
98 | 广水市 | 随州市广水市芦庙村烟花厂至布关公路提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 余店镇 | 5 | 300 | [10 empty] | 5 | 5 | 0 | 300 | 5 | 5 | 0 | 300 | 是
99 | 广水市 | 随州市广水市余店镇马鞍村至九岭山村道路硬化工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 路网连通、延伸公路 |  | 余店镇 | 8 | 480 | [10 empty] | 8 | 8 | 0 | 480 | 8 | 8 | 0 | 480 | 是
100 | 曾都区 | 随州市曾都区经济开发区周家寨村周家寨二组出口--入口 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 经济开发区 | 0.565 | 33.9 | [5 empty] | 0.565 |  | 0.565 |  | 22.6 | 0.565 | 0.565 | 0 | 33.9 | 0.565 | 0.565 | 0 | 33.9 | 是
101 | 曾都区 | 随州市曾都区经济开发区周家寨村周家寨四组出口--入口 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 经济开发区 | 0.407 | 24.42 | [6 empty] | 0.407 | 0.407 |  | 24.42 | 0.407 | 0.407 | 0 | 24.42 | 0.407 | 0.407 | 0 | 24.42 | 是
102 | 曾都区 | 随州市曾都区经济开发区周家寨村周湾--陈湾 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 经济开发区 | 0.3 | 18 | [6 empty] | 0.3 | 0.3 |  | 18 | 0.3 | 0.3 | 0 | 18 | 0.3 | 0.3 | 0 | 18 | 是
103 | 曾都区 | 随州市曾都区北郊办事处烽火山--田园小镇 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 北郊办事处 | 0.468 | 28.08 | [5 empty] | 0.468 |  | 0.468 |  | 18.72 | 0.468 | 0.468 | 0 | 28.08 | 0.468 | 0.468 | 0 | 28.08 | 是
104 | 曾都区 | 随州市曾都区北郊办事处汲水湖村汲水湖五组-朱家湾 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 北郊办事处 | 0.542 | 32.52 | [6 empty] | 0.542 | 0.542 |  | 32.52 | 0.542 | 0.542 | 0 | 32.52 | 0.542 | 0.542 | 0 | 32.52 | 是
105 | 曾都区 | 随州市曾都区北郊办事处汲水湖村四组-刘家老湾 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 北郊办事处 | 0.902 | 54.12 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
106 | 曾都区 | 随州市曾都区北郊办事处磙山村四组南-四组东 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 北郊办事处 | 0.765 | 45.9 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
107 | 曾都区 | 随州市曾都区南郊办事处苏家寺村茶庵社区-苏家寺文家湾 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 南郊办事处 | 0.933 | 55.98 | [5 empty] | 0.933 |  | 0.933 |  | 37.32 | 0.933 | 0.933 | 0 | 55.98 | 0.933 | 0.933 | 0 | 55.98 | 是
108 | 曾都区 | 随州市曾都区南郊办事处苏家寺村六组-七组 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 南郊办事处 | 0.451 | 27.06 | [5 empty] | 0.451 |  | 0.451 |  | 18.04 | 0.451 | 0.451 | 0 | 27.06 | 0.451 | 0.451 | 0 | 27.06 | 是
109 | 曾都区 | 随州市曾都区南郊办事处羊子山村健民桥头-七组张家湾 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 南郊办事处 | 0.972 | 58.32 | [6 empty] | 0.972 | 0.972 |  | 58.32 | 0.972 | 0.972 | 0 | 58.32 | 0.972 | 0.972 | 0 | 58.32 | 是
110 | 曾都区 | 随州市曾都区南郊办事处南烟墩村G240国道二组路口--陈家祠堂 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 南郊办事处 | 0.742 | 44.52 | [6 empty] | 0.742 | 0.742 |  | 44.52 | 0.742 | 0.742 | 0 | 44.52 | 0.742 | 0.742 | 0 | 44.52 | 是
111 | 曾都区 | 随州市曾都区南郊办事处南烟墩村一组路口--谢家湾 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 南郊办事处 | 0.358 | 21.48 | [6 empty] | 0.358 | 0.358 |  | 21.48 | 0.358 | 0.358 | 0 | 21.48 | 0.358 | 0.358 | 0 | 21.48 | 是
112 | 曾都区 | 随州市曾都区南郊办事处凉亭村三组新湾--严湾冲公墓 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 南郊办事处 | 0.82 | 49.2 | [6 empty] | 0.82 | 0.82 |  | 49.2 | 0.82 | 0.82 | 0 | 49.2 | 0.82 | 0.82 | 0 | 49.2 | 是
113 | 曾都区 | 随州市曾都区南郊办事处白云社区王家湾-独崇山水库 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 南郊办事处 | 0.52 | 31.2 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
114 | 曾都区 | 随州市曾都区南郊办事处白云社区罗家万-林场 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 南郊办事处 | 0.537 | 32.22 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
115 | 曾都区 | 随州市曾都区涢水社区碧桂园-倪家湾 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 涢水办事处 | 0.443 | 26.58 | [5 empty] | 0.443 |  |  |  |  | 0.443 | 0 | 0 | 8.86 | 0.443 | 0 | 0 | 8.86 | 否
116 | 曾都区 | 随州市曾都区涢水社区九组长冲岗-吴家湾 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 涢水办事处 | 0.719 | 43.14 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
117 | 曾都区 | 随州市曾都区万店镇先觉庙村谌家寨--小儿坡 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 万店镇 | 0.8 | 48 | [6 empty] | 0.4 | 0.8 |  | 44 | 0.8 | 0.8 | 0 | 48 | 0.8 | 0.8 | 0 | 48 | 是
118 | 曾都区 | 随州市曾都区万店镇小河沟村小河沟十组-张家湾 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 万店镇 | 0.97 | 58.2 | [5 empty] | 0.97 |  | 0.97 |  | 38.8 | 0.97 | 0.97 | 0 | 58.2 | 0.97 | 0.97 | 0 | 58.2 | 是
119 | 曾都区 | 随州市曾都区万店镇横山村杨树湾--七组娄子冲 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 万店镇 | 1.159 | 69.54 | [5 empty] | 1.159 |  | 1.159 |  | 46.36 | 1.159 | 1.159 | 0 | 69.54 | 1.159 | 1.159 | 0 | 69.54 | 是
120 | 曾都区 | 随州市曾都区万店镇泉水寺村杨家塝入口-出口 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 万店镇 | 0.306 | 18.36 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
121 | 曾都区 | 随州市曾都区何店镇金花岭村三岔路口-金花岭茶厂 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 何店镇 | 1.156 | 69.36 | [6 empty] | 1.156 |  |  | 11.56 | 1.156 | 0 | 0 | 11.56 | 1.156 | 0 | 0 | 11.56 | 否
122 | 曾都区 | 随州市曾都区何店镇贯庄村栎树湾-窑沟 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 何店镇 | 0.321 | 19.26 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
123 | 曾都区 | 随州市曾都区何店镇天星村天子堰-天星七组 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 何店镇 | 1.2 | 72 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
124 | 曾都区 | 随州市曾都区何店镇花湾村白树垭-花湾水库 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 何店镇 | 0.958 | 57.48 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
125 | 曾都区 | 随州市曾都区何店镇浪河村黑水堰-浪河十四组 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 何店镇 | 0.771 | 46.26 | [6 empty] | 0.771 | 0.771 |  | 46.26 | 0.771 | 0.771 | 0 | 46.26 | 0.771 | 0.771 | 0 | 46.26 | 是
126 | 曾都区 | 随州市曾都区何店镇浪河村长岭岗--柿子园 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 何店镇 | 0.967 | 58.02 | [6 empty] | 0.967 |  |  | 9.67 | 0.967 | 0 | 0 | 9.67 | 0.967 | 0 | 0 | 9.67 | 否
127 | 曾都区 | 随州市曾都区淅河镇方家台村G316国道-龚家冲公墓 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 淅河镇 | 0.915 | 54.9 | [7 empty] | 0.915 |  | 45.75 | 0.915 | 0.915 | 0 | 54.9 | 0.915 | 0.915 | 0 | 54.9 | 是
128 | 曾都区 | 随州市曾都区府河镇枣树坳村五组葫芦冲-长岭洼 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 府河镇 | 0.856 | 51.36 | [5 empty] | 0.856 |  | 0.856 |  | 34.24 | 0.856 | 0.856 | 0 | 51.36 | 0.856 | 0.856 | 0 | 51.36 | 是
129 | 曾都区 | 随州市曾都区府河镇白鹤滩村六组窑岭冲-土冲公路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 府河镇 | 0.4 | 24 | [5 empty] | 0.4 |  | 0.4 |  | 16 | 0.4 | 0.4 | 0 | 24 | 0.4 | 0.4 | 0 | 24 | 是
130 | 曾都区 | 随州市曾都区府河镇白鹤滩村四组宋洼-熊家湾公路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 府河镇 | 0.56 | 33.6 | [5 empty] | 0.56 |  | 0.56 |  | 22.4 | 0.56 | 0.56 | 0 | 33.6 | 0.56 | 0.56 | 0 | 33.6 | 是
131 | 曾都区 | 随州市曾都区府河镇沙门铺村淅孛路--张湾 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 府河镇 | 0.87 | 52.2 | [7 empty] | 0.87 |  | 43.5 | 0.87 | 0.87 | 0 | 52.2 | 0.87 | 0.87 | 0 | 52.2 | 是
132 | 曾都区 | 随州市曾都区府河镇段家岗村十二组--十三组 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 府河镇 | 0.537 | 32.22 | [7 empty] | 0.537 |  | 26.85 | 0.537 | 0.537 | 0 | 32.22 | 0.537 | 0.537 | 0 | 32.22 | 是
133 | 曾都区 | 随州市曾都区府河镇官堰堤村烟袋包--黄土邦 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 府河镇 | 0.749 | 44.94 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
134 | 曾都区 | 随州市曾都区洛阳镇君子山村梨洼-黄应元 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 洛阳镇 | 0.3 | 18 | [5 empty] | 0.3 |  |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 0 | 18 | 0.3 | 0.3 | 0 | 18 | 是
135 | 曾都区 | 随州市曾都区洛阳镇黄金堂村金花冲水库-毛沟垄 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 洛阳镇 | 0.406 | 24.36 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
136 | 曾都区 | 随州市曾都区洛阳镇小岭冲村学屋咀-桥头 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 洛阳镇 | 0.402 | 24.12 | [5 empty] | 0.402 |  |  |  |  | 0.402 | 0 | 0 | 8.04 | 0.402 | 0 | 0 | 8.04 | 否
137 | 曾都区 | 随州市曾都区洛阳镇珠宝山村旧庵-古山顶 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 洛阳镇 | 0.632 | 37.92 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
138 | 曾都区 | 随州市曾都区洛阳镇同兴揭家垅童车线主路口-郭家湾 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 洛阳镇 | 0.466 | 27.96 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
139 | 曾都区 | 随州市曾都区洛阳镇张畈村五组海堰角-紫山冲 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 洛阳镇 | 2.722 | 163.32 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
140 | 曾都区 | 随州市曾都区经济开发区周家寨村北高线 X011421303 2.68-3.33 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 经济开发区 | 0.65 | 26 | [5 empty] | 0.65 |  | 0.35 |  | 9.75 | 0.65 | 0.65 | 0 | 26 | 0.65 | 0.65 | 0 | 26 | 是
141 | 曾都区 | 随州市曾都区经济开发区龚家棚村龚甘线 Y019421303 0.79-2.027 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 经济开发区 | 1.237 | 49.48 | [5 empty] | 1.237 |  | 1.237 |  | 37.11 | 1.237 | 1.237 | 0 | 49.48 | 1.237 | 1.237 | 0 | 49.48 | 是
142 | 曾都区 | 随州市曾都区北郊办事处汲水湖村福汲线 C339421303 0.093-30.908 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 北郊办事处 | 0.815 | 32.6 | [6 empty] | 0.815 | 0.815 |  | 32.6 | 0.815 | 0.815 | 0 | 32.6 | 0.815 | 0.815 | 0 | 32.6 | 是
143 | 曾都区 | 随州市曾都区北郊办事处汲水湖村探朱线 CRQ4421303 0-0.828 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 北郊办事处 | 0.828 | 33.12 | [6 empty] | 0.828 | 0.828 |  | 33.12 | 0.828 | 0.828 | 0 | 33.12 | 0.828 | 0.828 | 0 | 33.12 | 是
144 | 曾都区 | 随州市曾都区涢水社区发驾线 CM36421303 0-0.876 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 涢水社区 | 0.876 | 35.04 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
145 | 曾都区 | 随州市曾都区涢水社区三六线 CM38421303 0-0.489 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 涢水办事处 | 0.489 | 19.56 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
146 | 曾都区 | 随州市曾都区涢水社区新碧线 CM46421303 0-0.366 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 涢水办事处 | 0.366 | 14.64 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
147 | 曾都区 | 随州市曾都区南郊办事处南烟墩村南八线 C312421303 0-2.023 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 南郊办事处 | 2.023 | 80.92 | [5 empty] | 2.023 |  | 2.023 |  | 60.69 | 2.023 | 2.023 | 0 | 80.92 | 2.023 | 2.023 | 0 | 80.92 | 是
148 | 曾都区 | 随州市曾都区南郊办事处南烟墩村六毛线 C700421303 0-0.46 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 南郊办事处 | 0.46 | 18.4 | [5 empty] | 0.46 |  | 0.46 |  | 9.2 | 0.46 | 0.46 | 0 | 18.4 | 0.46 | 0.46 | 0 | 18.4 | 是
149 | 曾都区 | 随州市曾都区南郊办事处南烟墩村邹毛线 C742421303 0.251-0.373 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 南郊办事处 | 0.122 | 4.88 | [5 empty] | 0.122 |  | 0.122 |  | 3.66 | 0.122 | 0.122 | 0 | 4.88 | 0.122 | 0.122 | 0 | 4.88 | 是
150 | 曾都区 | 随州市曾都区南郊办事处响水桥村国乡线 CPL8421303 0-0.304 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 南郊办事处 | 0.304 | 12.16 | [6 empty] | 0.304 | 0.304 |  | 12.16 | 0.304 | 0.304 | 0 | 12.16 | 0.304 | 0.304 | 0 | 12.16 | 是
151 | 曾都区 | 随州市曾都区南郊办事处响水桥村响南线 Y067421303 0.354-2.062 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 南郊办事处 | 1.708 | 68.32 | [6 empty] | 1.708 | 1.708 |  | 68.32 | 1.708 | 1.708 | 0 | 68.32 | 1.708 | 1.708 | 0 | 68.32 | 是
152 | 曾都区 | 随州市曾都区万店镇泉水寺村万三线 Y014421303 7.503-8.887 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 万店镇 | 1.384 | 55.36 | [6 empty] | 1.384 | 1.384 |  | 55.36 | 1.384 | 1.384 | 0 | 55.36 | 1.384 | 1.384 | 0 | 55.36 | 是
153 | 曾都区 | 随州市曾都区万店镇泉水寺村肖奥线 CM62421303 0-0.316 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 万店镇 | 0.316 | 12.64 | [6 empty] | 0.316 | 0.316 |  | 12.64 | 0.316 | 0.316 | 0 | 12.64 | 0.316 | 0.316 | 0 | 12.64 | 是
154 | 曾都区 | 随州市曾都区万店镇泉水寺村鸦周线 CRW2421303 1.806-2.647 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 万店镇 | 0.841 | 33.64 | [6 empty] | 0.841 | 0.841 |  | 33.64 | 0.841 | 0.841 | 0 | 33.64 | 0.841 | 0.841 | 0 | 33.64 | 是
155 | 曾都区 | 随州市曾都区万店镇真武山村二两线 C417421303 0.868-5.222 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 万店镇 | 4.354 | 174.16 | [6 empty] | 4.354 | 4.354 |  | 174.16 | 4.354 | 4.354 | 0 | 174.16 | 4.354 | 4.354 | 0 | 174.16 | 是
156 | 曾都区 | 随州市曾都区万店镇落天坡村杨枣线 CA64421303 0-0.846 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 万店镇 | 0.846 | 33.84 | [5 empty] | 0.846 |  |  |  |  | 0.846 | 0.846 | 0 | 33.84 | 0.846 | 0.846 | 0 | 33.84 | 是
157 | 曾都区 | 随州市曾都区万店镇落天坡村大落线 CM63421303 0-0.538 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 万店镇 | 0.538 | 21.52 | [7 empty] | 0.538 |  | 16.14 | 0.538 | 0.538 | 0 | 21.52 | 0.538 | 0.538 | 0 | 21.52 | 是
158 | 曾都区 | 随州市曾都区万店镇夹子沟村双夹线 C511421303 2.647-4.041 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 万店镇 | 1.394 | 55.76 | [5 empty] | 1.394 |  | 1.394 |  | 41.82 | 1.394 | 1.394 | 0 | 55.76 | 1.394 | 1.394 | 0 | 55.76 | 是
159 | 曾都区 | 随州市曾都区何店镇龚家店村赵崔线 Y038421303 3.807-5.62 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 何店镇 | 1.813 | 72.52 | [5 empty] | 1.813 |  | 1.813 |  | 54.39 | 1.813 | 1.813 | 0 | 72.52 | 1.813 | 1.813 | 0 | 72.52 | 是
160 | 曾都区 | 随州市曾都区何店镇花湾村锯槽线 CKM2421303 0-2.981 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 何店镇 | 2.981 | 119.24 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
161 | 曾都区 | 随州市曾都区何店镇金花岭村金刘线 C120421303 0-0.975 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 何店镇 | 0.975 | 39 | [5 empty] | 0.975 |  | 0.975 |  | 29.25 | 0.975 | 0.975 | 0 | 39 | 0.975 | 0.975 | 0 | 39 | 是
162 | 曾都区 | 随州市曾都区淅河镇双堰村新君线 Y006421303 0.028-1.234 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 淅河镇 | 1.206 | 48.24 | [5 empty] | 1.206 |  | 1.206 |  | 36.18 | 1.206 | 1.206 | 0 | 48.24 | 1.206 | 1.206 | 0 | 48.24 | 是
163 | 曾都区 | 随州市曾都区淅河镇青龙店村新君线 Y006421303 3.401-5.123 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 淅河镇 | 1.722 | 68.88 | [6 empty] | 1.722 | 1.722 |  | 68.88 | 1.722 | 1.722 | 0 | 68.88 | 1.722 | 1.722 | 0 | 68.88 | 是
164 | 曾都区 | 随州市曾都区淅河镇光化村余红线 C033421303 0.064-2.185 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 淅河镇 | 2.121 | 84.84 | [6 empty] | 2.121 | 2.121 |  | 84.84 | 2.121 | 2.121 | 0 | 84.84 | 2.121 | 2.121 | 0 | 84.84 | 是
165 | 曾都区 | 随州市曾都区淅河镇阳光村老先线 Y027421303 5.721-8.005 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 淅河镇 | 2.284 | 91.36 | [5 empty] | 2.284 |  | 2.284 |  | 68.52 | 2.284 | 2.284 | 0 | 91.36 | 2.284 | 2.284 | 0 | 91.36 | 是
166 | 曾都区 | 随州市曾都区淅河镇新店村新永线 Y061421303 0.037-1.251 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 淅河镇 | 1.214 | 48.56 | [6 empty] | 1.214 | 1.214 |  | 48.56 | 1.214 | 1.214 | 0 | 48.56 | 1.214 | 1.214 | 0 | 48.56 | 是
167 | 曾都区 | 随州市曾都区淅河镇永青村汪亲线 X002421303 8.139-11.721 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 淅河镇 | 3.582 | 143.28 | [6 empty] | 3.582 | 3.582 |  | 143.28 | 3.582 | 3.582 | 0 | 143.28 | 3.582 | 3.582 | 0 | 143.28 | 是
168 | 曾都区 | 随州市曾都区淅河镇赵家咀村荒赵线 C044421303 0.536-0.784 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 淅河镇 | 0.248 | 9.92 | [5 empty] | 0.248 |  | 0.248 |  | 7.44 | 0.248 | 0.248 | 0 | 9.92 | 0.248 | 0.248 | 0 | 9.92 | 是
169 | 曾都区 | 随州市曾都区淅河镇赵家咀村新永线 Y061421303 5.483-6.101 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 淅河镇 | 0.618 | 24.72 | [5 empty] | 0.618 |  | 0.618 |  | 18.54 | 0.618 | 0.618 | 0 | 24.72 | 0.618 | 0.618 | 0 | 24.72 | 是
170 | 曾都区 | 随州市曾都区淅河镇高岗村金下线 Y028421303 4.714-6.681 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 淅河镇 | 1.967 | 78.68 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
171 | 曾都区 | 随州市曾都区淅河镇陈畈村姜方线 C521421303 0-2.03 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 淅河镇 | 2.03 | 81.2 | [6 empty] | 2.03 | 2.03 |  | 81.2 | 2.03 | 2.03 | 0 | 81.2 | 2.03 | 2.03 | 0 | 81.2 | 是
172 | 曾都区 | 随州市曾都区府河镇冯家畈村过李线 C888421303 0-0.634 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 府河镇 | 0.634 | 25.36 | [5 empty] | 0.634 |  | 0.634 |  | 19.02 | 0.634 | 0.634 | 0 | 25.36 | 0.634 | 0.634 | 0 | 25.36 | 是
173 | 曾都区 | 随州市曾都区府河镇冯家畈村汪冯线 CTE2421303 0-0.621 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 府河镇 | 0.621 | 24.84 | [5 empty] | 0.621 |  | 0.621 |  | 18.63 | 0.621 | 0.621 | 0 | 24.84 | 0.621 | 0.621 | 0 | 24.84 | 是
174 | 曾都区 | 随州市曾都区府河镇白鹤滩村吴小线 CJV2421303 0-0.277 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 府河镇 | 0.277 | 11.08 | [5 empty] | 0.277 |  | 0.277 |  | 8.31 | 0.277 | 0.277 | 0 | 11.08 | 0.277 | 0.277 | 0 | 11.08 | 是
175 | 曾都区 | 随州市曾都区府河镇白鹤滩村吴张线 CJU1421303 0-1.568 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 府河镇 | 1.568 | 62.72 | [5 empty] | 1.568 |  | 1.568 |  | 47.04 | 1.568 | 1.568 | 0 | 62.72 | 1.568 | 1.568 | 0 | 62.72 | 是
176 | 曾都区 | 随州市曾都区府河镇白鹤滩村张白线 CJT9421303 0-0.553 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 府河镇 | 0.553 | 22.12 | [5 empty] | 0.553 |  | 0.553 |  | 16.59 | 0.553 | 0.553 | 0 | 22.12 | 0.553 | 0.553 | 0 | 22.12 | 是
177 | 曾都区 | 随州市曾都区府河镇涢潭铺村县围线 CNX9421303 0-0.648 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 府河镇 | 0.648 | 25.92 | [5 empty] | 0.648 |  | 0.648 |  | 19.44 | 0.648 | 0.648 | 0 | 25.92 | 0.648 | 0.648 | 0 | 25.92 | 是
178 | 曾都区 | 随州市曾都区府河镇涢潭铺村围松线 CNU4421303 0-0.353 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 府河镇 | 0.353 | 14.12 | [5 empty] | 0.353 |  | 0.353 |  | 10.59 | 0.353 | 0.353 | 0 | 14.12 | 0.353 | 0.353 | 0 | 14.12 | 是
179 | 曾都区 | 随州市曾都区府河镇涢潭铺村县乡线 CNY4421303 0-0.622 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 府河镇 | 0.622 | 24.88 | [5 empty] | 0.622 |  | 0.622 |  | 18.66 | 0.622 | 0.622 | 0 | 24.88 | 0.622 | 0.622 | 0 | 24.88 | 是
180 | 曾都区 | 随州市曾都区府河镇涢潭铺村县响线 CNY3421303 0.049-1.195 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 府河镇 | 1.146 | 45.84 | [6 empty] | 1.146 | 1.146 |  | 45.84 | 1.146 | 1.146 | 0 | 45.84 | 1.146 | 1.146 | 0 | 45.84 | 是
181 | 曾都区 | 随州市曾都区府河镇沙门铺村淅夏线 CF55421303 0-0.697 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 府河镇 | 0.697 | 27.88 | [5 empty] | 0.697 |  | 0.697 |  | 20.91 | 0.697 | 0.697 | 0 | 27.88 | 0.697 | 0.697 | 0 | 27.88 | 是
182 | 曾都区 | 随州市曾都区府河镇沙门铺村董县线 CNX5421303 0-1.501 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 府河镇 | 1.501 | 60.04 | [7 empty] | 1.501 |  | 45.03 | 1.501 | 1.501 | 0 | 60.04 | 1.501 | 1.501 | 0 | 60.04 | 是
183 | 曾都区 | 随州市曾都区府河镇姚家寨村中张线 C483421303 0-0.607 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 府河镇 | 0.607 | 24.28 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
184 | 曾都区 | 随州市曾都区府河镇姚家寨村铁九线 CC76421303 0-0.396 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 府河镇 | 0.396 | 15.84 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
185 | 曾都区 | 随州市曾都区府河镇严家畈村严老线 C558421303 0-1.4 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 府河镇 | 1.4 | 56 | [6 empty] | 1.4 | 1.4 |  | 56 | 1.4 | 1.4 | 0 | 56 | 1.4 | 1.4 | 0 | 56 | 是
186 | 曾都区 | 随州市曾都区府河镇严家畈村汪黄线 C882421303 0-0.366 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 府河镇 | 0.366 | 14.64 | [5 empty] | 0.366 |  | 0.366 |  | 10.98 | 0.366 | 0.366 | 0 | 14.64 | 0.366 | 0.366 | 0 | 14.64 | 是
187 | 曾都区 | 随州市曾都区府河镇严家畈村渡刘线 CT78421303 0-0.994 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 府河镇 | 0.994 | 39.76 | [5 empty] | 0.994 |  | 0.994 |  | 30.32 | 0.994 | 0.994 | 0 | 39.76 | 0.994 | 0.994 | 0 | 39.76 | 是
188 | 曾都区 | 随州市曾都区府河镇紫石铺村罗汪线 CNM9421303 0-0.662 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 府河镇 | 0.662 | 26.48 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
189 | 曾都区 | 随州市曾都区府河镇骆家河居委会府府线 C839421303 0-0.661 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 府河镇 | 0.661 | 26.44 | [5 empty] | 0.661 |  | 0.661 |  | 19.83 | 0.661 | 0.661 | 0 | 26.44 | 0.661 | 0.661 | 0 | 26.44 | 是
190 | 曾都区 | 随州市曾都区府河镇银山坡村黄核线 CC63421303 0-0.479 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 府河镇 | 0.479 | 19.16 | [6 empty] | 0.479 | 0.479 |  | 19.16 | 0.479 | 0.479 | 0 | 19.16 | 0.479 | 0.479 | 0 | 19.16 | 是
191 | 曾都区 | 随州市曾都区府河镇银山坡村八土线 C757421303 0-0.457 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 府河镇 | 0.457 | 18.28 | [6 empty] | 0.457 | 0.457 |  | 18.28 | 0.457 | 0.457 | 0 | 18.28 | 0.457 | 0.457 | 0 | 18.28 | 是
192 | 曾都区 | 随州市曾都区府河镇银山坡村岔杨线 CC62421303 0-1.963 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 府河镇 | 1.963 | 78.52 | [6 empty] | 1.963 | 1.963 |  | 78.52 | 1.963 | 1.963 | 0 | 78.52 | 1.963 | 1.963 | 0 | 78.52 | 是
193 | 曾都区 | 随州市曾都区府河镇银山坡村石腊线 C530421303 0-1.429 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 府河镇 | 1.429 | 57.16 | [6 empty] | 1.429 | 1.429 |  | 57.16 | 1.429 | 1.429 | 0 | 57.16 | 1.429 | 1.429 | 0 | 57.16 | 是
194 | 曾都区 | 随州市曾都区洛阳镇君子山村新君线 Y006421303 8.843-11.158 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 洛阳镇 | 2.315 | 92.6 | [6 empty] | 2.315 | 2.315 |  | 92.6 | 2.315 | 2.315 | 0 | 92.6 | 2.315 | 2.315 | 0 | 92.6 | 是
195 | 曾都区 | 随州市曾都区洛阳镇君子山村土涢线 CA22421303 0-2.504 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 洛阳镇 | 2.504 | 100.16 | [6 empty] | 2.504 | 2.504 |  | 100.16 | 2.504 | 2.504 | 0 | 100.16 | 2.504 | 2.504 | 0 | 100.16 | 是
196 | 曾都区 | 随州市曾都区洛阳镇胡家河村胡九线 CA17421303 0-1.251 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 洛阳镇 | 1.251 | 50.04 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
197 | 曾都区 | 随州市曾都区洛阳镇王家桥村新君线 Y006421303 6.611-8.843 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 洛阳镇 | 2.232 | 89.28 | [6 empty] | 2.232 | 2.232 |  | 89.28 | 2.232 | 2.232 | 0 | 89.28 | 2.232 | 2.232 | 0 | 89.28 | 是
198 | 随县 | 朱集村通村公路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 洪山镇 | 1 | 125 | 1 | 1 |  | 125 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 125 | 1 | 1 | 0 | 125 | 是
199 | 随县 | 凤凰寨村通村公路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 新街镇 | 1.3 | 162.5 | 1.3 | 1.3 |  | 162.5 | 1.3 | 1.3 |  |  |  |  | 1.3 | 1.3 | 0 | 162.5 | 1.3 | 1.3 | 0 | 162.5 | 是
200 | 随县 | 大碑店村通村公路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 澴潭镇 | 1.75 | 218.75 | 1.75 | 1.75 |  | 218.75 | 1.75 | 1.75 |  |  |  |  | 1.75 | 1.75 | 0 | 218.75 | 1.75 | 1.75 | 0 | 218.75 | 是
201 | 随县 | 包家巷村通村公路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 均川镇 | 2.3 | 287.5 | 2.3 | 2.3 |  | 287.5 | 2.3 | 2.3 |  |  |  |  | 2.3 | 2.3 | 0 | 287.5 | 2.3 | 2.3 | 0 | 287.5 | 是
202 | 随县 | 古均街居委会通村公路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 均川镇 | 0.5 | 62.5 | 0.5 | 0.5 |  | 62.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 62.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 62.5 | 是
203 | 随县 | 紫海田园 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 均川镇 | 3.25 | 406.25 | 3.25 | 3.25 |  | 406.25 | 3.25 | 3.25 |  |  |  |  | 3.25 | 3.25 | 0 | 406.25 | 3.25 | 3.25 | 0 | 406.25 | 是
204 | 随县 | 雨蒙村通村公路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 草店镇 | 2 | 250 | 2 | 2 |  | 250 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 250 | 2 | 2 | 0 | 250 | 是
205 | 随县 | 许九线X047421321桩号K13—14 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 澴潭镇 | 1 | 125 | 1 | 1 |  | 125 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 125 | 1 | 1 | 0 | 125 | 是
206 | 随县 | 许九线X047421321桩号K10.4—12.4 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 澴潭镇 | 2 | 250 | 2 | 2 |  | 250 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 250 | 2 | 2 | 0 | 250 | 是
207 | 随县 | 孙石线Y096421321桩号K0—2 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 澴潭镇 | 2 | 250 | 2 | 2 |  | 250 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 250 | 2 | 2 | 0 | 250 | 是
208 | 随县 | 陈董线Y371421321桩号K1.3—2.8 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 澴潭镇 | 1.5 | 187.5 | 1.5 | 1.5 |  | 187.5 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 0 | 187.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 187.5 | 是
209 | 随县 | 环董线Y094421321桩号K3.4—3.9 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 澴潭镇 | 0.5 | 62.5 | 0.5 | 0.5 |  | 62.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 62.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 62.5 | 是
210 | 随县 | 陈王线Y224421321桩号K0—2.607 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 太白顶 | 2.607 | 325.875 | 2.607 | 2.607 |  | 325.875 | 2.607 | 2.607 |  |  |  |  | 2.607 | 2.607 | 0 | 325.875 | 2.607 | 2.607 | 0 | 325.875 | 是
211 | 随县 | 古江线Y251421321桩号K0—1.411 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 太白顶 | 1.411 | 176.375 | 1.411 | 1.411 |  | 176.375 | 1.411 | 1.411 |  |  |  |  | 1.411 | 1.411 | 0 | 176.375 | 1.411 | 1.411 | 0 | 176.375 | 是
212 | 随县 | 二徐线Y452421321桩号K0—2.7 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 均川镇 | 2.7 | 337.5 | 2.7 | 2.7 |  | 337.5 | 2.7 | 2.7 |  |  |  |  | 2.7 | 2.7 | 0 | 337.5 | 2.7 | 2.7 | 0 | 337.5 | 是
213 | 随县 | 随珍线Y458421321桩号K0—1.5 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 均川镇 | 1.5 | 187.5 | 1.5 | 1.5 |  | 187.5 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 0 | 187.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 187.5 | 是
214 | 随县 | 双叶线Y444421321桩号K1.5—3.7 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 均川镇 | 2.2 | 275 | 2.2 | 2.2 |  | 275 | 2.2 | 2.2 |  |  |  |  | 2.2 | 2.2 | 0 | 275 | 2.2 | 2.2 | 0 | 275 | 是
215 | 随县 | 供永线Y445421321桩号K0—2.185 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 均川镇 | 2.185 | 273.125 | 2.185 | 2.185 |  | 273.125 | 2.185 | 2.185 |  |  |  |  | 2.185 | 2.185 | 0 | 273.125 | 2.185 | 2.185 | 0 | 273.125 | 是
216 | 随县 | 均三线Y061421321桩号K8.77—10.669 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 均川镇 | 1.899 | 237.375 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1.899 | 1.899 |  | 237.375 | 1.899 | 1.899 | 0 | 237.375 | 1.899 | 1.899 | 0 | 237.375 | 是
217 | 随县 | 曾龙线Y438421321桩号K0—4.937 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 均川镇 | 4.937 | 617.125 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3 | 3 |  | 400 | 3 | 3 | 0 | 400 | 3 | 3 | 0 | 400 | 否
218 | 随县 | 药匡线Y427421321桩号K1.203—2.523 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 均川镇 | 1.32 | 165 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1.32 | 1.32 |  | 165 | 1.32 | 1.32 | 0 | 165 | 1.32 | 1.32 | 0 | 165 | 是
219 | 随县 | 黑宿线Y339421321桩号K1.4—3.455 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 柳林镇 | 2.055 | 256.875 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2.055 | 2.055 |  | 256.875 | 2.055 | 2.055 | 0 | 256.875 | 2.055 | 2.055 | 0 | 256.875 | 是
220 | 随县 | 宿黄线Y338421321桩号K1.7—2.9 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 柳林镇 | 1.2 | 150 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 |  | 150 | 1.2 | 1.2 | 0 | 150 | 1.2 | 1.2 | 0 | 150 | 是
221 | 随县 | 天宿线CA11421321桩号K0—0.587 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 柳林镇 | 0.587 | 73.375 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.587 | 0.587 |  | 73.375 | 0.587 | 0.587 | 0 | 73.375 | 0.587 | 0.587 | 0 | 73.375 | 是
222 | 随县 | 天白线Y492421321桩号K0—1.873 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 柳林镇 | 1.873 | 234.125 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1.873 | 1.873 |  | 234.125 | 1.873 | 1.873 | 0 | 234.125 | 1.873 | 1.873 | 0 | 234.125 | 是
223 | 随县 | 万黄线Y490421321桩号K0—1.073 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 柳林镇 | 1.073 | 134.125 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1.073 | 1.073 |  | 134.125 | 1.073 | 1.073 | 0 | 134.125 | 1.073 | 1.073 | 0 | 134.125 | 是
224 | 随县 | 柳太线Y496421321桩号K0—4.328 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 柳林镇 | 4.328 | 541 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3 | 3 |  | 400 | 3 | 3 | 0 | 400 | 3 | 3 | 0 | 400 | 否
225 | 随县 | 金上线Y477421321桩号K0—1.373 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 柳林镇 | 1.373 | 171.625 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1.373 | 1.373 |  | 171.625 | 1.373 | 1.373 | 0 | 171.625 | 1.373 | 1.373 | 0 | 171.625 | 是
226 | 随县 | 花白线C493421321桩号K0—0.665 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 柳林镇 | 0.665 | 83.125 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.665 | 0.665 |  | 83.125 | 0.665 | 0.665 | 0 | 83.125 | 0.665 | 0.665 | 0 | 83.125 | 是
227 | 曾都区 | 2023年曾都区安保工程 | 四级公路 | 村道 |  | 安保工程 |  | 全区 | 40 | 400 | 8.61 | 8.61 |  | 86.1 | 8.61 | 8.61 |  |  |  | 233.9 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 否 | 本月完成23.39公里。
228 | 广水市 | 孙家湾路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 十里街办 | 0.5 | 30 | 0.5 | 0.5 |  | 30 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 30 | 0.5 | 0.5 | 0 | 30 | 是
229 | 广水市 | 村委会至蔡家畈 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 十里街办 | 0.5 | 30 | 0.5 | 0.5 |  | 30 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 30 | 0.5 | 0.5 | 0 | 30 | 是
230 | 广水市 | 润恒环境至双畈村沿河大道 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 十里街办 | 0.8 | 48 | 0.8 | 0.8 |  | 48 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  | 0.8 | 0.8 | 0 | 48 | 0.8 | 0.8 | 0 | 48 | 是
231 | 广水市 | 余家湾北至余家湾路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 陈巷镇 | 1.1 | 66 | 1.1 | 1.1 |  | 66 | 1.1 | 1.1 |  |  |  |  | 1.1 | 1.1 | 0 | 66 | 1.1 | 1.1 | 0 | 66 | 是
232 | 广水市 | 天门龙至张家冲公路硬化 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 陈巷镇 | 1 | 60 | 1 | 1 |  | 60 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 60 | 1 | 1 | 0 | 60 | 是
233 | 广水市 | 代关北至代关南路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 陈巷镇 | 1.3 | 78 | 1.3 | 1.3 |  | 78 | 1.3 | 1.3 |  |  |  |  | 1.3 | 1.3 | 0 | 78 | 1.3 | 1.3 | 0 | 78 | 是
234 | 广水市 | 石关湾东至石关湾西 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 陈巷镇 | 0.7 | 42 | 0.7 | 0.7 |  | 42 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  | 0.7 | 0.7 | 0 | 42 | 0.7 | 0.7 | 0 | 42 | 是
235 | 广水市 | 三，四组道路硬化 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 广水街道 | 0.9 | 54 | 0.9 | 0.9 |  | 54 | 0.9 | 0.9 |  |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 0 | 54 | 0.9 | 0.9 | 0 | 54 | 是
236 | 广水市 | 七组道路硬化 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 广水街道 | 0.7 | 42 | 0.7 | 0.7 |  | 42 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  | 0.7 | 0.7 | 0 | 42 | 0.7 | 0.7 | 0 | 42 | 是
237 | 广水市 | 罗家湾道路硬化 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 广水街道 | 0.6 | 36 | 0.6 | 0.6 |  | 36 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  | 0.6 | 0.6 | 0 | 36 | 0.6 | 0.6 | 0 | 36 | 是
238 | 广水市 | 沿河三仓至新村道路硬化 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 广水街道 | 1.2 | 72 | 1.2 | 1.2 |  | 72 | 1.2 | 1.2 |  |  |  |  | 1.2 | 1.2 | 0 | 72 | 1.2 | 1.2 | 0 | 72 | 是
239 | 广水市 | 河口湾至村主路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 太平镇 | 0.8 | 48 | 0.8 | 0.8 |  | 48 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  | 0.8 | 0.8 | 0 | 48 | 0.8 | 0.8 | 0 | 48 | 是
240 | 广水市 | 大凹水库至村办公室公路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 骆店镇 | 1.2 | 72 | 1.2 | 1.2 |  | 72 | 1.2 | 1.2 |  |  |  |  | 1.2 | 1.2 | 0 | 72 | 1.2 | 1.2 | 0 | 72 | 是
241 | 广水市 | 田埔湾胡德齐至胡功秋门前道路硬化 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 武胜关镇 | 0.5 | 30 | 0.5 | 0.5 |  | 30 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 30 | 0.5 | 0.5 | 0 | 30 | 是
242 | 广水市 | 隗家湾东至隗家湾西通村公路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 武胜关镇 | 0.8 | 48 | 0.8 | 0.8 |  | 48 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  | 0.8 | 0.8 | 0 | 48 | 0.8 | 0.8 | 0 | 48 | 是
243 | 广水市 | 环库公路至秀才湾 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 长岭镇 | 0.9 | 54 | 0.9 | 0.9 |  | 54 | 0.9 | 0.9 |  |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 0 | 54 | 0.9 | 0.9 | 0 | 54 | 是
244 | 广水市 | 罗家大湾道路新建 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 马坪镇 | 0.7 | 42 | 0.7 | 0.7 |  | 42 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  | 0.7 | 0.7 | 0 | 42 | 0.7 | 0.7 | 0 | 42 | 是
245 | 广水市 | 方关道路改建 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 马坪镇 | 0.9 | 54 | 0.9 | 0.9 |  | 54 | 0.9 | 0.9 |  |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 0 | 54 | 0.9 | 0.9 | 0 | 54 | 是
246 | 广水市 | 十宝线至村办公室 | 四级公路 | 村道 | 改造 | 农村公路提档升级工程 |  | 十里街办 | 1.1 | 44 | 1.1 | 1.1 |  | 44 | 1.1 | 1.1 |  |  |  |  | 1.1 | 1.1 | 0 | 44 | 1.1 | 1.1 | 0 | 44 | 是
247 | 广水市 | 三李线至润恒 | 四级公路 | 村道 | 改造 | 农村公路提档升级工程 |  | 十里街办 | 0.5 | 20 | 0.5 | 0.5 |  | 20 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 20 | 0.5 | 0.5 | 0 | 20 | 是
248 | 广水市 | 双门楼至杨家岗 | 四级公路 | 村道 | 改造 | 农村公路提档升级工程 |  | 十里街办 | 2 | 80 | 2 | 2 |  | 80 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 80 | 2 | 2 | 0 | 80 | 是
249 | 广水市 | 村委会至殷家岗马都司 | 四级公路 | 村道 | 改造 | 农村公路提档升级工程 |  | 十里街办 | 0.5 | 20 | 0.5 | 0.5 |  | 20 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 20 | 0.5 | 0.5 | 0 | 20 | 是
250 | 广水市 | 万家湾至大土门 | 四级公路 | 村道 | 改造 | 农村公路提档升级工程 |  | 十里街办 | 0.5 | 20 | 0.5 | 0.5 |  | 20 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 20 | 0.5 | 0.5 | 0 | 20 | 是
251 | 广水市 | 马寨村洼子湾至熊家湾 | 四级公路 | 村道 | 改造 | 农村公路提档升级工程 |  | 十里街办 | 0.5 | 20 | 0.5 | 0.5 |  | 20 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 20 | 0.5 | 0.5 | 0 | 20 | 是
252 | 广水市 | 村委会至下吴家湾道路 | 四级公路 | 村道 | 改造 | 农村公路提档升级工程 |  | 陈巷镇 | 0.76 | 30.4 | 0.76 | 0.76 |  | 30.4 | 0.76 | 0.76 |  |  |  |  | 0.76 | 0.76 | 0 | 30.4 | 0.76 | 0.76 | 0 | 30.4 | 是
253 | 广水市 | 陈昌贵板房至观景台 | 四级公路 | 村道 | 改造 | 农村公路提档升级工程 |  | 郝店镇 | 1.3 | 52 | 1.3 | 1.3 |  | 52 | 1.3 | 1.3 |  |  |  |  | 1.3 | 1.3 | 0 | 52 | 1.3 | 1.3 | 0 | 52 | 是
254 | 广水市 | 观景台至新湾公路扩宽 | 四级公路 | 村道 | 改造 | 农村公路提档升级工程 |  | 郝店镇 | 2.39 | 95.6 | 2.39 | 2.39 |  | 95.6 | 2.39 | 2.39 |  |  |  |  | 2.39 | 2.39 | 0 | 95.6 | 2.39 | 2.39 | 0 | 95.6 | 是
255 | 广水市 | 新湾道路 | 四级公路 | 村道 | 改造 | 农村公路提档升级工程 |  | 马坪镇 | 1.5 | 60 | 1.5 | 1.5 |  | 60 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 0 | 60 | 1.5 | 1.5 | 0 | 60 | 是
256 | 广水市 | 院子湾至进库路段 | 四级公路 | 村道 | 改造 | 农村公路提档升级工程 |  | 马坪镇 | 0.9 | 36 | 0.9 | 0.9 |  | 36 | 0.9 | 0.9 |  |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 0 | 36 | 0.9 | 0.9 | 0 | 36 | 是
257 | 广水市 | 方关至山口 | 四级公路 | 村道 | 改造 | 农村公路提档升级工程 |  | 马坪镇 | 0.6 | 24 | 0.6 | 0.6 |  | 24 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  | 0.6 | 0.6 | 0 | 24 | 0.6 | 0.6 | 0 | 24 | 是
258 | 广水市 | 马关至山口 | 四级公路 | 村道 | 改造 | 农村公路提档升级工程 |  | 马坪镇 | 0.5 | 20 | 0.5 | 0.5 |  | 20 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 20 | 0.5 | 0.5 | 0 | 20 | 是
259 | 广水市 | 柏树湾道路 | 四级公路 | 村道 | 改造 | 农村公路提档升级工程 |  | 马坪镇 | 2.4 | 96 | 2.4 | 2.4 |  | 96 | 2.4 | 2.4 |  |  |  |  | 2.4 | 2.4 | 0 | 96 | 2.4 | 2.4 | 0 | 96 | 是
260 | 广水市 | 高坡湾道路 | 四级公路 | 村道 | 改造 | 农村公路提档升级工程 |  | 马坪镇 | 2.5 | 100 | 2.5 | 2.5 |  | 100 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 0 | 100 | 2.5 | 2.5 | 0 | 100 | 是
261 | 广水市 | 群联南至高速连接线 | 四级公路 | 村道 | 改造 | 农村公路提档升级工程 |  | 太平镇 | 2 | 80 | 2 | 2 |  | 80 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 80 | 2 | 2 | 0 | 80 | 是
262 | 广水市 | 蔡家湾至源泉岗 | 四级公路 | 村道 | 改造 | 农村公路提档升级工程 |  | 太平镇 | 1.9 | 76 | 1.9 | 1.9 |  | 76 | 1.9 | 1.9 |  |  |  |  | 1.9 | 1.9 | 0 | 76 | 1.9 | 1.9 | 0 | 76 | 是
263 | 广水市 | 107国道至小湛家湾 | 四级公路 | 村道 | 改造 | 农村公路提档升级工程 |  | 杨寨镇 | 1.5 | 60 | 1.5 | 1.5 |  | 60 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 0 | 60 | 1.5 | 1.5 | 0 | 60 | 是
264 | 广水市 | 刘家畈至太杨公路 | 四级公路 | 村道 | 改造 | 农村公路提档升级工程 |  | 杨寨镇 | 1.5 | 60 | 1.5 | 1.5 |  | 60 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 0 | 60 | 1.5 | 1.5 | 0 | 60 | 是
265 | 广水市 | 黄杨路至西周家湾 | 四级公路 | 村道 | 改造 | 农村公路提档升级工程 |  | 杨寨镇 | 2.8 | 112 | 2.8 | 2.8 |  | 112 | 2.8 | 2.8 |  |  |  |  | 2.8 | 2.8 | 0 | 112 | 2.8 | 2.8 | 0 | 112 | 是
266 | 广水市 | 许家冲水库大坝至杨家湾 | 四级公路 | 村道 | 改造 | 农村公路提档升级工程 |  | 蔡河镇 | 3 | 120 | 3 | 3 |  | 120 | 3 | 3 |  |  |  |  | 3 | 3 | 0 | 120 | 3 | 3 | 0 | 120 | 是
267 | 广水市 | 西代关至付家岗主干道 | 四级公路 | 村道 | 改造 | 农村公路提档升级工程 |  | 余店镇 | 1 | 40 | 1 | 1 |  | 40 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 40 | 1 | 1 | 0 | 40 | 是
268 | 广水市 | 安广线至大闵家田 | 四级公路 | 村道 | 改造 | 农村公路提档升级工程 |  | 李店镇 | 1.5 | 60 | 1.5 | 1.5 |  | 60 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 0 | 60 | 1.5 | 1.5 | 0 | 60 | 是
269 | 广水市 | 袁家河至万新万家湾 | 四级公路 | 村道 | 改造 | 农村公路提档升级工程 |  | 李店镇 | 2 | 80 | 2 | 2 |  | 80 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 80 | 2 | 2 | 0 | 80 | 是
270 | 广水市 | 杨家河至官屋湾 | 四级公路 | 村道 | 改造 | 农村公路提档升级工程 |  | 武胜关镇 | 1.6 | 64 | 1.6 | 1.6 |  | 64 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 | 1.6 | 0 | 64 | 1.6 | 1.6 | 0 | 64 | 是
271 | 广水市 | 316国道路口至马坪狮子岗村严家独湾 | 四级公路 | 村道 | 改造 | 农村公路提档升级工程 |  | 长岭镇 | 1 | 40 | 1 | 1 |  | 40 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 40 | 1 | 1 | 0 | 40 | 是
272 | 广水市 | 吕冲村四至六组公路 | 四级公路 | 村道 | 改造 | 农村公路提档升级工程 |  | 长岭镇 | 2.5 | 100 | 2.5 | 2.5 |  | 100 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 0 | 100 | 2.5 | 2.5 | 0 | 100 | 是
273 | 广水市 | 凤凰村至关南村 | 四级公路 | 村道 | 改造 | 农村公路提档升级工程 |  | 长岭镇 | 1 | 40 | 1 | 1 |  | 40 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 40 | 1 | 1 | 0 | 40 | 是
274 | 广水市 | 牛车村八组道路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 蔡河镇 | 0.67 | 40.2 | [6 empty] | 0.67 | 0.67 |  | 40.2 | 0.67 | 0.67 | 0 | 40.2 | 0.67 | 0.67 | 0 | 40.2 | 是
275 | 广水市 | 平洑线至三组 | 四级公路 | 村道 | 改造 | 农村公路提档升级工程 |  | 蔡河镇 | 0.67 | 26.8 | [6 empty] | 0.67 | 0.67 |  | 26.8 | 0.67 | 0.67 | 0 | 26.8 | 0.67 | 0.67 | 0 | 26.8 | 是
276 | 广水市 | 南环大道至学堂湾 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 广水市开发区 | 0.4 | 24 | [6 empty] | 0.4 | 0.4 |  | 24 | 0.4 | 0.4 | 0 | 24 | 0.4 | 0.4 | 0 | 24 | 是
277 | 曾都区 | 随州市曾都区经济开发区龚家棚村一石线C657421303 0.000-0.707 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2023] 22号 | 经济开发区 | 0.707 | 28.28 | [6 empty] | 0.707 | 0.707 |  | 28.28 | 0.707 | 0.707 | 0 | 28.28 | 0.707 | 0.707 | 0 | 28.28 | 是
278 | 曾都区 | 随州市曾都区南郊办事处南烟墩黄包线 Y065421303 0.000-2.817 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2023] 22号 | 南郊办事处 | 2.817 | 112.68 | [6 empty] | 2.817 | 2.817 |  | 112.68 | 2.817 | 2.817 | 0 | 112.68 | 2.817 | 2.817 | 0 | 112.68 | 是
279 | 曾都区 | 随州市曾都区南郊办事处南烟墩谢国线 CPE7421303 0.000-0.686 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2023] 22号 | 南郊办事处 | 0.686 | 27.44 | [6 empty] | 0.686 | 0.686 |  | 27.44 | 0.686 | 0.686 | 0 | 27.44 | 0.686 | 0.686 | 0 | 27.44 | 是
280 | 曾都区 | 随州市曾都区南郊办事处南烟墩县县线 CPE7421303 1.499-2.057 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2023] 22号 | 南郊办事处 | 0.558 | 22.32 | [6 empty] | 0.558 | 0.558 |  | 22.32 | 0.558 | 0.558 | 0 | 22.32 | 0.558 | 0.558 | 0 | 22.32 | 是
281 | 曾都区 | 随州市曾都区南郊办事处南烟墩茶何线 X019421303 11.174-12.762 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2023] 22号 | 南郊办事处 | 1.588 | 63.52 | [6 empty] | 1.588 | 1.588 |  | 63.52 | 1.588 | 1.588 | 0 | 63.52 | 1.588 | 1.588 | 0 | 63.52 | 是
282 | 曾都区 | 随州市曾都区万店镇新中岗小线 CA37421303 2.100-2.876 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2023] 22号 | 万店镇 | 0.776 | 31.04 | [6 empty] | 0.776 | 0.776 |  | 31.04 | 0.776 | 0.776 | 0 | 31.04 | 0.776 | 0.776 | 0 | 31.04 | 是
283 | 曾都区 | 随州市曾都区万店镇新中独大线 CA37421303 0.000-1.488 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2023] 22号 | 万店镇 | 1.488 | 59.52 | [6 empty] | 1.488 | 1.488 |  | 59.52 | 1.488 | 1.488 | 0 | 59.52 | 1.488 | 1.488 | 0 | 59.52 | 是
284 | 曾都区 | 随州市曾都区北郊磙山至汲水湖段改建工程 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 重要县乡道 |  | 北郊办事处 | 11.896 | 6355 | [6 empty] | 0.3 |  |  | 490 | 0.3 | 0 | 0 | 490 | 0.3 | 0 | 0 | 490 | 否
285 | 曾都区 | 曾都区北郊办事处汲水湖小桥 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路桥梁 | 鄂交发[2023] 22号 | 北郊办事处 | 1 | 50.8 | [8 empty] | 13 | 50.8 | 0 | 0 | 13 | 50.8 | 0 | 0 | 13 | 50.8 | 是
286 | 曾都区 | 曾都区北郊办事处汲水湖二桥 | 四级级路 | 村道 | 改建 | 农村公路桥梁 | 鄂交发[2023] 22号 | 北郊办事处 | 1 | 46.27 | [8 empty] | 10 | 46.27 | 0 | 0 | 10 | 46.27 | 0 | 0 | 10 | 46.27 | 是
287 | 随县 | 杜家店村通村公路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 洪山镇 | 0.9 | 112.5 | [6 empty] | 0.9 | 0.9 |  | 112.5 | 0.9 | 0.9 | 0 | 112.5 | 0.9 | 0.9 | 0 | 112.5 | 是
288 | 随县 | 魏家岗村通村公路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 万福店农场 | 1.5 | 187.5 | [6 empty] | 1.5 | 1.5 |  | 187.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 187.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 187.5 | 是
289 | 随县 | 联建村农村通村公路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 吴山镇 | 0.55 | 68.75 | [6 empty] | 0.55 | 0.55 |  | 68.75 | 0.55 | 0.55 | 0 | 68.75 | 0.55 | 0.55 | 0 | 68.75 | 是
290 | 随县 | 钓鱼台村大石家湾至田家湾通村公路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 殷店镇 | 0.6 | 75 | [6 empty] | 0.6 | 0.6 |  | 75 | 0.6 | 0.6 | 0 | 75 | 0.6 | 0.6 | 0 | 75 | 是
291 | 随县 | 钓鱼台村大石家湾至小石家湾通村公路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 殷店镇 | 0.6 | 75 | [6 empty] | 0.6 | 0.6 |  | 75 | 0.6 | 0.6 | 0 | 75 | 0.6 | 0.6 | 0 | 75 | 是
292 | 随县 | 天河口居委会通村公路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 殷店镇 | 1 | 125 | [6 empty] | 1 | 1 |  | 125 | 1 | 1 | 0 | 125 | 1 | 1 | 0 | 125 | 是
293 | 随县 | 雄峰村通村公路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 殷店镇 | 1.2 | 150 | [6 empty] | 1.2 | 1.2 |  | 150 | 1.2 | 1.2 | 0 | 150 | 1.2 | 1.2 | 0 | 150 | 是
294 | 随县 | 鲁城河村楼子湾前至西后湾通村公路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 唐县镇 | 1.25 | 156.25 | [6 empty] | 1.25 | 1.25 |  | 156.25 | 1.25 | 1.25 | 0 | 156.25 | 1.25 | 1.25 | 0 | 156.25 | 是
295 | 随县 | 玉皇村五组至清水堰通村公路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 唐县镇 | 1.6 | 200 | [6 empty] | 1.6 | 1.6 |  | 200 | 1.6 | 1.6 | 0 | 200 | 1.6 | 1.6 | 0 | 200 | 是
296 | 随县 | 迎鹤村通村公路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 唐县镇 | 1.4 | 175 | [6 empty] | 1.4 | 1.4 |  | 175 | 1.4 | 1.4 | 0 | 175 | 1.4 | 1.4 | 0 | 175 | 是
297 | 随县 | 八一桥村通村公路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 三里岗镇 | 0.6 | 75 | [6 empty] | 0.6 | 0.6 |  | 75 | 0.6 | 0.6 | 0 | 75 | 0.6 | 0.6 | 0 | 75 | 是
298 | 随县 | 刘店村通村公路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 三里岗镇 | 1.1 | 137.5 | [6 empty] | 1.1 | 1.1 |  | 137.5 | 1.1 | 1.1 | 0 | 137.5 | 1.1 | 1.1 | 0 | 137.5 | 是
299 | 随县 | 张家河村七组至四组通村公路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 安居镇 | 0.8 | 100 | [6 empty] | 0.8 | 0.8 |  | 100 | 0.8 | 0.8 | 0 | 100 | 0.8 | 0.8 | 0 | 100 | 是
300 | 随县 | 张家河村四组至办公室通村公路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 安居镇 | 0.56 | 70 | [6 empty] | 0.56 | 0.56 |  | 70 | 0.56 | 0.56 | 0 | 70 | 0.56 | 0.56 | 0 | 70 | 是
301 | 随县 | 张家河村五组至村办公室通村公路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 安居镇 | 0.71 | 88.75 | [6 empty] | 0.71 | 0.71 |  | 88.75 | 0.71 | 0.71 | 0 | 88.75 | 0.71 | 0.71 | 0 | 88.75 | 是
302 | 随县 | 皂角树村通村公路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 安居镇 | 1.6 | 200 | [6 empty] | 1.6 | 1.6 |  | 200 | 1.6 | 1.6 | 0 | 200 | 1.6 | 1.6 | 0 | 200 | 是
303 | 随县 | 王家楼村 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 安居镇 | 0.9 | 112.5 | [6 empty] | 0.9 | 0.9 |  | 112.5 | 0.9 | 0.9 | 0 | 112.5 | 0.9 | 0.9 | 0 | 112.5 | 是
304 | 随县 | 联合村一组至小岛通村公路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 新街镇 | 0.72 | 90 | [6 empty] | 0.72 | 0.72 |  | 90 | 0.72 | 0.72 | 0 | 90 | 0.72 | 0.72 | 0 | 90 | 是
305 | 随县 | 庞家岩村通村公路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 环潭镇 | 0.6 | 75 | [6 empty] | 0.6 | 0.6 |  | 75 | 0.6 | 0.6 | 0 | 75 | 0.6 | 0.6 | 0 | 75 | 是
306 | 随县 | 九里岗村随洪公路至阮家大湾通村公路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 环潭镇 | 0.55 | 68.75 | [6 empty] | 0.55 | 0.55 |  | 68.75 | 0.55 | 0.55 | 0 | 68.75 | 0.55 | 0.55 | 0 | 68.75 | 是
307 | 随县 | 九里岗村王家湾桥至菜园通村公路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 环潭镇 | 0.76 | 95 | [6 empty] | 0.76 | 0.76 |  | 95 | 0.76 | 0.76 | 0 | 95 | 0.76 | 0.76 | 0 | 95 | 是
308 | 随县 | 九里岗村王家湾至椅子湾通村公路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 环潭镇 | 0.59 | 73.75 | [6 empty] | 0.59 | 0.59 |  | 73.75 | 0.59 | 0.59 | 0 | 73.75 | 0.59 | 0.59 | 0 | 73.75 | 是
309 | 随县 | 桃园村通村公路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 均川镇 | 0.52 | 65 | [6 empty] | 0.52 | 0.52 |  | 65 | 0.52 | 0.52 | 0 | 65 | 0.52 | 0.52 | 0 | 65 | 是
310 | 随县 | 潜家楼通村公路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 均川镇 | 1 | 125 | [6 empty] | 1 | 1 |  | 125 | 1 | 1 | 0 | 125 | 1 | 1 | 0 | 125 | 是
311 | 随县 | 将军台村通村公路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 柳林镇 | 1.7 | 212.5 | [6 empty] | 1.7 | 1.7 |  | 212.5 | 1.7 | 1.7 | 0 | 212.5 | 1.7 | 1.7 | 0 | 212.5 | 是
312 | 随县 | 竹筏飘通村公路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 淮河镇 | 3 | 375 | [6 empty] | 3 | 3 |  | 375 | 3 | 3 | 0 | 375 | 3 | 3 | 0 | 375 | 是
313 | 随县 | 岳家湾村通村公路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 草店镇 | 1.5 | 187.5 | [6 empty] | 1.5 | 1.5 |  | 187.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 187.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 187.5 | 是
314 | 随县 | 王子城村通村公路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 草店镇 | 1.5 | 187.5 | [6 empty] | 1.5 | 1.5 |  | 187.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 187.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 187.5 | 是
315 | 随县 | 祝东村通村公路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 小林镇 | 1 | 125 | [6 empty] | 1 | 1 |  | 125 | 1 | 1 | 0 | 125 | 1 | 1 | 0 | 125 | 是
316 | 随县 | 王岗村通村公路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 厉山镇 | 1.2 | 150 | [6 empty] | 1.2 | 1.2 |  | 150 | 1.2 | 1.2 | 0 | 150 | 1.2 | 1.2 | 0 | 150 | 是
317 | 随县 | 嵩垛村嵩垛村16组 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 高城镇 | 1 | 125 | [6 empty] | 1 | 1 |  | 125 | 1 | 1 | 0 | 125 | 1 | 1 | 0 | 125 | 是
318 | 随县 | 曹门村通村公路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 万和镇 | 0.55 | 68.75 | [6 empty] | 0.55 | 0.55 |  | 68.75 | 0.55 | 0.55 | 0 | 68.75 | 0.55 | 0.55 | 0 | 68.75 | 是
319 | 随县 | 群金村通村公路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 尚市镇 | 1 | 125 | [6 empty] | 1 | 1 |  | 125 | 1 | 1 | 0 | 125 | 1 | 1 | 0 | 125 | 是
320 | 随县 | 王家河村通村公路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 尚市镇 | 2.9 | 362.5 | [6 empty] | 2.9 | 2.9 |  | 362.5 | 2.9 | 2.9 | 0 | 362.5 | 2.9 | 2.9 | 0 | 362.5 | 是
321 | 随县 | 星模村通村公路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 尚市镇 | 2 | 250 | [6 empty] | 2 | 2 |  | 250 | 2 | 2 | 0 | 250 | 2 | 2 | 0 | 250 | 是
322 | 随县 | 解郭线Y301421321桩号0—3.8 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 洪山镇 | 3.8 | 475 | [6 empty] | 3.8 | 3.8 |  | 475 | 3.8 | 3.8 | 0 | 475 | 3.8 | 3.8 | 0 | 475 | 是
323 | 随县 | 大雷线Y299421321桩号0—1.792 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 洪山镇 | 1.792 | 224 | [6 empty] | 1.792 | 1.792 |  | 224 | 1.792 | 1.792 | 0 | 224 | 1.792 | 1.792 | 0 | 224 | 是
324 | 随县 | 安黑线X049421321桩号0.7—11.2 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 安居镇 | 10.5 | 1312.5 | [6 empty] | 3.9 | 3.9 |  | 495 | 3.9 | 3.9 | 0 | 495 | 3.9 | 3.9 | 0 | 495 | 否
325 | 随县 | 三安线CZ22421321桩号4.933—5.283 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 新街镇 | 0.35 | 43.75 | [6 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 43.75 | 0.35 | 0.35 | 0 | 43.75 | 0.35 | 0.35 | 0 | 43.75 | 是
326 | 随县 | 联金线Y415421321桩号1.73—2.879 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 新街镇 | 1.149 | 143.625 | [6 empty] | 1.149 | 1.149 |  | 143.625 | 1.149 | 1.149 | 0 | 143.625 | 1.149 | 1.149 | 0 | 143.625 | 是
327 | 随县 | 金新线Y530421321桩号0—1.052 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 新街镇 | 1.052 | 131.5 | [6 empty] | 1.052 | 1.052 |  | 131.5 | 1.052 | 1.052 | 0 | 131.5 | 1.052 | 1.052 | 0 | 131.5 | 是
328 | 随县 | 张上线CU34421321桩号0—3.571 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 新街镇 | 3.571 | 446.375 | [6 empty] | 3.571 | 3.571 |  | 446.375 | 3.571 | 3.571 | 0 | 446.375 | 3.571 | 3.571 | 0 | 446.375 | 是
329 | 随县 | 环随线CL65421321桩号0—0.768 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 澴潭镇 | 0.768 | 96 | [6 empty] | 0.768 | 0.768 |  | 96 | 0.768 | 0.768 | 0 | 96 | 0.768 | 0.768 | 0 | 96 | 是
330 | 随县 | 解万线Y220421321桩号3.5—9.321 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 澴潭镇 | 5.821 | 727.6 | [6 empty] | 3.8 | 3.8 |  | 480 | 3.8 | 3.8 | 0 | 480 | 3.8 | 3.8 | 0 | 480 | 否
331 | 随县 | 八大线Y153421321桩号0—6.5 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 小林镇 | 6.5 | 812.5 | [6 empty] | 3.9 | 3.9 |  | 495 | 3.9 | 3.9 | 0 | 495 | 3.9 | 3.9 | 0 | 495 | 否
332 | 随县 | 檀大线Y154421321桩号0—2.48 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 小林镇 | 2.48 | 310 | [6 empty] | 2.48 | 2.48 |  | 310 | 2.48 | 2.48 | 0 | 310 | 2.48 | 2.48 | 0 | 310 | 是
333 | 随县 | 十龙线Y113421321桩号0—0.68 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 尚市镇 | 0.68 | 85 | [6 empty] | 0.68 | 0.68 |  | 85 | 0.68 | 0.68 | 0 | 85 | 0.68 | 0.68 | 0 | 85 | 是
334 | 随县 | 顺民线Y110421321桩号2.8—6.63 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 尚市镇 | 3.83 | 478.75 | [6 empty] | 3.83 | 3.83 |  | 478.75 | 3.83 | 3.83 | 0 | 478.75 | 3.83 | 3.83 | 0 | 478.75 | 是
335 | 随县 | 苏仰线C033421321桩号0—1 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 尚市镇 | 1 | 125 | [6 empty] | 1 | 1 |  | 125 | 1 | 1 | 0 | 125 | 1 | 1 | 0 | 125 | 是
336 | 随县 | 王新线Y051421321桩号0—3.7 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 尚市镇 | 3.7 | 462.5 | [6 empty] | 3.7 | 3.7 |  | 462.5 | 3.7 | 3.7 | 0 | 462.5 | 3.7 | 3.7 | 0 | 462.5 | 是
337 | 随县 | 代张线CA81421321桩号0—0.775 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 万和镇 | 0.775 | 96.875 | [6 empty] | 0.775 | 0.775 |  | 96.875 | 0.775 | 0.775 | 0 | 96.875 | 0.775 | 0.775 | 0 | 96.875 | 是
338 | 随县 | 龙万线Y218421321桩号0—3.3 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 万和镇 | 3.3 | 412.5 | [6 empty] | 3.3 | 3.3 |  | 412.5 | 3.3 | 3.3 | 0 | 412.5 | 3.3 | 3.3 | 0 | 412.5 | 是
339 | 随县 | 曾龙线Y438421321桩号0—4.937 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 均川镇 | 4.937 | 617.125 | [6 empty] | 3.9 | 3.9 |  | 495 | 3.9 | 3.9 | 0 | 495 | 3.9 | 3.9 | 0 | 495 | 否
340 | 随县 | 农杨线Y403421321桩号0—7.31 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 安居镇 | 7.31 | 913.75 | [6 empty] | 3.8 | 3.8 |  | 480 | 3.8 | 3.8 | 0 | 480 | 3.8 | 3.8 | 0 | 480 | 否
341 | 随县 | 界双线Y377421321桩号0—2.6 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 澴潭镇 | 2.6 | 325 | [6 empty] | 2.6 | 2.6 |  | 325 | 2.6 | 2.6 | 0 | 325 | 2.6 | 2.6 | 0 | 325 | 是
342 | 随县 | 洼井线Y377421321桩号0.3—3.3 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 澴潭镇 | 3 | 375 | [6 empty] | 3 | 3 |  | 375 | 3 | 3 | 0 | 375 | 3 | 3 | 0 | 375 | 是
343 | 随县 | 三檀线Y010421321桩号0—1.25 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 草店镇 | 1.25 | 156 | [6 empty] | 1.25 | 1.25 |  | 156 | 1.25 | 1.25 | 0 | 156 | 1.25 | 1.25 | 0 | 156 | 是
344 | 随县 | 寇龙线Y155421321桩号2.854—5.454 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 小林镇 | 2.6 | 325 | [6 empty] | 2.6 | 2.6 |  | 325 | 2.6 | 2.6 | 0 | 325 | 2.6 | 2.6 | 0 | 325 | 是
345 | 随县 | 砖青线Y055421321桩号0—2 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 新街镇 | 2 | 250 | [6 empty] | 2 | 2 |  | 250 | 2 | 2 | 0 | 250 | 2 | 2 | 0 | 250 | 是
346 | 随县 | 双板线Y208421321桩号0—1.1 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 万和镇 | 1.1 | 137.5 | [6 empty] | 1.1 | 1.1 |  | 137.5 | 1.1 | 1.1 | 0 | 137.5 | 1.1 | 1.1 | 0 | 137.5 | 是
347 | 随县 | 蔡房线C717421321桩号0—1 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 太白顶 | 1 | 125 | [6 empty] | 1 | 1 |  | 125 | 1 | 1 | 0 | 125 | 1 | 1 | 0 | 125 | 是

## 2023年6月
2023年度农村公路固定资产投资统计报表
（6月份）
填报单位：随州市交通运输局 审核人：陈剑 填报人：钟征 填报日期：2023年6月19日
序号 | 项目所在地 | 项目名称 | 公路技术等级 | 公路行政等级 | 建设性质 | 计划类别 | 计划文号 | 所属乡镇 | 总概算情况 |  | 2020年安排计划情况 | [5 empty] | 本月完成情况 |  |  |  | 自年初至本月底累计完成情况 |  |  |  | 自开始建设至本年累计完成情况 |  |  |  | 项目是否完工 | 备注
[9 empty] | 工程量（公里） | 投资 （万元） | 路基 目标 | 计划 路基 | 路面 目标 | 计划 路面 | 桥梁（延米） | 投资 （万元） | 路基 （公里） | 路面 （公里） | 桥梁（延米） | 投资 （万元） | 路基 （公里） | 路面 （公里） | 桥梁（延米） | 投资 （万元） | 路基 （公里） | 路面 （公里） | 桥梁（延米） | 投资 （万元）
|  | 全市汇总 | [6 empty] | 868.247 | 354879.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.377 | 96.314 | 108.899 | 2 | 15944.547 | 291.997 | 296.953 | 190.9 | 76002.807 | 597.277 | 435.413 | 705.9 | 170340.407 | 0 | 0
10 | 随县 | 随州市随县淮河至随阳店公路 | 二级公路 | 乡道 | 改建 | “硬联通”项目 | 鄂路计[2019]53号 | 淮河镇 | 80.6 | 75905 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1.3 |  |  | 460 | 3.8 | 0 | 0 | 1410 | 22.1 | 10 | 0 | 18094 | 否 | 硬联通
11 | 随县 | 随州市随县太唐线县乡道改建工程 | 三级公路 | 乡道 | 改建 | 重要县乡道 | 鄂交发[2021]60号 | 尚市镇 | 12 | 4800 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 2792 | 否
12 | 随县 | 随州市随县八坊涧桥 | 无 | 村道 | 改建 | 农村公路桥梁 |  | 太白顶风景区管委会 | 1 | 221 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 否
13 | 随县 | 随州市随县正冲桥 | 无 | 村道 | 改建 | 农村公路桥梁 |  | 环潭镇 | 1 | 47 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 否
14 | 随县 | 随州市随县香菇产业园桥 | 无 | 村道 | 改建 | 农村公路桥梁 |  | 三里岗镇 | 1 | 95 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 否
15 | 随县 | 随州市随县黄土湾桥 | 无 | 村道 | 改建 | 农村公路桥梁 |  | 唐县镇 | 1 | 65 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 否
16 | 随县 | 随州市随县全力社区桥 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路桥梁 |  | 柳林镇 | 1 | 205 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 185 | 否
17 | 随县 | 随州市随县吴万公路吴山段 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 重要县乡道 | 鄂交发[2022] 24号 | 吴山镇 | 8.78 | 3512 | [10 empty] | 0 | 4.48 | 0 | 1322 | 8.78 | 8.78 | 0 | 3512 | 是
18 | 随县 | 随州市随县均洪公路均川段 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 重要县乡道 | 鄂交发[2022] 24号 | 均川镇 | 17 | 6800 | [7 empty] | 1.5 |  | 450 | 2.9 | 6.95 | 0 | 2850 | 17 | 9.85 | 0 | 4740 | 否
19 | 广水市 | 随州市广水市Y001421381K0-K13.656提档升级工程 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交农[2018]331号 | 郝店镇 | 13.66 | 546 | [10 empty] | 5.66 | 5.66 | 0 | 126 | 13.66 | 13.66 | 0 | 546 | 是
20 | 广水市 | 随州市广水市Y061421381K0-K8.926提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交农[2018]331号 | 蔡河镇 | 8.93 | 357 | [10 empty] | 0 | 8.93 | 0 | 157 | 8.93 | 8.93 | 0 | 357 | 是
21 | 广水市 | 随州市广水市Y035421381K0-K4.772提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交农[2018]331号 | 蔡河镇 | 4.77 | 191 | [10 empty] | 0 | 4.77 | 0 | 91 | 4.77 | 4.77 | 0 | 191 | 是
22 | 广水市 | 随州市广水市Y155421381K0-K5.889提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交农[2018]331号 | 关庙镇 | 5.89 | 236 | [10 empty] | 0 | 5.89 | 0 | 86 | 5.89 | 5.89 | 0 | 236 | 是
23 | 广水市 | 随州市广水市Y101421381K0-K8.672提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交农[2018]331号 | 十里办事处 | 8.67 | 347 | [10 empty] | 0 | 8.67 | 0 | 97 | 8.67 | 8.67 | 0 | 347 | 是
24 | 广水市 | 随州市广水市Y055421381K0-K6.405提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交农[2018]331号 | 武胜关镇 | 6.41 | 256 | [10 empty] | 0 | 6.41 | 0 | 106 | 6.41 | 6.41 | 0 | 256 | 是
25 | 广水市 | 随州市广水市CC05421381K0-K11.522提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2020]96号 | 余店镇 | 11.52 | 461 | [10 empty] | 0 | 11.52 | 0 | 261 | 11.52 | 11.52 | 0 | 461 | 是
26 | 广水市 | 随州市广水市庙河桥 | 无 | 村道 | 改建 | 农村公路桥梁 | 鄂交农[2019]99号 | 陈巷镇 | 1 | 90 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 否
27 | 广水市 | 随州市广水市河口桥 | 无 | 村道 | 新建 | 农村公路桥梁 | 鄂交发[2020]54号 | 余店镇 | 1 | 60 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 否
28 | 广水市 | 随州市广水市新华桥 | 无 | 村道 | 改建 | 农村公路桥梁 | 鄂交发[2020]54号 | 十里办事处 | 1 | 180 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 否
29 | 广水市 | 随州市广水市北上河桥 | 无 | 村道 | 改建 | 农村公路桥梁 | 鄂交发[2020]54号 | 余店镇 | 1 | 90 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 否
30 | 广水市 | 随州市广水市徐家河生态综合治理项目防汛道路配套工程 | 二级公路 | 乡道 | 改建 | 重要县乡道 | 鄂交发[2021]197号 | 马坪镇、长岭镇、城郊办事处、关庙镇 | 103.67 | 62200 | [10 empty] | 0 | 18 | 0 | 1967 | 103.67 | 79 | 0 | 51648 | 否
31 | 广水市 | 随州市广水市浆溪店至分水岭段公路 | 三级公路 | 乡道 | 改建 | 重要县乡道 | 鄂路计[2020]94号 | 吴店镇 | 12.5 | 5000 | [10 empty] | 0 | 5 | 0 | 830 | 12.5 | 8 | 0 | 3780 | 否
32 | 广水市 | 随州市广水市胡陈线107国道至陈家河公路提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2021]60号 | 杨寨镇 | 5.82 | 721.7 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 50 | 否
33 | 广水市 | 随州市广水市曹陈线曹家湾至陈湖村公路提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2021]60号 | 城郊办事处 | 4.02 | 496 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 248 | 否
34 | 广水市 | 随州市广水市武胜关镇杨林沟茶叶小镇公路建设 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 路网连通、延伸公路 | 鄂交发[2022] 24号 | 武胜关镇 | 5 | 500 | [10 empty] | 0 | 1 | 0 | 146 | 5 | 5 | 0 | 500 | 是
35 | 曾都区 | 随州市曾都区饶家畈桥 | 无 | 村道 | 改建 | 农村公路桥梁 | 鄂交发[2021]60号 | 何店镇 | 1 | 60 | [10 empty] | 0 | 0 | 20 | 60 | 0 | 0 | 20 | 60 | 是
36 | 曾都区 | 随州市曾都区X002汪清线紫石铺至严家畈段改建工程 | 三级公路 | 县道 | 改建 | 重要县乡道 | 鄂交发[2022] 24号 | 府河镇 | 4.34 | 2848.5 | [10 empty] | 0 | 0.9 | 0 | 1592.5 | 4.34 | 4.34 | 0 | 2848.5 | 是
37 | 曾都区 | 随州市曾都区X016兴老线兴隆至塔儿塆段改建工程 | 三级公路 | 县道 | 改建 | 重要县乡道 | 鄂交发[2022] 24号 | 万店镇 | 15.81 | 9695.36 | [7 empty] | 1.1 |  | 498 | 0 | 3.64 | 0 | 3743.98 | 15.81 | 10.54 | 0 | 6701.48 | 否
38 | 曾都区 | 随州市曾都区X024閤珠线珠宝山至君子山段改建工程 | 三级公路 | 县道 | 改建 | 重要县乡道 | 鄂交发[2022] 24号 | 何店镇 | 7.52 | 3660 | [10 empty] | 0 | 0.8 | 0 | 703 | 7.52 | 7.52 | 0 | 3660 | 是
39 | 曾都区 | 随州市曾都区淅河镇高岗村东西路提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2022] 24号 | 淅河镇 | 1.6 | 64 | [6 empty] | 1.1 | 1.1 |  | 44 | 1.1 | 1.1 | 0 | 44 | 1.6 | 1.6 | 0 | 64 | 是
40 | 曾都区 | 随州市曾都区淅河镇永青村262省道至野鸭子河桥提档升级 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2022] 24号 | 淅河镇 | 3.58 | 143.3 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 60 | 否
41 | 曾都区 | 随州市曾都区南郊办事处马家榨社区九组联通铁塔至王家独屋 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 | 鄂交发[2022] 24号 | 南郊办事处 | 0.45 | 27 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 13.5 | 否
42 | 曾都区 | 随州市曾都区南郊办事处马家榨社区封明书住房至门口大堰 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 | 鄂交发[2022] 24号 | 南郊办事处 | 0.5 | 30 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
43 | 曾都区 | 随州市曾都区南郊办事处马家榨社区门口大堰至余家独屋 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 | 鄂交发[2022] 24号 | 南郊办事处 | 0.5 | 30 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
44 | 曾都区 | 随州市曾都区北郊办事处双寺村双寺至十七组 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 | 鄂交发[2022] 24号 | 北郊办事处 | 0.6 | 36 | [10 empty] | 0.3 | 0.6 | 0 | 27 | 0.6 | 0.6 | 0 | 36 | 是
45 | 曾都区 | 随州市曾都区何店镇谌家岭四组至吴家老湾 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 | 鄂交发[2022] 24号 | 何店镇 | 0.32 | 19.2 | [10 empty] | 0 | 0.32 | 0 | 9.6 | 0.32 | 0.32 | 0 | 19.2 | 是
46 | 随县 | 随州市随县Y044砖团线桩号0——12.464提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2022] 24号 | 柳林镇 | 12.46 | 1558 | [10 empty] | 2.66 | 2.66 | 0 | 328 | 12.46 | 12.46 | 0 | 1558 | 是
47 | 随县 | 随州市随县石庙桥 | 无 | 村道 | 改建 | 农村公路桥梁 | 鄂交发[2022] 24号 | 草店镇 | 1 | 585 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 535 | 0 | 0 | 130 | 585 | 是
48 | 随县 | 随州市随县桃园桥 | 无 | 村道 | 改建 | 农村公路桥梁 | 鄂交发[2022] 24号 | 均川镇 | 1 | 90 | [9 empty] | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 20 | 90 | 是
49 | 随县 | 随州市随县双星桥 | 无 | 村道 | 改建 | 农村公路桥梁 | 鄂交发[2022] 24号 | 柳林镇 | 1 | 90 | [9 empty] | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 20 | 90 | 是
50 | 随县 | 随州市随县大碑店桥 | 无 | 村道 | 改建 | 农村公路桥梁 | 鄂交发[2022] 24号 | 环潭镇 | 1 | 135 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 50 | 否
51 | 随县 | 随州市随县曾都洛阳至随县洪山公路古城畈至长岭坡段 | 四级公路 | 县道 | 改建 | “硬联通”项目 | 鄂交发[2022] 24号 | 柳林镇 | 8 | 5262 | [7 empty] | 0.6 |  | 490 | 0 | 5.2 | 0 | 2590 | 8 | 7.1 | 0 | 4528 | 否 | 硬联通
52 | 广水市 | 随州市广水市城郊办事处平洑线至桂花岛公路提档升级 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2022] 24号 | 城郊办事处 | 15 | 1875 | [10 empty] | 10 | 10 | 0 | 1077 | 15 | 15 | 0 | 1875 | 是
53 | 随县 | 随州市随县S333省道至田家湾 | 三级公路 | 县道 | 改建 | 重要县乡道 | 鄂交发[2022] 24号 | 长岗镇 | 3 | 1440 | [10 empty] | 0 | 3 | 0 | 580 | 3 | 3 | 0 | 1440 | 是 | 大洪山
54 | 随县 | 随州市随县郑家台至王家垱 | 三级公路 | 县道 | 改建 | 重要县乡道 | 鄂交发[2022] 24号 | 长岗镇 | 2.8 | 1120 | [10 empty] | 0 | 2.8 | 0 | 360 | 2.8 | 2.8 | 0 | 1120 | 是 | 大洪山
55 | 随县 | 随州市随县二桥至干冲垭子 | 三级公路 | 县道 | 改建 | 重要县乡道 | 鄂交发[2022] 24号 | 长岗镇 | 1.8 | 1080 | [10 empty] | 0 | 1.8 | 0 | 460 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1080 | 是 | 大洪山
56 | 随县 | 随州市随县S333省道至王家凼 | 三级公路 | 县道 | 改建 | 重要县乡道 | 鄂交发[2022] 24号 | 长岗镇 | 6.2 | 2480 | [7 empty] | 1.7 |  | 210 | 2.4 | 6.2 | 0 | 1700 | 6.2 | 6.2 | 0 | 2480 | 是 | 大洪山
57 | 随县 | 随州市随县原石部落 | 三级公路 | 县道 | 改建 | 重要县乡道 | 鄂交发[2022] 24号 | 长岗镇 | 3 | 1500 | [10 empty] | 1.5 | 1.5 | 0 | 640 | 3 | 3 | 0 | 1500 | 是 | 大洪山
58 | 随县 | 随州市随县S333省道至方家咀水库 | 三级公路 | 县道 | 改建 | 重要县乡道 | 鄂交发[2022] 24号 | 长岗镇 | 2.3 | 960 | [10 empty] | 0 | 2.3 | 0 | 360 | 2.3 | 2.3 | 0 | 960 | 是 | 大洪山
59 | 随县 | 随州市随县鬼堰湾至黄家湾 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 | 鄂交发[2022] 24号 | 长岗镇 | 1.5 | 90 | [10 empty] | 1.5 | 1.5 | 0 | 90 | 1.5 | 1.5 | 0 | 90 | 是 | 大洪山
60 | 随县 | 随州市随县牡丹崖至金军农业 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 | 鄂交发[2022] 24号 | 长岗镇 | 0.5 | 30 | [10 empty] | 0.5 | 0.5 | 0 | 30 | 0.5 | 0.5 | 0 | 30 | 是 | 大洪山
61 | 随县 | 随州市随县307部队至三里峡提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2022] 24号 | 长岗镇 | 3 | 150 | [10 empty] | 0 | 3 | 0 | 85 | 3 | 3 | 0 | 150 | 是 | 大洪山
62 | 广水市 | 随州市广水市环库公路至渔火露营段路面工程 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 重要县乡道 | 鄂交发[2022] 24号 | 长岭镇 | 2.084 | 916.97 | [10 empty] | 2.084 | 2.084 | 0 | 916.97 | 2.084 | 2.084 | 0 | 916.97 | 是
63 | 广水市 | 随州市广水市黄土关农文旅道路改造工程 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 重要县乡道 | 鄂交发[2022] 24号 | 蔡河镇 | 4 | 1200 | [10 empty] | 4 | 3 | 0 | 900 | 4 | 3 | 0 | 900 | 否
64 | 广水市 | 随州市广水市茶旅小镇道路工程 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 | 鄂交发[2022] 24号 | 武胜关镇 | 10 | 3000 | [10 empty] | 10 | 4.5 | 0 | 1230 | 10 | 4.5 | 0 | 1230 | 否
65 | 广水市 | 随州市广水市肖店至聂店公路改扩建工程 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 重要县乡道 | 鄂交发[2022] 24号 | 关庙镇 | 5.5 | 1650 | [10 empty] | 5.5 | 5.5 | 0 | 1650 | 5.5 | 5.5 | 0 | 1650 | 是
66 | 广水市 | 随州市广水市阳家湾至村办公室提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2022] 24号 | 太平镇 | 0.9 | 36 | [10 empty] | 0.9 | 0.9 | 0 | 36 | 0.9 | 0.9 | 0 | 36 | 是
67 | 广水市 | 随州市广水市阳家底下湾至高店小学提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2022] 24号 | 太平镇 | 0.72 | 28.8 | [10 empty] | 0.72 | 0.72 | 0 | 28.8 | 0.72 | 0.72 | 0 | 28.8 | 是
68 | 广水市 | 随州市广水市蔡家湾至源泉岗提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2022] 24号 | 太平镇 | 1.9 | 76 | [10 empty] | 1.9 | 1.9 | 0 | 76 | 1.9 | 1.9 | 0 | 76 | 是
69 | 广水市 | 随州市广水市太平街南至高速连接线提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2022] 24号 | 太平镇 | 6 | 240 | [10 empty] | 6 | 6 | 0 | 240 | 6 | 6 | 0 | 240 | 是
70 | 曾都区 | 随州市曾都区X006洛阳至明玉珍故里段改建工程 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 重要县乡道 | 鄂交发[2022] 24号 | 洛阳镇 | 3.304 | 962.57 | [10 empty] | 3.3 | 3.3 | 0 | 962.57 | 3.3 | 3.3 | 0 | 962.57 | 是
71 | 曾都区 | 随州市曾都区汪沟大堰桥 | 无 | 村道 | 改建 | 危桥改造 | 鄂交发[2022] 42号 | 万店镇 | 1 | 154.5 | [10 empty] | 0 | 0 | 15.02 | 154.5 | 0 | 0 | 15.02 | 154.5 | 是
72 | 曾都区 | 随州市曾都区五组桥 | 无 | 村道 | 改建 | 危桥改造 | 鄂交发[2022] 42号 | 万店镇 | 1 | 132.91 | [10 empty] | 0 | 0 | 22.02 | 132.91 | 0 | 0 | 22.02 | 132.91 | 是
73 | 曾都区 | 随州市曾都区方家石洞桥 | 无 | 村道 | 改建 | 危桥改造 | 鄂交发[2022] 42号 | 淅河镇 | 1 | 203.3 | [8 empty] | 1 | 20.9 | 0 | 0 | 1 | 203.3 | 0 | 0 | 1 | 203.3 | 是
74 | 曾都区 | 随州市曾都区川子湾桥 | 无 | 村道 | 改建 | 危桥改造 | 鄂交发[2022] 42号 | 淅河镇 | 1 | 429.09 | [8 empty] | 1 | 46.19 | 0 | 0 | 1 | 429.09 | 0 | 0 | 1 | 429.09 | 是
75 | 曾都区 | 随州市曾都区大堰坡二桥 | 无 | 村道 | 改建 | 危桥改造 | 鄂交发[2022] 42号 | 淅河镇 | 1 | 199.14 | [9 empty] | 59.742 | 0 | 0 | 0 | 99.642 | 0 | 0 | 0 | 99.642 | 否
76 | 曾都区 | 随州市曾都区四组公路桥 | 无 | 村道 | 改建 | 危桥改造 | 鄂交发[2022] 42号 | 府河镇 | 1 | 120.22 | [10 empty] | 0 | 0 | 8.84 | 120.22 | 0 | 0 | 8.84 | 120.22 | 是
77 | 曾都区 | 随州市曾都区王家湾大桥 | 无 | 村道 | 改建 | 危桥改造 | 鄂交发[2022] 42号 | 何店镇 | 1 | 192.32 | [10 empty] | 0 | 0 | 20 | 192.32 | 0 | 0 | 20 | 192.32 | 是
78 | 曾都区 | 随州市曾都区七组垱沟桥 | 无 | 乡道 | 改建 | 危桥改造 | 鄂交发[2022] 42号 | 府河镇 | 1 | 156.17 | [10 empty] | 0 | 0 | 16.02 | 156.17 | 0 | 0 | 16.02 | 156.17 | 是
79 | 曾都区 | 随州市曾都区X002汪清线大堰坡至清筑城改建工程（K20+340-K37+179段） | 三级公路 | 县道 | 改建 | 重要县乡道 |  | 府河镇 | 16.839 | 11317.6 | [6 empty] | 0.35 |  |  | 496 | 4.85 | 0.5 | 0 | 1692 | 4.85 | 0.5 | 0 | 1692 | 否
80 | 曾都区 | 随州市曾都区X003龚金线同兴至随县界段改建工程 | 三级公路 | 县道 | 改建 | 重要县乡道 |  | 洛阳镇 | 2.75 | 904.68 | [10 empty] | 1.5 | 0.5 | 0 | 775 | 1.5 | 0.5 | 0 | 775 | 否
81 | 曾都区 | 随州市曾都区㵐水东路桃园至随县交界段改建工程 | 一级公路 | 村道 | 改建 | 路网连通、延伸公路 |  | 北郊办事处 | 10.05 | 35000 | [6 empty] | 0.6 | 0.6 |  | 2058 | 3 | 3 | 0 | 13762 | 3 | 3 | 0 | 13762 | 否
82 | 曾都区 | 随州市曾都区府河镇沿河路改建工程 | 二级公路 | 村道 | 改建 | 路网连通、延伸公路 |  | 府河镇 | 15.88 | 24495.25 | [6 empty] | 0.15 |  |  | 495 | 0.55 | 0 | 0 | 2400.58 | 0.55 | 0 | 0 | 2400.58 | 否
83 | 随县 | 随州市随县高城至两水公路改建工程 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 重要县乡道 |  | 高城镇 | 15.709 | 3142 | [7 empty] | 3.7 |  | 490 | 15.709 | 6.1 | 0 | 1890 | 15.709 | 6.1 | 0 | 1890 | 否
84 | 随县 | 随州市随县高城高何公路 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 重要县乡道 |  | 高城镇 | 11.863 | 2373 | [7 empty] | 4 |  | 490 | 11.863 | 7.3 | 0 | 1755 | 11.863 | 7.3 | 0 | 1755 | 否
85 | 随县 | 随州市随县滨河东路新建工程 | 一级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 厉山镇 | 4.3 | 23000 | [7 empty] | 0.3 |  | 490 | 1.16 | 0.3 | 0 | 1965 | 1.16 | 0.3 | 0 | 1965 | 否
86 | 随县 | 随州市随县张体学红色旅游路 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 重要县乡道 |  | 洪山镇 | 3.4 | 1360 | [7 empty] | 0.3 |  | 77 | 3.4 | 3.4 | 0 | 1360 | 3.4 | 3.4 | 0 | 1360 | 是
87 | 随县 | 随州市随县廖寨至柏树湾公路 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 重要县乡道 |  | 环潭镇 | 9.7 | 3880 | [7 empty] | 0.6 |  | 490 | 9.7 | 1.8 | 0 | 1910 | 9.7 | 1.8 | 0 | 1910 | 否
88 | 随县 | 随州市随县武家河至龚家湾公路 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 重要县乡道 |  | 环潭镇 | 15 | 6000 | [7 empty] | 0.6 |  | 490 | 14.5 | 0.6 | 0 | 1945 | 14.5 | 0.6 | 0 | 1945 | 否
89 | 随县 | 随州市随县G316至尚市苏家至王家湾至尚市居委会县乡道改造工程 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 重要县乡道 |  | 尚市镇 | 12.9 | 5160 | [7 empty] | 1.5 |  | 460 | 12.9 | 2 | 0 | 1925 | 12.9 | 2 | 0 | 1925 | 否
90 | 随县 | 随州市随县澴潭镇刘庙至王城段县乡道改造工程 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 重要县乡道 |  | 环潭镇 | 4.3 | 1720 | [7 empty] | 1 |  | 260 | 4.3 | 3.5 | 0 | 1460 | 4.3 | 3.5 | 0 | 1460 | 否
91 | 随县 | 随州市随县明玉珍至洛阳段改造工程 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 重要县乡道 |  | 柳林镇 | 1.65 | 660 | [10 empty] | 1.65 | 1.65 | 0 | 660 | 1.65 | 1.65 | 0 | 660 | 是
92 | 随县 | 随州市随县太白顶尚太公路二级公路新建工程 | 二级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 太白顶风景区管委会 | 18.6 | 11160 | [7 empty] | 0.8 |  | 490 | 5 | 0.8 | 0 | 1550 | 5 | 0.8 | 0 | 1550 | 否
93 | 随县 | 随州市随县郑家湾中桥危桥改造工程 | 无 | 村道 | 改建 | 危桥改造 | 鄂交发[2022]42号 | 草店镇 | 1 | 264 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 否
94 | 随县 | 随州市随县朝阳河桥危桥改造工程 | 无 | 村道 | 改建 | 危桥改造 | 鄂交发[2022]42号 | 万和镇 | 1 | 920 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 | 否
95 | 随县 | 随州市随县吴家湾桥危桥改造工程 | 无 | 乡道 | 改建 | 危桥改造 | 鄂交发[2022]42号 | 均川镇 | 1 | 196 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 否
96 | 随县 | 随州市随县张沟桥危桥改造工程 | 无 | 乡道 | 改建 | 危桥改造 | 鄂交发[2022]42号 | 太白顶风景区管委会 | 1 | 88 | [10 empty] | 0 | 0 | 22 | 88 | 0 | 0 | 22 | 88 | 是
97 | 随县 | 随州市随县犁铧尖桥危桥改造工程 | 无 | 村道 | 改建 | 危桥改造 | 鄂交发[2022]42号 | 太白顶风景区管委会 | 1 | 260 | [10 empty] | 0 | 0 | 65 | 260 | 0 | 0 | 65 | 260 | 是
98 | 广水市 | 随州市广水市芦庙村烟花厂至布关公路提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 余店镇 | 5 | 300 | [10 empty] | 5 | 5 | 0 | 300 | 5 | 5 | 0 | 300 | 是
99 | 广水市 | 随州市广水市余店镇马鞍村至九岭山村道路硬化工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 路网连通、延伸公路 |  | 余店镇 | 8 | 480 | [10 empty] | 8 | 8 | 0 | 480 | 8 | 8 | 0 | 480 | 是
100 | 曾都区 | 随州市曾都区经济开发区周家寨村周家寨二组出口--入口 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 经济开发区 | 0.565 | 33.9 | [5 empty] | 0.565 |  |  |  |  | 0.565 | 0 | 0 | 11.3 | 0.565 | 0 | 0 | 11.3 | 否
101 | 曾都区 | 随州市曾都区经济开发区周家寨村周家寨四组出口--入口 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 经济开发区 | 0.407 | 24.42 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
102 | 曾都区 | 随州市曾都区经济开发区周家寨村周湾--陈湾 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 经济开发区 | 0.3 | 18 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
103 | 曾都区 | 随州市曾都区北郊办事处烽火山--田园小镇 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 北郊办事处 | 0.468 | 28.08 | [5 empty] | 0.468 |  |  |  |  | 0.468 | 0 | 0 | 9.36 | 0.468 | 0 | 0 | 9.36 | 否
104 | 曾都区 | 随州市曾都区北郊办事处汲水湖村汲水湖五组-朱家湾 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 北郊办事处 | 0.542 | 32.52 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
105 | 曾都区 | 随州市曾都区北郊办事处汲水湖村四组-刘家老湾 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 北郊办事处 | 0.902 | 54.12 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
106 | 曾都区 | 随州市曾都区北郊办事处磙山村四组南-四组东 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 北郊办事处 | 0.765 | 45.9 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
107 | 曾都区 | 随州市曾都区南郊办事处苏家寺村茶庵社区-苏家寺文家湾 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 南郊办事处 | 0.933 | 55.98 | [5 empty] | 0.933 |  |  |  |  | 0.933 | 0 | 0 | 18.66 | 0.933 | 0 | 0 | 18.66 | 否
108 | 曾都区 | 随州市曾都区南郊办事处苏家寺村六组-七组 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 南郊办事处 | 0.451 | 27.06 | [5 empty] | 0.451 |  |  |  |  | 0.451 | 0 | 0 | 9.02 | 0.451 | 0 | 0 | 9.02 | 否
109 | 曾都区 | 随州市曾都区南郊办事处羊子山村健民桥头-七组张家湾 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 南郊办事处 | 0.972 | 58.32 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
110 | 曾都区 | 随州市曾都区南郊办事处南烟墩村G240国道二组路口--陈家祠堂 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 南郊办事处 | 0.742 | 44.52 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
111 | 曾都区 | 随州市曾都区南郊办事处南烟墩村一组路口--谢家湾 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 南郊办事处 | 0.358 | 21.48 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
112 | 曾都区 | 随州市曾都区南郊办事处凉亭村三组新湾--严湾冲公墓 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 南郊办事处 | 0.82 | 49.2 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
113 | 曾都区 | 随州市曾都区南郊办事处白云社区王家湾-独崇山水库 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 南郊办事处 | 0.52 | 31.2 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
114 | 曾都区 | 随州市曾都区南郊办事处白云社区罗家万-林场 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 南郊办事处 | 0.537 | 32.22 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
115 | 曾都区 | 随州市曾都区涢水社区碧桂园-倪家湾 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 涢水办事处 | 0.443 | 26.58 | [5 empty] | 0.443 |  |  |  |  | 0.443 | 0 | 0 | 8.86 | 0.443 | 0 | 0 | 8.86 | 否
116 | 曾都区 | 随州市曾都区涢水社区九组长冲岗-吴家湾 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 涢水办事处 | 0.719 | 43.14 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
117 | 曾都区 | 随州市曾都区万店镇先觉庙村谌家寨--小儿坡 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 万店镇 | 0.8 | 48 | [6 empty] | 0.4 |  |  | 4 | 0.4 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0 | 0 | 4 | 否
118 | 曾都区 | 随州市曾都区万店镇小河沟村小河沟十组-张家湾 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 万店镇 | 0.97 | 58.2 | [5 empty] | 0.97 |  |  |  |  | 0.97 | 0 | 0 | 19.4 | 0.97 | 0 | 0 | 19.4 | 否
119 | 曾都区 | 随州市曾都区万店镇横山村杨树湾--七组娄子冲 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 万店镇 | 1.159 | 69.54 | [5 empty] | 1.159 |  |  |  |  | 1.159 | 0 | 0 | 23.18 | 1.159 | 0 | 0 | 23.18 | 否
120 | 曾都区 | 随州市曾都区万店镇泉水寺村杨家塝入口-出口 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 万店镇 | 0.306 | 18.36 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
121 | 曾都区 | 随州市曾都区何店镇金花岭村三岔路口-金花岭茶厂 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 何店镇 | 1.156 | 69.36 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
122 | 曾都区 | 随州市曾都区何店镇贯庄村栎树湾-窑沟 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 何店镇 | 0.321 | 19.26 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
123 | 曾都区 | 随州市曾都区何店镇天星村天子堰-天星七组 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 何店镇 | 1.2 | 72 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
124 | 曾都区 | 随州市曾都区何店镇花湾村白树垭-花湾水库 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 何店镇 | 0.958 | 57.48 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
125 | 曾都区 | 随州市曾都区何店镇浪河村黑水堰-浪河十四组 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 何店镇 | 0.771 | 46.26 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
126 | 曾都区 | 随州市曾都区何店镇浪河村长岭岗--柿子园 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 何店镇 | 0.967 | 58.02 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
127 | 曾都区 | 随州市曾都区淅河镇方家台村G316国道-龚家冲公墓 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 淅河镇 | 0.915 | 54.9 | [6 empty] | 0.915 |  |  | 9.15 | 0.915 | 0 | 0 | 9.15 | 0.915 | 0 | 0 | 9.15 | 否
128 | 曾都区 | 随州市曾都区府河镇枣树坳村五组葫芦冲-长岭洼 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 府河镇 | 0.856 | 51.36 | [5 empty] | 0.856 |  |  |  |  | 0.856 | 0 | 0 | 17.12 | 0.856 | 0 | 0 | 17.12 | 否
129 | 曾都区 | 随州市曾都区府河镇白鹤滩村六组窑岭冲-土冲公路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 府河镇 | 0.4 | 24 | [5 empty] | 0.4 |  |  |  |  | 0.4 | 0 | 0 | 8 | 0.4 | 0 | 0 | 8 | 否
130 | 曾都区 | 随州市曾都区府河镇白鹤滩村四组宋洼-熊家湾公路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 府河镇 | 0.56 | 33.6 | [5 empty] | 0.56 |  |  |  |  | 0.56 | 0 | 0 | 11.2 | 0.56 | 0 | 0 | 11.2 | 否
131 | 曾都区 | 随州市曾都区府河镇沙门铺村淅孛路--张湾 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 府河镇 | 0.87 | 52.2 | [6 empty] | 0.87 |  |  | 8.7 | 0.87 | 0 | 0 | 8.7 | 0.87 | 0 | 0 | 8.7 | 否
132 | 曾都区 | 随州市曾都区府河镇段家岗村十二组--十三组 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 府河镇 | 0.537 | 32.22 | [6 empty] | 0.537 |  |  | 5.37 | 0.537 | 0 | 0 | 5.37 | 0.537 | 0 | 0 | 5.37 | 否
133 | 曾都区 | 随州市曾都区府河镇官堰堤村烟袋包--黄土邦 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 府河镇 | 0.749 | 44.94 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
134 | 曾都区 | 随州市曾都区洛阳镇君子山村梨洼-黄应元 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 洛阳镇 | 0.3 | 18 | [5 empty] | 0.3 |  | 0.3 |  | 12 | 0.3 | 0.3 | 0 | 18 | 0.3 | 0.3 | 0 | 18 | 是
135 | 曾都区 | 随州市曾都区洛阳镇黄金堂村金花冲水库-毛沟垄 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 洛阳镇 | 0.406 | 24.36 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
136 | 曾都区 | 随州市曾都区洛阳镇小岭冲村学屋咀-桥头 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 洛阳镇 | 0.402 | 24.12 | [5 empty] | 0.402 |  |  |  |  | 0.402 | 0 | 0 | 8.04 | 0.402 | 0 | 0 | 8.04 | 否
137 | 曾都区 | 随州市曾都区洛阳镇珠宝山村旧庵-古山顶 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 洛阳镇 | 0.632 | 37.92 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
138 | 曾都区 | 随州市曾都区洛阳镇同兴揭家垅童车线主路口-郭家湾 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 洛阳镇 | 0.466 | 27.96 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
139 | 曾都区 | 随州市曾都区洛阳镇张畈村五组海堰角-紫山冲 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 洛阳镇 | 2.722 | 163.32 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
140 | 曾都区 | 随州市曾都区经济开发区周家寨村北高线 X011421303 2.68-3.33 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 经济开发区 | 0.65 | 26 | [5 empty] | 0.65 |  | 0.3 |  | 9.75 | 0.65 | 0.3 | 0 | 16.25 | 0.65 | 0.3 | 0 | 16.25 | 否
141 | 曾都区 | 随州市曾都区经济开发区龚家棚村龚甘线 Y019421303 0.79-2.027 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 经济开发区 | 1.237 | 49.48 | [5 empty] | 1.237 |  |  |  |  | 1.237 | 0 | 0 | 12.37 | 1.237 | 0 | 0 | 12.37 | 否
142 | 曾都区 | 随州市曾都区北郊办事处汲水湖村福汲线 C339421303 0.093-30.908 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 北郊办事处 | 0.815 | 32.6 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
143 | 曾都区 | 随州市曾都区北郊办事处汲水湖村探朱线 CRQ4421303 0-0.828 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 北郊办事处 | 0.828 | 33.12 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
144 | 曾都区 | 随州市曾都区涢水社区发驾线 CM36421303 0-0.876 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 涢水社区 | 0.876 | 35.04 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
145 | 曾都区 | 随州市曾都区涢水社区三六线 CM38421303 0-0.489 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 涢水办事处 | 0.489 | 19.56 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
146 | 曾都区 | 随州市曾都区涢水社区新碧线 CM46421303 0-0.366 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 涢水办事处 | 0.366 | 14.64 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
147 | 曾都区 | 随州市曾都区南郊办事处南烟墩村南八线 C312421303 0-2.023 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 南郊办事处 | 2.023 | 80.92 | [5 empty] | 2.023 |  |  |  |  | 2.023 | 0 | 0 | 20.23 | 2.023 | 0 | 0 | 20.23 | 否
148 | 曾都区 | 随州市曾都区南郊办事处南烟墩村六毛线 C700421303 0-0.46 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 南郊办事处 | 0.46 | 18.4 | [5 empty] | 0.46 |  |  |  |  | 0.46 | 0 | 0 | 9.2 | 0.46 | 0 | 0 | 9.2 | 否
149 | 曾都区 | 随州市曾都区南郊办事处南烟墩村邹毛线 C742421303 0.251-0.373 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 南郊办事处 | 0.122 | 4.88 | [5 empty] | 0.122 |  |  |  |  | 0.122 | 0 | 0 | 1.22 | 0.122 | 0 | 0 | 1.22 | 否
150 | 曾都区 | 随州市曾都区南郊办事处响水桥村国乡线 CPL8421303 0-0.304 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 南郊办事处 | 0.304 | 12.16 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
151 | 曾都区 | 随州市曾都区南郊办事处响水桥村响南线 Y067421303 0.354-2.062 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 南郊办事处 | 1.708 | 68.32 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
152 | 曾都区 | 随州市曾都区万店镇泉水寺村万三线 Y014421303 7.503-8.887 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 万店镇 | 1.384 | 55.36 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
153 | 曾都区 | 随州市曾都区万店镇泉水寺村肖奥线 CM62421303 0-0.316 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 万店镇 | 0.316 | 12.64 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
154 | 曾都区 | 随州市曾都区万店镇泉水寺村鸦周线 CRW2421303 1.806-2.647 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 万店镇 | 0.841 | 33.64 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
155 | 曾都区 | 随州市曾都区万店镇真武山村二两线 C417421303 0.868-5.222 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 万店镇 | 4.354 | 174.16 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
156 | 曾都区 | 随州市曾都区万店镇落天坡村杨枣线 CA64421303 0-0.846 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 万店镇 | 0.846 | 33.84 | [5 empty] | 0.846 |  | 0.846 |  | 25.38 | 0.846 | 0.846 | 0 | 33.84 | 0.846 | 0.846 | 0 | 33.84 | 是
157 | 曾都区 | 随州市曾都区万店镇落天坡村大落线 CM63421303 0-0.538 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 万店镇 | 0.538 | 21.52 | [6 empty] | 0.538 |  |  | 5.38 | 0.538 | 0 | 0 | 5.38 | 0.538 | 0 | 0 | 5.38 | 否
158 | 曾都区 | 随州市曾都区万店镇夹子沟村双夹线 C511421303 2.647-4.041 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 万店镇 | 1.394 | 55.76 | [5 empty] | 1.394 |  |  |  |  | 1.394 | 0 | 0 | 13.94 | 1.394 | 0 | 0 | 13.94 | 否
159 | 曾都区 | 随州市曾都区何店镇龚家店村赵崔线 Y038421303 3.807-5.62 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 何店镇 | 1.813 | 72.52 | [5 empty] | 1.813 |  |  |  |  | 1.813 | 0 | 0 | 18.13 | 1.813 | 0 | 0 | 18.13 | 否
160 | 曾都区 | 随州市曾都区何店镇花湾村锯槽线 CKM2421303 0-2.981 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 何店镇 | 2.981 | 119.24 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
161 | 曾都区 | 随州市曾都区何店镇金花岭村金刘线 C120421303 0-0.975 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 何店镇 | 0.975 | 39 | [5 empty] | 0.975 |  |  |  |  | 0.975 | 0 | 0 | 9.75 | 0.975 | 0 | 0 | 9.75 | 否
162 | 曾都区 | 随州市曾都区淅河镇双堰村新君线 Y006421303 0.028-1.234 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 淅河镇 | 1.206 | 48.24 | [5 empty] | 1.206 |  |  |  |  | 1.206 | 0 | 0 | 12.06 | 1.206 | 0 | 0 | 12.06 | 否
163 | 曾都区 | 随州市曾都区淅河镇青龙店村新君线 Y006421303 3.401-5.123 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 淅河镇 | 1.722 | 68.88 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
164 | 曾都区 | 随州市曾都区淅河镇光化村余红线 C033421303 0.064-2.185 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 淅河镇 | 2.121 | 84.84 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
165 | 曾都区 | 随州市曾都区淅河镇阳光村老先线 Y027421303 5.721-8.005 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 淅河镇 | 2.284 | 91.36 | [5 empty] | 2.284 |  |  |  |  | 2.284 | 0 | 0 | 22.84 | 2.284 | 0 | 0 | 22.84 | 否
166 | 曾都区 | 随州市曾都区淅河镇新店村新永线 Y061421303 0.037-1.251 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 淅河镇 | 1.214 | 48.56 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
167 | 曾都区 | 随州市曾都区淅河镇永青村汪亲线 X002421303 8.139-11.721 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 淅河镇 | 3.582 | 143.28 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
168 | 曾都区 | 随州市曾都区淅河镇赵家咀村荒赵线 C044421303 0.536-0.784 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 淅河镇 | 0.248 | 9.92 | [5 empty] | 0.248 |  |  |  |  | 0.248 | 0 | 0 | 2.48 | 0.248 | 0 | 0 | 2.48 | 否
169 | 曾都区 | 随州市曾都区淅河镇赵家咀村新永线 Y061421303 5.483-6.101 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 淅河镇 | 0.618 | 24.72 | [5 empty] | 0.618 |  |  |  |  | 0.618 | 0 | 0 | 6.18 | 0.618 | 0 | 0 | 6.18 | 否
170 | 曾都区 | 随州市曾都区淅河镇高岗村金下线 Y028421303 4.714-6.681 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 淅河镇 | 1.967 | 78.68 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
171 | 曾都区 | 随州市曾都区淅河镇陈畈村姜方线 C521421303 0-2.03 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 淅河镇 | 2.03 | 81.2 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
172 | 曾都区 | 随州市曾都区府河镇冯家畈村过李线 C888421303 0-0.634 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 府河镇 | 0.634 | 25.36 | [5 empty] | 0.634 |  |  |  |  | 0.634 | 0 | 0 | 6.34 | 0.634 | 0 | 0 | 6.34 | 否
173 | 曾都区 | 随州市曾都区府河镇冯家畈村汪冯线 CTE2421303 0-0.621 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 府河镇 | 0.621 | 24.84 | [5 empty] | 0.621 |  |  |  |  | 0.621 | 0 | 0 | 6.21 | 0.621 | 0 | 0 | 6.21 | 否
174 | 曾都区 | 随州市曾都区府河镇白鹤滩村吴小线 CJV2421303 0-0.277 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 府河镇 | 0.277 | 11.08 | [5 empty] | 0.277 |  |  |  |  | 0.277 | 0 | 0 | 2.77 | 0.277 | 0 | 0 | 2.77 | 否
175 | 曾都区 | 随州市曾都区府河镇白鹤滩村吴张线 CJU1421303 0-1.568 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 府河镇 | 1.568 | 62.72 | [5 empty] | 1.568 |  |  |  |  | 1.568 | 0 | 0 | 15.68 | 1.568 | 0 | 0 | 15.68 | 否
176 | 曾都区 | 随州市曾都区府河镇白鹤滩村张白线 CJT9421303 0-0.553 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 府河镇 | 0.553 | 22.12 | [5 empty] | 0.553 |  |  |  |  | 0.553 | 0 | 0 | 5.53 | 0.553 | 0 | 0 | 5.53 | 否
177 | 曾都区 | 随州市曾都区府河镇涢潭铺村县围线 CNX9421303 0-0.648 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 府河镇 | 0.648 | 25.92 | [5 empty] | 0.648 |  |  |  |  | 0.648 | 0 | 0 | 6.48 | 0.648 | 0 | 0 | 6.48 | 否
178 | 曾都区 | 随州市曾都区府河镇涢潭铺村围松线 CNU4421303 0-0.353 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 府河镇 | 0.353 | 14.12 | [5 empty] | 0.353 |  |  |  |  | 0.353 | 0 | 0 | 3.53 | 0.353 | 0 | 0 | 3.53 | 否
179 | 曾都区 | 随州市曾都区府河镇涢潭铺村县乡线 CNY4421303 0-0.622 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 府河镇 | 0.622 | 24.88 | [5 empty] | 0.622 |  |  |  |  | 0.622 | 0 | 0 | 6.22 | 0.622 | 0 | 0 | 6.22 | 否
180 | 曾都区 | 随州市曾都区府河镇涢潭铺村县响线 CNY3421303 0.049-1.195 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 府河镇 | 1.146 | 45.84 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
181 | 曾都区 | 随州市曾都区府河镇沙门铺村淅夏线 CF55421303 0-0.697 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 府河镇 | 0.697 | 27.88 | [5 empty] | 0.697 |  |  |  |  | 0.697 | 0 | 0 | 6.97 | 0.697 | 0 | 0 | 6.97 | 否
182 | 曾都区 | 随州市曾都区府河镇沙门铺村董县线 CNX5421303 0-1.501 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 府河镇 | 1.501 | 60.04 | [6 empty] | 1.501 |  |  | 15.01 | 1.501 | 0 | 0 | 15.01 | 1.501 | 0 | 0 | 15.01 | 否
183 | 曾都区 | 随州市曾都区府河镇姚家寨村中张线 C483421303 0-0.607 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 府河镇 | 0.607 | 24.28 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
184 | 曾都区 | 随州市曾都区府河镇姚家寨村铁九线 CC76421303 0-0.396 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 府河镇 | 0.396 | 15.84 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
185 | 曾都区 | 随州市曾都区府河镇严家畈村严老线 C558421303 0-1.4 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 府河镇 | 1.4 | 56 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
186 | 曾都区 | 随州市曾都区府河镇严家畈村汪黄线 C882421303 0-0.366 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 府河镇 | 0.366 | 14.64 | [5 empty] | 0.366 |  |  |  |  | 0.366 | 0 | 0 | 3.66 | 0.366 | 0 | 0 | 3.66 | 否
187 | 曾都区 | 随州市曾都区府河镇严家畈村渡刘线 CT78421303 0-0.994 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 府河镇 | 0.994 | 39.76 | [5 empty] | 0.994 |  |  |  |  | 0.994 | 0 | 0 | 9.44 | 0.994 | 0 | 0 | 9.44 | 否
188 | 曾都区 | 随州市曾都区府河镇紫石铺村罗汪线 CNM9421303 0-0.662 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 府河镇 | 0.662 | 26.48 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
189 | 曾都区 | 随州市曾都区府河镇骆家河居委会府府线 C839421303 0-0.661 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 府河镇 | 0.661 | 26.44 | [5 empty] | 0.661 |  |  |  |  | 0.661 | 0 | 0 | 6.61 | 0.661 | 0 | 0 | 6.61 | 否
190 | 曾都区 | 随州市曾都区府河镇银山坡村黄核线 CC63421303 0-0.479 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 府河镇 | 0.479 | 19.16 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
191 | 曾都区 | 随州市曾都区府河镇银山坡村八土线 C757421303 0-0.457 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 府河镇 | 0.457 | 18.28 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
192 | 曾都区 | 随州市曾都区府河镇银山坡村岔杨线 CC62421303 0-1.963 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 府河镇 | 1.963 | 78.52 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
193 | 曾都区 | 随州市曾都区府河镇银山坡村石腊线 C530421303 0-1.429 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 府河镇 | 1.429 | 57.16 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
194 | 曾都区 | 随州市曾都区洛阳镇君子山村新君线 Y006421303 8.843-11.158 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 洛阳镇 | 2.315 | 92.6 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
195 | 曾都区 | 随州市曾都区洛阳镇君子山村土涢线 CA22421303 0-2.504 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 洛阳镇 | 2.504 | 100.16 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
196 | 曾都区 | 随州市曾都区洛阳镇胡家河村胡九线 CA17421303 0-1.251 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 洛阳镇 | 1.251 | 50.04 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
197 | 曾都区 | 随州市曾都区洛阳镇王家桥村新君线 Y006421303 6.611-8.843 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 洛阳镇 | 2.232 | 89.28 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
198 | 随县 | 朱集村通村公路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 洪山镇 | 1 | 125 | 1 | 1 |  | 125 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 125 | 1 | 1 | 0 | 125 | 1 | 1 | 0 | 125 | 是
199 | 随县 | 凤凰寨村通村公路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 新街镇 | 1.3 | 162.5 | 1.3 | 1.3 |  | 162.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |  | 162.5 | 1.3 | 1.3 | 0 | 162.5 | 1.3 | 1.3 | 0 | 162.5 | 是
200 | 随县 | 大碑店村通村公路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 澴潭镇 | 1.75 | 218.75 | 1.75 | 1.75 |  | 218.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |  | 218.75 | 1.75 | 1.75 | 0 | 218.75 | 1.75 | 1.75 | 0 | 218.75 | 是
201 | 随县 | 包家巷村通村公路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 均川镇 | 2.3 | 287.5 | 2.3 | 2.3 |  | 287.5 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |  | 287.5 | 2.3 | 2.3 | 0 | 287.5 | 2.3 | 2.3 | 0 | 287.5 | 是
202 | 随县 | 古均街居委会通村公路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 均川镇 | 0.5 | 62.5 | 0.5 | 0.5 |  | 62.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 62.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 62.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 62.5 | 是
203 | 随县 | 紫海田园 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 均川镇 | 3.25 | 406.25 | 3.25 | 3.25 |  | 406.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 |  | 406.25 | 3.25 | 3.25 | 0 | 406.25 | 3.25 | 3.25 | 0 | 406.25 | 是
204 | 随县 | 雨蒙村通村公路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 草店镇 | 2 | 250 | 2 | 2 |  | 250 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 250 | 2 | 2 | 0 | 250 | 2 | 2 | 0 | 250 | 是
205 | 随县 | 许九线X047421321桩号K13—14 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 澴潭镇 | 1 | 125 | 1 | 1 |  | 125 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 125 | 1 | 1 | 0 | 125 | 1 | 1 | 0 | 125 | 是
206 | 随县 | 许九线X047421321桩号K10.4—12.4 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 澴潭镇 | 2 | 250 | 2 | 2 |  | 250 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 250 | 2 | 2 | 0 | 250 | 2 | 2 | 0 | 250 | 是
207 | 随县 | 孙石线Y096421321桩号K0—2 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 澴潭镇 | 2 | 250 | 2 | 2 |  | 250 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 250 | 2 | 2 | 0 | 250 | 2 | 2 | 0 | 250 | 是
208 | 随县 | 陈董线Y371421321桩号K1.3—2.8 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 澴潭镇 | 1.5 | 187.5 | 1.5 | 1.5 |  | 187.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 187.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 187.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 187.5 | 是
209 | 随县 | 环董线Y094421321桩号K3.4—3.9 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 澴潭镇 | 0.5 | 62.5 | 0.5 | 0.5 |  | 62.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 62.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 62.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 62.5 | 是
210 | 随县 | 陈王线Y224421321桩号K0—2.607 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 太白顶 | 2.607 | 325.875 | 2.607 | 2.607 |  | 325.875 | 2.607 | 2.607 | 2.607 | 2.607 |  | 325.875 | 2.607 | 2.607 | 0 | 325.875 | 2.607 | 2.607 | 0 | 325.875 | 是
211 | 随县 | 古江线Y251421321桩号K0—1.411 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 太白顶 | 1.411 | 176.375 | 1.411 | 1.411 |  | 176.375 | 1.411 | 1.411 | 1.411 | 1.411 |  | 176.375 | 1.411 | 1.411 | 0 | 176.375 | 1.411 | 1.411 | 0 | 176.375 | 是
212 | 随县 | 二徐线Y452421321桩号K0—2.7 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 均川镇 | 2.7 | 337.5 | 2.7 | 2.7 |  | 337.5 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |  | 337.5 | 2.7 | 2.7 | 0 | 337.5 | 2.7 | 2.7 | 0 | 337.5 | 是
213 | 随县 | 随珍线Y458421321桩号K0—1.5 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 均川镇 | 1.5 | 187.5 | 1.5 | 1.5 |  | 187.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 187.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 187.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 187.5 | 是
214 | 随县 | 双叶线Y444421321桩号K1.5—3.7 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 均川镇 | 2.2 | 275 | 2.2 | 2.2 |  | 275 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |  | 275 | 2.2 | 2.2 | 0 | 275 | 2.2 | 2.2 | 0 | 275 | 是
215 | 随县 | 供永线Y445421321桩号K0—2.185 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 均川镇 | 2.185 | 273.125 | 2.185 | 2.185 |  | 273.125 | 2.185 | 2.185 | 2.185 | 2.185 |  | 273.125 | 2.185 | 2.185 | 0 | 273.125 | 2.185 | 2.185 | 0 | 273.125 | 是
216 | 随县 | 均三线Y061421321桩号K8.77—10.669 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 均川镇 | 1.899 | 237.375 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
217 | 随县 | 曾龙线Y438421321桩号K0—4.937 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 均川镇 | 4.937 | 617.125 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
218 | 随县 | 药匡线Y427421321桩号K1.203—2.523 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 均川镇 | 1.32 | 165 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
219 | 随县 | 黑宿线Y339421321桩号K1.4—3.455 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 柳林镇 | 2.055 | 256.875 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
220 | 随县 | 宿黄线Y338421321桩号K1.7—2.9 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 柳林镇 | 1.2 | 150 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
221 | 随县 | 天宿线CA11421321桩号K0—0.587 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 柳林镇 | 0.587 | 73.375 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
222 | 随县 | 天白线Y492421321桩号K0—1.873 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 柳林镇 | 1.873 | 234.125 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
223 | 随县 | 万黄线Y490421321桩号K0—1.073 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 柳林镇 | 1.073 | 134.125 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
224 | 随县 | 柳太线Y496421321桩号K0—4.328 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 柳林镇 | 4.328 | 541 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
225 | 随县 | 金上线Y477421321桩号K0—1.373 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 柳林镇 | 1.373 | 171.625 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
226 | 随县 | 花白线C493421321桩号K0—0.665 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 柳林镇 | 0.665 | 83.125 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
227 | 曾都区 | 2023年曾都区安保工程 | 四级公路 | 村道 |  | 安保工程 |  | 全区 | 40 | 400 | 8.61 | 8.61 |  | 86.1 | 8.61 | 8.61 |  |  |  | 86.1 | 0 | 0 | 0 | 86.1 | 0 | 0 | 0 | 86.1 | 否
228 | 广水市 | 孙家湾路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 十里街办 | 0.5 | 30 | 0.5 | 0.5 |  | 30 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 30 | 0.5 | 0.5 | 0 | 30 | 0.5 | 0.5 | 0 | 30 | 是
229 | 广水市 | 村委会至蔡家畈 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 十里街办 | 0.5 | 30 | 0.5 | 0.5 |  | 30 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 30 | 0.5 | 0.5 | 0 | 30 | 0.5 | 0.5 | 0 | 30 | 是
230 | 广水市 | 润恒环境至双畈村沿河大道 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 十里街办 | 0.8 | 48 | 0.8 | 0.8 |  | 48 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  | 48 | 0.8 | 0.8 | 0 | 48 | 0.8 | 0.8 | 0 | 48 | 是
231 | 广水市 | 余家湾北至余家湾路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 陈巷镇 | 1.1 | 66 | 1.1 | 1.1 |  | 66 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |  | 66 | 1.1 | 1.1 | 0 | 66 | 1.1 | 1.1 | 0 | 66 | 是
232 | 广水市 | 天门龙至张家冲公路硬化 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 陈巷镇 | 1 | 60 | 1 | 1 |  | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 60 | 1 | 1 | 0 | 60 | 1 | 1 | 0 | 60 | 是
233 | 广水市 | 代关北至代关南路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 陈巷镇 | 1.3 | 78 | 1.3 | 1.3 |  | 78 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |  | 78 | 1.3 | 1.3 | 0 | 78 | 1.3 | 1.3 | 0 | 78 | 是
234 | 广水市 | 石关湾东至石关湾西 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 陈巷镇 | 0.7 | 42 | 0.7 | 0.7 |  | 42 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  | 42 | 0.7 | 0.7 | 0 | 42 | 0.7 | 0.7 | 0 | 42 | 是
235 | 广水市 | 三，四组道路硬化 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 广水街道 | 0.9 | 54 | 0.9 | 0.9 |  | 54 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |  | 54 | 0.9 | 0.9 | 0 | 54 | 0.9 | 0.9 | 0 | 54 | 是
236 | 广水市 | 七组道路硬化 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 广水街道 | 0.7 | 42 | 0.7 | 0.7 |  | 42 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  | 42 | 0.7 | 0.7 | 0 | 42 | 0.7 | 0.7 | 0 | 42 | 是
237 | 广水市 | 罗家湾道路硬化 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 广水街道 | 0.6 | 36 | 0.6 | 0.6 |  | 36 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  | 36 | 0.6 | 0.6 | 0 | 36 | 0.6 | 0.6 | 0 | 36 | 是
238 | 广水市 | 沿河三仓至新村道路硬化 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 广水街道 | 1.2 | 72 | 1.2 | 1.2 |  | 72 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |  | 72 | 1.2 | 1.2 | 0 | 72 | 1.2 | 1.2 | 0 | 72 | 是
239 | 广水市 | 河口湾至村主路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 太平镇 | 0.8 | 48 | 0.8 | 0.8 |  | 48 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  | 48 | 0.8 | 0.8 | 0 | 48 | 0.8 | 0.8 | 0 | 48 | 是
240 | 广水市 | 大凹水库至村办公室公路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 骆店镇 | 1.2 | 72 | 1.2 | 1.2 |  | 72 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |  | 72 | 1.2 | 1.2 | 0 | 72 | 1.2 | 1.2 | 0 | 72 | 是
241 | 广水市 | 田埔湾胡德齐至胡功秋门前道路硬化 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 武胜关镇 | 0.5 | 30 | 0.5 | 0.5 |  | 30 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 30 | 0.5 | 0.5 | 0 | 30 | 0.5 | 0.5 | 0 | 30 | 是
242 | 广水市 | 隗家湾东至隗家湾西通村公路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 武胜关镇 | 0.8 | 48 | 0.8 | 0.8 |  | 48 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  | 48 | 0.8 | 0.8 | 0 | 48 | 0.8 | 0.8 | 0 | 48 | 是
243 | 广水市 | 环库公路至秀才湾 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 长岭镇 | 0.9 | 54 | 0.9 | 0.9 |  | 54 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |  | 54 | 0.9 | 0.9 | 0 | 54 | 0.9 | 0.9 | 0 | 54 | 是
244 | 广水市 | 罗家大湾道路新建 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 马坪镇 | 0.7 | 42 | 0.7 | 0.7 |  | 42 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  | 42 | 0.7 | 0.7 | 0 | 42 | 0.7 | 0.7 | 0 | 42 | 是
245 | 广水市 | 方关道路改建 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 马坪镇 | 0.9 | 54 | 0.9 | 0.9 |  | 54 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |  | 54 | 0.9 | 0.9 | 0 | 54 | 0.9 | 0.9 | 0 | 54 | 是
246 | 广水市 | 十宝线至村办公室 | 四级公路 | 村道 | 改造 | 农村公路提档升级工程 |  | 十里街办 | 1.1 | 44 | 1.1 | 1.1 |  | 44 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |  | 44 | 1.1 | 1.1 | 0 | 44 | 1.1 | 1.1 | 0 | 44 | 是
247 | 广水市 | 三李线至润恒 | 四级公路 | 村道 | 改造 | 农村公路提档升级工程 |  | 十里街办 | 0.5 | 20 | 0.5 | 0.5 |  | 20 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 20 | 0.5 | 0.5 | 0 | 20 | 0.5 | 0.5 | 0 | 20 | 是
248 | 广水市 | 双门楼至杨家岗 | 四级公路 | 村道 | 改造 | 农村公路提档升级工程 |  | 十里街办 | 2 | 80 | 2 | 2 |  | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 80 | 2 | 2 | 0 | 80 | 2 | 2 | 0 | 80 | 是
249 | 广水市 | 村委会至殷家岗马都司 | 四级公路 | 村道 | 改造 | 农村公路提档升级工程 |  | 十里街办 | 0.5 | 20 | 0.5 | 0.5 |  | 20 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 20 | 0.5 | 0.5 | 0 | 20 | 0.5 | 0.5 | 0 | 20 | 是
250 | 广水市 | 万家湾至大土门 | 四级公路 | 村道 | 改造 | 农村公路提档升级工程 |  | 十里街办 | 0.5 | 20 | 0.5 | 0.5 |  | 20 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 20 | 0.5 | 0.5 | 0 | 20 | 0.5 | 0.5 | 0 | 20 | 是
251 | 广水市 | 马寨村洼子湾至熊家湾 | 四级公路 | 村道 | 改造 | 农村公路提档升级工程 |  | 十里街办 | 0.5 | 20 | 0.5 | 0.5 |  | 20 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 20 | 0.5 | 0.5 | 0 | 20 | 0.5 | 0.5 | 0 | 20 | 是
252 | 广水市 | 村委会至下吴家湾道路 | 四级公路 | 村道 | 改造 | 农村公路提档升级工程 |  | 陈巷镇 | 0.76 | 30.4 | 0.76 | 0.76 |  | 30.4 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |  | 30.4 | 0.76 | 0.76 | 0 | 30.4 | 0.76 | 0.76 | 0 | 30.4 | 是
253 | 广水市 | 陈昌贵板房至观景台 | 四级公路 | 村道 | 改造 | 农村公路提档升级工程 |  | 郝店镇 | 1.3 | 52 | 1.3 | 1.3 |  | 52 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |  | 52 | 1.3 | 1.3 | 0 | 52 | 1.3 | 1.3 | 0 | 52 | 是
254 | 广水市 | 观景台至新湾公路扩宽 | 四级公路 | 村道 | 改造 | 农村公路提档升级工程 |  | 郝店镇 | 2.39 | 95.6 | 2.39 | 2.39 |  | 95.6 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 |  | 95.6 | 2.39 | 2.39 | 0 | 95.6 | 2.39 | 2.39 | 0 | 95.6 | 是
255 | 广水市 | 新湾道路 | 四级公路 | 村道 | 改造 | 农村公路提档升级工程 |  | 马坪镇 | 1.5 | 60 | 1.5 | 1.5 |  | 60 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 60 | 1.5 | 1.5 | 0 | 60 | 1.5 | 1.5 | 0 | 60 | 是
256 | 广水市 | 院子湾至进库路段 | 四级公路 | 村道 | 改造 | 农村公路提档升级工程 |  | 马坪镇 | 0.9 | 36 | 0.9 | 0.9 |  | 36 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |  | 36 | 0.9 | 0.9 | 0 | 36 | 0.9 | 0.9 | 0 | 36 | 是
257 | 广水市 | 方关至山口 | 四级公路 | 村道 | 改造 | 农村公路提档升级工程 |  | 马坪镇 | 0.6 | 24 | 0.6 | 0.6 |  | 24 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  | 24 | 0.6 | 0.6 | 0 | 24 | 0.6 | 0.6 | 0 | 24 | 是
258 | 广水市 | 马关至山口 | 四级公路 | 村道 | 改造 | 农村公路提档升级工程 |  | 马坪镇 | 0.5 | 20 | 0.5 | 0.5 |  | 20 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 20 | 0.5 | 0.5 | 0 | 20 | 0.5 | 0.5 | 0 | 20 | 是
259 | 广水市 | 柏树湾道路 | 四级公路 | 村道 | 改造 | 农村公路提档升级工程 |  | 马坪镇 | 2.4 | 96 | 2.4 | 2.4 |  | 96 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |  | 96 | 2.4 | 2.4 | 0 | 96 | 2.4 | 2.4 | 0 | 96 | 是
260 | 广水市 | 高坡湾道路 | 四级公路 | 村道 | 改造 | 农村公路提档升级工程 |  | 马坪镇 | 2.5 | 100 | 2.5 | 2.5 |  | 100 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 100 | 2.5 | 2.5 | 0 | 100 | 2.5 | 2.5 | 0 | 100 | 是
261 | 广水市 | 群联南至高速连接线 | 四级公路 | 村道 | 改造 | 农村公路提档升级工程 |  | 太平镇 | 2 | 80 | 2 | 2 |  | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 80 | 2 | 2 | 0 | 80 | 2 | 2 | 0 | 80 | 是
262 | 广水市 | 蔡家湾至源泉岗 | 四级公路 | 村道 | 改造 | 农村公路提档升级工程 |  | 太平镇 | 1.9 | 76 | 1.9 | 1.9 |  | 76 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |  | 76 | 1.9 | 1.9 | 0 | 76 | 1.9 | 1.9 | 0 | 76 | 是
263 | 广水市 | 107国道至小湛家湾 | 四级公路 | 村道 | 改造 | 农村公路提档升级工程 |  | 杨寨镇 | 1.5 | 60 | 1.5 | 1.5 |  | 60 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 60 | 1.5 | 1.5 | 0 | 60 | 1.5 | 1.5 | 0 | 60 | 是
264 | 广水市 | 刘家畈至太杨公路 | 四级公路 | 村道 | 改造 | 农村公路提档升级工程 |  | 杨寨镇 | 1.5 | 60 | 1.5 | 1.5 |  | 60 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 60 | 1.5 | 1.5 | 0 | 60 | 1.5 | 1.5 | 0 | 60 | 是
265 | 广水市 | 黄杨路至西周家湾 | 四级公路 | 村道 | 改造 | 农村公路提档升级工程 |  | 杨寨镇 | 2.8 | 112 | 2.8 | 2.8 |  | 112 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |  | 112 | 2.8 | 2.8 | 0 | 112 | 2.8 | 2.8 | 0 | 112 | 是
266 | 广水市 | 许家冲水库大坝至杨家湾 | 四级公路 | 村道 | 改造 | 农村公路提档升级工程 |  | 蔡河镇 | 3 | 120 | 3 | 3 |  | 120 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 120 | 3 | 3 | 0 | 120 | 3 | 3 | 0 | 120 | 是
267 | 广水市 | 西代关至付家岗主干道 | 四级公路 | 村道 | 改造 | 农村公路提档升级工程 |  | 余店镇 | 1 | 40 | 1 | 1 |  | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 40 | 1 | 1 | 0 | 40 | 1 | 1 | 0 | 40 | 是
268 | 广水市 | 安广线至大闵家田 | 四级公路 | 村道 | 改造 | 农村公路提档升级工程 |  | 李店镇 | 1.5 | 60 | 1.5 | 1.5 |  | 60 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 60 | 1.5 | 1.5 | 0 | 60 | 1.5 | 1.5 | 0 | 60 | 是
269 | 广水市 | 袁家河至万新万家湾 | 四级公路 | 村道 | 改造 | 农村公路提档升级工程 |  | 李店镇 | 2 | 80 | 2 | 2 |  | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 80 | 2 | 2 | 0 | 80 | 2 | 2 | 0 | 80 | 是
270 | 广水市 | 杨家河至官屋湾 | 四级公路 | 村道 | 改造 | 农村公路提档升级工程 |  | 武胜关镇 | 1.6 | 64 | 1.6 | 1.6 |  | 64 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |  | 64 | 1.6 | 1.6 | 0 | 64 | 1.6 | 1.6 | 0 | 64 | 是
271 | 广水市 | 316国道路口至马坪狮子岗村严家独湾 | 四级公路 | 村道 | 改造 | 农村公路提档升级工程 |  | 长岭镇 | 1 | 40 | 1 | 1 |  | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 40 | 1 | 1 | 0 | 40 | 1 | 1 | 0 | 40 | 是
272 | 广水市 | 吕冲村四至六组公路 | 四级公路 | 村道 | 改造 | 农村公路提档升级工程 |  | 长岭镇 | 2.5 | 100 | 2.5 | 2.5 |  | 100 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 100 | 2.5 | 2.5 | 0 | 100 | 2.5 | 2.5 | 0 | 100 | 是
273 | 广水市 | 凤凰村至关南村 | 四级公路 | 村道 | 改造 | 农村公路提档升级工程 |  | 长岭镇 | 1 | 40 | 1 | 1 |  | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 40 | 1 | 1 | 0 | 40 | 1 | 1 | 0 | 40 | 是

## 2023年5月
2023年度农村公路固定资产投资统计报表
（5月份）
填报单位：随州市交通运输局 审核人：陈剑 填报人：钟征 填报日期：2023年5月23日
序号 | 项目所在地 | 项目名称 | 公路技术等级 | 公路行政等级 | 建设性质 | 计划类别 | 计划文号 | 所属乡镇 | 总概算情况 |  | 2020年安排计划情况 | [5 empty] | 本月完成情况 |  |  |  | 自年初至本月底累计完成情况 |  |  |  | 自开始建设至本年累计完成情况 |  |  |  | 项目是否完工 | 备注
[9 empty] | 工程量（公里） | 投资 （万元） | 路基 目标 | 计划 路基 | 路面 目标 | 计划 路面 | 桥梁（延米） | 投资 （万元） | 路基 （公里） | 路面 （公里） | 桥梁（延米） | 投资 （万元） | 路基 （公里） | 路面 （公里） | 桥梁（延米） | 投资 （万元） | 路基 （公里） | 路面 （公里） | 桥梁（延米） | 投资 （万元）
|  | 全市汇总 | [6 empty] | 1314.474 | 379835.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.11 | 75.388 | 66.609 | 79.63 | 0 | 13194.92 | 195.683 | 200.454 | 188.9 | 62345.26 | 990.213 | 626.204 | 805.9 | 174166.36 | 0 | 0
1 | 随县 | 随州市随县淮河至随阳店公路 | 二级公路 | 乡道 | 改建 | “硬联通”项目 | 鄂路计[2019]53号 | 淮河镇 | 80.6 | 75905 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1.2 |  |  | 460 | 2.5 | 0 | 0 | 950 | 20.8 | 10 | 0 | 17634 | 否 | 硬联通
2 | 随县 | 随州市随县太唐线县乡道改建工程 | 三级公路 | 乡道 | 改建 | 重要县乡道 | 鄂交发[2021]60号 | 尚市镇 | 12 | 4800 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 2792 | 否
7 | 随县 | 随州市随县Y042421321K0-K12.5提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 均川镇 | 12.5 | 500 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 11 | 0 | 463 | 否 | 未实施
8 | 随县 | 随州市随县CA862421321K0.000-K2.000提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 万和镇 | 2 | 80 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 40 | 否 | 未实施
9 | 随县 | 随州市随县C1762421321K0.000-K2.000提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交农[2018]331号 | 万和镇 | 2 | 80 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 55 | 否 | 未实施
10 | 随县 | 随州市随县C182421321K0.000-K1.500提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交农[2018]331号 | 万和镇 | 1.5 | 60 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 23 | 否 | 未实施
11 | 随县 | 随州市随县C346421321K0.000-K5.600提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交农[2018]331号 | 环潭镇 | 5.6 | 222 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 5 | 0 | 200 | 否 | 未实施
12 | 随县 | 随州市随县C014421321K0.000-K1.000提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交农[2018]331号 | 草店镇 | 1 | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 否 | 未实施
13 | 随县 | 随州市随县C095421321K0.000-K2.000提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交农[2018]331号 | 草店镇 | 2 | 80 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 55 | 否 | 未实施
14 | 随县 | 随州市随县C262421321K0.000-K1.300提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交农[2019]99号 | 洪山镇 | 1.3 | 52 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 20 | 否 | 未实施
15 | 随县 | 随州市随县Y006421321K0-K11.086提档升级工程 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交农[2019]99号 | 殷店镇 | 11.09 | 554 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 475 | 否 | 未实施
16 | 随县 | 随州市随县Y043421321K14.294-K19.531提档升级工程 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交农[2019]99号 | 安居镇 | 5.24 | 262 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.24 | 4.4 | 0 | 202 | 否 | 未实施
17 | 随县 | 随州市随县Y070421321K0-K18.264提档升级工程 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交农[2019]99号 | 三里岗镇 | 18.26 | 913 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.26 | 17 | 0 | 425 | 否 | 未实施
18 | 随县 | 随州市随县X029421321K12-K20提档升级工程 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交农[2019]99号 | 均川镇 | 8 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.65 | 6.65 | 0 | 207 | 否 | 未实施
19 | 随县 | 随州市随县X029421321K34.728-K41.265提档升级工程 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交农[2019]99号 | 洪山镇 | 6.54 | 327 |  |  |  |  | 1.65 | 1.651 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.54 | 6 | 0 | 248 | 否 | 未实施
20 | 随县 | 随州市随县Y029421321K1-K7.948提档升级工程 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交农[2019]99号 | 洪山镇 | 6.95 | 347 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 6.4 | 0 | 270 | 否 | 未实施
21 | 随县 | 随州市随县X029421321K20-K34.728提档升级工程 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交农[2019]99号 | 三里岗镇 | 14.73 | 736 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.73 | 13 | 0 | 325 | 否 | 未实施
22 | 随县 | 随州市随县Y068421321K0-K14提档升级工程 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交农[2019]99号 | 高城镇 | 14 | 700 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 0 | 510 | 否 | 未实施
23 | 随县 | 随州市随县X024421321K0-K12.505提档升级工程 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交农[2019]99号 | 殷店镇 | 12.51 | 625 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.51 | 11 | 0 | 463 | 否 | 未实施
24 | 随县 | 随州市随县CB56421321K0-K1.562提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交农[2019]99号 | 尚市镇 | 1.56 | 78 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 0 | 24 | 否 | 未实施
25 | 随县 | 随州市随县C209421321K0-K2提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交农[2019]99号 | 尚市镇 | 2 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 55 | 否 | 未实施
26 | 随县 | 随州市随县Y084421321K0-K2提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交农[2019]99号 | 尚市镇 | 2 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 55 | 否 | 未实施
27 | 随县 | 随州市随县Y084421321K2-K4提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交农[2019]99号 | 尚市镇 | 2 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 55 | 否 | 未实施
28 | 随县 | 随州市随县C052421321K4.08-K6.888提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交农[2019]99号 | 尚市镇 | 2.01 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 55 | 否 | 未实施
29 | 随县 | 随州市随县C053421321K0-K2.093提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交农[2019]99号 | 尚市镇 | 2.09 | 105 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.09 | 1 | 0 | 55 | 否 | 未实施
30 | 随县 | 随州市随县C086421321K0-K2提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交农[2019]99号 | 吴山镇 | 2 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 55 | 否 | 未实施
31 | 随县 | 随州市随县CD19421321K0-K2.207提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交农[2019]99号 | 吴山镇 | 2.21 | 110 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.21 | 1 | 0 | 58 | 否 | 未实施
32 | 随县 | 随州市随县Y024421321K0-K2提档升级工程 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交农[2019]99号 | 吴山镇 | 2 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 55 | 否 | 未实施
33 | 随县 | 随州市随县C080421321K0-K0.503提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交农[2019]99号 | 唐县镇 | 0.5 | 25 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 未实施
34 | 随县 | 随州市随县CE43421321K0-K1.012提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交农[2019]99号 | 吴山镇 | 1.01 | 51 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 未实施
35 | 随县 | 随州市随县C085421321K10.19-K12.19提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交农[2019]99号 | 吴山镇 | 2 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 55 | 否 | 未实施
36 | 随县 | 随州市随县C417421321K0-K2.875提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交农[2019]99号 | 吴山镇 | 2.88 | 144 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | 1.73 | 0 | 69 | 否 | 未实施
37 | 随县 | 随州市随县C418421321K0-K1.147提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交农[2019]99号 | 新街镇 | 1.15 | 57 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 未实施
38 | 随县 | 随州市随县Y040421321K0-K2提档升级工程 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交农[2019]99号 | 新街镇 | 2 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 55 | 否 | 未实施
39 | 随县 | 随州市随县Y063421321K0-K2提档升级工程 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交农[2019]99号 | 尚市镇 | 2 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 55 | 否 | 未实施
40 | 随县 | 随州市随县Y063421321K2-K4提档升级工程 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交农[2019]99号 | 尚市镇 | 2 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 55 | 否 | 未实施
41 | 随县 | 随州市随县C411421321K0.845-K2.72提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交农[2019]99号 | 安居镇 | 1.88 | 94 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 未实施
42 | 随县 | 随州市随县C002421321K0-K0.848提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交农[2019]99号 | 高城镇 | 0.85 | 42 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 未实施
43 | 随县 | 随州市随县CA34421321K0-K2.099提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交农[2019]99号 | 高城镇 | 2.1 | 105 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 1 | 0 | 65 | 否 | 未实施
44 | 随县 | 随州市随县CE57421321K0-K1.607提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交农[2019]99号 | 殷店镇 | 1.61 | 80 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 未实施
45 | 随县 | 随州市随县CH60421321K0-K2.215提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交农[2019]99号 | 唐县镇 | 2.21 | 111 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.21 | 2 | 0 | 103 | 否 | 未实施
46 | 随县 | 随州市随县C112421321K6.2-K8.211提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交农[2019]99号 | 殷店镇 | 2 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 65 | 否 | 未实施
47 | 随县 | 随州市随县C026421321K0-K1.66提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交农[2019]99号 | 殷店镇 | 1.66 | 83 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 未实施
48 | 随县 | 随州市随县C019421321K0-K1.4提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交农[2019]99号 | 殷店镇 | 1.4 | 70 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 未实施
49 | 随县 | 随州市随县C121421321K0-K2.383提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交农[2019]99号 | 殷店镇 | 2.38 | 119 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.38 | 0 | 0 | 36 | 否 | 未实施
50 | 随县 | 随州市随县CE59421321K0-K1.02提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交农[2019]99号 | 殷店镇 | 1.02 | 51 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 未实施
51 | 随县 | 随州市随县C157421321K0-K2.556提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交农[2019]99号 | 万和镇 | 2.56 | 128 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.56 | 2 | 0 | 109 | 否 | 未实施
52 | 随县 | 随州市随县CF49421321K0-K2.66提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交农[2019]99号 | 万和镇 | 2.66 | 133 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.66 | 2 | 0 | 110 | 否 | 未实施
53 | 随县 | 随州市随县Y020421321K0-K2.262提档升级工程 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交农[2019]99号 | 万和镇 | 2.26 | 113 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100 | 否 | 未实施
54 | 随县 | 随州市随县C176421321K2.1-K4.152提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交农[2019]99号 | 万和镇 | 2.05 | 103 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 65 | 否 | 未实施
55 | 随县 | 随州市随县C108421321K1.012-K3.012提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交农[2019]99号 | 小林镇 | 2 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 65 | 否 | 未实施
56 | 随县 | 随州市随县C015421321K0-K2.793提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交农[2019]99号 | 草店镇 | 2.79 | 140 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.79 | 2 | 0 | 112 | 否 | 未实施
57 | 随县 | 随州市随县CC04421321K0-K2提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交农[2019]99号 | 草店镇 | 2 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 65 | 否 | 未实施
58 | 随县 | 随州市随县C014421321K0-K2.759提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交农[2019]99号 | 草店镇 | 2.76 | 138 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.76 | 2 | 0 | 118 | 否 | 未实施
59 | 随县 | 随州市随县C029421321K0-K1.526提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2020]96号 | 草店镇 | 1.53 | 76 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50 | 否 | 未实施
60 | 随县 | 随州市随县Y077421321K0-K2.181提档升级工程 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2020]96号 | 草店镇 | 2.18 | 109 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100 | 否 | 未实施
61 | 随县 | 随州市随县CD53421321K0-K1.558提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2020]96号 | 草店镇 | 1.56 | 78 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50 | 否 | 未实施
62 | 随县 | 随州市随县CB50421321K0-K1.113提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2020]96号 | 淮河镇 | 1.11 | 56 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50 | 否 | 未实施
63 | 随县 | 随州市随县C133421321K5.747-K7.747提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2020]96号 | 淮河镇 | 2 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 65 | 否 | 未实施
64 | 随县 | 随州市随县C109421321K3.225-K5.225提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2020]96号 | 小林镇 | 2 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 65 | 否 | 未实施
65 | 随县 | 随州市随县C143421321K0-K1.531提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2020]96号 | 淮河镇 | 1.53 | 77 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50 | 否 | 未实施
66 | 随县 | 随州市随县C144421321K0-K2.455提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2021]60号 | 淮河镇 | 2.46 | 123 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.46 | 2 | 0 | 112 | 否 | 未实施
67 | 随县 | 随州市随县Y016421321K0-K7.883提档升级工程 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2021]60号 | 尚市镇 | 7.8 | 390 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 7.5 | 0 | 375 | 否 | 未实施
68 | 随县 | 随州市随县Y019421321K0-K7.986提档升级工程 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2021]60号 | 万和镇 | 0.9 | 45 |  |  |  |  | 7.5 | 7.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 未实施
69 | 随县 | 随州市随县Y033421321K0-K5.4提档升级工程 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2021]60号 | 环潭镇 | 5.4 | 270 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 4.7 | 0 | 190 | 否 | 未实施
70 | 随县 | 随州市随县Y026421321K0-K4.985提档升级工程 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2021]60号 | 洪山镇 | 4.9 | 245 |  |  |  |  | 1.7 | 1.7 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 4 | 0 | 214 | 否 | 未实施
71 | 随县 | 随州市随县Y027421321K0-K8.927提档升级工程 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2021]60号 | 洪山镇 | 8.9 | 445 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 134 | 否 | 未实施
72 | 随县 | 随州市随县Y043421321K0-K6.5提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2021]60号 | 安居镇 | 6.5 | 260 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.34 | 5.34 | 0 | 214 | 否 | 未实施
73 | 随县 | 随州市随县Y401421321K0-K5.132提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2021]60号 | 安居镇 | 5.13 | 205 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.13 | 5 | 0 | 202 | 否 | 未实施
74 | 随县 | 随州市随县Y038421321K0-K10.975提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2021]60号 | 安居镇 | 10.97 | 439 |  |  |  |  | 93.67 | 30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.97 | 9 | 0 | 370 | 否 | 未实施
75 | 随县 | 随州市随县Y119421321K0-K7.6提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2021]60号 | 唐县镇 | 7.6 | 304 |  |  |  |  | 0.59 | 5.16 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.38 | 4.38 | 0 | 220 | 否 | 未实施
76 | 随县 | 随州市随县Y287421321K0-K1提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2021]60号 | 洪山镇 | 1 | 40 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 未实施
77 | 随县 | 随州市随县X058421321K0-K4.1提档升级 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2021]60号 | 新街镇 | 4.1 | 164 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65 | 3.65 | 0 | 146 | 否 | 未实施
78 | 随县 | 随州市随县Y470421321K0-K2提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2021]60号 | 万福店镇 | 2 | 80 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 35 | 否 | 未实施
79 | 随县 | 随州市随县C473421321K0-K1.093提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2020]96号 | 万福店镇 | 1.09 | 44 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 未实施
80 | 随县 | 随州市随县X038421321K0.864-K5.48提档升级 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2020]96号 | 厉山镇 | 4.62 | 185 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.62 | 4 | 0 | 120 | 否 | 未实施
81 | 随县 | 随州市随县Y462421321K0-K2.461提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2020]96号 | 万福店镇 | 2.46 | 98 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.46 | 2 | 0 | 67 | 否 | 未实施
82 | 随县 | 随州市随县Y475421321K0-K1.056提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2020]96号 | 万福店镇 | 1.06 | 42 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 未实施
83 | 随县 | 随州市随县CE34421321K0-K2.003提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2020]96号 | 高城镇 | 2 | 80 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 55 | 否 | 未实施
84 | 随县 | 随州市随县Y467421321K0-K3.269提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2020]96号 | 万福店镇 | 3.27 | 131 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 否 | 未实施
85 | 随县 | 随州市随县CG58421321K2.502-K10.002提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2020]96号 | 新街镇 | 7.5 | 300 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 7 | 0 | 175 | 否 | 未实施
86 | 随县 | 随州市随县Y063421321K0-K1提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2020]96号 | 尚市镇 | 1 | 40 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 未实施
87 | 随县 | 随州市随县CF02421321K0-K3.512提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2020]96号 | 万福店镇 | 3.5 | 140 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3 | 0 | 113 | 否 | 未实施
88 | 随县 | 随州市随县Y030421321K0-K13.389提档升级工程 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2020]96号 | 洪山镇 | 13 | 650 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 0 | 490 | 否 | 未实施
110 | 随县 | 随州市随县八坊涧桥 | 无 | 村道 | 改建 | 农村公路桥梁 |  | 太白顶风景区管委会 | 1 | 221 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 否
117 | 随县 | 随州市随县正冲桥 | 无 | 村道 | 改建 | 农村公路桥梁 |  | 环潭镇 | 1 | 47 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 否
118 | 随县 | 随州市随县香菇产业园桥 | 无 | 村道 | 改建 | 农村公路桥梁 |  | 三里岗镇 | 1 | 95 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 否
119 | 随县 | 随州市随县黄土湾桥 | 无 | 村道 | 改建 | 农村公路桥梁 |  | 唐县镇 | 1 | 65 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 否
120 | 随县 | 随州市随县马龚线提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2021]60号 | 安居镇 | 3.45 | 173 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.45 | 0 | 0 | 52 | 否 | 未实施
121 | 随县 | 随州市随县姜家棚村至均川富家棚提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2021]60号 | 均川镇 | 3.3 | 165 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 50 | 否 | 未实施
122 | 随县 | 随州市随县居委会至河源店提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2021]60号 | 新街镇 | 8 | 400 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 120 | 否 | 未实施
123 | 随县 | 随州市随县苏湾村至前进村提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2021]60号 | 新街镇 | 3 | 150 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 45 | 否 | 未实施
124 | 随县 | 随州市随县蒯寨村至富足提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2021]60号 | 新街镇 | 10.5 | 525 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 157 | 否 | 未实施
125 | 随县 | 随州市随县Y063提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2021]60号 | 尚市镇 | 1 | 50 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 未实施
126 | 随县 | 随州市随县岳家湾村提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2021]60号 | 草店镇 | 4.8 | 595 | [10 empty] | 0 | 2.8 | 0 | 475 | 4.8 | 4.8 | 0 | 595 | 是 | 未实施 | 新上项目替换
127 | 随县 | 随州市随县车云山村提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2021]60号 | 草店镇 | 1.5 | 75 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 15 | 否 | 未实施
128 | 随县 | 随州市随县东湾村提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2021]60号 | 草店镇 | 2.5 | 125 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 38 | 否 | 未实施
129 | 随县 | 随州市随县高庄提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2021]60号 | 淮河镇 | 1.5 | 75 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 未实施
130 | 随县 | 随州市随县真武山村至香菇基地提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2021]60号 | 高城镇 | 1.79 | 90 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.79 | 0 | 0 | 18 | 否 | 未实施
131 | 随县 | 随州市随县高黄村三组至六组陡坡提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2021]60号 | 高城镇 | 0.58 | 29 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 6 | 否 | 未实施
132 | 随县 | 随州市随县国道口至下河提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2021]60号 | 高城镇 | 1.8 | 90 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 18 | 否 | 未实施
133 | 随县 | 随州市随县梅子沟七组至下河五组提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2021]60号 | 高城镇 | 4.4 | 220 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0.5 | 0 | 110 | 否 | 未实施
134 | 随县 | 随州市随县东河桥至胡定国门口提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2021]60号 | 高城镇 | 1.8 | 90 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 未实施
135 | 随县 | 随州市随县廖寨村提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2021]60号 | 环潭镇 | 2.5 | 125 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 38 | 否 | 未实施
136 | 随县 | 随州市随县许九线Y036提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2021]60号 | 环潭镇 | 6.5 | 325 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 200 | 否 | 未实施
137 | 随县 | 随州市随县均肖线提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2021]60号 | 均川镇 | 2 | 100 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 | 否 | 未实施
138 | 随县 | 随州市随县省永线提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2021]60号 | 均川镇 | 3 | 325 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 45 | 否 | 未实施
139 | 随县 | 随州市随县周家寨至幸福环城路口提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2021]60号 | 厉山镇 | 3.3 | 165 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 50 | 否 | 未实施
140 | 随县 | 随州市随县棚改项目区至炎帝大道接口提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2021]60号 | 厉山镇 | 2.43 | 122 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.43 | 0 | 0 | 36 | 否 | 未实施
141 | 随县 | 随州市随县县城至苏家提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2021]60号 | 尚市镇 | 6.3 | 315 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 94.5 | 否 | 未实施
142 | 随县 | 随州市随县居委会至苏家提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2021]60号 | 尚市镇 | 5 | 250 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 75 | 否 | 未实施
143 | 随县 | 随州市随县太山村至熬棚提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2021]60号 | 尚市镇 | 7.5 | 375 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 112 | 否 | 未实施
144 | 随县 | 随州市随县有余至富足提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2021]60号 | 尚市镇 | 4.3 | 215 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 65 | 否 | 未实施
145 | 随县 | 随州市随县净明铺至新街居委会提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2021]60号 | 尚市镇 | 11.8 | 590 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 177 | 否 | 未实施
146 | 随县 | 随州市随县新大线提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2021]60号 | 万和镇 | 1.5 | 75 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 未实施
147 | 随县 | 随州市随县邱吉线提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2021]60号 | 万和镇 | 1.35 | 68 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 未实施
148 | 随县 | 随州市随县328省道至朱家老湾提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2021]60号 | 万和镇 | 2 | 100 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 | 否 | 未实施
149 | 随县 | 随州市随县唐马线提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2021]60号 | 唐县镇 | 3 | 150 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 45 | 否 | 未实施
150 | 随县 | 随州市随县三口堰村农村路提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2021]60号 | 万福店镇 | 2.5 | 125 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 25 | 否 | 未实施
151 | 随县 | 随州市随县全力社区桥 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路桥梁 |  | 柳林镇 | 1 | 205 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 185 | 否
152 | 随县 | 随州市随县童金线柳林段 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 重要县乡道 | 鄂交发[2022] 24号 | 柳林镇 | 7.6 | 3512 | [10 empty] | 0 | 4.1 | 0 | 1530 | 7.6 | 6.8 | 0 | 3370 | 否 | 未实施 | 新上项目替换
153 | 随县 | 随州市随县吴万公路吴山段 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 重要县乡道 | 鄂交发[2022] 24号 | 吴山镇 | 8.78 | 3512 | [7 empty] | 1.88 |  | 82 | 0 | 4.48 | 0 | 1322 | 8.78 | 8.78 | 0 | 3512 | 是
154 | 随县 | 随州市随县均洪公路均川段 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 重要县乡道 | 鄂交发[2022] 24号 | 均川镇 | 17 | 6800 | [6 empty] | 2.9 | 1 |  | 495 | 2.9 | 5.45 | 0 | 2400 | 17 | 8.35 | 0 | 4290 | 否
155 | 广水市 | 随州市广水市Y001421381K0-K13.656提档升级工程 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交农[2018]331号 | 郝店镇 | 13.66 | 546 | [6 empty] | 5.66 | 5.66 |  | 126 | 5.66 | 5.66 | 0 | 126 | 13.66 | 13.66 | 0 | 546 | 是
156 | 广水市 | 随州市广水市Y061421381K0-K8.926提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交农[2018]331号 | 蔡河镇 | 8.93 | 357 | [7 empty] | 8.93 |  | 157 | 0 | 8.93 | 0 | 157 | 8.93 | 8.93 | 0 | 357 | 是
157 | 广水市 | 随州市广水市Y035421381K0-K4.772提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交农[2018]331号 | 蔡河镇 | 4.77 | 191 | [7 empty] | 4.77 |  | 91 | 0 | 4.77 | 0 | 91 | 4.77 | 4.77 | 0 | 191 | 是
158 | 广水市 | 随州市广水市Y155421381K0-K5.889提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交农[2018]331号 | 关庙镇 | 5.89 | 236 | [7 empty] | 5.89 |  | 86 | 0 | 5.89 | 0 | 86 | 5.89 | 5.89 | 0 | 236 | 是
159 | 广水市 | 随州市广水市X091421381K0-K7.036提档升级 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交农[2018]331号 | 马坪镇 | 7.04 | 281 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.04 | 0 | 0 | 200 | 否 | 未实施
160 | 广水市 | 随州市广水市Y101421381K0-K8.672提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交农[2018]331号 | 十里办事处 | 8.67 | 347 | [7 empty] | 8.67 |  | 97 | 0 | 8.67 | 0 | 97 | 8.67 | 8.67 | 0 | 347 | 是
161 | 广水市 | 随州市广水市Y055421381K0-K6.405提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交农[2018]331号 | 武胜关镇 | 6.41 | 256 | [7 empty] | 6.41 |  | 106 | 0 | 6.41 | 0 | 106 | 6.41 | 6.41 | 0 | 256 | 是
162 | 广水市 | 随州市广水市X104421381K0-K8.597提档升级 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交农[2018]331号 | 吴店镇 | 8.6 | 344 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 100 | 否 | 未实施
163 | 广水市 | 随州市广水市X075421381K0-K12.771提档升级 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2020]96号 | 余店镇 | 12.77 | 511 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 100 | 否 | 未实施
164 | 广水市 | 随州市广水市CC05421381K0-K11.522提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2020]96号 | 余店镇 | 11.52 | 461 | [7 empty] | 11.52 |  | 261 | 0 | 11.52 | 0 | 261 | 11.52 | 11.52 | 0 | 461 | 是
165 | 广水市 | 随州市广水市庙河桥 | 无 | 村道 | 改建 | 农村公路桥梁 | 鄂交农[2019]99号 | 陈巷镇 | 1 | 90 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 否
166 | 广水市 | 随州市广水市河口桥 | 无 | 村道 | 新建 | 农村公路桥梁 | 鄂交发[2020]54号 | 余店镇 | 1 | 60 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 否
167 | 广水市 | 随州市广水市新华桥 | 无 | 村道 | 改建 | 农村公路桥梁 | 鄂交发[2020]54号 | 十里办事处 | 1 | 180 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 否
168 | 广水市 | 随州市广水市北上河桥 | 无 | 村道 | 改建 | 农村公路桥梁 | 鄂交发[2020]54号 | 余店镇 | 1 | 90 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 否
169 | 广水市 | 随州市广水市徐家河生态综合治理项目防汛道路配套工程 | 二级公路 | 乡道 | 改建 | 重要县乡道 | 鄂交发[2021]197号 | 马坪镇、长岭镇、城郊办事处、关庙镇 | 103.67 | 62200 | [7 empty] | 5 |  | 490 | 0 | 18 | 0 | 1967 | 103.67 | 79 | 0 | 51648 | 否
170 | 广水市 | 随州市广水市浆溪店至分水岭段公路 | 三级公路 | 乡道 | 改建 | 重要县乡道 | 鄂路计[2020]94号 | 吴店镇 | 12.5 | 5000 | [10 empty] | 0 | 5 | 0 | 830 | 12.5 | 8 | 0 | 3780 | 否
171 | 广水市 | 随州市广水市平湖线平林至湖塘畈公路提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂路计[2020]94号 | 长岭镇 | 6.4 | 224 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 100 | 否 | 未实施
172 | 广水市 | 随州市广水市邓朝线邓畈至朝阳公路提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2021]60号 | 余店镇 | 9.26 | 1148 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 50 | 否 | 未实施
173 | 广水市 | 随州市广水市胡陈线107国道至陈家河公路提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2021]60号 | 杨寨镇 | 5.82 | 721.7 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 50 | 否
174 | 广水市 | 随州市广水市曹陈线曹家湾至陈湖村公路提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2021]60号 | 城郊办事处 | 4.02 | 496 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 248 | 否
175 | 广水市 | 随州市广水市肖兴线肖店至兴隆公路提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2021]60号 | 关庙镇 | 7.83 | 970 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.83 | 0 | 0 | 100 | 否 | 未实施
176 | 广水市 | 随州市广水市肖聂线肖店至聂店村公路提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2021]60号 | 关庙镇 | 5.5 | 682 | [10 empty] | 0 | 5.5 | 0 | 282 | 5.5 | 5.5 | 0 | 682 | 是
177 | 广水市 | 随州市广水市蔡河镇黄土关农文旅小镇道路 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 路网连通、延伸公路 | 鄂交发[2022] 24号 | 蔡河镇 | 10 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1200 | 否
178 | 广水市 | 随州市广水市武胜关镇杨林沟茶叶小镇公路建设 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 路网连通、延伸公路 | 鄂交发[2022] 24号 | 武胜关镇 | 5 | 500 | [10 empty] | 0 | 1 | 0 | 146 | 5 | 5 | 0 | 500 | 是
179 | 曾都区 | 随州市曾都区C130421303K0-K1.041提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2020]96号 | 何店镇 | 1.04 | 42 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.67 | 0 | 23 | 否 | 未实施
180 | 曾都区 | 随州市曾都区X009421303K2.469-K4.6提档升级 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2020]96号 | 何店镇 | 2.13 | 85 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.95 | 0 | 40 | 否 | 未实施
181 | 曾都区 | 随州市曾都区Y011421303K6.224-K7.424提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2020]96号 | 何店镇 | 1.2 | 48 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0.62 | 0 | 25 | 否 | 未实施
182 | 曾都区 | 随州市曾都区C142421303K0-K1.804提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2020]96号 | 何店镇 | 1.8 | 72 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0.81 | 0 | 35 | 否 | 未实施
183 | 曾都区 | 随州市曾都区C097421303K0-K1.4提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2020]96号 | 何店镇 | 1.4 | 56 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0 | 17 | 否 | 未实施
184 | 曾都区 | 随州市曾都区C105421303K0-K1.387提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2020]96号 | 何店镇 | 1.39 | 55 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0.61 | 0 | 23 | 否 | 未实施
185 | 曾都区 | 随州市曾都区C087421303K0-K3.582提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2020]96号 | 何店镇 | 3.58 | 143 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 0 | 100 | 否 | 未实施
186 | 曾都区 | 随州市曾都区C088421303K0-K2.336提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2020]96号 | 万店镇 | 2.34 | 93 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0.96 | 0 | 40 | 否 | 未实施
187 | 曾都区 | 随州市曾都区CC47421303K0-K3.693提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2020]96号 | 万店镇 | 3.69 | 148 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.71 | 2.71 | 0 | 106 | 否 | 未实施
188 | 曾都区 | 随州市曾都区CF99421303K0-K1.272提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2020]96号 | 万店镇 | 1.27 | 51 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0.74 | 0 | 32 | 否 | 未实施
189 | 曾都区 | 随州市曾都区Y041421303K0-K2.471提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2020]96号 | 万店镇 | 2.47 | 99 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0 | 51 | 否 | 未实施
190 | 曾都区 | 随州市曾都区Y070421303K0-K1.212提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2020]96号 | 万店镇 | 1.21 | 48 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0.71 | 0 | 25 | 否 | 未实施
191 | 曾都区 | 随州市曾都区CC37421303K0-K1.177提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2020]96号 | 万店镇 | 1.18 | 47 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0.68 | 0 | 25 | 否 | 未实施
192 | 曾都区 | 随州市曾都区C312421303K0-K2.497提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2020]96号 | 万店镇 | 2.5 | 100 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0 | 48 | 否 | 未实施
193 | 曾都区 | 随州市曾都区Y066421303K4.056-K6.546提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2020]96号 | 万店镇 | 2.49 | 100 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0 | 53 | 否 | 未实施
194 | 曾都区 | 随州市曾都区X013421303K0-K5.852提档升级 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2020]96号 | 万店镇 | 5.85 | 234 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 2.55 | 0 | 103 | 否 | 未实施
195 | 曾都区 | 随州市曾都区C214421303K2.311-K4.461提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2020]96号 | 洛阳镇 | 2.15 | 86 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0.96 | 0 | 40 | 否 | 未实施
196 | 曾都区 | 随州市曾都区C215421303K0-K3.064提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2020]96号 | 洛阳镇 | 3.06 | 123 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2.2 | 0 | 88 | 否 | 未实施
197 | 曾都区 | 随州市曾都区Y038421303K0-K5.78提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2020]96号 | 洛阳镇 | 5.78 | 231 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3.1 | 0 | 135 | 否 | 未实施
198 | 曾都区 | 随州市曾都区CB03421303K0-K1.212提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2020]96号 | 洛阳镇 | 1.21 | 48 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0.84 | 0 | 35 | 否 | 未实施
199 | 曾都区 | 随州市曾都区C030421303K0-K1.72提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2020]96号 | 洛阳镇 | 1.72 | 69 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0 | 44 | 否 | 未实施
200 | 曾都区 | 随州市曾都区C048421303K0-K2.147提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2020]96号 | 洛阳镇 | 2.15 | 86 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.95 | 0 | 40 | 否 | 未实施
201 | 曾都区 | 随州市曾都区C049421303K0-K2.935提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2020]96号 | 洛阳镇 | 2.94 | 117 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.07 | 2.07 | 0 | 83 | 否 | 未实施
202 | 曾都区 | 随州市曾都区Y028421303K3.486-K8.686提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2020]96号 | 洛阳镇 | 5.2 | 208 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 3.9 | 0 | 158 | 否 | 未实施
203 | 曾都区 | 随州市曾都区C033421303K0-K2.233提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2020]96号 | 洛阳镇 | 2.23 | 89 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0 | 44 | 否 | 未实施
204 | 曾都区 | 随州市曾都区C034421303K0-K1.259提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2020]96号 | 洛阳镇 | 1.26 | 50 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0.84 | 0 | 33 | 否 | 未实施
205 | 曾都区 | 随州市曾都区CB82421303K0-K1.831提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2020]96号 | 洛阳镇 | 1.83 | 73 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0.97 | 0 | 40 | 否 | 未实施
206 | 曾都区 | 随州市曾都区Y028421303K0-K1.5提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2020]96号 | 洛阳镇 | 1.5 | 60 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0.76 | 0 | 30 | 否 | 未实施
207 | 曾都区 | 随州市曾都区Y027421303K1.5-K4.17提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2020]96号 | 洛阳镇 | 2.67 | 107 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0 | 50 | 否 | 未实施
208 | 曾都区 | 随州市曾都区Y027421303K4.17-K5.87提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2020]96号 | 府河镇 | 1.7 | 68 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0.76 | 0 | 35 | 否 | 未实施
209 | 曾都区 | 随州市曾都区Y004421303K1.392-K5.592提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2020]96号 | 府河镇 | 4.2 | 168 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 3.3 | 0 | 132 | 否 | 未实施
210 | 曾都区 | 随州市曾都区Y006421303K0-K3.7提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2020]96号 | 府河镇 | 3.7 | 148 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.64 | 2.64 | 0 | 102 | 否 | 未实施
211 | 曾都区 | 随州市曾都区C050421303K0-K2.823提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2020]96号 | 府河镇 | 2.82 | 113 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 2.14 | 0 | 86 | 否 | 未实施
212 | 曾都区 | 随州市曾都区Y027421303K9.006-K10.918提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2020]96号 | 府河镇 | 1.91 | 76 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 38 | 否 | 未实施
213 | 曾都区 | 随州市曾都区Y013421303K0-K3.9提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2020]96号 | 府河镇 | 3.9 | 156 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 2.55 | 0 | 99 | 否 | 未实施
214 | 曾都区 | 随州市曾都区Y027421303K4.7-K8.033提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2020]96号 | 府河镇 | 3.33 | 133 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 2.3 | 0 | 88 | 否 | 未实施
215 | 曾都区 | 随州市曾都区二组桥 | 无 | 村道 | 改建 | 农村公路桥梁 | 鄂交发[2020]54号 | 府河镇 | 1 | 168 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 否 | 未实施
216 | 曾都区 | 随州市曾都区扯棚洼桥 | 无 | 村道 | 改建 | 农村公路桥梁 | 鄂交发[2020]54号 | 府河镇 | 1 | 84 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 否 | 未实施
217 | 曾都区 | 随州市曾都区二组河垱桥 | 无 | 村道 | 改建 | 农村公路桥梁 | 鄂交发[2021]60号 | 府河镇 | 1 | 54 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 否 | 未实施
218 | 曾都区 | 随州市曾都区饶家畈桥 | 无 | 村道 | 改建 | 农村公路桥梁 | 鄂交发[2021]60号 | 何店镇 | 1 | 60 | [10 empty] | 0 | 0 | 20 | 60 | 0 | 0 | 20 | 60 | 是
219 | 曾都区 | 随州市曾都区X002汪清线紫石铺至严家畈段改建工程 | 三级公路 | 县道 | 改建 | 重要县乡道 | 鄂交发[2022] 24号 | 府河镇 | 4.34 | 2848.5 | [10 empty] | 0 | 0.9 | 0 | 1592.5 | 4.34 | 4.34 | 0 | 2848.5 | 是
220 | 曾都区 | 随州市曾都区X016兴老线兴隆至塔儿塆段改建工程 | 三级公路 | 县道 | 改建 | 重要县乡道 | 鄂交发[2022] 24号 | 万店镇 | 15.81 | 9695.36 | [7 empty] | 1.2 |  | 1275.98 | 0 | 2.54 | 0 | 3245.98 | 15.81 | 9.44 | 0 | 6203.48 | 否
221 | 曾都区 | 随州市曾都区X024閤珠线珠宝山至君子山段改建工程 | 三级公路 | 县道 | 改建 | 重要县乡道 | 鄂交发[2022] 24号 | 何店镇 | 7.52 | 3660 | [10 empty] | 0 | 0.8 | 0 | 703 | 7.52 | 7.52 | 0 | 3660 | 是
223 | 曾都区 | 随州市曾都区淅河镇高岗村东西路提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2022] 24号 | 淅河镇 | 1.6 | 64 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 20 | 否
224 | 曾都区 | 随州市曾都区淅河镇永青村262省道至野鸭子河桥提档升级 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2022] 24号 | 淅河镇 | 3.58 | 143.3 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 60 | 否
225 | 曾都区 | 随州市曾都区南郊办事处马家榨社区九组联通铁塔至王家独屋 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 | 鄂交发[2022] 24号 | 南郊办事处 | 0.45 | 27 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 13.5 | 否
226 | 曾都区 | 随州市曾都区南郊办事处马家榨社区封明书住房至门口大堰 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 | 鄂交发[2022] 24号 | 南郊办事处 | 0.5 | 30 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
227 | 曾都区 | 随州市曾都区南郊办事处马家榨社区门口大堰至余家独屋 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 | 鄂交发[2022] 24号 | 南郊办事处 | 0.5 | 30 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
228 | 曾都区 | 随州市曾都区北郊办事处双寺村双寺至十七组 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 | 鄂交发[2022] 24号 | 北郊办事处 | 0.6 | 36 | [10 empty] | 0.3 | 0.6 | 0 | 27 | 0.6 | 0.6 | 0 | 36 | 是
229 | 曾都区 | 随州市曾都区何店镇谌家岭四组至吴家老湾 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 | 鄂交发[2022] 24号 | 何店镇 | 0.32 | 19.2 | [10 empty] | 0 | 0.32 | 0 | 9.6 | 0.32 | 0.32 | 0 | 19.2 | 是
230 | 随县 | 随州市随县Y044砖团线桩号0——12.464提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2022] 24号 | 柳林镇 | 12.46 | 1558 | [10 empty] | 2.66 | 2.66 | 0 | 328 | 12.46 | 12.46 | 0 | 1558 | 是
231 | 随县 | 随州市随县石庙桥 | 无 | 村道 | 改建 | 农村公路桥梁 | 鄂交发[2022] 24号 | 草店镇 | 1 | 585 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 535 | 0 | 0 | 130 | 585 | 是
232 | 随县 | 随州市随县桃园桥 | 无 | 村道 | 改建 | 农村公路桥梁 | 鄂交发[2022] 24号 | 均川镇 | 1 | 90 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 否
233 | 随县 | 随州市随县双星桥 | 无 | 村道 | 改建 | 农村公路桥梁 | 鄂交发[2022] 24号 | 柳林镇 | 1 | 90 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 否
234 | 随县 | 随州市随县大碑店桥 | 无 | 村道 | 改建 | 农村公路桥梁 | 鄂交发[2022] 24号 | 环潭镇 | 1 | 135 | [9 empty] | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 50 | 否
235 | 随县 | 随州市随县曾都洛阳至随县洪山公路古城畈至长岭坡段 | 四级公路 | 县道 | 改建 | “硬联通”项目 | 鄂交发[2022] 24号 | 柳林镇 | 8 | 5262 | [7 empty] | 0.6 |  | 490 | 0 | 4.6 | 0 | 2100 | 8 | 6.5 | 0 | 4038 | 否 | 硬联通
236 | 广水市 | 随州市广水市城郊办事处平洑线至桂花岛公路提档升级 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2022] 24号 | 城郊办事处 | 15 | 1875 | [6 empty] | 10 | 4 |  | 297 | 10 | 10 | 0 | 1077 | 15 | 15 | 0 | 1875 | 是
237 | 随县 | 随州市随县S333省道至田家湾 | 三级公路 | 县道 | 改建 | 重要县乡道 | 鄂交发[2022] 24号 | 长岗镇 | 3 | 1440 | [10 empty] | 0 | 3 | 0 | 580 | 3 | 3 | 0 | 1440 | 是 | 大洪山
238 | 随县 | 随州市随县郑家台至王家垱 | 三级公路 | 县道 | 改建 | 重要县乡道 | 鄂交发[2022] 24号 | 长岗镇 | 2.8 | 1120 | [10 empty] | 0 | 2.8 | 0 | 360 | 2.8 | 2.8 | 0 | 1120 | 是 | 大洪山
239 | 随县 | 随州市随县二桥至干冲垭子 | 三级公路 | 县道 | 改建 | 重要县乡道 | 鄂交发[2022] 24号 | 长岗镇 | 1.8 | 1080 | [10 empty] | 0 | 1.8 | 0 | 460 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1080 | 是 | 大洪山
240 | 随县 | 随州市随县S333省道至王家凼 | 三级公路 | 县道 | 改建 | 重要县乡道 | 鄂交发[2022] 24号 | 长岗镇 | 6.2 | 2480 | [7 empty] | 2 |  | 480 | 2.4 | 4.5 | 0 | 1490 | 6.2 | 4.5 | 0 | 2270 | 否 | 大洪山
241 | 随县 | 随州市随县原石部落 | 三级公路 | 县道 | 改建 | 重要县乡道 | 鄂交发[2022] 24号 | 长岗镇 | 3 | 1500 | [10 empty] | 1.5 | 1.5 | 0 | 640 | 3 | 3 | 0 | 1500 | 是 | 大洪山
242 | 随县 | 随州市随县S333省道至方家咀水库 | 三级公路 | 县道 | 改建 | 重要县乡道 | 鄂交发[2022] 24号 | 长岗镇 | 2.3 | 960 | [10 empty] | 0 | 2.3 | 0 | 360 | 2.3 | 2.3 | 0 | 960 | 是 | 大洪山
243 | 随县 | 随州市随县鬼堰湾至黄家湾 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 | 鄂交发[2022] 24号 | 长岗镇 | 1.5 | 90 | [10 empty] | 1.5 | 1.5 | 0 | 90 | 1.5 | 1.5 | 0 | 90 | 是 | 大洪山
244 | 随县 | 随州市随县牡丹崖至金军农业 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 | 鄂交发[2022] 24号 | 长岗镇 | 0.5 | 30 | [10 empty] | 0.5 | 0.5 | 0 | 30 | 0.5 | 0.5 | 0 | 30 | 是 | 大洪山
245 | 随县 | 随州市随县307部队至三里峡提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2022] 24号 | 长岗镇 | 3 | 150 | [10 empty] | 0 | 3 | 0 | 85 | 3 | 3 | 0 | 150 | 是 | 大洪山
246 | 广水市 | 随州市广水市环库公路至渔火露营段路面工程 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 重要县乡道 | 鄂交发[2022] 24号 | 长岭镇 | 2.084 | 916.97 | [10 empty] | 2.084 | 2.084 | 0 | 916.97 | 2.084 | 2.084 | 0 | 916.97 | 是
247 | 广水市 | 随州市广水市黄土关农文旅道路改造工程 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 重要县乡道 | 鄂交发[2022] 24号 | 蔡河镇 | 4 | 1200 | [10 empty] | 4 | 3 | 0 | 900 | 4 | 3 | 0 | 900 | 否
248 | 广水市 | 随州市广水市茶旅小镇道路工程 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 | 鄂交发[2022] 24号 | 武胜关镇 | 10 | 3000 | [10 empty] | 10 | 4.5 | 0 | 1230 | 10 | 4.5 | 0 | 1230 | 否
249 | 广水市 | 随州市广水市肖店至聂店公路改扩建工程 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 重要县乡道 | 鄂交发[2022] 24号 | 关庙镇 | 5.5 | 1650 | [7 empty] | 1 |  | 410 | 5.5 | 5.5 | 0 | 1650 | 5.5 | 5.5 | 0 | 1650 | 是
250 | 广水市 | 随州市广水市阳家湾至村办公室提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2022] 24号 | 太平镇 | 0.9 | 36 | [10 empty] | 0.9 | 0.9 | 0 | 36 | 0.9 | 0.9 | 0 | 36 | 是
251 | 广水市 | 随州市广水市阳家底下湾至高店小学提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2022] 24号 | 太平镇 | 0.72 | 28.8 | [10 empty] | 0.72 | 0.72 | 0 | 28.8 | 0.72 | 0.72 | 0 | 28.8 | 是
252 | 广水市 | 随州市广水市蔡家湾至源泉岗提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2022] 24号 | 太平镇 | 1.9 | 76 | [10 empty] | 1.9 | 1.9 | 0 | 76 | 1.9 | 1.9 | 0 | 76 | 是
253 | 广水市 | 随州市广水市太平街南至高速连接线提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 | 鄂交发[2022] 24号 | 太平镇 | 6 | 240 | [10 empty] | 6 | 6 | 0 | 240 | 6 | 6 | 0 | 240 | 是
254 | 曾都区 | 随州市曾都区X006洛阳至明玉珍故里段改建工程 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 重要县乡道 | 鄂交发[2022] 24号 | 洛阳镇 | 3.304 | 962.57 | [10 empty] | 3.3 | 3.3 | 0 | 962.57 | 3.3 | 3.3 | 0 | 962.57 | 是
255 | 曾都区 | 随州市曾都区汪沟大堰桥 | 无 | 村道 | 改建 | 危桥改造 | 鄂交发[2022] 42号 | 万店镇 | 1 | 154.5 | [10 empty] | 0 | 0 | 15.02 | 154.5 | 0 | 0 | 15.02 | 154.5 | 是
256 | 曾都区 | 随州市曾都区五组桥 | 无 | 村道 | 改建 | 危桥改造 | 鄂交发[2022] 42号 | 万店镇 | 1 | 132.91 | [10 empty] | 0 | 0 | 22.02 | 132.91 | 0 | 0 | 22.02 | 132.91 | 是
257 | 曾都区 | 随州市曾都区方家石洞桥 | 无 | 村道 | 改建 | 危桥改造 | 鄂交发[2022] 42号 | 淅河镇 | 1 | 203.3 | [9 empty] | 162 | 0 | 0 | 0 | 182.4 | 0 | 0 | 0 | 182.4 | 否
258 | 曾都区 | 随州市曾都区川子湾桥 | 无 | 村道 | 改建 | 危桥改造 | 鄂交发[2022] 42号 | 淅河镇 | 1 | 429.09 | [9 empty] | 340 | 0 | 0 | 0 | 382.9 | 0 | 0 | 0 | 382.9 | 否
259 | 曾都区 | 随州市曾都区大堰坡二桥 | 无 | 村道 | 改建 | 危桥改造 | 鄂交发[2022] 42号 | 淅河镇 | 1 | 199.14 | [9 empty] | 20 | 0 | 0 | 0 | 39.9 | 0 | 0 | 0 | 39.9 | 否
260 | 曾都区 | 随州市曾都区四组公路桥 | 无 | 村道 | 改建 | 危桥改造 | 鄂交发[2022] 42号 | 府河镇 | 1 | 120.22 | [10 empty] | 0 | 0 | 8.84 | 120.22 | 0 | 0 | 8.84 | 120.22 | 是
261 | 曾都区 | 随州市曾都区王家湾大桥 | 无 | 村道 | 改建 | 危桥改造 | 鄂交发[2022] 42号 | 何店镇 | 1 | 192.32 | [10 empty] | 0 | 0 | 20 | 192.32 | 0 | 0 | 20 | 192.32 | 是
262 | 曾都区 | 随州市曾都区七组垱沟桥 | 无 | 乡道 | 改建 | 危桥改造 | 鄂交发[2022] 42号 | 府河镇 | 1 | 156.17 | [10 empty] | 0 | 0 | 16.02 | 156.17 | 0 | 0 | 16.02 | 156.17 | 是
263 | 曾都区 | 随州市曾都区X002汪清线大堰坡至清筑城改建工程（K20+340-K37+179段） | 三级公路 | 县道 | 改建 | 重要县乡道 |  | 府河镇 | 16.839 | 11317.6 | [6 empty] | 3.8 |  |  | 498 | 4.5 | 0.5 | 0 | 1196 | 4.5 | 0.5 | 0 | 1196 | 否
264 | 曾都区 | 随州市曾都区X003龚金线同兴至随县界段改建工程 | 三级公路 | 县道 | 改建 | 重要县乡道 |  | 洛阳镇 | 2.75 | 904.68 | [10 empty] | 1.5 | 0.5 | 0 | 775 | 1.5 | 0.5 | 0 | 775 | 否
265 | 曾都区 | 随州市曾都区㵐水东路桃园至随县交界段改建工程 | 一级公路 | 村道 | 改建 | 路网连通、延伸公路 |  | 北郊办事处 | 10.05 | 35000 | [6 empty] | 0.6 | 0.6 |  | 2058 | 2.4 | 2.4 | 0 | 11704 | 2.4 | 2.4 | 0 | 11704 | 否
266 | 曾都区 | 随州市曾都区府河镇沿河路改建工程 | 二级公路 | 村道 | 改建 | 路网连通、延伸公路 |  | 府河镇 | 15.88 | 24495.25 | [6 empty] | 0.1 |  |  | 220 | 0.4 | 0 | 0 | 1905.58 | 0.4 | 0 | 0 | 1905.58 | 否
267 | 随县 | 随州市随县高城至两水公路改建工程 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 重要县乡道 |  | 高城镇 | 15.709 | 3142 | [6 empty] | 2.709 | 2.4 |  | 490 | 15.709 | 2.4 | 0 | 1400 | 15.709 | 2.4 | 0 | 1400 | 否
268 | 随县 | 随州市随县高城高何公路 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 重要县乡道 |  | 高城镇 | 11.863 | 2373 | [6 empty] | 0.863 | 3.3 |  | 495 | 11.863 | 3.3 | 0 | 1265 | 11.863 | 3.3 | 0 | 1265 | 否
269 | 随县 | 随州市随县滨河东路新建工程 | 一级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 厉山镇 | 4.3 | 23000 | [6 empty] | 0.4 |  |  | 495 | 1.16 | 0 | 0 | 1475 | 1.16 | 0 | 0 | 1475 | 否
270 | 随县 | 随州市随县张体学红色旅游路 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 重要县乡道 |  | 洪山镇 | 3.4 | 1360 | [7 empty] | 1.6 |  | 460 | 3.4 | 3.1 | 0 | 1283 | 3.4 | 3.1 | 0 | 1283 | 否
271 | 随县 | 随州市随县廖寨至柏树湾公路 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 重要县乡道 |  | 环潭镇 | 9.7 | 3880 | [6 empty] | 0.3 | 1.2 |  | 480 | 9.7 | 1.2 | 0 | 1420 | 9.7 | 1.2 | 0 | 1420 | 否
272 | 随县 | 随州市随县武家河至龚家湾公路 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 重要县乡道 |  | 环潭镇 | 15 | 6000 | [6 empty] | 4.8 |  |  | 485 | 14.5 | 0 | 0 | 1455 | 14.5 | 0 | 0 | 1455 | 否
273 | 随县 | 随州市随县G316至尚市苏家至王家湾至尚市居委会县乡道改造工程 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 重要县乡道 |  | 尚市镇 | 12.9 | 5160 | [6 empty] | 3.2 | 0.5 |  | 495 | 12.9 | 0.5 | 0 | 1465 | 12.9 | 0.5 | 0 | 1465 | 否
274 | 随县 | 随州市随县澴潭镇刘庙至王城段县乡道改造工程 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 重要县乡道 |  | 环潭镇 | 4.3 | 1720 | [7 empty] | 1.5 |  | 470 | 4.3 | 2.5 | 0 | 1200 | 4.3 | 2.5 | 0 | 1200 | 否
275 | 随县 | 随州市随县明玉珍至洛阳段改造工程 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 重要县乡道 |  | 柳林镇 | 1.65 | 660 | [10 empty] | 1.65 | 1.65 | 0 | 660 | 1.65 | 1.65 | 0 | 660 | 是
276 | 随县 | 随州市随县太白顶尚太公路二级公路新建工程 | 二级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 太白顶风景区管委会 | 18.6 | 11160 | [6 empty] | 0.7 |  |  | 200 | 5 | 0 | 0 | 1060 | 5 | 0 | 0 | 1060 | 否
277 | 随县 | 随州市随县郑家湾中桥危桥改造工程 | 无 | 村道 | 改建 | 危桥改造 | 鄂交发[2022]42号 | 草店镇 | 1 | 264 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 否
278 | 随县 | 随州市随县朝阳河桥危桥改造工程 | 无 | 村道 | 改建 | 危桥改造 | 鄂交发[2022]42号 | 万和镇 | 1 | 920 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 | 否
279 | 随县 | 随州市随县吴家湾桥危桥改造工程 | 无 | 乡道 | 改建 | 危桥改造 | 鄂交发[2022]42号 | 均川镇 | 1 | 196 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 否
280 | 随县 | 随州市随县张沟桥危桥改造工程 | 无 | 乡道 | 改建 | 危桥改造 | 鄂交发[2022]42号 | 太白顶风景区管委会 | 1 | 88 | [10 empty] | 0 | 0 | 22 | 88 | 0 | 0 | 22 | 88 | 是
281 | 随县 | 随州市随县犁铧尖桥危桥改造工程 | 无 | 村道 | 改建 | 危桥改造 | 鄂交发[2022]42号 | 太白顶风景区管委会 | 1 | 260 | [10 empty] | 0 | 0 | 65 | 260 | 0 | 0 | 65 | 260 | 是
282 | 广水市 | 随州市广水市芦庙村烟花厂至布关公路提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 余店镇 | 5 | 300 | [10 empty] | 5 | 5 | 0 | 300 | 5 | 5 | 0 | 300 | 是
283 | 广水市 | 随州市广水市余店镇马鞍村至九岭山村道路硬化工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 路网连通、延伸公路 |  | 余店镇 | 8 | 480 | [10 empty] | 8 | 8 | 0 | 480 | 8 | 8 | 0 | 480 | 是
284 | 曾都区 | 随州市曾都区经济开发区周家寨村周家寨二组出口--入口 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 经济开发区 | 0.565 | 33.9 | [5 empty] | 0.565 | 0.565 |  |  | 11.3 | 0.565 | 0 | 0 | 11.3 | 0.565 | 0 | 0 | 11.3 | 否
285 | 曾都区 | 随州市曾都区经济开发区周家寨村周家寨四组出口--入口 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 经济开发区 | 0.407 | 24.42 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
286 | 曾都区 | 随州市曾都区经济开发区周家寨村周湾--陈湾 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 经济开发区 | 0.3 | 18 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
287 | 曾都区 | 随州市曾都区北郊办事处烽火山--田园小镇 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 北郊办事处 | 0.468 | 28.08 | [5 empty] | 0.468 | 0.468 |  |  | 9.36 | 0.468 | 0 | 0 | 9.36 | 0.468 | 0 | 0 | 9.36 | 否
288 | 曾都区 | 随州市曾都区北郊办事处汲水湖村汲水湖五组-朱家湾 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 北郊办事处 | 0.542 | 32.52 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
289 | 曾都区 | 随州市曾都区北郊办事处汲水湖村四组-刘家老湾 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 北郊办事处 | 0.902 | 54.12 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
290 | 曾都区 | 随州市曾都区北郊办事处磙山村四组南-四组东 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 北郊办事处 | 0.765 | 45.9 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
291 | 曾都区 | 随州市曾都区南郊办事处苏家寺村茶庵社区-苏家寺文家湾 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 南郊办事处 | 0.933 | 55.98 | [5 empty] | 0.933 | 0.933 |  |  | 18.66 | 0.933 | 0 | 0 | 18.66 | 0.933 | 0 | 0 | 18.66 | 否
292 | 曾都区 | 随州市曾都区南郊办事处苏家寺村六组-七组 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 南郊办事处 | 0.451 | 27.06 | [5 empty] | 0.451 | 0.451 |  |  | 9.02 | 0.451 | 0 | 0 | 9.02 | 0.451 | 0 | 0 | 9.02 | 否
293 | 曾都区 | 随州市曾都区南郊办事处羊子山村健民桥头-七组张家湾 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 南郊办事处 | 0.972 | 58.32 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
294 | 曾都区 | 随州市曾都区南郊办事处南烟墩村G240国道二组路口--陈家祠堂 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 南郊办事处 | 0.742 | 44.52 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
295 | 曾都区 | 随州市曾都区南郊办事处南烟墩村一组路口--谢家湾 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 南郊办事处 | 0.358 | 21.48 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
296 | 曾都区 | 随州市曾都区南郊办事处凉亭村三组新湾--严湾冲公墓 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 南郊办事处 | 0.82 | 49.2 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
297 | 曾都区 | 随州市曾都区南郊办事处白云社区王家湾-独崇山水库 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 南郊办事处 | 0.52 | 31.2 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
298 | 曾都区 | 随州市曾都区南郊办事处白云社区罗家万-林场 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 南郊办事处 | 0.537 | 32.22 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
299 | 曾都区 | 随州市曾都区涢水社区碧桂园-倪家湾 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 涢水办事处 | 0.443 | 26.58 | [5 empty] | 0.443 | 0.443 |  |  | 8.86 | 0.443 | 0 | 0 | 8.86 | 0.443 | 0 | 0 | 8.86 | 否
300 | 曾都区 | 随州市曾都区涢水社区九组长冲岗-吴家湾 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 涢水办事处 | 0.719 | 43.14 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
301 | 曾都区 | 随州市曾都区万店镇先觉庙村谌家寨--小儿坡 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 万店镇 | 0.8 | 48 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
302 | 曾都区 | 随州市曾都区万店镇小河沟村小河沟十组-张家湾 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 万店镇 | 0.97 | 58.2 | [5 empty] | 0.97 | 0.97 |  |  | 19.4 | 0.97 | 0 | 0 | 19.4 | 0.97 | 0 | 0 | 19.4 | 否
303 | 曾都区 | 随州市曾都区万店镇横山村杨树湾--七组娄子冲 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 万店镇 | 1.159 | 69.54 | [5 empty] | 1.159 | 1.159 |  |  | 23.18 | 1.159 | 0 | 0 | 23.18 | 1.159 | 0 | 0 | 23.18 | 否
304 | 曾都区 | 随州市曾都区万店镇泉水寺村杨家塝入口-出口 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 万店镇 | 0.306 | 18.36 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
305 | 曾都区 | 随州市曾都区何店镇金花岭村三岔路口-金花岭茶厂 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 何店镇 | 1.156 | 69.36 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
307 | 曾都区 | 随州市曾都区何店镇贯庄村栎树湾-窑沟 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 何店镇 | 0.321 | 19.26 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
308 | 曾都区 | 随州市曾都区何店镇天星村天子堰-天星七组 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 何店镇 | 1.2 | 72 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
309 | 曾都区 | 随州市曾都区何店镇花湾村白树垭-花湾水库 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 何店镇 | 0.958 | 57.48 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
310 | 曾都区 | 随州市曾都区何店镇浪河村黑水堰-浪河十四组 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 何店镇 | 0.771 | 46.26 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
311 | 曾都区 | 随州市曾都区何店镇浪河村长岭岗--柿子园 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 何店镇 | 0.967 | 58.02 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
312 | 曾都区 | 随州市曾都区淅河镇方家台村G316国道-龚家冲公墓 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 淅河镇 | 0.915 | 54.9 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
313 | 曾都区 | 随州市曾都区府河镇枣树坳村五组葫芦冲-长岭洼 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 府河镇 | 0.856 | 51.36 | [5 empty] | 0.856 | 0.856 |  |  | 17.12 | 0.856 | 0 | 0 | 17.12 | 0.856 | 0 | 0 | 17.12 | 否
314 | 曾都区 | 随州市曾都区府河镇白鹤滩村六组窑岭冲-土冲公路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 府河镇 | 0.4 | 24 | [5 empty] | 0.4 | 0.4 |  |  | 8 | 0.4 | 0 | 0 | 8 | 0.4 | 0 | 0 | 8 | 否
315 | 曾都区 | 随州市曾都区府河镇白鹤滩村四组宋洼-熊家湾公路 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 府河镇 | 0.56 | 33.6 | [5 empty] | 0.56 | 0.56 |  |  | 11.2 | 0.56 | 0 | 0 | 11.2 | 0.56 | 0 | 0 | 11.2 | 否
316 | 曾都区 | 随州市曾都区府河镇沙门铺村淅孛路--张湾 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 府河镇 | 0.87 | 52.2 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
317 | 曾都区 | 随州市曾都区府河镇段家岗村十二组--十三组 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 府河镇 | 0.537 | 32.22 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
318 | 曾都区 | 随州市曾都区府河镇官堰堤村烟袋包--黄土邦 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 府河镇 | 0.749 | 44.94 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
319 | 曾都区 | 随州市曾都区洛阳镇君子山村梨洼-黄应元 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 洛阳镇 | 0.3 | 18 | [5 empty] | 0.3 | 0.3 |  |  | 6 | 0.3 | 0 | 0 | 6 | 0.3 | 0 | 0 | 6 | 否
320 | 曾都区 | 随州市曾都区洛阳镇黄金堂村金花冲水库-毛沟垄 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 洛阳镇 | 0.406 | 24.36 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
321 | 曾都区 | 随州市曾都区洛阳镇小岭冲村学屋咀-桥头 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 洛阳镇 | 0.402 | 24.12 | [5 empty] | 0.402 | 0.402 |  |  | 8.04 | 0.402 | 0 | 0 | 8.04 | 0.402 | 0 | 0 | 8.04 | 否
322 | 曾都区 | 随州市曾都区洛阳镇珠宝山村旧庵-古山顶 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 洛阳镇 | 0.632 | 37.92 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
324 | 曾都区 | 随州市曾都区洛阳镇同兴揭家垅童车线主路口-郭家湾 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 洛阳镇 | 0.466 | 27.96 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
325 | 曾都区 | 随州市曾都区洛阳镇张畈村五组海堰角-紫山冲 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 路网连通、延伸公路 |  | 洛阳镇 | 2.722 | 163.32 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
326 | 曾都区 | 随州市曾都区经济开发区周家寨村北高线 X011421303 2.68-3.33 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 经济开发区 | 0.65 | 26 | [5 empty] | 0.65 | 0.65 |  |  | 6.5 | 0.65 | 0 | 0 | 6.5 | 0.65 | 0 | 0 | 6.5 | 否
327 | 曾都区 | 随州市曾都区经济开发区龚家棚村龚甘线 Y019421303 0.79-2.027 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 经济开发区 | 1.237 | 49.48 | [5 empty] | 1.237 | 1.237 |  |  | 12.37 | 1.237 | 0 | 0 | 12.37 | 1.237 | 0 | 0 | 12.37 | 否
328 | 曾都区 | 随州市曾都区北郊办事处汲水湖村福汲线 C339421303 0.093-30.908 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 北郊办事处 | 0.815 | 32.6 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
329 | 曾都区 | 随州市曾都区北郊办事处汲水湖村探朱线 CRQ4421303 0-0.828 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 北郊办事处 | 0.828 | 33.12 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
4 | 曾都区 | 随州市曾都区涢水社区发驾线 CM36421303 0-0.876 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 涢水社区 | 0.876 | 35.04 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
331 | 曾都区 | 随州市曾都区涢水社区三六线 CM38421303 0-0.489 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 涢水办事处 | 0.489 | 19.56 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
332 | 曾都区 | 随州市曾都区涢水社区新碧线 CM46421303 0-0.366 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 涢水办事处 | 0.366 | 14.64 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
333 | 曾都区 | 随州市曾都区南郊办事处南烟墩村南八线 C312421303 0-2.023 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 南郊办事处 | 2.023 | 80.92 | [5 empty] | 2.023 | 2.023 |  |  | 20.23 | 2.023 | 0 | 0 | 20.23 | 2.023 | 0 | 0 | 20.23 | 否
334 | 曾都区 | 随州市曾都区南郊办事处南烟墩村六毛线 C700421303 0-0.46 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 南郊办事处 | 0.46 | 18.4 | [5 empty] | 0.46 | 0.46 |  |  | 9.2 | 0.46 | 0 | 0 | 9.2 | 0.46 | 0 | 0 | 9.2 | 否
335 | 曾都区 | 随州市曾都区南郊办事处南烟墩村邹毛线 C742421303 0.251-0.373 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 南郊办事处 | 0.122 | 4.88 | [5 empty] | 0.122 | 0.122 |  |  | 1.22 | 0.122 | 0 | 0 | 1.22 | 0.122 | 0 | 0 | 1.22 | 否
336 | 曾都区 | 随州市曾都区南郊办事处响水桥村国乡线 CPL8421303 0-0.304 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 南郊办事处 | 0.304 | 12.16 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
337 | 曾都区 | 随州市曾都区南郊办事处响水桥村响南线 Y067421303 0.354-2.062 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 南郊办事处 | 1.708 | 68.32 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
338 | 曾都区 | 随州市曾都区万店镇泉水寺村万三线 Y014421303 7.503-8.887 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 万店镇 | 1.384 | 55.36 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
339 | 曾都区 | 随州市曾都区万店镇泉水寺村肖奥线 CM62421303 0-0.316 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 万店镇 | 0.316 | 12.64 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
340 | 曾都区 | 随州市曾都区万店镇泉水寺村鸦周线 CRW2421303 1.806-2.647 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 万店镇 | 0.841 | 33.64 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
341 | 曾都区 | 随州市曾都区万店镇真武山村二两线 C417421303 0.868-5.222 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 万店镇 | 4.354 | 174.16 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
342 | 曾都区 | 随州市曾都区万店镇落天坡村杨枣线 CA64421303 0-0.846 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 万店镇 | 0.846 | 33.84 | [5 empty] | 0.846 | 0.846 |  |  | 8.46 | 0.846 | 0 | 0 | 8.46 | 0.846 | 0 | 0 | 8.46 | 否
343 | 曾都区 | 随州市曾都区万店镇落天坡村大落线 CM63421303 0-0.538 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 万店镇 | 0.538 | 21.52 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
344 | 曾都区 | 随州市曾都区万店镇夹子沟村双夹线 C511421303 2.647-4.041 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 万店镇 | 1.394 | 55.76 | [5 empty] | 1.394 | 1.394 |  |  | 13.94 | 1.394 | 0 | 0 | 13.94 | 1.394 | 0 | 0 | 13.94 | 否
345 | 曾都区 | 随州市曾都区何店镇龚家店村赵崔线 Y038421303 3.807-5.62 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 何店镇 | 1.813 | 72.52 | [5 empty] | 1.813 | 1.813 |  |  | 18.13 | 1.813 | 0 | 0 | 18.13 | 1.813 | 0 | 0 | 18.13 | 否
346 | 曾都区 | 随州市曾都区何店镇花湾村锯槽线 CKM2421303 0-2.981 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 何店镇 | 2.981 | 119.24 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
347 | 曾都区 | 随州市曾都区何店镇金花岭村金刘线 C120421303 0-0.975 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 何店镇 | 0.975 | 39 | [5 empty] | 0.975 | 0.975 |  |  | 9.75 | 0.975 | 0 | 0 | 9.75 | 0.975 | 0 | 0 | 9.75 | 否
348 | 曾都区 | 随州市曾都区淅河镇双堰村新君线 Y006421303 0.028-1.234 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 淅河镇 | 1.206 | 48.24 | [5 empty] | 1.206 | 1.206 |  |  | 12.06 | 1.206 | 0 | 0 | 12.06 | 1.206 | 0 | 0 | 12.06 | 否
349 | 曾都区 | 随州市曾都区淅河镇青龙店村新君线 Y006421303 3.401-5.123 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 淅河镇 | 1.722 | 68.88 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
350 | 曾都区 | 随州市曾都区淅河镇光化村余红线 C033421303 0.064-2.185 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 淅河镇 | 2.121 | 84.84 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
351 | 曾都区 | 随州市曾都区淅河镇阳光村老先线 Y027421303 5.721-8.005 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 淅河镇 | 2.284 | 91.36 | [5 empty] | 2.284 | 2.284 |  |  | 22.84 | 2.284 | 0 | 0 | 22.84 | 2.284 | 0 | 0 | 22.84 | 否
352 | 曾都区 | 随州市曾都区淅河镇新店村新永线 Y061421303 0.037-1.251 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 淅河镇 | 1.214 | 48.56 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
353 | 曾都区 | 随州市曾都区淅河镇永青村汪亲线 X002421303 8.139-11.721 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 淅河镇 | 3.582 | 143.28 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
354 | 曾都区 | 随州市曾都区淅河镇赵家咀村荒赵线 C044421303 0.536-0.784 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 淅河镇 | 0.248 | 9.92 | [5 empty] | 0.248 | 0.248 |  |  | 2.48 | 0.248 | 0 | 0 | 2.48 | 0.248 | 0 | 0 | 2.48 | 否
355 | 曾都区 | 随州市曾都区淅河镇赵家咀村新永线 Y061421303 5.483-6.101 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 淅河镇 | 0.618 | 24.72 | [5 empty] | 0.618 | 0.618 |  |  | 6.18 | 0.618 | 0 | 0 | 6.18 | 0.618 | 0 | 0 | 6.18 | 否
356 | 曾都区 | 随州市曾都区淅河镇高岗村金下线 Y028421303 4.714-6.681 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 淅河镇 | 1.967 | 78.68 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
357 | 曾都区 | 随州市曾都区淅河镇陈畈村姜方线 C521421303 0-2.03 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 淅河镇 | 2.03 | 81.2 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
358 | 曾都区 | 随州市曾都区府河镇冯家畈村过李线 C888421303 0-0.634 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 府河镇 | 0.634 | 25.36 | [5 empty] | 0.634 | 0.634 |  |  | 6.34 | 0.634 | 0 | 0 | 6.34 | 0.634 | 0 | 0 | 6.34 | 否
359 | 曾都区 | 随州市曾都区府河镇冯家畈村汪冯线 CTE2421303 0-0.621 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 府河镇 | 0.621 | 24.84 | [5 empty] | 0.621 | 0.621 |  |  | 6.21 | 0.621 | 0 | 0 | 6.21 | 0.621 | 0 | 0 | 6.21 | 否
360 | 曾都区 | 随州市曾都区府河镇白鹤滩村吴小线 CJV2421303 0-0.277 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 府河镇 | 0.277 | 11.08 | [5 empty] | 0.277 | 0.277 |  |  | 2.77 | 0.277 | 0 | 0 | 2.77 | 0.277 | 0 | 0 | 2.77 | 否
361 | 曾都区 | 随州市曾都区府河镇白鹤滩村吴张线 CJU1421303 0-1.568 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 府河镇 | 1.568 | 62.72 | [5 empty] | 1.568 | 1.568 |  |  | 15.68 | 1.568 | 0 | 0 | 15.68 | 1.568 | 0 | 0 | 15.68 | 否
362 | 曾都区 | 随州市曾都区府河镇白鹤滩村张白线 CJT9421303 0-0.553 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 府河镇 | 0.553 | 22.12 | [5 empty] | 0.553 | 0.553 |  |  | 5.53 | 0.553 | 0 | 0 | 5.53 | 0.553 | 0 | 0 | 5.53 | 否
363 | 曾都区 | 随州市曾都区府河镇涢潭铺村县围线 CNX9421303 0-0.648 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 府河镇 | 0.648 | 25.92 | [5 empty] | 0.648 | 0.648 |  |  | 6.48 | 0.648 | 0 | 0 | 6.48 | 0.648 | 0 | 0 | 6.48 | 否
364 | 曾都区 | 随州市曾都区府河镇涢潭铺村围松线 CNU4421303 0-0.353 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 府河镇 | 0.353 | 14.12 | [5 empty] | 0.353 | 0.353 |  |  | 3.53 | 0.353 | 0 | 0 | 3.53 | 0.353 | 0 | 0 | 3.53 | 否
365 | 曾都区 | 随州市曾都区府河镇涢潭铺村县乡线 CNY4421303 0-0.622 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 府河镇 | 0.622 | 24.88 | [5 empty] | 0.622 | 0.622 |  |  | 6.22 | 0.622 | 0 | 0 | 6.22 | 0.622 | 0 | 0 | 6.22 | 否
366 | 曾都区 | 随州市曾都区府河镇涢潭铺村县响线 CNY3421303 0.049-1.195 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 府河镇 | 1.146 | 45.84 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
367 | 曾都区 | 随州市曾都区府河镇沙门铺村淅夏线 CF55421303 0-0.697 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 府河镇 | 0.697 | 27.88 | [5 empty] | 0.697 | 0.697 |  |  | 6.97 | 0.697 | 0 | 0 | 6.97 | 0.697 | 0 | 0 | 6.97 | 否
368 | 曾都区 | 随州市曾都区府河镇沙门铺村董县线 CNX5421303 0-1.501 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 府河镇 | 1.501 | 60.04 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
369 | 曾都区 | 随州市曾都区府河镇姚家寨村中张线 C483421303 0-0.607 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 府河镇 | 0.607 | 24.28 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
370 | 曾都区 | 随州市曾都区府河镇姚家寨村铁九线 CC76421303 0-0.396 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 府河镇 | 0.396 | 15.84 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
371 | 曾都区 | 随州市曾都区府河镇严家畈村严老线 C558421303 0-1.4 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 府河镇 | 1.4 | 56 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
372 | 曾都区 | 随州市曾都区府河镇严家畈村汪黄线 C882421303 0-0.366 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 府河镇 | 0.366 | 14.64 | [5 empty] | 0.366 | 0.366 |  |  | 3.66 | 0.366 | 0 | 0 | 3.66 | 0.366 | 0 | 0 | 3.66 | 否
373 | 曾都区 | 随州市曾都区府河镇严家畈村渡刘线 CT78421303 0-0.994 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 府河镇 | 0.994 | 39.76 | [5 empty] | 0.994 | 0.994 |  |  | 9.44 | 0.994 | 0 | 0 | 9.44 | 0.994 | 0 | 0 | 9.44 | 否
374 | 曾都区 | 随州市曾都区府河镇紫石铺村罗汪线 CNM9421303 0-0.662 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 府河镇 | 0.662 | 26.48 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
375 | 曾都区 | 随州市曾都区府河镇骆家河居委会府府线 C839421303 0-0.661 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 府河镇 | 0.661 | 26.44 | [5 empty] | 0.661 | 0.661 |  |  | 6.61 | 0.661 | 0 | 0 | 6.61 | 0.661 | 0 | 0 | 6.61 | 否
376 | 曾都区 | 随州市曾都区府河镇银山坡村黄核线 CC63421303 0-0.479 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 府河镇 | 0.479 | 19.16 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
377 | 曾都区 | 随州市曾都区府河镇银山坡村八土线 C757421303 0-0.457 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 府河镇 | 0.457 | 18.28 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
378 | 曾都区 | 随州市曾都区府河镇银山坡村岔杨线 CC62421303 0-1.963 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 府河镇 | 1.963 | 78.52 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
379 | 曾都区 | 随州市曾都区府河镇银山坡村石腊线 C530421303 0-1.429 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 府河镇 | 1.429 | 57.16 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
380 | 曾都区 | 随州市曾都区洛阳镇君子山村新君线 Y006421303 8.843-11.158 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 洛阳镇 | 2.315 | 92.6 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
381 | 曾都区 | 随州市曾都区洛阳镇君子山村土涢线 CA22421303 0-2.504 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 洛阳镇 | 2.504 | 100.16 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
382 | 曾都区 | 随州市曾都区洛阳镇胡家河村胡九线 CA17421303 0-1.251 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 洛阳镇 | 1.251 | 50.04 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
383 | 曾都区 | 随州市曾都区洛阳镇王家桥村新君线 Y006421303 6.611-8.843 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 农村公路提档升级工程 |  | 洛阳镇 | 2.232 | 89.28 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否

## 2023年4月
2023年度农村公路固定资产投资统计报表
（4月份）
填报单位：随州市交通运输局 审核人： 陈剑 填报人： 钟征 填报日期：2023年4月15日
序号 | 项目所在地 | 项目名称 | 公路技术等级 | 公路行政等级 | 建设性质 | 计划类别 | 计划文号 | 总概算情况 |  | 2020年安排计划情况 | [5 empty] | 本月完成情况 |  |  |  | 自年初至本月底累计完成情况 |  |  |  | 自开始建设至本年累计完成情况 |  |  |  | 项目是否完工 | 备注
[8 empty] | 工程量（公里） | 投资 （万元） | 路基 目标 | 计划 路基 | 路面 目标 | 计划 路面 | 桥梁（延米） | 投资 （万元） | 路基 （公里） | 路面 （公里） | 桥梁（延米） | 投资 （万元） | 路基 （公里） | 路面 （公里） | 桥梁（延米） | 投资 （万元） | 路基 （公里） | 路面 （公里） | 桥梁（延米） | 投资 （万元）
|  | 全市汇总 | [5 empty] | 1216.959 | 376359.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.11 | 46.011 | 43.33 | 29.67 | 0 | 11589.24 | 129.074 | 120.824 | 188.9 | 49150.34 | 923.604 | 546.574 | 805.9 | 160971.44 | 0 | 0
1 | 随县 | 随州市随县淮河至随阳店公路 | 二级公路 | 乡道 | 改建 | 县乡公路改造 | 鄂路计[2019]53号 | 80.6 | 75905 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1.3 |  |  | 490 | 1.3 | 0 | 0 | 490 | 19.6 | 10 | 0 | 17174 | 否 | 硬联通
2 | 随县 | 随州市随县太唐线县乡道改建工程 | 三级公路 | 乡道 | 改建 | 县乡公路改造 | 鄂交发[2021]60号 | 12 | 4800 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 2792 | 否
7 | 随县 | 随州市随县Y042421321K0-K12.5提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2018]331号 | 12.5 | 500 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 11 | 0 | 463 | 否
8 | 随县 | 随州市随县CA862421321K0.000-K2.000提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2018]331号 | 2 | 80 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 40 | 否
9 | 随县 | 随州市随县C1762421321K0.000-K2.000提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2018]331号 | 2 | 80 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 55 | 否
10 | 随县 | 随州市随县C182421321K0.000-K1.500提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2018]331号 | 1.5 | 60 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 23 | 否
11 | 随县 | 随州市随县C346421321K0.000-K5.600提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2018]331号 | 5.6 | 222 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 5 | 0 | 200 | 否
12 | 随县 | 随州市随县C014421321K0.000-K1.000提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2018]331号 | 1 | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 否
13 | 随县 | 随州市随县C095421321K0.000-K2.000提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2018]331号 | 2 | 80 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 55 | 否
14 | 随县 | 随州市随县C262421321K0.000-K1.300提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 1.3 | 52 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 20 | 否
15 | 随县 | 随州市随县Y006421321K0-K11.086提档升级工程 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 11.09 | 554 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 475 | 否
16 | 随县 | 随州市随县Y043421321K14.294-K19.531提档升级工程 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 5.24 | 262 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.24 | 4.4 | 0 | 202 | 否
17 | 随县 | 随州市随县Y070421321K0-K18.264提档升级工程 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 18.26 | 913 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.26 | 17 | 0 | 425 | 否
18 | 随县 | 随州市随县X029421321K12-K20提档升级工程 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 8 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.65 | 6.65 | 0 | 207 | 否
19 | 随县 | 随州市随县X029421321K34.728-K41.265提档升级工程 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 6.54 | 327 |  |  |  |  | 1.65 | 1.651 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.54 | 6 | 0 | 248 | 否
20 | 随县 | 随州市随县Y029421321K1-K7.948提档升级工程 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 6.95 | 347 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 6.4 | 0 | 270 | 否
21 | 随县 | 随州市随县X029421321K20-K34.728提档升级工程 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 14.73 | 736 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.73 | 13 | 0 | 325 | 否
22 | 随县 | 随州市随县Y068421321K0-K14提档升级工程 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 14 | 700 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 0 | 510 | 否
23 | 随县 | 随州市随县X024421321K0-K12.505提档升级工程 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 12.51 | 625 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.51 | 11 | 0 | 463 | 否
24 | 随县 | 随州市随县CB56421321K0-K1.562提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 1.56 | 78 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 0 | 24 | 否
25 | 随县 | 随州市随县C209421321K0-K2提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 2 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 55 | 否
26 | 随县 | 随州市随县Y084421321K0-K2提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 2 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 55 | 否
27 | 随县 | 随州市随县Y084421321K2-K4提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 2 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 55 | 否
28 | 随县 | 随州市随县C052421321K4.08-K6.888提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 2.01 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 55 | 否
29 | 随县 | 随州市随县C053421321K0-K2.093提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 2.09 | 105 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.09 | 1 | 0 | 55 | 否
30 | 随县 | 随州市随县C086421321K0-K2提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 2 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 55 | 否
31 | 随县 | 随州市随县CD19421321K0-K2.207提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 2.21 | 110 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.21 | 1 | 0 | 58 | 否
32 | 随县 | 随州市随县Y024421321K0-K2提档升级工程 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 2 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 55 | 否
33 | 随县 | 随州市随县C080421321K0-K0.503提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 0.5 | 25 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
34 | 随县 | 随州市随县CE43421321K0-K1.012提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 1.01 | 51 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
35 | 随县 | 随州市随县C085421321K10.19-K12.19提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 2 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 55 | 否
36 | 随县 | 随州市随县C417421321K0-K2.875提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 2.88 | 144 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | 1.73 | 0 | 69 | 否
37 | 随县 | 随州市随县C418421321K0-K1.147提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 1.15 | 57 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
38 | 随县 | 随州市随县Y040421321K0-K2提档升级工程 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 2 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 55 | 否
39 | 随县 | 随州市随县Y063421321K0-K2提档升级工程 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 2 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 55 | 否
40 | 随县 | 随州市随县Y063421321K2-K4提档升级工程 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 2 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 55 | 否
41 | 随县 | 随州市随县C411421321K0.845-K2.72提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 1.88 | 94 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
42 | 随县 | 随州市随县C002421321K0-K0.848提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 0.85 | 42 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
43 | 随县 | 随州市随县CA34421321K0-K2.099提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 2.1 | 105 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 1 | 0 | 65 | 否
44 | 随县 | 随州市随县CE57421321K0-K1.607提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 1.61 | 80 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
45 | 随县 | 随州市随县CH60421321K0-K2.215提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 2.21 | 111 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.21 | 2 | 0 | 103 | 否
46 | 随县 | 随州市随县C112421321K6.2-K8.211提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 2 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 65 | 否
47 | 随县 | 随州市随县C026421321K0-K1.66提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 1.66 | 83 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
48 | 随县 | 随州市随县C019421321K0-K1.4提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 1.4 | 70 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
49 | 随县 | 随州市随县C121421321K0-K2.383提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 2.38 | 119 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.38 | 0 | 0 | 36 | 否
50 | 随县 | 随州市随县CE59421321K0-K1.02提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 1.02 | 51 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
51 | 随县 | 随州市随县C157421321K0-K2.556提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 2.56 | 128 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.56 | 2 | 0 | 109 | 否
52 | 随县 | 随州市随县CF49421321K0-K2.66提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 2.66 | 133 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.66 | 2 | 0 | 110 | 否
53 | 随县 | 随州市随县Y020421321K0-K2.262提档升级工程 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 2.26 | 113 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100 | 否
54 | 随县 | 随州市随县C176421321K2.1-K4.152提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 2.05 | 103 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 65 | 否
55 | 随县 | 随州市随县C108421321K1.012-K3.012提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 2 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 65 | 否
56 | 随县 | 随州市随县C015421321K0-K2.793提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 2.79 | 140 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.79 | 2 | 0 | 112 | 否
57 | 随县 | 随州市随县CC04421321K0-K2提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 2 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 65 | 否
58 | 随县 | 随州市随县C014421321K0-K2.759提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 2.76 | 138 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.76 | 2 | 0 | 118 | 否
59 | 随县 | 随州市随县C029421321K0-K1.526提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 1.53 | 76 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50 | 否
60 | 随县 | 随州市随县Y077421321K0-K2.181提档升级工程 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 2.18 | 109 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100 | 否
61 | 随县 | 随州市随县CD53421321K0-K1.558提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 1.56 | 78 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50 | 否
62 | 随县 | 随州市随县CB50421321K0-K1.113提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 1.11 | 56 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50 | 否
63 | 随县 | 随州市随县C133421321K5.747-K7.747提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 2 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 65 | 否
64 | 随县 | 随州市随县C109421321K3.225-K5.225提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 2 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 65 | 否
65 | 随县 | 随州市随县C143421321K0-K1.531提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 1.53 | 77 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50 | 否
66 | 随县 | 随州市随县C144421321K0-K2.455提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 2.46 | 123 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.46 | 2 | 0 | 112 | 否
67 | 随县 | 随州市随县Y016421321K0-K7.883提档升级工程 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 7.8 | 390 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 7.5 | 0 | 375 | 否
68 | 随县 | 随州市随县Y019421321K0-K7.986提档升级工程 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 0.9 | 45 |  |  |  |  | 7.5 | 7.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
69 | 随县 | 随州市随县Y033421321K0-K5.4提档升级工程 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 5.4 | 270 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 4.7 | 0 | 190 | 否
70 | 随县 | 随州市随县Y026421321K0-K4.985提档升级工程 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 4.9 | 245 |  |  |  |  | 1.7 | 1.7 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 4 | 0 | 214 | 否
71 | 随县 | 随州市随县Y027421321K0-K8.927提档升级工程 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 8.9 | 445 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 134 | 否
72 | 随县 | 随州市随县Y043421321K0-K6.5提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 6.5 | 260 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.34 | 5.34 | 0 | 214 | 否
73 | 随县 | 随州市随县Y401421321K0-K5.132提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 5.13 | 205 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.13 | 5 | 0 | 202 | 否
74 | 随县 | 随州市随县Y038421321K0-K10.975提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 10.97 | 439 |  |  |  |  | 93.67 | 30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.97 | 9 | 0 | 370 | 否
75 | 随县 | 随州市随县Y119421321K0-K7.6提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 7.6 | 304 |  |  |  |  | 0.59 | 5.16 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.38 | 4.38 | 0 | 220 | 否
76 | 随县 | 随州市随县Y287421321K0-K1提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 1 | 40 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
77 | 随县 | 随州市随县X058421321K0-K4.1提档升级 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 4.1 | 164 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65 | 3.65 | 0 | 146 | 否
78 | 随县 | 随州市随县Y470421321K0-K2提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 2 | 80 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 35 | 否
79 | 随县 | 随州市随县C473421321K0-K1.093提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | '鄂交发[2020]96号 | 1.09 | 44 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
80 | 随县 | 随州市随县X038421321K0.864-K5.48提档升级 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 提档升级 | '鄂交发[2020]96号 | 4.62 | 185 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.62 | 4 | 0 | 120 | 否
81 | 随县 | 随州市随县Y462421321K0-K2.461提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | '鄂交发[2020]96号 | 2.46 | 98 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.46 | 2 | 0 | 67 | 否
82 | 随县 | 随州市随县Y475421321K0-K1.056提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | '鄂交发[2020]96号 | 1.06 | 42 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
83 | 随县 | 随州市随县CE34421321K0-K2.003提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | '鄂交发[2020]96号 | 2 | 80 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 55 | 否
84 | 随县 | 随州市随县Y467421321K0-K3.269提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | '鄂交发[2020]96号 | 3.27 | 131 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 否
85 | 随县 | 随州市随县CG58421321K2.502-K10.002提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | '鄂交发[2020]96号 | 7.5 | 300 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 7 | 0 | 175 | 否
86 | 随县 | 随州市随县Y063421321K0-K1提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | '鄂交发[2020]96号 | 1 | 40 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
87 | 随县 | 随州市随县CF02421321K0-K3.512提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | '鄂交发[2020]96号 | 3.5 | 140 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3 | 0 | 113 | 否
88 | 随县 | 随州市随县Y030421321K0-K13.389提档升级工程 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 13 | 650 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 0 | 490 | 否
110 | 随县 | 随州市随县八坊涧桥 | 无 | 村道 | 改建 | 农村公路桥梁 |  | 1 | 221 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 否
117 | 随县 | 随州市随县正冲桥 | 无 | 村道 | 改建 | 农村公路桥梁 |  | 1 | 47 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 否
118 | 随县 | 随州市随县香菇产业园桥 | 无 | 村道 | 改建 | 农村公路桥梁 |  | 1 | 95 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 否
119 | 随县 | 随州市随县黄土湾桥 | 无 | 村道 | 改建 | 农村公路桥梁 |  | 1 | 65 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 否
120 | 随县 | 随州市随县马龚线提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 3.45 | 173 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.45 | 0 | 0 | 52 | 否
121 | 随县 | 随州市随县姜家棚村至均川富家棚提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 3.3 | 165 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 50 | 否
122 | 随县 | 随州市随县居委会至河源店提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 8 | 400 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 120 | 否
123 | 随县 | 随州市随县苏湾村至前进村提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 3 | 150 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 45 | 否
124 | 随县 | 随州市随县蒯寨村至富足提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 10.5 | 525 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 157 | 否
125 | 随县 | 随州市随县Y063提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 1 | 50 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
126 | 随县 | 随州市随县岳家湾村提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 4.8 | 595 | [10 empty] | 0 | 2.8 | 0 | 475 | 4.8 | 4.8 | 0 | 595 | 是
127 | 随县 | 随州市随县车云山村提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 1.5 | 75 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 15 | 否
128 | 随县 | 随州市随县东湾村提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 2.5 | 125 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 38 | 否
129 | 随县 | 随州市随县高庄提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 1.5 | 75 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
130 | 随县 | 随州市随县真武山村至香菇基地提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 1.79 | 90 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.79 | 0 | 0 | 18 | 否
131 | 随县 | 随州市随县高黄村三组至六组陡坡提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 0.58 | 29 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 6 | 否
132 | 随县 | 随州市随县国道口至下河提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 1.8 | 90 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 18 | 否
133 | 随县 | 随州市随县梅子沟七组至下河五组提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 4.4 | 220 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0.5 | 0 | 110 | 否
134 | 随县 | 随州市随县东河桥至胡定国门口提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 1.8 | 90 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
135 | 随县 | 随州市随县廖寨村提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 2.5 | 125 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 38 | 否
136 | 随县 | 随州市随县许九线Y036提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 6.5 | 325 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 200 | 否
137 | 随县 | 随州市随县均肖线提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 2 | 100 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 | 否
138 | 随县 | 随州市随县省永线提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 3 | 325 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 45 | 否
139 | 随县 | 随州市随县周家寨至幸福环城路口提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 3.3 | 165 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 50 | 否
140 | 随县 | 随州市随县棚改项目区至炎帝大道接口提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 2.43 | 122 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.43 | 0 | 0 | 36 | 否
141 | 随县 | 随州市随县县城至苏家提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 6.3 | 315 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 94.5 | 否
142 | 随县 | 随州市随县居委会至苏家提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 5 | 250 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 75 | 否
143 | 随县 | 随州市随县太山村至熬棚提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 7.5 | 375 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 112 | 否
144 | 随县 | 随州市随县有余至富足提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 4.3 | 215 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 65 | 否
145 | 随县 | 随州市随县净明铺至新街居委会提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 11.8 | 590 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 177 | 否
146 | 随县 | 随州市随县新大线提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 1.5 | 75 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
147 | 随县 | 随州市随县邱吉线提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 1.35 | 68 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
148 | 随县 | 随州市随县328省道至朱家老湾提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 2 | 100 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 | 否
149 | 随县 | 随州市随县唐马线提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 3 | 150 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 45 | 否
150 | 随县 | 随州市随县三口堰村农村路提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 2.5 | 125 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 25 | 否
151 | 随县 | 随州市随县全力社区桥 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路桥梁 |  | 1 | 205 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 185 | 否
152 | 随县 | 随州市随县童金线柳林段 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 县乡公路改造 | 鄂交发[2022] 24号 | 7.6 | 3512 | [7 empty] | 1 |  | 400 | 0 | 4.1 | 0 | 1530 | 7.6 | 6.8 | 0 | 3370 | 否
153 | 随县 | 随州市随县吴万公路吴山段 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 县乡公路改造 | 鄂交发[2022] 24号 | 8.78 | 3512 | [10 empty] | 0 | 2.6 | 0 | 1240 | 8.78 | 6.9 | 0 | 3430 | 否
154 | 随县 | 随州市随县均洪公路均川段 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 县乡公路改造 | 鄂交发[2022] 24号 | 17 | 6800 | [7 empty] | 1.3 |  | 480 | 0 | 4.45 | 0 | 1905 | 14.1 | 7.35 | 0 | 3795 | 否
155 | 广水市 | 随州市广水市Y001421381K0-K13.656提档升级工程 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2018]331号 | 13.66 | 546 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 420 | 否
156 | 广水市 | 随州市广水市Y061421381K0-K8.926提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2018]331号 | 8.93 | 357 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.93 | 0 | 0 | 200 | 否
157 | 广水市 | 随州市广水市Y035421381K0-K4.772提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2018]331号 | 4.77 | 191 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.77 | 0 | 0 | 100 | 否
158 | 广水市 | 随州市广水市Y155421381K0-K5.889提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2018]331号 | 5.89 | 236 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.89 | 0 | 0 | 150 | 否
159 | 广水市 | 随州市广水市X091421381K0-K7.036提档升级 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2018]331号 | 7.04 | 281 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.04 | 0 | 0 | 200 | 否
160 | 广水市 | 随州市广水市Y101421381K0-K8.672提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2018]331号 | 8.67 | 347 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.67 | 0 | 0 | 250 | 否
161 | 广水市 | 随州市广水市Y055421381K0-K6.405提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2018]331号 | 6.41 | 256 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.41 | 0 | 0 | 150 | 否
162 | 广水市 | 随州市广水市X104421381K0-K8.597提档升级 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2018]331号 | 8.6 | 344 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 100 | 否
163 | 广水市 | 随州市广水市X075421381K0-K12.771提档升级 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 12.77 | 511 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 100 | 否
164 | 广水市 | 随州市广水市CC05421381K0-K11.522提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 11.52 | 461 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.52 | 0 | 0 | 200 | 否
165 | 广水市 | 随州市广水市庙河桥 | 无 | 村道 | 改建 | 农村公路桥梁 | 鄂交农[2019]99号 | 1 | 90 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 否
166 | 广水市 | 随州市广水市河口桥 | 无 | 村道 | 新建 | 农村公路桥梁 | 鄂交发[2020]54号 | 1 | 60 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 否
167 | 广水市 | 随州市广水市新华桥 | 无 | 村道 | 改建 | 农村公路桥梁 | 鄂交发[2020]54号 | 1 | 180 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 否
168 | 广水市 | 随州市广水市北上河桥 | 无 | 村道 | 改建 | 农村公路桥梁 | 鄂交发[2020]54号 | 1 | 90 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 否
169 | 广水市 | 随州市广水市徐家河生态综合治理项目防汛道路配套工程 | 二级公路 | 乡道 | 改建 | 县乡公路改造 | 鄂交发[2021]197号 | 103.67 | 62200 | [7 empty] | 5 |  | 490 | 0 | 13 | 0 | 1477 | 103.67 | 74 | 0 | 51158 | 否
170 | 广水市 | 随州市广水市浆溪店至分水岭段公路 | 三级公路 | 乡道 | 改建 | 县乡公路改造 | 鄂路计[2020]94号 | 12.5 | 5000 | [7 empty] | 2 |  | 380 | 0 | 5 | 0 | 830 | 12.5 | 8 | 0 | 3780 | 否
171 | 广水市 | 随州市广水市平湖线平林至湖塘畈公路提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂路计[2020]94号 | 6.4 | 224 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 100 | 否
172 | 广水市 | 随州市广水市邓朝线邓畈至朝阳公路提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 9.26 | 1148 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 50 | 否
173 | 广水市 | 随州市广水市胡陈线107国道至陈家河公路提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 5.82 | 721.7 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 50 | 否
174 | 广水市 | 随州市广水市曹陈线曹家湾至陈湖村公路提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 4.02 | 496 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 248 | 否
175 | 广水市 | 随州市广水市肖兴线肖店至兴隆公路提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 7.83 | 970 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.83 | 0 | 0 | 100 | 否
176 | 广水市 | 随州市广水市肖聂线肖店至聂店村公路提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 5.5 | 682 | [10 empty] | 0 | 5.5 | 0 | 282 | 5.5 | 5.5 | 0 | 682 | 是
177 | 广水市 | 随州市广水市蔡河镇黄土关农文旅小镇道路 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 通村公路 | 鄂交发[2022] 24号 | 10 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1200 | 否
178 | 广水市 | 随州市广水市武胜关镇杨林沟茶叶小镇公路建设 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 通村公路 | 鄂交发[2022] 24号 | 5 | 500 | [10 empty] | 0 | 1 | 0 | 146 | 5 | 5 | 0 | 500 | 是
179 | 曾都区 | 随州市曾都区C130421303K0-K1.041提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 1.04 | 42 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.67 | 0 | 23 | 否
180 | 曾都区 | 随州市曾都区X009421303K2.469-K4.6提档升级 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 2.13 | 85 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.95 | 0 | 40 | 否
181 | 曾都区 | 随州市曾都区Y011421303K6.224-K7.424提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 1.2 | 48 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0.62 | 0 | 25 | 否
182 | 曾都区 | 随州市曾都区C142421303K0-K1.804提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 1.8 | 72 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0.81 | 0 | 35 | 否
183 | 曾都区 | 随州市曾都区C097421303K0-K1.4提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 1.4 | 56 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0 | 17 | 否
184 | 曾都区 | 随州市曾都区C105421303K0-K1.387提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 1.39 | 55 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0.61 | 0 | 23 | 否
185 | 曾都区 | 随州市曾都区C087421303K0-K3.582提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 3.58 | 143 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 0 | 100 | 否
186 | 曾都区 | 随州市曾都区C088421303K0-K2.336提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 2.34 | 93 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0.96 | 0 | 40 | 否
187 | 曾都区 | 随州市曾都区CC47421303K0-K3.693提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 3.69 | 148 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.71 | 2.71 | 0 | 106 | 否
188 | 曾都区 | 随州市曾都区CF99421303K0-K1.272提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 1.27 | 51 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0.74 | 0 | 32 | 否
189 | 曾都区 | 随州市曾都区Y041421303K0-K2.471提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 2.47 | 99 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0 | 51 | 否
190 | 曾都区 | 随州市曾都区Y070421303K0-K1.212提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 1.21 | 48 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0.71 | 0 | 25 | 否
191 | 曾都区 | 随州市曾都区CC37421303K0-K1.177提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 1.18 | 47 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0.68 | 0 | 25 | 否
192 | 曾都区 | 随州市曾都区C312421303K0-K2.497提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 2.5 | 100 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0 | 48 | 否
193 | 曾都区 | 随州市曾都区Y066421303K4.056-K6.546提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 2.49 | 100 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0 | 53 | 否
194 | 曾都区 | 随州市曾都区X013421303K0-K5.852提档升级 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 5.85 | 234 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 2.55 | 0 | 103 | 否
195 | 曾都区 | 随州市曾都区C214421303K2.311-K4.461提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 2.15 | 86 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0.96 | 0 | 40 | 否
196 | 曾都区 | 随州市曾都区C215421303K0-K3.064提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 3.06 | 123 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2.2 | 0 | 88 | 否
197 | 曾都区 | 随州市曾都区Y038421303K0-K5.78提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 5.78 | 231 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3.1 | 0 | 135 | 否
198 | 曾都区 | 随州市曾都区CB03421303K0-K1.212提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 1.21 | 48 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0.84 | 0 | 35 | 否
199 | 曾都区 | 随州市曾都区C030421303K0-K1.72提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 1.72 | 69 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0 | 44 | 否
200 | 曾都区 | 随州市曾都区C048421303K0-K2.147提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 2.15 | 86 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.95 | 0 | 40 | 否
201 | 曾都区 | 随州市曾都区C049421303K0-K2.935提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 2.94 | 117 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.07 | 2.07 | 0 | 83 | 否
202 | 曾都区 | 随州市曾都区Y028421303K3.486-K8.686提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 5.2 | 208 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 3.9 | 0 | 158 | 否
203 | 曾都区 | 随州市曾都区C033421303K0-K2.233提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 2.23 | 89 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0 | 44 | 否
204 | 曾都区 | 随州市曾都区C034421303K0-K1.259提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 1.26 | 50 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0.84 | 0 | 33 | 否
205 | 曾都区 | 随州市曾都区CB82421303K0-K1.831提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 1.83 | 73 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0.97 | 0 | 40 | 否
206 | 曾都区 | 随州市曾都区Y028421303K0-K1.5提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 1.5 | 60 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0.76 | 0 | 30 | 否
207 | 曾都区 | 随州市曾都区Y027421303K1.5-K4.17提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 2.67 | 107 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0 | 50 | 否
208 | 曾都区 | 随州市曾都区Y027421303K4.17-K5.87提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 1.7 | 68 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0.76 | 0 | 35 | 否
209 | 曾都区 | 随州市曾都区Y004421303K1.392-K5.592提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 4.2 | 168 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 3.3 | 0 | 132 | 否
210 | 曾都区 | 随州市曾都区Y006421303K0-K3.7提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 3.7 | 148 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.64 | 2.64 | 0 | 102 | 否
211 | 曾都区 | 随州市曾都区C050421303K0-K2.823提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 2.82 | 113 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 2.14 | 0 | 86 | 否
212 | 曾都区 | 随州市曾都区Y027421303K9.006-K10.918提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 1.91 | 76 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 38 | 否
213 | 曾都区 | 随州市曾都区Y013421303K0-K3.9提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 3.9 | 156 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 2.55 | 0 | 99 | 否
214 | 曾都区 | 随州市曾都区Y027421303K4.7-K8.033提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 3.33 | 133 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 2.3 | 0 | 88 | 否
215 | 曾都区 | 随州市曾都区二组桥 | 无 | 村道 | 改建 | 农村公路桥梁 | 鄂交发[2020]54号 | 1 | 168 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 否
216 | 曾都区 | 随州市曾都区扯棚洼桥 | 无 | 村道 | 改建 | 农村公路桥梁 | 鄂交发[2020]54号 | 1 | 84 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 否
217 | 曾都区 | 随州市曾都区二组河垱桥 | 无 | 村道 | 改建 | 农村公路桥梁 | 鄂交发[2021]60号 | 1 | 54 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 否
218 | 曾都区 | 随州市曾都区饶家畈桥 | 无 | 村道 | 改建 | 农村公路桥梁 | 鄂交发[2021]60号 | 1 | 60 | [10 empty] | 0 | 0 | 20 | 60 | 0 | 0 | 20 | 60 | 是
219 | 曾都区 | 随州市曾都区X002汪清线紫石铺至严家畈段改建工程 | 三级公路 | 县道 | 改建 | 县乡公路改造 | 鄂交发[2022] 24号 | 4.34 | 2848.5 | [7 empty] | 0.1 |  | 106.5 | 0 | 0.9 | 0 | 1592.5 | 4.34 | 4.34 | 0 | 2848.5 | 是
220 | 曾都区 | 随州市曾都区X016兴老线兴隆至塔儿塆段改建工程 | 三级公路 | 县道 | 改建 | 县乡公路改造 | 鄂交发[2022] 24号 | 15.81 | 10697 | [7 empty] | 0.12 |  | 490 | 0 | 1.34 | 0 | 1970 | 15.81 | 8.24 | 0 | 4927.5 | 否
221 | 曾都区 | 随州市曾都区X024閤珠线珠宝山至君子山段改建工程 | 三级公路 | 县道 | 改建 | 县乡公路改造 | 鄂交发[2022] 24号 | 7.52 | 3660 | [10 empty] | 0 | 0.8 | 0 | 703 | 7.52 | 7.52 | 0 | 3660 | 是
223 | 曾都区 | 随州市曾都区淅河镇高岗村东西路提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2022] 24号 | 1.6 | 64 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 20 | 否
224 | 曾都区 | 随州市曾都区淅河镇永青村262省道至野鸭子河桥提档升级 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2022] 24号 | 3.58 | 143.3 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 60 | 否
225 | 曾都区 | 随州市曾都区南郊办事处马家榨社区九组联通铁塔至王家独屋 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 通村公路 | 鄂交发[2022] 24号 | 0.45 | 27 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 13.5 | 否
226 | 曾都区 | 随州市曾都区南郊办事处马家榨社区封明书住房至门口大堰 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 通村公路 | 鄂交发[2022] 24号 | 0.5 | 30 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
227 | 曾都区 | 随州市曾都区南郊办事处马家榨社区门口大堰至余家独屋 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 通村公路 | 鄂交发[2022] 24号 | 0.5 | 30 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
228 | 曾都区 | 随州市曾都区北郊办事处双寺村双寺至十七组 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 通村公路 | 鄂交发[2022] 24号 | 0.6 | 36 | [10 empty] | 0.3 | 0.6 | 0 | 27 | 0.6 | 0.6 | 0 | 36 | 是
229 | 曾都区 | 随州市曾都区何店镇谌家岭四组至吴家老湾 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 通村公路 | 鄂交发[2022] 24号 | 0.32 | 19.2 | [10 empty] | 0 | 0.32 | 0 | 9.6 | 0.32 | 0.32 | 0 | 19.2 | 是
230 | 随县 | 随州市随县Y044砖团线桩号0——12.464提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2022] 24号 | 12.46 | 1558 | [10 empty] | 2.66 | 2.66 | 0 | 328 | 12.46 | 12.46 | 0 | 1558 | 是
231 | 随县 | 随州市随县石庙桥 | 无 | 村道 | 改建 | 农村公路桥梁 | 鄂交发[2022] 24号 | 1 | 585 | [9 empty] | 185 | 0 | 0 | 0 | 535 | 0 | 0 | 130 | 585 | 是
232 | 随县 | 随州市随县桃园桥 | 无 | 村道 | 改建 | 农村公路桥梁 | 鄂交发[2022] 24号 | 1 | 90 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 否
233 | 随县 | 随州市随县双星桥 | 无 | 村道 | 改建 | 农村公路桥梁 | 鄂交发[2022] 24号 | 1 | 90 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 否
234 | 随县 | 随州市随县大碑店桥 | 无 | 村道 | 改建 | 农村公路桥梁 | 鄂交发[2022] 24号 | 1 | 135 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 否
235 | 随县 | 随州市随县曾都洛阳至随县洪山公路古城畈至长岭坡段 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 县乡公路改造 | 鄂交发[2022] 24号 | 8 | 5262 | [7 empty] | 1 |  | 400 | 0 | 4 | 0 | 1610 | 8 | 5.9 | 0 | 3548 | 否 | 硬联通
236 | 广水市 | 随州市广水市城郊办事处平洑线至桂花岛公路提档升级 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2022] 24号 | 15 | 1875 | [10 empty] | 0 | 6 | 0 | 780 | 5 | 11 | 0 | 1578 | 否
237 | 随县 | 随州市随县S333省道至田家湾 | 三级公路 | 县道 | 改建 | 县乡公路改造 | 鄂交发[2022] 24号 | 3 | 1440 | [10 empty] | 0 | 3 | 0 | 580 | 3 | 3 | 0 | 1440 | 是 | 大洪山
238 | 随县 | 随州市随县郑家台至王家垱 | 三级公路 | 县道 | 改建 | 县乡公路改造 | 鄂交发[2022] 24号 | 2.8 | 1120 | [10 empty] | 0 | 2.8 | 0 | 360 | 2.8 | 2.8 | 0 | 1120 | 是 | 大洪山
239 | 随县 | 随州市随县二桥至干冲垭子 | 三级公路 | 县道 | 改建 | 县乡公路改造 | 鄂交发[2022] 24号 | 1.8 | 1080 | [10 empty] | 0 | 1.8 | 0 | 460 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1080 | 是 | 大洪山
240 | 随县 | 随州市随县S333省道至王家凼 | 三级公路 | 县道 | 改建 | 县乡公路改造 | 鄂交发[2022] 24号 | 6.2 | 2480 | [7 empty] | 1 |  | 420 | 2.4 | 2.5 | 0 | 1010 | 6.2 | 2.5 | 0 | 1790 | 否 | 大洪山
241 | 随县 | 随州市随县原石部落 | 三级公路 | 县道 | 改建 | 县乡公路改造 | 鄂交发[2022] 24号 | 3 | 1500 | [7 empty] | 0.5 |  | 140 | 1.5 | 1.5 | 0 | 640 | 3 | 3 | 0 | 1500 | 是 | 大洪山
242 | 随县 | 随州市随县S333省道至方家咀水库 | 三级公路 | 县道 | 改建 | 县乡公路改造 | 鄂交发[2022] 24号 | 2.3 | 960 | [10 empty] | 0 | 2.3 | 0 | 360 | 2.3 | 2.3 | 0 | 960 | 是 | 大洪山
243 | 随县 | 随州市随县鬼堰湾至黄家湾 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 通村公路 | 鄂交发[2022] 24号 | 1.5 | 90 | [10 empty] | 1.5 | 1.5 | 0 | 90 | 1.5 | 1.5 | 0 | 90 | 是 | 大洪山
244 | 随县 | 随州市随县牡丹崖至金军农业 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 通村公路 | 鄂交发[2022] 24号 | 0.5 | 30 | [10 empty] | 0.5 | 0.5 | 0 | 30 | 0.5 | 0.5 | 0 | 30 | 是 | 大洪山
245 | 随县 | 随州市随县307部队至三里峡提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2022] 24号 | 3 | 150 | [10 empty] | 0 | 3 | 0 | 85 | 3 | 3 | 0 | 150 | 是 | 大洪山
246 | 广水市 | 随州市广水市环库公路至渔火露营段路面工程 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 县乡公路改造 | 鄂交发[2022] 24号 | 2.084 | 916.97 | [10 empty] | 2.084 | 2.084 | 0 | 916.97 | 2.084 | 2.084 | 0 | 916.97 | 是
247 | 广水市 | 随州市广水市黄土关农文旅道路改造工程 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 县乡公路改造 | 鄂交发[2022] 24号 | 4 | 1200 | [10 empty] | 4 | 3 | 0 | 900 | 4 | 3 | 0 | 900 | 否
248 | 广水市 | 随州市广水市茶旅小镇道路工程 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 村道 | 鄂交发[2022] 24号 | 10 | 3000 | [10 empty] | 10 | 4.5 | 0 | 1230 | 10 | 4.5 | 0 | 1230 | 否
249 | 广水市 | 随州市广水市肖店至聂店公路改扩建工程 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 县乡公路改造 | 鄂交发[2022] 24号 | 5.5 | 1650 | [10 empty] | 5.5 | 4.5 | 0 | 1240 | 5.5 | 4.5 | 0 | 1240 | 否
250 | 广水市 | 随州市广水市阳家湾至村办公室提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2022] 24号 | 0.9 | 36 | [10 empty] | 0.9 | 0.9 | 0 | 36 | 0.9 | 0.9 | 0 | 36 | 是
251 | 广水市 | 随州市广水市阳家底下湾至高店小学提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2022] 24号 | 0.72 | 28.8 | [10 empty] | 0.72 | 0.72 | 0 | 28.8 | 0.72 | 0.72 | 0 | 28.8 | 是
252 | 广水市 | 随州市广水市蔡家湾至源泉岗提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2022] 24号 | 1.9 | 76 | [10 empty] | 1.9 | 1.9 | 0 | 76 | 1.9 | 1.9 | 0 | 76 | 是
253 | 广水市 | 随州市广水市太平街南至高速连接线提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2022] 24号 | 6 | 240 | [10 empty] | 6 | 6 | 0 | 240 | 6 | 6 | 0 | 240 | 是
254 | 曾都区 | 随州市曾都区X006洛阳至明玉珍故里段改建工程 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 县乡公路改造 | 鄂交发[2022] 24号 | 3.304 | 962.57 | [10 empty] | 3.3 | 3.3 | 0 | 962.57 | 3.3 | 3.3 | 0 | 962.57 | 是
255 | 曾都区 | 随州市曾都区汪沟大堰桥 | 无 | 村道 | 改建 | 危桥改造 | 鄂交发[2022] 42号 | 1 | 154.5 | [10 empty] | 0 | 0 | 15.02 | 154.5 | 0 | 0 | 15.02 | 154.5 | 是
256 | 曾都区 | 随州市曾都区五组桥 | 无 | 村道 | 改建 | 危桥改造 | 鄂交发[2022] 42号 | 1 | 132.91 | [10 empty] | 0 | 0 | 22.02 | 132.91 | 0 | 0 | 22.02 | 132.91 | 是
257 | 曾都区 | 随州市曾都区方家石洞桥 | 无 | 村道 | 改建 | 危桥改造 | 鄂交发[2022] 42号 | 1 | 203.3 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 否 | 26.04
258 | 曾都区 | 随州市曾都区川子湾桥 | 无 | 村道 | 改建 | 危桥改造 | 鄂交发[2022] 42号 | 1 | 429.09 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 42.9 | 否 | 66.04
259 | 曾都区 | 随州市曾都区大堰坡二桥 | 无 | 村道 | 改建 | 危桥改造 | 鄂交发[2022] 42号 | 1 | 199.14 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 否 | 40
260 | 曾都区 | 随州市曾都区四组公路桥 | 无 | 村道 | 改建 | 危桥改造 | 鄂交发[2022] 42号 | 1 | 120.22 | [10 empty] | 0 | 0 | 8.84 | 120.22 | 0 | 0 | 8.84 | 120.22 | 是
261 | 曾都区 | 随州市曾都区王家湾大桥 | 无 | 村道 | 改建 | 危桥改造 | 鄂交发[2022] 42号 | 1 | 192.32 | [9 empty] | 96.16 | 0 | 0 | 20 | 192.32 | 0 | 0 | 20 | 192.32 | 是 | 38.04
262 | 曾都区 | 随州市曾都区七组垱沟桥 | 无 | 乡道 | 改建 | 危桥改造 | 鄂交发[2022] 42号 | 1 | 156.17 | [10 empty] | 0 | 0 | 16.02 | 156.17 | 0 | 0 | 16.02 | 156.17 | 是
263 | 曾都区 | 随州市曾都区X002汪清线大堰坡至清筑城改建工程（K20+340-K37+179段） | 三级公路 | 县道 | 改建 | 县乡公路改造 |  | 16.839 | 11317.6 | [6 empty] | 0.2 |  |  | 200 | 0.7 | 0.5 | 0 | 698 | 0.7 | 0.5 | 0 | 698 | 否
264 | 曾都区 | 随州市曾都区X003龚金线同兴至随县界段改建工程 | 三级公路 | 县道 | 改建 | 县乡公路改造 |  | 2.75 | 904.68 | [10 empty] | 1.5 | 0.5 | 0 | 775 | 1.5 | 0.5 | 0 | 775 | 否
265 | 曾都区 | 随州市曾都区㵐水东路桃园至随县交界段改建工程 | 一级公路 | 村道 | 改建 | 村道一级公路 |  | 10.05 | 35000 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  | 2058 | 1.8 | 1.8 | 0 | 9646 | 1.8 | 1.8 | 0 | 9646 | 否
266 | 曾都区 | 随州市曾都区府河镇沿河路改建工程 | 二级公路 | 村道 | 改建 | 村道二级公路 |  | 15.88 | 24495.25 | [6 empty] | 0.1 |  |  | 140.58 | 0.3 | 0 | 0 | 1685.58 | 0.3 | 0 | 0 | 1685.58 | 否
267 | 随县 | 随州市随县高城至两水公路改建工程 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 县乡公路改造 |  | 15.709 | 3142 | [6 empty] | 6 |  |  | 420 | 13 | 0 | 0 | 910 | 13 | 0 | 0 | 910 | 否
268 | 随县 | 随州市随县高城高何公路 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 县乡公路改造 |  | 11.863 | 2373 | [6 empty] | 5 |  |  | 350 | 11 | 0 | 0 | 770 | 11 | 0 | 0 | 770 | 否
269 | 随县 | 随州市随县滨河东路新建工程 | 一级公路 | 村道 | 新建 | 通村公路 |  | 4.3 | 23000 | [6 empty] | 0.38 |  |  | 490 | 0.76 | 0 | 0 | 980 | 0.76 | 0 | 0 | 980 | 否
270 | 随县 | 随州市随县张体学红色旅游路 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 县乡公路改造 |  | 3.4 | 1360 | [7 empty] | 1.5 |  | 423 | 3.4 | 1.5 | 0 | 823 | 3.4 | 1.5 | 0 | 823 | 否
271 | 随县 | 随州市随县廖寨至柏树湾公路 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 县乡公路改造 |  | 9.7 | 3880 | [6 empty] | 4.5 |  |  | 450 | 9.4 | 0 | 0 | 940 | 9.4 | 0 | 0 | 940 | 否
272 | 随县 | 随州市随县武家河至龚家湾公路 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 县乡公路改造 |  | 15 | 6000 | [6 empty] | 4.8 |  |  | 480 | 9.7 | 0 | 0 | 970 | 9.7 | 0 | 0 | 970 | 否
273 | 随县 | 随州市随县G316至尚市苏家至王家湾至尚市居委会县乡道改造工程 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 县乡公路改造 |  | 12.9 | 5160 | [6 empty] | 4.9 |  |  | 490 | 9.7 | 0 | 0 | 970 | 9.7 | 0 | 0 | 970 | 否
274 | 随县 | 随州市随县澴潭镇刘庙至王城段县乡道改造工程 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 县乡公路改造 |  | 4.3 | 1720 | [7 empty] | 1 |  | 300 | 4.3 | 1 | 0 | 730 | 4.3 | 1 | 0 | 730 | 否
275 | 随县 | 随州市随县明玉珍至洛阳段改造工程 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 县乡公路改造 |  | 1.65 | 660 | [6 empty] | 0.65 | 1.65 |  | 260 | 1.65 | 1.65 | 0 | 660 | 1.65 | 1.65 | 0 | 660 | 是
276 | 随县 | 随州市随县太白顶尚太公路二级公路新建工程 | 二级公路 | 村道 | 新建 | 通村公路 |  | 18.6 | 11160 | [6 empty] | 2 |  |  | 400 | 4.3 | 0 | 0 | 860 | 4.3 | 0 | 0 | 860 | 否
277 | 随县 | 随州市随县郑家湾中桥危桥改造工程 | 无 | 村道 | 改建 | 危桥改造 | 鄂交发[2022]42号 | 1 | 264 | [9 empty] | 30 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 否 | 66
278 | 随县 | 随州市随县朝阳河桥危桥改造工程 | 无 | 村道 | 改建 | 危桥改造 | 鄂交发[2022]42号 | 1 | 920 | [9 empty] | 200 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 | 否 | 230
279 | 随县 | 随州市随县吴家湾桥危桥改造工程 | 无 | 乡道 | 改建 | 危桥改造 | 鄂交发[2022]42号 | 1 | 196 | [9 empty] | 40 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 否 | 49
280 | 随县 | 随州市随县张沟桥危桥改造工程 | 无 | 乡道 | 改建 | 危桥改造 | 鄂交发[2022]42号 | 1 | 88 | [10 empty] | 0 | 0 | 22 | 88 | 0 | 0 | 22 | 88 | 是
281 | 随县 | 随州市随县犁铧尖桥危桥改造工程 | 无 | 村道 | 改建 | 危桥改造 | 鄂交发[2022]42号 | 1 | 260 | [10 empty] | 0 | 0 | 65 | 260 | 0 | 0 | 65 | 260 | 是
282 | 广水市 | 随州市广水市芦庙村烟花厂至布关公路提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 |  | 5 | 300 | [6 empty] | 5 | 5 |  | 300 | 5 | 5 | 0 | 300 | 5 | 5 | 0 | 300 | 是
283 | 广水市 | 随州市广水市余店镇马鞍村至九岭山村道路硬化工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 通村公路 |  | 8 | 480 | [6 empty] | 8 | 8 |  | 480 | 8 | 8 | 0 | 480 | 8 | 8 | 0 | 480 | 是

## 2023年3月
2023年度农村公路固定资产投资统计报表
（3月份）
填报单位：随州市交通运输局 审核人： 陈剑 填报人： 钟征 填报日期：2023年3月15日
序号 | 项目所在地 | 项目名称 | 公路技术等级 | 公路行政等级 | 建设性质 | 计划类别 | 计划文号 | 总概算情况 |  | 2020年安排计划情况 | [5 empty] | 本月完成情况 |  |  |  | 自年初至本月底累计完成情况 |  |  |  | 自开始建设至本年累计完成情况 |  |  |  | 项目是否完工 | 备注
[8 empty] | 工程量（公里） | 投资 （万元） | 路基 目标 | 计划 路基 | 路面 目标 | 计划 路面 | 桥梁（延米） | 投资 （万元） | 路基 （公里） | 路面 （公里） | 桥梁（延米） | 投资 （万元） | 路基 （公里） | 路面 （公里） | 桥梁（延米） | 投资 （万元） | 路基 （公里） | 路面 （公里） | 桥梁（延米） | 投资 （万元）
|  | 全市汇总 | [5 empty] | 1192.92 | 365653.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.11 | 46.011 | 42.08 | 29.47 | 87 | 15310.77 | 85.744 | 91.154 | 188.9 | 37561.1 | 880.274 | 516.904 | 805.9 | 149382.2 | 0 | 0
1 | 随县 | 随州市随县淮河至随阳店公路 | 二级公路 | 乡道 | 改建 | 县乡公路改造 | 鄂路计[2019]53号 | 80.6 | 75905 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 10 | 0 | 16684 | 否
2 | 随县 | 随州市随县太唐线县乡道改建工程 | 三级公路 | 乡道 | 改建 | 县乡公路改造 | 鄂交发[2021]60号 | 12 | 4800 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 2792 | 否
7 | 随县 | 随州市随县Y042421321K0-K12.5提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2018]331号 | 12.5 | 500 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 11 | 0 | 463 | 否
8 | 随县 | 随州市随县CA862421321K0.000-K2.000提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2018]331号 | 2 | 80 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 40 | 否
9 | 随县 | 随州市随县C1762421321K0.000-K2.000提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2018]331号 | 2 | 80 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 55 | 否
10 | 随县 | 随州市随县C182421321K0.000-K1.500提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2018]331号 | 1.5 | 60 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 23 | 否
11 | 随县 | 随州市随县C346421321K0.000-K5.600提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2018]331号 | 5.6 | 222 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 5 | 0 | 200 | 否
12 | 随县 | 随州市随县C014421321K0.000-K1.000提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2018]331号 | 1 | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 否
13 | 随县 | 随州市随县C095421321K0.000-K2.000提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2018]331号 | 2 | 80 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 55 | 否
14 | 随县 | 随州市随县C262421321K0.000-K1.300提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 1.3 | 52 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 20 | 否
15 | 随县 | 随州市随县Y006421321K0-K11.086提档升级工程 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 11.09 | 554 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 475 | 否
16 | 随县 | 随州市随县Y043421321K14.294-K19.531提档升级工程 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 5.24 | 262 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.24 | 4.4 | 0 | 202 | 否
17 | 随县 | 随州市随县Y070421321K0-K18.264提档升级工程 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 18.26 | 913 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.26 | 17 | 0 | 425 | 否
18 | 随县 | 随州市随县X029421321K12-K20提档升级工程 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 8 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.65 | 6.65 | 0 | 207 | 否
19 | 随县 | 随州市随县X029421321K34.728-K41.265提档升级工程 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 6.54 | 327 |  |  |  |  | 1.65 | 1.651 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.54 | 6 | 0 | 248 | 否
20 | 随县 | 随州市随县Y029421321K1-K7.948提档升级工程 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 6.95 | 347 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 6.4 | 0 | 270 | 否
21 | 随县 | 随州市随县X029421321K20-K34.728提档升级工程 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 14.73 | 736 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.73 | 13 | 0 | 325 | 否
22 | 随县 | 随州市随县Y068421321K0-K14提档升级工程 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 14 | 700 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 0 | 510 | 否
23 | 随县 | 随州市随县X024421321K0-K12.505提档升级工程 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 12.51 | 625 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.51 | 11 | 0 | 463 | 否
24 | 随县 | 随州市随县CB56421321K0-K1.562提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 1.56 | 78 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 0 | 24 | 否
25 | 随县 | 随州市随县C209421321K0-K2提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 2 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 55 | 否
26 | 随县 | 随州市随县Y084421321K0-K2提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 2 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 55 | 否
27 | 随县 | 随州市随县Y084421321K2-K4提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 2 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 55 | 否
28 | 随县 | 随州市随县C052421321K4.08-K6.888提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 2.01 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 55 | 否
29 | 随县 | 随州市随县C053421321K0-K2.093提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 2.09 | 105 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.09 | 1 | 0 | 55 | 否
30 | 随县 | 随州市随县C086421321K0-K2提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 2 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 55 | 否
31 | 随县 | 随州市随县CD19421321K0-K2.207提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 2.21 | 110 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.21 | 1 | 0 | 58 | 否
32 | 随县 | 随州市随县Y024421321K0-K2提档升级工程 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 2 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 55 | 否
33 | 随县 | 随州市随县C080421321K0-K0.503提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 0.5 | 25 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
34 | 随县 | 随州市随县CE43421321K0-K1.012提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 1.01 | 51 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
35 | 随县 | 随州市随县C085421321K10.19-K12.19提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 2 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 55 | 否
36 | 随县 | 随州市随县C417421321K0-K2.875提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 2.88 | 144 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | 1.73 | 0 | 69 | 否
37 | 随县 | 随州市随县C418421321K0-K1.147提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 1.15 | 57 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
38 | 随县 | 随州市随县Y040421321K0-K2提档升级工程 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 2 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 55 | 否
39 | 随县 | 随州市随县Y063421321K0-K2提档升级工程 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 2 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 55 | 否
40 | 随县 | 随州市随县Y063421321K2-K4提档升级工程 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 2 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 55 | 否
41 | 随县 | 随州市随县C411421321K0.845-K2.72提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 1.88 | 94 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
42 | 随县 | 随州市随县C002421321K0-K0.848提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 0.85 | 42 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
43 | 随县 | 随州市随县CA34421321K0-K2.099提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 2.1 | 105 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 1 | 0 | 65 | 否
44 | 随县 | 随州市随县CE57421321K0-K1.607提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 1.61 | 80 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
45 | 随县 | 随州市随县CH60421321K0-K2.215提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 2.21 | 111 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.21 | 2 | 0 | 103 | 否
46 | 随县 | 随州市随县C112421321K6.2-K8.211提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 2 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 65 | 否
47 | 随县 | 随州市随县C026421321K0-K1.66提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 1.66 | 83 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
48 | 随县 | 随州市随县C019421321K0-K1.4提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 1.4 | 70 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
49 | 随县 | 随州市随县C121421321K0-K2.383提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 2.38 | 119 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.38 | 0 | 0 | 36 | 否
50 | 随县 | 随州市随县CE59421321K0-K1.02提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 1.02 | 51 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
51 | 随县 | 随州市随县C157421321K0-K2.556提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 2.56 | 128 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.56 | 2 | 0 | 109 | 否
52 | 随县 | 随州市随县CF49421321K0-K2.66提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 2.66 | 133 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.66 | 2 | 0 | 110 | 否
53 | 随县 | 随州市随县Y020421321K0-K2.262提档升级工程 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 2.26 | 113 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100 | 否
54 | 随县 | 随州市随县C176421321K2.1-K4.152提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 2.05 | 103 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 65 | 否
55 | 随县 | 随州市随县C108421321K1.012-K3.012提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 2 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 65 | 否
56 | 随县 | 随州市随县C015421321K0-K2.793提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 2.79 | 140 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.79 | 2 | 0 | 112 | 否
57 | 随县 | 随州市随县CC04421321K0-K2提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 2 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 65 | 否
58 | 随县 | 随州市随县C014421321K0-K2.759提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 2.76 | 138 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.76 | 2 | 0 | 118 | 否
59 | 随县 | 随州市随县C029421321K0-K1.526提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 1.53 | 76 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50 | 否
60 | 随县 | 随州市随县Y077421321K0-K2.181提档升级工程 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 2.18 | 109 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100 | 否
61 | 随县 | 随州市随县CD53421321K0-K1.558提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 1.56 | 78 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50 | 否
62 | 随县 | 随州市随县CB50421321K0-K1.113提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 1.11 | 56 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50 | 否
63 | 随县 | 随州市随县C133421321K5.747-K7.747提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 2 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 65 | 否
64 | 随县 | 随州市随县C109421321K3.225-K5.225提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 2 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 65 | 否
65 | 随县 | 随州市随县C143421321K0-K1.531提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 1.53 | 77 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50 | 否
66 | 随县 | 随州市随县C144421321K0-K2.455提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 2.46 | 123 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.46 | 2 | 0 | 112 | 否
67 | 随县 | 随州市随县Y016421321K0-K7.883提档升级工程 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 7.8 | 390 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 7.5 | 0 | 375 | 否
68 | 随县 | 随州市随县Y019421321K0-K7.986提档升级工程 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 0.9 | 45 |  |  |  |  | 7.5 | 7.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
69 | 随县 | 随州市随县Y033421321K0-K5.4提档升级工程 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 5.4 | 270 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 4.7 | 0 | 190 | 否
70 | 随县 | 随州市随县Y026421321K0-K4.985提档升级工程 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 4.9 | 245 |  |  |  |  | 1.7 | 1.7 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 4 | 0 | 214 | 否
71 | 随县 | 随州市随县Y027421321K0-K8.927提档升级工程 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 8.9 | 445 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 134 | 否
72 | 随县 | 随州市随县Y043421321K0-K6.5提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 6.5 | 260 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.34 | 5.34 | 0 | 214 | 否
73 | 随县 | 随州市随县Y401421321K0-K5.132提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 5.13 | 205 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.13 | 5 | 0 | 202 | 否
74 | 随县 | 随州市随县Y038421321K0-K10.975提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 10.97 | 439 |  |  |  |  | 93.67 | 30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.97 | 9 | 0 | 370 | 否
75 | 随县 | 随州市随县Y119421321K0-K7.6提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 7.6 | 304 |  |  |  |  | 0.59 | 5.16 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.38 | 4.38 | 0 | 220 | 否
76 | 随县 | 随州市随县Y287421321K0-K1提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 1 | 40 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
77 | 随县 | 随州市随县X058421321K0-K4.1提档升级 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 4.1 | 164 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65 | 3.65 | 0 | 146 | 否
78 | 随县 | 随州市随县Y470421321K0-K2提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 2 | 80 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 35 | 否
79 | 随县 | 随州市随县C473421321K0-K1.093提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | '鄂交发[2020]96号 | 1.09 | 44 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
80 | 随县 | 随州市随县X038421321K0.864-K5.48提档升级 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 提档升级 | '鄂交发[2020]96号 | 4.62 | 185 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.62 | 4 | 0 | 120 | 否
81 | 随县 | 随州市随县Y462421321K0-K2.461提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | '鄂交发[2020]96号 | 2.46 | 98 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.46 | 2 | 0 | 67 | 否
82 | 随县 | 随州市随县Y475421321K0-K1.056提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | '鄂交发[2020]96号 | 1.06 | 42 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
83 | 随县 | 随州市随县CE34421321K0-K2.003提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | '鄂交发[2020]96号 | 2 | 80 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 55 | 否
84 | 随县 | 随州市随县Y467421321K0-K3.269提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | '鄂交发[2020]96号 | 3.27 | 131 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 否
85 | 随县 | 随州市随县CG58421321K2.502-K10.002提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | '鄂交发[2020]96号 | 7.5 | 300 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 7 | 0 | 175 | 否
86 | 随县 | 随州市随县Y063421321K0-K1提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | '鄂交发[2020]96号 | 1 | 40 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
87 | 随县 | 随州市随县CF02421321K0-K3.512提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | '鄂交发[2020]96号 | 3.5 | 140 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3 | 0 | 113 | 否
88 | 随县 | 随州市随县Y030421321K0-K13.389提档升级工程 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 13 | 650 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 0 | 490 | 否
110 | 随县 | 随州市随县八坊涧桥 | 无 | 村道 | 改建 | 农村公路桥梁 |  | 1 | 221 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 否
117 | 随县 | 随州市随县正冲桥 | 无 | 村道 | 改建 | 农村公路桥梁 |  | 1 | 47 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 否
118 | 随县 | 随州市随县香菇产业园桥 | 无 | 村道 | 改建 | 农村公路桥梁 |  | 1 | 95 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 否
119 | 随县 | 随州市随县黄土湾桥 | 无 | 村道 | 改建 | 农村公路桥梁 |  | 1 | 65 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 否
120 | 随县 | 随州市随县马龚线提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 3.45 | 173 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.45 | 0 | 0 | 52 | 否
121 | 随县 | 随州市随县姜家棚村至均川富家棚提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 3.3 | 165 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 50 | 否
122 | 随县 | 随州市随县居委会至河源店提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 8 | 400 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 120 | 否
123 | 随县 | 随州市随县苏湾村至前进村提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 3 | 150 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 45 | 否
124 | 随县 | 随州市随县蒯寨村至富足提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 10.5 | 525 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 157 | 否
125 | 随县 | 随州市随县Y063提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 1 | 50 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
126 | 随县 | 随州市随县岳家湾村提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 4.8 | 595 | [10 empty] | 0 | 2.8 | 0 | 475 | 4.8 | 4.8 | 0 | 595 | 是
127 | 随县 | 随州市随县车云山村提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 1.5 | 75 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 15 | 否
128 | 随县 | 随州市随县东湾村提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 2.5 | 125 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 38 | 否
129 | 随县 | 随州市随县高庄提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 1.5 | 75 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
130 | 随县 | 随州市随县真武山村至香菇基地提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 1.79 | 90 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.79 | 0 | 0 | 18 | 否
131 | 随县 | 随州市随县高黄村三组至六组陡坡提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 0.58 | 29 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 6 | 否
132 | 随县 | 随州市随县国道口至下河提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 1.8 | 90 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 18 | 否
133 | 随县 | 随州市随县梅子沟七组至下河五组提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 4.4 | 220 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0.5 | 0 | 110 | 否
134 | 随县 | 随州市随县东河桥至胡定国门口提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 1.8 | 90 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
135 | 随县 | 随州市随县廖寨村提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 2.5 | 125 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 38 | 否
136 | 随县 | 随州市随县许九线Y036提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 6.5 | 325 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 200 | 否
137 | 随县 | 随州市随县均肖线提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 2 | 100 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 | 否
138 | 随县 | 随州市随县省永线提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 3 | 325 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 45 | 否
139 | 随县 | 随州市随县周家寨至幸福环城路口提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 3.3 | 165 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 50 | 否
140 | 随县 | 随州市随县棚改项目区至炎帝大道接口提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 2.43 | 122 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.43 | 0 | 0 | 36 | 否
141 | 随县 | 随州市随县县城至苏家提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 6.3 | 315 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 94.5 | 否
142 | 随县 | 随州市随县居委会至苏家提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 5 | 250 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 75 | 否
143 | 随县 | 随州市随县太山村至熬棚提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 7.5 | 375 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 112 | 否
144 | 随县 | 随州市随县有余至富足提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 4.3 | 215 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 65 | 否
145 | 随县 | 随州市随县净明铺至新街居委会提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 11.8 | 590 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 177 | 否
146 | 随县 | 随州市随县新大线提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 1.5 | 75 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
147 | 随县 | 随州市随县邱吉线提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 1.35 | 68 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
148 | 随县 | 随州市随县328省道至朱家老湾提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 2 | 100 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 | 否
149 | 随县 | 随州市随县唐马线提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 3 | 150 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 45 | 否
150 | 随县 | 随州市随县三口堰村农村路提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 2.5 | 125 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 25 | 否
151 | 随县 | 随州市随县全力社区桥 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路桥梁 |  | 1 | 205 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 185 | 否
152 | 随县 | 随州市随县童金线柳林段 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 县乡公路改造 | 鄂交发[2022] 24号 | 7.6 | 3512 | [7 empty] | 1.5 |  | 490 | 0 | 3.1 | 0 | 1130 | 7.6 | 5.8 | 0 | 2970 | 否
153 | 随县 | 随州市随县吴万公路吴山段 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 县乡公路改造 | 鄂交发[2022] 24号 | 8.78 | 3512 | [7 empty] | 1.4 |  | 480 | 0 | 2.6 | 0 | 1240 | 8.78 | 6.9 | 0 | 3430 | 否
154 | 随县 | 随州市随县均洪公路均川段 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 县乡公路改造 | 鄂交发[2022] 24号 | 17 | 6800 | [7 empty] | 1.45 |  | 485 | 0 | 3.15 | 0 | 1425 | 14.1 | 6.05 | 0 | 3315 | 否
155 | 广水市 | 随州市广水市Y001421381K0-K13.656提档升级工程 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2018]331号 | 13.66 | 546 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 420 | 否
156 | 广水市 | 随州市广水市Y061421381K0-K8.926提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2018]331号 | 8.93 | 357 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.93 | 0 | 0 | 200 | 否
157 | 广水市 | 随州市广水市Y035421381K0-K4.772提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2018]331号 | 4.77 | 191 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.77 | 0 | 0 | 100 | 否
158 | 广水市 | 随州市广水市Y155421381K0-K5.889提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2018]331号 | 5.89 | 236 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.89 | 0 | 0 | 150 | 否
159 | 广水市 | 随州市广水市X091421381K0-K7.036提档升级 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2018]331号 | 7.04 | 281 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.04 | 0 | 0 | 200 | 否
160 | 广水市 | 随州市广水市Y101421381K0-K8.672提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2018]331号 | 8.67 | 347 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.67 | 0 | 0 | 250 | 否
161 | 广水市 | 随州市广水市Y055421381K0-K6.405提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2018]331号 | 6.41 | 256 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.41 | 0 | 0 | 150 | 否
162 | 广水市 | 随州市广水市X104421381K0-K8.597提档升级 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2018]331号 | 8.6 | 344 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 100 | 否
163 | 广水市 | 随州市广水市X075421381K0-K12.771提档升级 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 12.77 | 511 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 100 | 否
164 | 广水市 | 随州市广水市CC05421381K0-K11.522提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 11.52 | 461 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.52 | 0 | 0 | 200 | 否
165 | 广水市 | 随州市广水市庙河桥 | 无 | 村道 | 改建 | 农村公路桥梁 | 鄂交农[2019]99号 | 1 | 90 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 否
166 | 广水市 | 随州市广水市河口桥 | 无 | 村道 | 新建 | 农村公路桥梁 | 鄂交发[2020]54号 | 1 | 60 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 否
167 | 广水市 | 随州市广水市新华桥 | 无 | 村道 | 改建 | 农村公路桥梁 | 鄂交发[2020]54号 | 1 | 180 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 否
168 | 广水市 | 随州市广水市北上河桥 | 无 | 村道 | 改建 | 农村公路桥梁 | 鄂交发[2020]54号 | 1 | 90 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 否
169 | 广水市 | 随州市广水市徐家河生态综合治理项目防汛道路配套工程 | 二级公路 | 乡道 | 改建 | 县乡公路改造 | 鄂交发[2021]197号 | 103.67 | 62200 | [7 empty] | 3 |  | 495 | 0 | 8 | 0 | 987 | 103.67 | 69 | 0 | 50668 | 否
170 | 广水市 | 随州市广水市浆溪店至分水岭段公路 | 三级公路 | 乡道 | 改建 | 县乡公路改造 | 鄂路计[2020]94号 | 12.5 | 5000 | [10 empty] | 0 | 3 | 0 | 450 | 12.5 | 6 | 0 | 3400 | 否
171 | 广水市 | 随州市广水市平湖线平林至湖塘畈公路提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂路计[2020]94号 | 6.4 | 224 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 100 | 否
172 | 广水市 | 随州市广水市邓朝线邓畈至朝阳公路提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 9.26 | 1148 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 50 | 否
173 | 广水市 | 随州市广水市胡陈线107国道至陈家河公路提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 5.82 | 721.7 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 50 | 否
174 | 广水市 | 随州市广水市曹陈线曹家湾至陈湖村公路提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 4.02 | 496 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 248 | 否
175 | 广水市 | 随州市广水市肖兴线肖店至兴隆公路提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 7.83 | 970 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.83 | 0 | 0 | 100 | 否
176 | 广水市 | 随州市广水市肖聂线肖店至聂店村公路提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 5.5 | 682 | [7 empty] | 5.5 |  | 282 | 0 | 5.5 | 0 | 282 | 5.5 | 5.5 | 0 | 682 | 是
177 | 广水市 | 随州市广水市蔡河镇黄土关农文旅小镇道路 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 通村公路 | 鄂交发[2022] 24号 | 10 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1200 | 否
178 | 广水市 | 随州市广水市武胜关镇杨林沟茶叶小镇公路建设 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 通村公路 | 鄂交发[2022] 24号 | 5 | 500 | [7 empty] | 1 |  | 146 | 0 | 1 | 0 | 146 | 5 | 5 | 0 | 500 | 是
179 | 曾都区 | 随州市曾都区C130421303K0-K1.041提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 1.04 | 42 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.67 | 0 | 23 | 否
180 | 曾都区 | 随州市曾都区X009421303K2.469-K4.6提档升级 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 2.13 | 85 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.95 | 0 | 40 | 否
181 | 曾都区 | 随州市曾都区Y011421303K6.224-K7.424提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 1.2 | 48 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0.62 | 0 | 25 | 否
182 | 曾都区 | 随州市曾都区C142421303K0-K1.804提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 1.8 | 72 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0.81 | 0 | 35 | 否
183 | 曾都区 | 随州市曾都区C097421303K0-K1.4提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 1.4 | 56 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0 | 17 | 否
184 | 曾都区 | 随州市曾都区C105421303K0-K1.387提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 1.39 | 55 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0.61 | 0 | 23 | 否
185 | 曾都区 | 随州市曾都区C087421303K0-K3.582提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 3.58 | 143 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 0 | 100 | 否
186 | 曾都区 | 随州市曾都区C088421303K0-K2.336提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 2.34 | 93 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0.96 | 0 | 40 | 否
187 | 曾都区 | 随州市曾都区CC47421303K0-K3.693提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 3.69 | 148 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.71 | 2.71 | 0 | 106 | 否
188 | 曾都区 | 随州市曾都区CF99421303K0-K1.272提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 1.27 | 51 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0.74 | 0 | 32 | 否
189 | 曾都区 | 随州市曾都区Y041421303K0-K2.471提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 2.47 | 99 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0 | 51 | 否
190 | 曾都区 | 随州市曾都区Y070421303K0-K1.212提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 1.21 | 48 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0.71 | 0 | 25 | 否
191 | 曾都区 | 随州市曾都区CC37421303K0-K1.177提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 1.18 | 47 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0.68 | 0 | 25 | 否
192 | 曾都区 | 随州市曾都区C312421303K0-K2.497提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 2.5 | 100 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0 | 48 | 否
193 | 曾都区 | 随州市曾都区Y066421303K4.056-K6.546提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 2.49 | 100 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0 | 53 | 否
194 | 曾都区 | 随州市曾都区X013421303K0-K5.852提档升级 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 5.85 | 234 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 2.55 | 0 | 103 | 否
195 | 曾都区 | 随州市曾都区C214421303K2.311-K4.461提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 2.15 | 86 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0.96 | 0 | 40 | 否
196 | 曾都区 | 随州市曾都区C215421303K0-K3.064提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 3.06 | 123 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2.2 | 0 | 88 | 否
197 | 曾都区 | 随州市曾都区Y038421303K0-K5.78提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 5.78 | 231 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3.1 | 0 | 135 | 否
198 | 曾都区 | 随州市曾都区CB03421303K0-K1.212提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 1.21 | 48 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0.84 | 0 | 35 | 否
199 | 曾都区 | 随州市曾都区C030421303K0-K1.72提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 1.72 | 69 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0 | 44 | 否
200 | 曾都区 | 随州市曾都区C048421303K0-K2.147提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 2.15 | 86 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.95 | 0 | 40 | 否
201 | 曾都区 | 随州市曾都区C049421303K0-K2.935提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 2.94 | 117 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.07 | 2.07 | 0 | 83 | 否
202 | 曾都区 | 随州市曾都区Y028421303K3.486-K8.686提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 5.2 | 208 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 3.9 | 0 | 158 | 否
203 | 曾都区 | 随州市曾都区C033421303K0-K2.233提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 2.23 | 89 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0 | 44 | 否
204 | 曾都区 | 随州市曾都区C034421303K0-K1.259提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 1.26 | 50 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0.84 | 0 | 33 | 否
205 | 曾都区 | 随州市曾都区CB82421303K0-K1.831提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 1.83 | 73 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0.97 | 0 | 40 | 否
206 | 曾都区 | 随州市曾都区Y028421303K0-K1.5提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 1.5 | 60 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0.76 | 0 | 30 | 否
207 | 曾都区 | 随州市曾都区Y027421303K1.5-K4.17提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 2.67 | 107 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0 | 50 | 否
208 | 曾都区 | 随州市曾都区Y027421303K4.17-K5.87提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 1.7 | 68 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0.76 | 0 | 35 | 否
209 | 曾都区 | 随州市曾都区Y004421303K1.392-K5.592提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 4.2 | 168 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 3.3 | 0 | 132 | 否
210 | 曾都区 | 随州市曾都区Y006421303K0-K3.7提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 3.7 | 148 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.64 | 2.64 | 0 | 102 | 否
211 | 曾都区 | 随州市曾都区C050421303K0-K2.823提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 2.82 | 113 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 2.14 | 0 | 86 | 否
212 | 曾都区 | 随州市曾都区Y027421303K9.006-K10.918提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 1.91 | 76 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 38 | 否
213 | 曾都区 | 随州市曾都区Y013421303K0-K3.9提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 3.9 | 156 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 2.55 | 0 | 99 | 否
214 | 曾都区 | 随州市曾都区Y027421303K4.7-K8.033提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 3.33 | 133 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 2.3 | 0 | 88 | 否
215 | 曾都区 | 随州市曾都区二组桥 | 无 | 村道 | 改建 | 农村公路桥梁 | 鄂交发[2020]54号 | 1 | 168 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 否
216 | 曾都区 | 随州市曾都区扯棚洼桥 | 无 | 村道 | 改建 | 农村公路桥梁 | 鄂交发[2020]54号 | 1 | 84 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 否
217 | 曾都区 | 随州市曾都区二组河垱桥 | 无 | 村道 | 改建 | 农村公路桥梁 | 鄂交发[2021]60号 | 1 | 54 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 否
218 | 曾都区 | 随州市曾都区饶家畈桥 | 无 | 村道 | 改建 | 农村公路桥梁 | 鄂交发[2021]60号 | 1 | 60 | [10 empty] | 0 | 0 | 20 | 60 | 0 | 0 | 20 | 60 | 是
219 | 曾都区 | 随州市曾都区X002汪清线紫石铺至严家畈段改建工程 | 三级公路 | 县道 | 改建 | 县乡公路改造 | 鄂交发[2022] 24号 | 4.34 | 2848.5 | [7 empty] | 0.1 |  | 498 | 0 | 0.8 | 0 | 1486 | 4.34 | 4.24 | 0 | 2742 | 否
220 | 曾都区 | 随州市曾都区X016兴老线兴隆至塔儿塆段改建工程 | 三级公路 | 县道 | 改建 | 县乡公路改造 | 鄂交发[2022] 24号 | 15.81 | 10697 | [7 empty] | 0.12 |  | 495 | 0 | 1.22 | 0 | 1480 | 15.81 | 8.12 | 0 | 4437.5 | 否
221 | 曾都区 | 随州市曾都区X024閤珠线珠宝山至君子山段改建工程 | 三级公路 | 县道 | 改建 | 县乡公路改造 | 鄂交发[2022] 24号 | 7.52 | 3660 | [10 empty] | 0 | 0.8 | 0 | 703 | 7.52 | 7.52 | 0 | 3660 | 是
223 | 曾都区 | 随州市曾都区淅河镇高岗村东西路提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2022] 24号 | 1.6 | 64 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 20 | 否
224 | 曾都区 | 随州市曾都区淅河镇永青村262省道至野鸭子河桥提档升级 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2022] 24号 | 3.58 | 143.3 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 60 | 否
225 | 曾都区 | 随州市曾都区南郊办事处马家榨社区九组联通铁塔至王家独屋 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 通村公路 | 鄂交发[2022] 24号 | 0.45 | 27 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 13.5 | 否
226 | 曾都区 | 随州市曾都区南郊办事处马家榨社区封明书住房至门口大堰 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 通村公路 | 鄂交发[2022] 24号 | 0.5 | 30 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
227 | 曾都区 | 随州市曾都区南郊办事处马家榨社区门口大堰至余家独屋 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 通村公路 | 鄂交发[2022] 24号 | 0.5 | 30 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
228 | 曾都区 | 随州市曾都区北郊办事处双寺村双寺至十七组 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 通村公路 | 鄂交发[2022] 24号 | 0.6 | 36 | [10 empty] | 0.3 | 0.6 | 0 | 27 | 0.6 | 0.6 | 0 | 36 | 是
229 | 曾都区 | 随州市曾都区何店镇谌家岭四组至吴家老湾 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 通村公路 | 鄂交发[2022] 24号 | 0.32 | 19.2 | [10 empty] | 0 | 0.32 | 0 | 9.6 | 0.32 | 0.32 | 0 | 19.2 | 是
230 | 随县 | 随州市随县Y044砖团线桩号0——12.464提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2022] 24号 | 12.46 | 1558 | [10 empty] | 2.66 | 2.66 | 0 | 328 | 12.46 | 12.46 | 0 | 1558 | 是
231 | 随县 | 随州市随县石庙桥 | 无 | 村道 | 改建 | 农村公路桥梁 | 鄂交发[2022] 24号 | 1 | 585 | [9 empty] | 150 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 130 | 400 | 否
232 | 随县 | 随州市随县桃园桥 | 无 | 村道 | 改建 | 农村公路桥梁 | 鄂交发[2022] 24号 | 1 | 90 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 否
233 | 随县 | 随州市随县双星桥 | 无 | 村道 | 改建 | 农村公路桥梁 | 鄂交发[2022] 24号 | 1 | 90 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 否
234 | 随县 | 随州市随县大碑店桥 | 无 | 村道 | 改建 | 农村公路桥梁 | 鄂交发[2022] 24号 | 1 | 135 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 否
235 | 随县 | 随州市随县曾都洛阳至随县洪山公路古城畈至长岭坡段 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 县乡公路改造 | 鄂交发[2022] 24号 | 8 | 5262 | [7 empty] | 1.5 |  | 480 | 0 | 3 | 0 | 1210 | 8 | 4.9 | 0 | 3148 | 否 | 硬联通
236 | 广水市 | 随州市广水市城郊办事处平洑线至桂花岛公路提档升级 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2022] 24号 | 15 | 1875 | [7 empty] | 3 |  | 300 | 0 | 6 | 0 | 780 | 5 | 11 | 0 | 1578 | 否
237 | 随县 | 随州市随县S333省道至田家湾 | 三级公路 | 县道 | 改建 | 县乡公路改造 | 鄂交发[2022] 24号 | 3 | 1440 | [7 empty] | 1 |  | 230 | 0 | 3 | 0 | 580 | 3 | 3 | 0 | 1440 | 是 | 大洪山
238 | 随县 | 随州市随县郑家台至王家垱 | 三级公路 | 县道 | 改建 | 县乡公路改造 | 鄂交发[2022] 24号 | 2.8 | 1120 | [10 empty] | 0 | 2.8 | 0 | 360 | 2.8 | 2.8 | 0 | 1120 | 是 | 大洪山
239 | 随县 | 随州市随县二桥至干冲垭子 | 三级公路 | 县道 | 改建 | 县乡公路改造 | 鄂交发[2022] 24号 | 1.8 | 1080 | [10 empty] | 0 | 1.8 | 0 | 460 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1080 | 是 | 大洪山
240 | 随县 | 随州市随县S333省道至王家凼 | 三级公路 | 县道 | 改建 | 县乡公路改造 | 鄂交发[2022] 24号 | 6.2 | 2480 | [7 empty] | 1.5 |  | 490 | 2.4 | 1.5 | 0 | 590 | 6.2 | 1.5 | 0 | 1370 | 否 | 大洪山
241 | 随县 | 随州市随县原石部落 | 三级公路 | 县道 | 改建 | 县乡公路改造 | 鄂交发[2022] 24号 | 3 | 1500 | [7 empty] | 1 |  | 400 | 1.5 | 1 | 0 | 500 | 3 | 2.5 | 0 | 1360 | 否 | 大洪山
242 | 随县 | 随州市随县S333省道至方家咀水库 | 三级公路 | 县道 | 改建 | 县乡公路改造 | 鄂交发[2022] 24号 | 2.3 | 960 | [10 empty] | 0 | 2.3 | 0 | 360 | 2.3 | 2.3 | 0 | 960 | 是 | 大洪山
243 | 随县 | 随州市随县鬼堰湾至黄家湾 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 通村公路 | 鄂交发[2022] 24号 | 1.5 | 90 | [7 empty] | 1.5 |  | 70 | 1.5 | 1.5 | 0 | 90 | 1.5 | 1.5 | 0 | 90 | 是 | 大洪山
244 | 随县 | 随州市随县牡丹崖至金军农业 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 通村公路 | 鄂交发[2022] 24号 | 0.5 | 30 | [10 empty] | 0.5 | 0.5 | 0 | 30 | 0.5 | 0.5 | 0 | 30 | 是 | 大洪山
245 | 随县 | 随州市随县307部队至三里峡提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2022] 24号 | 3 | 150 | [10 empty] | 0 | 3 | 0 | 85 | 3 | 3 | 0 | 150 | 是 | 大洪山
246 | 广水市 | 随州市广水市环库公路至渔火露营段路面工程 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 县乡公路改造 | 鄂交发[2022] 24号 | 2.084 | 916.97 | [10 empty] | 2.084 | 2.084 | 0 | 916.97 | 2.084 | 2.084 | 0 | 916.97 | 是
247 | 广水市 | 随州市广水市黄土关农文旅道路改造工程 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 县乡公路改造 | 鄂交发[2022] 24号 | 4 | 1200 | [7 empty] | 1 |  | 300 | 4 | 3 | 0 | 900 | 4 | 3 | 0 | 900 | 否
248 | 广水市 | 随州市广水市茶旅小镇道路工程 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 村道 | 鄂交发[2022] 24号 | 10 | 3000 | [7 empty] | 1.5 |  | 450 | 10 | 4.5 | 0 | 1230 | 10 | 4.5 | 0 | 1230 | 否
249 | 广水市 | 随州市广水市肖店至聂店公路改扩建工程 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 县乡公路改造 | 鄂交发[2022] 24号 | 5.5 | 1650 | [7 empty] | 1.5 |  | 450 | 5.5 | 4.5 | 0 | 1240 | 5.5 | 4.5 | 0 | 1240 | 否
250 | 广水市 | 随州市广水市阳家湾至村办公室提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2022] 24号 | 0.9 | 36 | [10 empty] | 0.9 | 0.9 | 0 | 36 | 0.9 | 0.9 | 0 | 36 | 是
251 | 广水市 | 随州市广水市阳家底下湾至高店小学提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2022] 24号 | 0.72 | 28.8 | [10 empty] | 0.72 | 0.72 | 0 | 28.8 | 0.72 | 0.72 | 0 | 28.8 | 是
252 | 广水市 | 随州市广水市蔡家湾至源泉岗提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2022] 24号 | 1.9 | 76 | [10 empty] | 1.9 | 1.9 | 0 | 76 | 1.9 | 1.9 | 0 | 76 | 是
253 | 广水市 | 随州市广水市太平街南至高速连接线提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2022] 24号 | 6 | 240 | [10 empty] | 6 | 6 | 0 | 240 | 6 | 6 | 0 | 240 | 是
254 | 曾都区 | 随州市曾都区X006洛阳至明玉珍故里段改建工程 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 县乡公路改造 | 鄂交发[2022] 24号 | 3.304 | 962.57 | [6 empty] | 1.2 | 1.2 |  | 64.57 | 3.3 | 3.3 | 0 | 962.57 | 3.3 | 3.3 | 0 | 962.57 | 是
255 | 曾都区 | 随州市曾都区汪沟大堰桥 | 无 | 村道 | 改建 | 危桥改造 | 鄂交发[2022] 42号 | 1 | 154.5 | [10 empty] | 0 | 0 | 15.02 | 154.5 | 0 | 0 | 15.02 | 154.5 | 是
256 | 曾都区 | 随州市曾都区五组桥 | 无 | 村道 | 改建 | 危桥改造 | 鄂交发[2022] 42号 | 1 | 132.91 | [10 empty] | 0 | 0 | 22.02 | 132.91 | 0 | 0 | 22.02 | 132.91 | 是
257 | 曾都区 | 随州市曾都区方家石洞桥 | 无 | 村道 | 改建 | 危桥改造 | 鄂交发[2022] 42号 | 1 | 203.3 | [9 empty] | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 否 | 26.04
258 | 曾都区 | 随州市曾都区川子湾桥 | 无 | 村道 | 改建 | 危桥改造 | 鄂交发[2022] 42号 | 1 | 429.09 | [9 empty] | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 42.9 | 否 | 66.04
259 | 曾都区 | 随州市曾都区大堰坡二桥 | 无 | 村道 | 改建 | 危桥改造 | 鄂交发[2022] 42号 | 1 | 199.14 | [9 empty] | 19.9 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 否 | 40
260 | 曾都区 | 随州市曾都区四组公路桥 | 无 | 村道 | 改建 | 危桥改造 | 鄂交发[2022] 42号 | 1 | 120.22 | [10 empty] | 0 | 0 | 8.84 | 120.22 | 0 | 0 | 8.84 | 120.22 | 是
261 | 曾都区 | 随州市曾都区王家湾大桥 | 无 | 村道 | 改建 | 危桥改造 | 鄂交发[2022] 42号 | 1 | 192.32 | [10 empty] | 0 | 0 | 20 | 96.16 | 0 | 0 | 20 | 96.16 | 否 | 38.04
262 | 曾都区 | 随州市曾都区七组垱沟桥 | 无 | 乡道 | 改建 | 危桥改造 | 鄂交发[2022] 42号 | 1 | 156.17 | [10 empty] | 0 | 0 | 16.02 | 156.17 | 0 | 0 | 16.02 | 156.17 | 是
263 | 曾都区 | 随州市曾都区X016兴老线兴隆至高庙段改建工程 | 三级公路 | 县道 | 改建 | 县乡公路改造 |  | 5.8 | 1392 | [10 empty] | 0.5 | 0.5 | 0 | 498 | 0.5 | 0.5 | 0 | 498 | 否
264 | 曾都区 | 随州市曾都区X003龚金线同兴至随县界段改建工程 | 三级公路 | 县道 | 改建 | 县乡公路改造 |  | 2.75 | 904.68 | [6 empty] | 1.2 | 0.2 |  | 280 | 1.5 | 0.5 | 0 | 775 | 1.5 | 0.5 | 0 | 775 | 否
265 | 曾都区 | 随州市曾都区㵐水东路桃园至随县交界段改建工程 | 一级公路 | 村道 | 改建 | 村道一级公路 |  | 10.05 | 35000 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  | 1489 | 1.3 | 1.3 | 0 | 7588 | 1.3 | 1.3 | 0 | 7588 | 否
266 | 曾都区 | 随州市曾都区府河镇沿河路改建工程 | 二级公路 | 村道 | 改建 | 村道二级公路 |  | 15.88 | 24495.25 | [6 empty] | 0.2 |  |  | 1545 | 0.2 | 0 | 0 | 1545 | 0.2 | 0 | 0 | 1545 | 否
267 | 随县 | 随州市随县高城至两水公路改建工程 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 县乡公路改造 |  | 15.709 | 3142 | [6 empty] | 7 |  |  | 490 | 7 | 0 | 0 | 490 | 7 | 0 | 0 | 490 | 否
268 | 随县 | 随州市随县高城高何公路 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 县乡公路改造 |  | 11.863 | 2373 | [6 empty] | 6 |  |  | 420 | 6 | 0 | 0 | 420 | 6 | 0 | 0 | 420 | 否
269 | 随县 | 随州市随县滨河东路新建工程 | 一级公路 | 村道 | 新建 | 通村公路 |  | 4.3 | 23000 | [6 empty] | 0.38 |  |  | 490 | 0.38 | 0 | 0 | 490 | 0.38 | 0 | 0 | 490 | 否
270 | 随县 | 随州市随县张体学红色旅游路 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 县乡公路改造 |  | 3.4 | 1360 | [6 empty] | 3.4 |  |  | 400 | 3.4 | 0 | 0 | 400 | 3.4 | 0 | 0 | 400 | 否
271 | 随县 | 随州市随县廖寨至柏树湾公路 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 县乡公路改造 |  | 9.7 | 3880 | [6 empty] | 4.9 |  |  | 490 | 4.9 | 0 | 0 | 490 | 4.9 | 0 | 0 | 490 | 否
272 | 随县 | 随州市随县武家河至龚家湾公路 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 县乡公路改造 |  | 15 | 6000 | [6 empty] | 4.9 |  |  | 490 | 4.9 | 0 | 0 | 490 | 4.9 | 0 | 0 | 490 | 否
273 | 随县 | 随州市随县G316至尚市苏家至王家湾至尚市居委会县乡道改造工程 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 县乡公路改造 |  | 12.9 | 5160 | [6 empty] | 4.8 |  |  | 480 | 4.8 | 0 | 0 | 480 | 4.8 | 0 | 0 | 480 | 否
274 | 随县 | 随州市随县澴潭镇刘庙至王城段县乡道改造工程 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 县乡公路改造 |  | 4.3 | 1720 | [6 empty] | 4.3 |  |  | 430 | 4.3 | 0 | 0 | 430 | 4.3 | 0 | 0 | 430 | 否
275 | 随县 | 随州市随县明玉珍至洛阳段改造工程 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 县乡公路改造 |  | 1.65 | 660 | [6 empty] | 1 |  |  | 400 | 1 | 0 | 0 | 400 | 1 | 0 | 0 | 400 | 否
276 | 随县 | 随州市随县太白顶尚太公路二级公路新建工程 | 二级公路 | 村道 | 新建 | 通村公路 |  | 18.6 | 11160 | [6 empty] | 2.3 |  |  | 460 | 2.3 | 0 | 0 | 460 | 2.3 | 0 | 0 | 460 | 否
277 | 随县 | 随州市随县郑家湾中桥危桥改造工程 | 无 | 村道 | 改建 | 危桥改造 | 鄂交发[2022]42号 | 1 | 264 | [9 empty] | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 否
278 | 随县 | 随州市随县朝阳河桥危桥改造工程 | 无 | 村道 | 改建 | 危桥改造 | 鄂交发[2022]42号 | 1 | 920 | [9 empty] | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 否
279 | 随县 | 随州市随县吴家湾桥危桥改造工程 | 无 | 乡道 | 改建 | 危桥改造 | 鄂交发[2022]42号 | 1 | 196 | [9 empty] | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 否
280 | 随县 | 随州市随县张沟桥危桥改造工程 | 无 | 乡道 | 改建 | 危桥改造 | 鄂交发[2022]42号 | 1 | 88 | [8 empty] | 22 | 88 | 0 | 0 | 22 | 88 | 0 | 0 | 22 | 88 | 是
281 | 随县 | 随州市随县犁铧尖桥危桥改造工程 | 无 | 村道 | 改建 | 危桥改造 | 鄂交发[2022]42号 | 1 | 260 | [8 empty] | 65 | 260 | 0 | 0 | 65 | 260 | 0 | 0 | 65 | 260 | 是

## 2023年2月
2023年度农村公路固定资产投资统计报表
（2月份）
填报单位：随州市交通运输局 审核人： 陈剑 填报人： 钟征 填报日期：2023年2月15日
序号 | 项目所在地 | 项目名称 | 公路技术等级 | 公路行政等级 | 建设性质 | 计划类别 | 计划文号 | 总概算情况 |  | 2020年安排计划情况 | [5 empty] | 本月完成情况 |  |  |  | 自年初至本月底累计完成情况 |  |  |  | 自开始建设至本年累计完成情况 |  |  |  | 项目是否完工 | 备注
[8 empty] | 工程量（公里） | 投资 （万元） | 路基 目标 | 计划 路基 | 路面 目标 | 计划 路面 | 桥梁（延米） | 投资 （万元） | 路基 （公里） | 路面 （公里） | 桥梁（延米） | 投资 （万元） | 路基 （公里） | 路面 （公里） | 桥梁（延米） | 投资 （万元） | 路基 （公里） | 路面 （公里） | 桥梁（延米） | 投资 （万元）
|  | 全市汇总 | [5 empty] | 1074.468 | 280986.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.11 | 46.011 | 11.244 | 42.044 | 101.9 | 16691.93 | 43.664 | 61.684 | 101.9 | 22250.33 | 838.194 | 487.434 | 718.9 | 134071.43 | 0 | 0
1 | 随县 | 随州市随县淮河至随阳店公路 | 二级公路 | 乡道 | 改建 | 县乡公路改造 | 鄂路计[2019]53号 | 80.6 | 75905 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 10 | 0 | 16684 | 否
2 | 随县 | 随州市随县太唐线县乡道改建工程 | 三级公路 | 乡道 | 改建 | 县乡公路改造 | 鄂交发[2021]60号 | 12 | 4800 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 2792 | 否
7 | 随县 | 随州市随县Y042421321K0-K12.5提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2018]331号 | 12.5 | 500 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 11 | 0 | 463 | 否
8 | 随县 | 随州市随县CA862421321K0.000-K2.000提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2018]331号 | 2 | 80 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 40 | 否
9 | 随县 | 随州市随县C1762421321K0.000-K2.000提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2018]331号 | 2 | 80 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 55 | 否
10 | 随县 | 随州市随县C182421321K0.000-K1.500提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2018]331号 | 1.5 | 60 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 23 | 否
11 | 随县 | 随州市随县C346421321K0.000-K5.600提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2018]331号 | 5.6 | 222 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 5 | 0 | 200 | 否
12 | 随县 | 随州市随县C014421321K0.000-K1.000提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2018]331号 | 1 | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 否
13 | 随县 | 随州市随县C095421321K0.000-K2.000提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2018]331号 | 2 | 80 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 55 | 否
14 | 随县 | 随州市随县C262421321K0.000-K1.300提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 1.3 | 52 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 20 | 否
15 | 随县 | 随州市随县Y006421321K0-K11.086提档升级工程 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 11.09 | 554 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 475 | 否
16 | 随县 | 随州市随县Y043421321K14.294-K19.531提档升级工程 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 5.24 | 262 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.24 | 4.4 | 0 | 202 | 否
17 | 随县 | 随州市随县Y070421321K0-K18.264提档升级工程 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 18.26 | 913 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.26 | 17 | 0 | 425 | 否
18 | 随县 | 随州市随县X029421321K12-K20提档升级工程 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 8 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.65 | 6.65 | 0 | 207 | 否
19 | 随县 | 随州市随县X029421321K34.728-K41.265提档升级工程 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 6.54 | 327 |  |  |  |  | 1.65 | 1.651 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.54 | 6 | 0 | 248 | 否
20 | 随县 | 随州市随县Y029421321K1-K7.948提档升级工程 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 6.95 | 347 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 6.4 | 0 | 270 | 否
21 | 随县 | 随州市随县X029421321K20-K34.728提档升级工程 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 14.73 | 736 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.73 | 13 | 0 | 325 | 否
22 | 随县 | 随州市随县Y068421321K0-K14提档升级工程 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 14 | 700 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 0 | 510 | 否
23 | 随县 | 随州市随县X024421321K0-K12.505提档升级工程 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 12.51 | 625 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.51 | 11 | 0 | 463 | 否
24 | 随县 | 随州市随县CB56421321K0-K1.562提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 1.56 | 78 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 0 | 24 | 否
25 | 随县 | 随州市随县C209421321K0-K2提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 2 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 55 | 否
26 | 随县 | 随州市随县Y084421321K0-K2提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 2 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 55 | 否
27 | 随县 | 随州市随县Y084421321K2-K4提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 2 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 55 | 否
28 | 随县 | 随州市随县C052421321K4.08-K6.888提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 2.01 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 55 | 否
29 | 随县 | 随州市随县C053421321K0-K2.093提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 2.09 | 105 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.09 | 1 | 0 | 55 | 否
30 | 随县 | 随州市随县C086421321K0-K2提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 2 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 55 | 否
31 | 随县 | 随州市随县CD19421321K0-K2.207提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 2.21 | 110 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.21 | 1 | 0 | 58 | 否
32 | 随县 | 随州市随县Y024421321K0-K2提档升级工程 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 2 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 55 | 否
33 | 随县 | 随州市随县C080421321K0-K0.503提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 0.5 | 25 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
34 | 随县 | 随州市随县CE43421321K0-K1.012提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 1.01 | 51 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
35 | 随县 | 随州市随县C085421321K10.19-K12.19提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 2 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 55 | 否
36 | 随县 | 随州市随县C417421321K0-K2.875提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 2.88 | 144 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | 1.73 | 0 | 69 | 否
37 | 随县 | 随州市随县C418421321K0-K1.147提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 1.15 | 57 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
38 | 随县 | 随州市随县Y040421321K0-K2提档升级工程 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 2 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 55 | 否
39 | 随县 | 随州市随县Y063421321K0-K2提档升级工程 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 2 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 55 | 否
40 | 随县 | 随州市随县Y063421321K2-K4提档升级工程 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 2 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 55 | 否
41 | 随县 | 随州市随县C411421321K0.845-K2.72提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 1.88 | 94 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
42 | 随县 | 随州市随县C002421321K0-K0.848提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 0.85 | 42 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
43 | 随县 | 随州市随县CA34421321K0-K2.099提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 2.1 | 105 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 1 | 0 | 65 | 否
44 | 随县 | 随州市随县CE57421321K0-K1.607提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 1.61 | 80 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
45 | 随县 | 随州市随县CH60421321K0-K2.215提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 2.21 | 111 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.21 | 2 | 0 | 103 | 否
46 | 随县 | 随州市随县C112421321K6.2-K8.211提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 2 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 65 | 否
47 | 随县 | 随州市随县C026421321K0-K1.66提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 1.66 | 83 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
48 | 随县 | 随州市随县C019421321K0-K1.4提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 1.4 | 70 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
49 | 随县 | 随州市随县C121421321K0-K2.383提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 2.38 | 119 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.38 | 0 | 0 | 36 | 否
50 | 随县 | 随州市随县CE59421321K0-K1.02提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 1.02 | 51 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
51 | 随县 | 随州市随县C157421321K0-K2.556提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 2.56 | 128 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.56 | 2 | 0 | 109 | 否
52 | 随县 | 随州市随县CF49421321K0-K2.66提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 2.66 | 133 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.66 | 2 | 0 | 110 | 否
53 | 随县 | 随州市随县Y020421321K0-K2.262提档升级工程 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 2.26 | 113 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100 | 否
54 | 随县 | 随州市随县C176421321K2.1-K4.152提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 2.05 | 103 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 65 | 否
55 | 随县 | 随州市随县C108421321K1.012-K3.012提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 2 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 65 | 否
56 | 随县 | 随州市随县C015421321K0-K2.793提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 2.79 | 140 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.79 | 2 | 0 | 112 | 否
57 | 随县 | 随州市随县CC04421321K0-K2提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 2 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 65 | 否
58 | 随县 | 随州市随县C014421321K0-K2.759提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 2.76 | 138 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.76 | 2 | 0 | 118 | 否
59 | 随县 | 随州市随县C029421321K0-K1.526提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 1.53 | 76 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50 | 否
60 | 随县 | 随州市随县Y077421321K0-K2.181提档升级工程 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 2.18 | 109 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100 | 否
61 | 随县 | 随州市随县CD53421321K0-K1.558提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 1.56 | 78 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50 | 否
62 | 随县 | 随州市随县CB50421321K0-K1.113提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 1.11 | 56 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50 | 否
63 | 随县 | 随州市随县C133421321K5.747-K7.747提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 2 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 65 | 否
64 | 随县 | 随州市随县C109421321K3.225-K5.225提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 2 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 65 | 否
65 | 随县 | 随州市随县C143421321K0-K1.531提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 1.53 | 77 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50 | 否
66 | 随县 | 随州市随县C144421321K0-K2.455提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 2.46 | 123 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.46 | 2 | 0 | 112 | 否
67 | 随县 | 随州市随县Y016421321K0-K7.883提档升级工程 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 7.8 | 390 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 7.5 | 0 | 375 | 否
68 | 随县 | 随州市随县Y019421321K0-K7.986提档升级工程 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 0.9 | 45 |  |  |  |  | 7.5 | 7.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
69 | 随县 | 随州市随县Y033421321K0-K5.4提档升级工程 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 5.4 | 270 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 4.7 | 0 | 190 | 否
70 | 随县 | 随州市随县Y026421321K0-K4.985提档升级工程 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 4.9 | 245 |  |  |  |  | 1.7 | 1.7 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 4 | 0 | 214 | 否
71 | 随县 | 随州市随县Y027421321K0-K8.927提档升级工程 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 8.9 | 445 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 134 | 否
72 | 随县 | 随州市随县Y043421321K0-K6.5提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 6.5 | 260 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.34 | 5.34 | 0 | 214 | 否
73 | 随县 | 随州市随县Y401421321K0-K5.132提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 5.13 | 205 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.13 | 5 | 0 | 202 | 否
74 | 随县 | 随州市随县Y038421321K0-K10.975提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 10.97 | 439 |  |  |  |  | 93.67 | 30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.97 | 9 | 0 | 370 | 否
75 | 随县 | 随州市随县Y119421321K0-K7.6提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 7.6 | 304 |  |  |  |  | 0.59 | 5.16 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.38 | 4.38 | 0 | 220 | 否
76 | 随县 | 随州市随县Y287421321K0-K1提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 1 | 40 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
77 | 随县 | 随州市随县X058421321K0-K4.1提档升级 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 4.1 | 164 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65 | 3.65 | 0 | 146 | 否
78 | 随县 | 随州市随县Y470421321K0-K2提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 2 | 80 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 35 | 否
79 | 随县 | 随州市随县C473421321K0-K1.093提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | '鄂交发[2020]96号 | 1.09 | 44 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
80 | 随县 | 随州市随县X038421321K0.864-K5.48提档升级 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 提档升级 | '鄂交发[2020]96号 | 4.62 | 185 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.62 | 4 | 0 | 120 | 否
81 | 随县 | 随州市随县Y462421321K0-K2.461提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | '鄂交发[2020]96号 | 2.46 | 98 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.46 | 2 | 0 | 67 | 否
82 | 随县 | 随州市随县Y475421321K0-K1.056提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | '鄂交发[2020]96号 | 1.06 | 42 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
83 | 随县 | 随州市随县CE34421321K0-K2.003提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | '鄂交发[2020]96号 | 2 | 80 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 55 | 否
84 | 随县 | 随州市随县Y467421321K0-K3.269提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | '鄂交发[2020]96号 | 3.27 | 131 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 否
85 | 随县 | 随州市随县CG58421321K2.502-K10.002提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | '鄂交发[2020]96号 | 7.5 | 300 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 7 | 0 | 175 | 否
86 | 随县 | 随州市随县Y063421321K0-K1提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | '鄂交发[2020]96号 | 1 | 40 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
87 | 随县 | 随州市随县CF02421321K0-K3.512提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | '鄂交发[2020]96号 | 3.5 | 140 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3 | 0 | 113 | 否
88 | 随县 | 随州市随县Y030421321K0-K13.389提档升级工程 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 13 | 650 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 0 | 490 | 否
110 | 随县 | 随州市随县八坊涧桥 | 无 | 村道 | 改建 | 农村公路桥梁 |  | 1 | 221 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 否
117 | 随县 | 随州市随县正冲桥 | 无 | 村道 | 改建 | 农村公路桥梁 |  | 1 | 47 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 否
118 | 随县 | 随州市随县香菇产业园桥 | 无 | 村道 | 改建 | 农村公路桥梁 |  | 1 | 95 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 否
119 | 随县 | 随州市随县黄土湾桥 | 无 | 村道 | 改建 | 农村公路桥梁 |  | 1 | 65 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 否
120 | 随县 | 随州市随县马龚线提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 3.45 | 173 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.45 | 0 | 0 | 52 | 否
121 | 随县 | 随州市随县姜家棚村至均川富家棚提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 3.3 | 165 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 50 | 否
122 | 随县 | 随州市随县居委会至河源店提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 8 | 400 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 120 | 否
123 | 随县 | 随州市随县苏湾村至前进村提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 3 | 150 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 45 | 否
124 | 随县 | 随州市随县蒯寨村至富足提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 10.5 | 525 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 157 | 否
125 | 随县 | 随州市随县Y063提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 1 | 50 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
126 | 随县 | 随州市随县岳家湾村提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 4.8 | 595 | [7 empty] | 2.8 |  | 475 | 0 | 2.8 | 0 | 475 | 4.8 | 4.8 | 0 | 595 | 是
127 | 随县 | 随州市随县车云山村提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 1.5 | 75 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 15 | 否
128 | 随县 | 随州市随县东湾村提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 2.5 | 125 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 38 | 否
129 | 随县 | 随州市随县高庄提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 1.5 | 75 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
130 | 随县 | 随州市随县真武山村至香菇基地提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 1.79 | 90 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.79 | 0 | 0 | 18 | 否
131 | 随县 | 随州市随县高黄村三组至六组陡坡提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 0.58 | 29 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 6 | 否
132 | 随县 | 随州市随县国道口至下河提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 1.8 | 90 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 18 | 否
133 | 随县 | 随州市随县梅子沟七组至下河五组提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 4.4 | 220 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0.5 | 0 | 110 | 否
134 | 随县 | 随州市随县东河桥至胡定国门口提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 1.8 | 90 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
135 | 随县 | 随州市随县廖寨村提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 2.5 | 125 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 38 | 否
136 | 随县 | 随州市随县许九线Y036提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 6.5 | 325 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 200 | 否
137 | 随县 | 随州市随县均肖线提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 2 | 100 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 | 否
138 | 随县 | 随州市随县省永线提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 3 | 325 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 45 | 否
139 | 随县 | 随州市随县周家寨至幸福环城路口提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 3.3 | 165 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 50 | 否
140 | 随县 | 随州市随县棚改项目区至炎帝大道接口提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 2.43 | 122 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.43 | 0 | 0 | 36 | 否
141 | 随县 | 随州市随县县城至苏家提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 6.3 | 315 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 94.5 | 否
142 | 随县 | 随州市随县居委会至苏家提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 5 | 250 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 75 | 否
143 | 随县 | 随州市随县太山村至熬棚提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 7.5 | 375 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 112 | 否
144 | 随县 | 随州市随县有余至富足提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 4.3 | 215 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 65 | 否
145 | 随县 | 随州市随县净明铺至新街居委会提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 11.8 | 590 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 177 | 否
146 | 随县 | 随州市随县新大线提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 1.5 | 75 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
147 | 随县 | 随州市随县邱吉线提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 1.35 | 68 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
148 | 随县 | 随州市随县328省道至朱家老湾提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 2 | 100 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 | 否
149 | 随县 | 随州市随县唐马线提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 3 | 150 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 45 | 否
150 | 随县 | 随州市随县三口堰村农村路提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 2.5 | 125 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 25 | 否
151 | 随县 | 随州市随县全力社区桥 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路桥梁 |  | 1 | 205 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 185 | 否
152 | 随县 | 随州市随县童金线柳林段 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 县乡公路改造 | 鄂交发[2022] 24号 | 7.6 | 3512 | [7 empty] | 1 |  | 160 | 0 | 1.6 | 0 | 640 | 7.6 | 4.3 | 0 | 2480 | 否
153 | 随县 | 随州市随县吴万公路吴山段 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 县乡公路改造 | 鄂交发[2022] 24号 | 8.78 | 3512 | [7 empty] | 0.5 |  | 270 | 0 | 1.2 | 0 | 760 | 8.78 | 5.5 | 0 | 2950 | 否
154 | 随县 | 随州市随县均洪公路均川段 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 县乡公路改造 | 鄂交发[2022] 24号 | 17 | 6800 | [7 empty] | 1 |  | 450 | 0 | 1.7 | 0 | 940 | 14.1 | 4.6 | 0 | 2830 | 否
155 | 广水市 | 随州市广水市Y001421381K0-K13.656提档升级工程 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2018]331号 | 13.66 | 546 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 420 | 否
156 | 广水市 | 随州市广水市Y061421381K0-K8.926提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2018]331号 | 8.93 | 357 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.93 | 0 | 0 | 200 | 否
157 | 广水市 | 随州市广水市Y035421381K0-K4.772提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2018]331号 | 4.77 | 191 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.77 | 0 | 0 | 100 | 否
158 | 广水市 | 随州市广水市Y155421381K0-K5.889提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2018]331号 | 5.89 | 236 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.89 | 0 | 0 | 150 | 否
159 | 广水市 | 随州市广水市X091421381K0-K7.036提档升级 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2018]331号 | 7.04 | 281 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.04 | 0 | 0 | 200 | 否
160 | 广水市 | 随州市广水市Y101421381K0-K8.672提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2018]331号 | 8.67 | 347 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.67 | 0 | 0 | 250 | 否
161 | 广水市 | 随州市广水市Y055421381K0-K6.405提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2018]331号 | 6.41 | 256 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.41 | 0 | 0 | 150 | 否
162 | 广水市 | 随州市广水市X104421381K0-K8.597提档升级 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2018]331号 | 8.6 | 344 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 100 | 否
163 | 广水市 | 随州市广水市X075421381K0-K12.771提档升级 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 12.77 | 511 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 100 | 否
164 | 广水市 | 随州市广水市CC05421381K0-K11.522提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 11.52 | 461 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.52 | 0 | 0 | 200 | 否
165 | 广水市 | 随州市广水市庙河桥 | 无 | 村道 | 改建 | 农村公路桥梁 | 鄂交农[2019]99号 | 1 | 90 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 否
166 | 广水市 | 随州市广水市河口桥 | 无 | 村道 | 新建 | 农村公路桥梁 | 鄂交发[2020]54号 | 1 | 60 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 否
167 | 广水市 | 随州市广水市新华桥 | 无 | 村道 | 改建 | 农村公路桥梁 | 鄂交发[2020]54号 | 1 | 180 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 否
168 | 广水市 | 随州市广水市北上河桥 | 无 | 村道 | 改建 | 农村公路桥梁 | 鄂交发[2020]54号 | 1 | 90 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 否
169 | 广水市 | 随州市广水市徐家河生态综合治理项目防汛道路配套工程 | 二级公路 | 乡道 | 改建 | 县乡公路改造 | 鄂交发[2021]197号 | 103.67 | 62200 | [7 empty] | 5 |  | 492 | 0 | 5 | 0 | 492 | 103.67 | 66 | 0 | 50173 | 否
170 | 广水市 | 随州市广水市浆溪店至分水岭段公路 | 三级公路 | 乡道 | 改建 | 县乡公路改造 | 鄂路计[2020]94号 | 12.5 | 5000 | [7 empty] | 3 |  | 450 | 0 | 3 | 0 | 450 | 12.5 | 6 | 0 | 3400 | 否
171 | 广水市 | 随州市广水市平湖线平林至湖塘畈公路提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂路计[2020]94号 | 6.4 | 224 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 100 | 否
172 | 广水市 | 随州市广水市邓朝线邓畈至朝阳公路提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 9.26 | 1148 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 50 | 否
173 | 广水市 | 随州市广水市胡陈线107国道至陈家河公路提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 5.82 | 721.7 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 50 | 否
174 | 广水市 | 随州市广水市曹陈线曹家湾至陈湖村公路提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 4.02 | 496 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 248 | 否
175 | 广水市 | 随州市广水市肖兴线肖店至兴隆公路提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 7.83 | 970 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.83 | 0 | 0 | 100 | 否
176 | 广水市 | 随州市广水市肖聂线肖店至聂店村公路提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 5.5 | 682 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 400 | 否
177 | 广水市 | 随州市广水市蔡河镇黄土关农文旅小镇道路 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 通村公路 | 鄂交发[2022] 24号 | 10 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1200 | 否
178 | 广水市 | 随州市广水市武胜关镇杨林沟茶叶小镇公路建设 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 通村公路 | 鄂交发[2022] 24号 | 5 | 500 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 354 | 否
179 | 曾都区 | 随州市曾都区C130421303K0-K1.041提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 1.04 | 42 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.67 | 0 | 23 | 否
180 | 曾都区 | 随州市曾都区X009421303K2.469-K4.6提档升级 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 2.13 | 85 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.95 | 0 | 40 | 否
181 | 曾都区 | 随州市曾都区Y011421303K6.224-K7.424提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 1.2 | 48 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0.62 | 0 | 25 | 否
182 | 曾都区 | 随州市曾都区C142421303K0-K1.804提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 1.8 | 72 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0.81 | 0 | 35 | 否
183 | 曾都区 | 随州市曾都区C097421303K0-K1.4提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 1.4 | 56 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0 | 17 | 否
184 | 曾都区 | 随州市曾都区C105421303K0-K1.387提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 1.39 | 55 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0.61 | 0 | 23 | 否
185 | 曾都区 | 随州市曾都区C087421303K0-K3.582提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 3.58 | 143 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 0 | 100 | 否
186 | 曾都区 | 随州市曾都区C088421303K0-K2.336提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 2.34 | 93 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0.96 | 0 | 40 | 否
187 | 曾都区 | 随州市曾都区CC47421303K0-K3.693提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 3.69 | 148 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.71 | 2.71 | 0 | 106 | 否
188 | 曾都区 | 随州市曾都区CF99421303K0-K1.272提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 1.27 | 51 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0.74 | 0 | 32 | 否
189 | 曾都区 | 随州市曾都区Y041421303K0-K2.471提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 2.47 | 99 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0 | 51 | 否
190 | 曾都区 | 随州市曾都区Y070421303K0-K1.212提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 1.21 | 48 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0.71 | 0 | 25 | 否
191 | 曾都区 | 随州市曾都区CC37421303K0-K1.177提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 1.18 | 47 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0.68 | 0 | 25 | 否
192 | 曾都区 | 随州市曾都区C312421303K0-K2.497提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 2.5 | 100 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0 | 48 | 否
193 | 曾都区 | 随州市曾都区Y066421303K4.056-K6.546提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 2.49 | 100 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0 | 53 | 否
194 | 曾都区 | 随州市曾都区X013421303K0-K5.852提档升级 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 5.85 | 234 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 2.55 | 0 | 103 | 否
195 | 曾都区 | 随州市曾都区C214421303K2.311-K4.461提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 2.15 | 86 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0.96 | 0 | 40 | 否
196 | 曾都区 | 随州市曾都区C215421303K0-K3.064提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 3.06 | 123 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2.2 | 0 | 88 | 否
197 | 曾都区 | 随州市曾都区Y038421303K0-K5.78提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 5.78 | 231 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3.1 | 0 | 135 | 否
198 | 曾都区 | 随州市曾都区CB03421303K0-K1.212提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 1.21 | 48 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0.84 | 0 | 35 | 否
199 | 曾都区 | 随州市曾都区C030421303K0-K1.72提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 1.72 | 69 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0 | 44 | 否
200 | 曾都区 | 随州市曾都区C048421303K0-K2.147提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 2.15 | 86 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.95 | 0 | 40 | 否
201 | 曾都区 | 随州市曾都区C049421303K0-K2.935提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 2.94 | 117 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.07 | 2.07 | 0 | 83 | 否
202 | 曾都区 | 随州市曾都区Y028421303K3.486-K8.686提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 5.2 | 208 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 3.9 | 0 | 158 | 否
203 | 曾都区 | 随州市曾都区C033421303K0-K2.233提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 2.23 | 89 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0 | 44 | 否
204 | 曾都区 | 随州市曾都区C034421303K0-K1.259提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 1.26 | 50 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0.84 | 0 | 33 | 否
205 | 曾都区 | 随州市曾都区CB82421303K0-K1.831提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 1.83 | 73 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0.97 | 0 | 40 | 否
206 | 曾都区 | 随州市曾都区Y028421303K0-K1.5提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 1.5 | 60 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0.76 | 0 | 30 | 否
207 | 曾都区 | 随州市曾都区Y027421303K1.5-K4.17提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 2.67 | 107 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0 | 50 | 否
208 | 曾都区 | 随州市曾都区Y027421303K4.17-K5.87提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 1.7 | 68 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0.76 | 0 | 35 | 否
209 | 曾都区 | 随州市曾都区Y004421303K1.392-K5.592提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 4.2 | 168 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 3.3 | 0 | 132 | 否
210 | 曾都区 | 随州市曾都区Y006421303K0-K3.7提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 3.7 | 148 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.64 | 2.64 | 0 | 102 | 否
211 | 曾都区 | 随州市曾都区C050421303K0-K2.823提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 2.82 | 113 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 2.14 | 0 | 86 | 否
212 | 曾都区 | 随州市曾都区Y027421303K9.006-K10.918提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 1.91 | 76 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 38 | 否
213 | 曾都区 | 随州市曾都区Y013421303K0-K3.9提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 3.9 | 156 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 2.55 | 0 | 99 | 否
214 | 曾都区 | 随州市曾都区Y027421303K4.7-K8.033提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 3.33 | 133 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 2.3 | 0 | 88 | 否
215 | 曾都区 | 随州市曾都区二组桥 | 无 | 村道 | 改建 | 农村公路桥梁 | 鄂交发[2020]54号 | 1 | 168 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 否
216 | 曾都区 | 随州市曾都区扯棚洼桥 | 无 | 村道 | 改建 | 农村公路桥梁 | 鄂交发[2020]54号 | 1 | 84 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 否
217 | 曾都区 | 随州市曾都区二组河垱桥 | 无 | 村道 | 改建 | 农村公路桥梁 | 鄂交发[2021]60号 | 1 | 54 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 否
218 | 曾都区 | 随州市曾都区饶家畈桥 | 无 | 村道 | 改建 | 农村公路桥梁 | 鄂交发[2021]60号 | 1 | 60 | [8 empty] | 20 | 60 | 0 | 0 | 20 | 60 | 0 | 0 | 20 | 60 | 是
219 | 曾都区 | 随州市曾都区X002汪清线紫石铺至严家畈段改建工程 | 三级公路 | 县道 | 改建 | 县乡公路改造 | 鄂交发[2022] 24号 | 4.34 | 2848.5 | [7 empty] | 0.2 |  | 498 | 0 | 0.7 | 0 | 988 | 4.34 | 4.14 | 0 | 2244 | 否
220 | 曾都区 | 随州市曾都区X016兴老线兴隆至塔儿塆段改建工程 | 三级公路 | 县道 | 改建 | 县乡公路改造 | 鄂交发[2022] 24号 | 15.81 | 10697 | [7 empty] | 0.5 |  | 490 | 0 | 1.1 | 0 | 985 | 15.81 | 8 | 0 | 3942.5 | 否
221 | 曾都区 | 随州市曾都区X024閤珠线珠宝山至君子山段改建工程 | 三级公路 | 县道 | 改建 | 县乡公路改造 | 鄂交发[2022] 24号 | 7.52 | 3660 | [7 empty] | 0.3 |  | 205 | 0 | 0.8 | 0 | 703 | 7.52 | 7.52 | 0 | 3660 | 是
223 | 曾都区 | 随州市曾都区淅河镇高岗村东西路提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2022] 24号 | 1.6 | 64 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 20 | 否
224 | 曾都区 | 随州市曾都区淅河镇永青村262省道至野鸭子河桥提档升级 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2022] 24号 | 3.58 | 143.3 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 60 | 否
225 | 曾都区 | 随州市曾都区南郊办事处马家榨社区九组联通铁塔至王家独屋 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 通村公路 | 鄂交发[2022] 24号 | 0.45 | 27 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 13.5 | 否
226 | 曾都区 | 随州市曾都区南郊办事处马家榨社区封明书住房至门口大堰 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 通村公路 | 鄂交发[2022] 24号 | 0.5 | 30 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
227 | 曾都区 | 随州市曾都区南郊办事处马家榨社区门口大堰至余家独屋 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 通村公路 | 鄂交发[2022] 24号 | 0.5 | 30 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
228 | 曾都区 | 随州市曾都区北郊办事处双寺村双寺至十七组 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 通村公路 | 鄂交发[2022] 24号 | 0.6 | 36 | [10 empty] | 0.3 | 0.6 | 0 | 27 | 0.6 | 0.6 | 0 | 36 | 是
229 | 曾都区 | 随州市曾都区何店镇谌家岭四组至吴家老湾 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 通村公路 | 鄂交发[2022] 24号 | 0.32 | 19.2 | [10 empty] | 0 | 0.32 | 0 | 9.6 | 0.32 | 0.32 | 0 | 19.2 | 是
230 | 随县 | 随州市随县Y044砖团线桩号0——12.464提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2022] 24号 | 12.46 | 1558 | [6 empty] | 1.66 | 1.66 |  | 198 | 2.66 | 2.66 | 0 | 328 | 12.46 | 12.46 | 0 | 1558 | 是
231 | 随县 | 随州市随县石庙桥 | 无 | 村道 | 改建 | 农村公路桥梁 | 鄂交发[2022] 24号 | 1 | 585 | [9 empty] | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 130 | 250 | 否
232 | 随县 | 随州市随县桃园桥 | 无 | 村道 | 改建 | 农村公路桥梁 | 鄂交发[2022] 24号 | 1 | 90 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 否
233 | 随县 | 随州市随县双星桥 | 无 | 村道 | 改建 | 农村公路桥梁 | 鄂交发[2022] 24号 | 1 | 90 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 否
234 | 随县 | 随州市随县大碑店桥 | 无 | 村道 | 改建 | 农村公路桥梁 | 鄂交发[2022] 24号 | 1 | 135 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 否
235 | 随县 | 随州市随县曾都洛阳至随县洪山公路古城畈至长岭坡段 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 县乡公路改造 | 鄂交发[2022] 24号 | 8 | 5262 | [7 empty] | 1 |  | 460 | 0 | 1.5 | 0 | 730 | 8 | 3.4 | 0 | 2668 | 否 | 硬联通
236 | 广水市 | 随州市广水市城郊办事处平洑线至桂花岛公路提档升级 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2022] 24号 | 15 | 1875 | [7 empty] | 3 |  | 480 | 0 | 3 | 0 | 480 | 5 | 8 | 0 | 1278 | 否
237 | 随县 | 随州市随县S333省道至田家湾 | 三级公路 | 县道 | 改建 | 县乡公路改造 | 鄂交发[2022] 24号 | 3 | 1440 | [7 empty] | 2 |  | 350 | 0 | 2 | 0 | 350 | 3 | 2 | 0 | 1210 | 否 | 大洪山
238 | 随县 | 随州市随县郑家台至王家垱 | 三级公路 | 县道 | 改建 | 县乡公路改造 | 鄂交发[2022] 24号 | 2.8 | 1120 | [7 empty] | 2.8 |  | 360 | 0 | 2.8 | 0 | 360 | 2.8 | 2.8 | 0 | 1120 | 是 | 大洪山
239 | 随县 | 随州市随县二桥至干冲垭子 | 三级公路 | 县道 | 改建 | 县乡公路改造 | 鄂交发[2022] 24号 | 1.8 | 1080 | [7 empty] | 1.8 |  | 460 | 0 | 1.8 | 0 | 460 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1080 | 是 | 大洪山
240 | 随县 | 随州市随县S333省道至王家凼 | 三级公路 | 县道 | 改建 | 县乡公路改造 | 鄂交发[2022] 24号 | 6.2 | 2480 | [6 empty] | 2.4 |  |  | 100 | 2.4 | 0 | 0 | 100 | 6.2 | 0 | 0 | 880 | 否 | 大洪山
241 | 随县 | 随州市随县原石部落 | 三级公路 | 县道 | 改建 | 县乡公路改造 | 鄂交发[2022] 24号 | 3 | 1500 | [6 empty] | 1.5 |  |  | 100 | 1.5 | 0 | 0 | 100 | 3 | 1.5 | 0 | 960 | 否 | 大洪山
242 | 随县 | 随州市随县S333省道至方家咀水库 | 三级公路 | 县道 | 改建 | 县乡公路改造 | 鄂交发[2022] 24号 | 2.3 | 960 | [7 empty] | 2.3 |  | 360 | 0 | 2.3 | 0 | 360 | 2.3 | 2.3 | 0 | 960 | 是 | 大洪山
243 | 随县 | 随州市随县鬼堰湾至黄家湾 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 通村公路 | 鄂交发[2022] 24号 | 1.5 | 90 | [6 empty] | 1.5 |  |  | 20 | 1.5 | 0 | 0 | 20 | 1.5 | 0 | 0 | 20 | 否 | 大洪山
244 | 随县 | 随州市随县牡丹崖至金军农业 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 通村公路 | 鄂交发[2022] 24号 | 0.5 | 30 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  | 30 | 0.5 | 0.5 | 0 | 30 | 0.5 | 0.5 | 0 | 30 | 是 | 大洪山
245 | 随县 | 随州市随县307部队至三里峡提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2022] 24号 | 3 | 150 | [7 empty] | 3 |  | 85 | 0 | 3 | 0 | 85 | 3 | 3 | 0 | 150 | 是 | 大洪山
246 | 广水市 | 随州市广水市环库公路至渔火露营段路面工程 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 县乡公路改造 | 鄂交发[2022] 24号 | 2.084 | 916.97 | [6 empty] | 1.084 | 1.084 |  | 436.97 | 2.084 | 2.084 | 0 | 916.97 | 2.084 | 2.084 | 0 | 916.97 | 是
247 | 广水市 | 随州市广水市黄土关农文旅道路改造工程 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 县乡公路改造 | 鄂交发[2022] 24号 | 4 | 1200 | [7 empty] | 1 |  | 300 | 4 | 2 | 0 | 600 | 4 | 2 | 0 | 600 | 否
248 | 广水市 | 随州市广水市茶旅小镇道路工程 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 村道 | 鄂交发[2022] 24号 | 10 | 3000 | [7 empty] | 3 |  | 480 | 10 | 3 | 0 | 780 | 10 | 3 | 0 | 780 | 否
249 | 广水市 | 随州市广水市肖店至聂店公路改扩建工程 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 县乡公路改造 | 鄂交发[2022] 24号 | 5.5 | 1650 | [7 empty] | 2 |  | 490 | 5.5 | 3 | 0 | 790 | 5.5 | 3 | 0 | 790 | 否
250 | 广水市 | 随州市广水市阳家湾至村办公室提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2022] 24号 | 0.9 | 36 | [10 empty] | 0.9 | 0.9 | 0 | 36 | 0.9 | 0.9 | 0 | 36 | 是
251 | 广水市 | 随州市广水市阳家底下湾至高店小学提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2022] 24号 | 0.72 | 28.8 | [10 empty] | 0.72 | 0.72 | 0 | 28.8 | 0.72 | 0.72 | 0 | 28.8 | 是
252 | 广水市 | 随州市广水市蔡家湾至源泉岗提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2022] 24号 | 1.9 | 76 | [10 empty] | 1.9 | 1.9 | 0 | 76 | 1.9 | 1.9 | 0 | 76 | 是
253 | 广水市 | 随州市广水市太平街南至高速连接线提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2022] 24号 | 6 | 240 | [10 empty] | 6 | 6 | 0 | 240 | 6 | 6 | 0 | 240 | 是
254 | 曾都区 | 随州市曾都区X006洛阳至明玉珍故里段改建工程 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 县乡公路改造 | 鄂交发[2022] 24号 | 3.304 | 1254 | [6 empty] | 1 | 1 |  | 480 | 2.1 | 2.1 | 0 | 898 | 2.1 | 2.1 | 0 | 898 | 否
255 | 曾都区 | 随州市曾都区汪沟大堰桥 | 无 | 村道 | 改建 | 危桥改造 | 鄂交发[2022] 42号 | 1 | 154.5 | [8 empty] | 15.02 | 154.5 | 0 | 0 | 15.02 | 154.5 | 0 | 0 | 15.02 | 154.5 | 是
256 | 曾都区 | 随州市曾都区五组桥 | 无 | 村道 | 改建 | 危桥改造 | 鄂交发[2022] 42号 | 1 | 132.91 | [8 empty] | 22.02 | 132.91 | 0 | 0 | 22.02 | 132.91 | 0 | 0 | 22.02 | 132.91 | 是
257 | 曾都区 | 随州市曾都区方家石洞桥 | 无 | 村道 | 改建 | 危桥改造 | 鄂交发[2022] 42号 | 1 | 203.3 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 26.04
258 | 曾都区 | 随州市曾都区川子湾桥 | 无 | 村道 | 改建 | 危桥改造 | 鄂交发[2022] 42号 | 1 | 429.09 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 66.04
259 | 曾都区 | 随州市曾都区大堰坡二桥 | 无 | 村道 | 改建 | 危桥改造 | 鄂交发[2022] 42号 | 1 | 199.14 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 40
260 | 曾都区 | 随州市曾都区四组公路桥 | 无 | 村道 | 改建 | 危桥改造 | 鄂交发[2022] 42号 | 1 | 120.22 | [8 empty] | 8.84 | 120.22 | 0 | 0 | 8.84 | 120.22 | 0 | 0 | 8.84 | 120.22 | 是
261 | 曾都区 | 随州市曾都区王家湾大桥 | 无 | 村道 | 改建 | 危桥改造 | 鄂交发[2022] 42号 | 1 | 192.32 | [8 empty] | 20 | 96.16 | 0 | 0 | 20 | 96.16 | 0 | 0 | 20 | 96.16 | 否 | 38.04
262 | 曾都区 | 随州市曾都区七组垱沟桥 | 无 | 乡道 | 改建 | 危桥改造 | 鄂交发[2022] 42号 | 1 | 156.17 | [8 empty] | 16.02 | 156.17 | 0 | 0 | 16.02 | 156.17 | 0 | 0 | 16.02 | 156.17 | 是
263 | 曾都区 | 随州市曾都区X016兴老线兴隆至高庙段改建工程 | 三级公路 | 县道 | 改建 | 县乡公路改造 |  | 5.8 | 1392 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  | 498 | 0.5 | 0.5 | 0 | 498 | 0.5 | 0.5 | 0 | 498 | 否
264 | 曾都区 | 随州市曾都区X003龚金线同兴至随县界段改建工程 | 三级公路 | 县道 | 改建 | 县乡公路改造 |  | 2.6 | 624 | [6 empty] | 0.3 | 0.3 |  | 495 | 0.3 | 0.3 | 0 | 495 | 0.3 | 0.3 | 0 | 495 | 否
265 | 曾都区 | 随州市曾都区㵐水东路桃园至随县交界段改建工程 | 一级公路 | 村道 | 改建 | 村道一级公路 |  | 10.05 | 35000 | [6 empty] | 0.8 | 0.8 |  | 6099 | 0.8 | 0.8 | 0 | 6099 | 0.8 | 0.8 | 0 | 6099 | 否

## 2023年1月
2023年度农村公路固定资产投资统计报表
（1月份）
填报单位：随州市交通运输局 审核人： 陈剑 填报人： 钟征 填报日期：2023年1月15日
序号 | 项目所在地 | 项目名称 | 公路技术等级 | 公路行政等级 | 建设性质 | 计划类别 | 计划文号 | 总概算情况 |  | 2020年安排计划情况 | [5 empty] | 本月完成情况 |  |  |  | 自年初至本月底累计完成情况 |  |  |  | 自开始建设至本年累计完成情况 |  |  |  | 项目是否完工 | 备注
[8 empty] | 工程量（公里） | 投资 （万元） | 路基 目标 | 计划 路基 | 路面 目标 | 计划 路面 | 桥梁（延米） | 投资 （万元） | 路基 （公里） | 路面 （公里） | 桥梁（延米） | 投资 （万元） | 路基 （公里） | 路面 （公里） | 桥梁（延米） | 投资 （万元） | 路基 （公里） | 路面 （公里） | 桥梁（延米） | 投资 （万元）
|  | 全市汇总 | [5 empty] | 1048.018 | 242382.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.11 | 46.011 | 32.42 | 19.64 | 0 | 5558.4 | 32.42 | 19.64 | 0 | 5558.4 | 826.95 | 445.39 | 617 | 117379.5 | 0 | 0
1 | 随县 | 随州市随县淮河至随阳店公路 | 二级公路 | 乡道 | 改建 | 县乡公路改造 | 鄂路计[2019]53号 | 80.6 | 75905 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 18.3 | 10 | 0 | 16684 | 否
2 | 随县 | 随州市随县太唐线县乡道改建工程 | 三级公路 | 乡道 | 改建 | 县乡公路改造 | 鄂交发[2021]60号 | 12 | 4800 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12 | 6 | 0 | 2792 | 否
7 | 随县 | 随州市随县Y042421321K0-K12.5提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2018]331号 | 12.5 | 500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12.5 | 11 | 0 | 463 | 否
8 | 随县 | 随州市随县CA862421321K0.000-K2.000提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2018]331号 | 2 | 80 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 40 | 否
9 | 随县 | 随州市随县C1762421321K0.000-K2.000提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2018]331号 | 2 | 80 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 1 | 0 | 55 | 否
10 | 随县 | 随州市随县C182421321K0.000-K1.500提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2018]331号 | 1.5 | 60 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 23 | 否
11 | 随县 | 随州市随县C346421321K0.000-K5.600提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2018]331号 | 5.6 | 222 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5.6 | 5 | 0 | 200 | 否
12 | 随县 | 随州市随县C014421321K0.000-K1.000提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2018]331号 | 1 | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 否
13 | 随县 | 随州市随县C095421321K0.000-K2.000提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2018]331号 | 2 | 80 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 1 | 0 | 55 | 否
14 | 随县 | 随州市随县C262421321K0.000-K1.300提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 1.3 | 52 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 20 | 否
15 | 随县 | 随州市随县Y006421321K0-K11.086提档升级工程 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 11.09 | 554 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 10 | 0 | 475 | 否
16 | 随县 | 随州市随县Y043421321K14.294-K19.531提档升级工程 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 5.24 | 262 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5.24 | 4.4 | 0 | 202 | 否
17 | 随县 | 随州市随县Y070421321K0-K18.264提档升级工程 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 18.26 | 913 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 18.26 | 17 | 0 | 425 | 否
18 | 随县 | 随州市随县X029421321K12-K20提档升级工程 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 8 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6.65 | 6.65 | 0 | 207 | 否
19 | 随县 | 随州市随县X029421321K34.728-K41.265提档升级工程 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 6.54 | 327 |  |  |  |  | 1.65 | 1.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6.54 | 6 | 0 | 248 | 否
20 | 随县 | 随州市随县Y029421321K1-K7.948提档升级工程 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 6.95 | 347 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6.4 | 6.4 | 0 | 270 | 否
21 | 随县 | 随州市随县X029421321K20-K34.728提档升级工程 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 14.73 | 736 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 14.73 | 13 | 0 | 325 | 否
22 | 随县 | 随州市随县Y068421321K0-K14提档升级工程 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 14 | 700 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 14 | 13 | 0 | 510 | 否
23 | 随县 | 随州市随县X024421321K0-K12.505提档升级工程 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 12.51 | 625 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12.51 | 11 | 0 | 463 | 否
24 | 随县 | 随州市随县CB56421321K0-K1.562提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 1.56 | 78 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.56 | 0 | 0 | 24 | 否
25 | 随县 | 随州市随县C209421321K0-K2提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 2 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 1 | 0 | 55 | 否
26 | 随县 | 随州市随县Y084421321K0-K2提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 2 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 1 | 0 | 55 | 否
27 | 随县 | 随州市随县Y084421321K2-K4提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 2 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 1 | 0 | 55 | 否
28 | 随县 | 随州市随县C052421321K4.08-K6.888提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 2.01 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 1 | 0 | 55 | 否
29 | 随县 | 随州市随县C053421321K0-K2.093提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 2.09 | 105 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.09 | 1 | 0 | 55 | 否
30 | 随县 | 随州市随县C086421321K0-K2提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 2 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 1 | 0 | 55 | 否
31 | 随县 | 随州市随县CD19421321K0-K2.207提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 2.21 | 110 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.21 | 1 | 0 | 58 | 否
32 | 随县 | 随州市随县Y024421321K0-K2提档升级工程 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 2 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 1 | 0 | 55 | 否
33 | 随县 | 随州市随县C080421321K0-K0.503提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 0.5 | 25 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
34 | 随县 | 随州市随县CE43421321K0-K1.012提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 1.01 | 51 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
35 | 随县 | 随州市随县C085421321K10.19-K12.19提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 2 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 1 | 0 | 55 | 否
36 | 随县 | 随州市随县C417421321K0-K2.875提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 2.88 | 144 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.73 | 1.73 | 0 | 69 | 否
37 | 随县 | 随州市随县C418421321K0-K1.147提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 1.15 | 57 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
38 | 随县 | 随州市随县Y040421321K0-K2提档升级工程 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 2 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 1 | 0 | 55 | 否
39 | 随县 | 随州市随县Y063421321K0-K2提档升级工程 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 2 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 1 | 0 | 55 | 否
40 | 随县 | 随州市随县Y063421321K2-K4提档升级工程 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 2 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 1 | 0 | 55 | 否
41 | 随县 | 随州市随县C411421321K0.845-K2.72提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 1.88 | 94 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
42 | 随县 | 随州市随县C002421321K0-K0.848提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 0.85 | 42 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
43 | 随县 | 随州市随县CA34421321K0-K2.099提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 2.1 | 105 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.1 | 1 | 0 | 65 | 否
44 | 随县 | 随州市随县CE57421321K0-K1.607提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 1.61 | 80 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
45 | 随县 | 随州市随县CH60421321K0-K2.215提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 2.21 | 111 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.21 | 2 | 0 | 103 | 否
46 | 随县 | 随州市随县C112421321K6.2-K8.211提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 2 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 1 | 0 | 65 | 否
47 | 随县 | 随州市随县C026421321K0-K1.66提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 1.66 | 83 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
48 | 随县 | 随州市随县C019421321K0-K1.4提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 1.4 | 70 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
49 | 随县 | 随州市随县C121421321K0-K2.383提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 2.38 | 119 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.38 | 0 | 0 | 36 | 否
50 | 随县 | 随州市随县CE59421321K0-K1.02提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 1.02 | 51 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
51 | 随县 | 随州市随县C157421321K0-K2.556提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 2.56 | 128 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.56 | 2 | 0 | 109 | 否
52 | 随县 | 随州市随县CF49421321K0-K2.66提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 2.66 | 133 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.66 | 2 | 0 | 110 | 否
53 | 随县 | 随州市随县Y020421321K0-K2.262提档升级工程 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 2.26 | 113 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 100 | 否
54 | 随县 | 随州市随县C176421321K2.1-K4.152提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 2.05 | 103 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 1 | 0 | 65 | 否
55 | 随县 | 随州市随县C108421321K1.012-K3.012提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 2 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 1 | 0 | 65 | 否
56 | 随县 | 随州市随县C015421321K0-K2.793提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 2.79 | 140 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.79 | 2 | 0 | 112 | 否
57 | 随县 | 随州市随县CC04421321K0-K2提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 2 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 1 | 0 | 65 | 否
58 | 随县 | 随州市随县C014421321K0-K2.759提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 2.76 | 138 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.76 | 2 | 0 | 118 | 否
59 | 随县 | 随州市随县C029421321K0-K1.526提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 1.53 | 76 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 50 | 否
60 | 随县 | 随州市随县Y077421321K0-K2.181提档升级工程 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 2.18 | 109 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 100 | 否
61 | 随县 | 随州市随县CD53421321K0-K1.558提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 1.56 | 78 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 50 | 否
62 | 随县 | 随州市随县CB50421321K0-K1.113提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 1.11 | 56 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 50 | 否
63 | 随县 | 随州市随县C133421321K5.747-K7.747提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 2 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 1 | 0 | 65 | 否
64 | 随县 | 随州市随县C109421321K3.225-K5.225提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 2 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 1 | 0 | 65 | 否
65 | 随县 | 随州市随县C143421321K0-K1.531提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 1.53 | 77 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 50 | 否
66 | 随县 | 随州市随县C144421321K0-K2.455提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 2.46 | 123 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.46 | 2 | 0 | 112 | 否
67 | 随县 | 随州市随县Y016421321K0-K7.883提档升级工程 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 7.8 | 390 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7.5 | 7.5 | 0 | 375 | 否
68 | 随县 | 随州市随县Y019421321K0-K7.986提档升级工程 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 0.9 | 45 |  |  |  |  | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
69 | 随县 | 随州市随县Y033421321K0-K5.4提档升级工程 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 5.4 | 270 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4.7 | 4.7 | 0 | 190 | 否
70 | 随县 | 随州市随县Y026421321K0-K4.985提档升级工程 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 4.9 | 245 |  |  |  |  | 1.7 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4.9 | 4 | 0 | 214 | 否
71 | 随县 | 随州市随县Y027421321K0-K8.927提档升级工程 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 8.9 | 445 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 134 | 否
72 | 随县 | 随州市随县Y043421321K0-K6.5提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 6.5 | 260 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5.34 | 5.34 | 0 | 214 | 否
73 | 随县 | 随州市随县Y401421321K0-K5.132提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 5.13 | 205 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5.13 | 5 | 0 | 202 | 否
74 | 随县 | 随州市随县Y038421321K0-K10.975提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 10.97 | 439 |  |  |  |  | 93.67 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10.97 | 9 | 0 | 370 | 否
75 | 随县 | 随州市随县Y119421321K0-K7.6提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 7.6 | 304 |  |  |  |  | 0.59 | 5.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4.38 | 4.38 | 0 | 220 | 否
76 | 随县 | 随州市随县Y287421321K0-K1提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 1 | 40 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
77 | 随县 | 随州市随县X058421321K0-K4.1提档升级 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 4.1 | 164 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.65 | 3.65 | 0 | 146 | 否
78 | 随县 | 随州市随县Y470421321K0-K2提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 2 | 80 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 35 | 否
79 | 随县 | 随州市随县C473421321K0-K1.093提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | '鄂交发[2020]96号 | 1.09 | 44 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
80 | 随县 | 随州市随县X038421321K0.864-K5.48提档升级 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 提档升级 | '鄂交发[2020]96号 | 4.62 | 185 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4.62 | 4 | 0 | 120 | 否
81 | 随县 | 随州市随县Y462421321K0-K2.461提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | '鄂交发[2020]96号 | 2.46 | 98 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.46 | 2 | 0 | 67 | 否
82 | 随县 | 随州市随县Y475421321K0-K1.056提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | '鄂交发[2020]96号 | 1.06 | 42 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
83 | 随县 | 随州市随县CE34421321K0-K2.003提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | '鄂交发[2020]96号 | 2 | 80 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 1 | 0 | 55 | 否
84 | 随县 | 随州市随县Y467421321K0-K3.269提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | '鄂交发[2020]96号 | 3.27 | 131 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 否
85 | 随县 | 随州市随县CG58421321K2.502-K10.002提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | '鄂交发[2020]96号 | 7.5 | 300 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7.5 | 7 | 0 | 175 | 否
86 | 随县 | 随州市随县Y063421321K0-K1提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | '鄂交发[2020]96号 | 1 | 40 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
87 | 随县 | 随州市随县CF02421321K0-K3.512提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | '鄂交发[2020]96号 | 3.5 | 140 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.5 | 3 | 0 | 113 | 否
88 | 随县 | 随州市随县Y030421321K0-K13.389提档升级工程 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 13 | 650 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 13 | 10 | 0 | 490 | 否
110 | 随县 | 随州市随县八坊涧桥 | 无 | 村道 | 改建 | 农村公路桥梁 |  | 1 | 221 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 否
117 | 随县 | 随州市随县正冲桥 | 无 | 村道 | 改建 | 农村公路桥梁 |  | 1 | 47 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 否
118 | 随县 | 随州市随县香菇产业园桥 | 无 | 村道 | 改建 | 农村公路桥梁 |  | 1 | 95 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 否
119 | 随县 | 随州市随县黄土湾桥 | 无 | 村道 | 改建 | 农村公路桥梁 |  | 1 | 65 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 否
120 | 随县 | 随州市随县马龚线提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 3.45 | 173 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 3.45 | 0 | 0 | 52 | 否
121 | 随县 | 随州市随县姜家棚村至均川富家棚提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 3.3 | 165 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 50 | 否
122 | 随县 | 随州市随县居委会至河源店提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 8 | 400 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 120 | 否
123 | 随县 | 随州市随县苏湾村至前进村提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 3 | 150 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 45 | 否
124 | 随县 | 随州市随县蒯寨村至富足提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 10.5 | 525 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 157 | 否
125 | 随县 | 随州市随县Y063提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 1 | 50 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
126 | 随县 | 随州市随县岳家湾村提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 4.8 | 595 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 4.8 | 2 | 0 | 120 | 否
127 | 随县 | 随州市随县车云山村提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 1.5 | 75 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 15 | 否
128 | 随县 | 随州市随县东湾村提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 2.5 | 125 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 38 | 否
129 | 随县 | 随州市随县高庄提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 1.5 | 75 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
130 | 随县 | 随州市随县真武山村至香菇基地提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 1.79 | 90 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 1.79 | 0 | 0 | 18 | 否
131 | 随县 | 随州市随县高黄村三组至六组陡坡提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 0.58 | 29 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 6 | 否
132 | 随县 | 随州市随县国道口至下河提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 1.8 | 90 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 18 | 否
133 | 随县 | 随州市随县梅子沟七组至下河五组提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 4.4 | 220 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 4.4 | 0.5 | 0 | 110 | 否
134 | 随县 | 随州市随县东河桥至胡定国门口提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 1.8 | 90 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
135 | 随县 | 随州市随县廖寨村提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 2.5 | 125 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 38 | 否
136 | 随县 | 随州市随县许九线Y036提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 6.5 | 325 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 4 | 0 | 200 | 否
137 | 随县 | 随州市随县均肖线提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 2 | 100 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 | 否
138 | 随县 | 随州市随县省永线提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 3 | 325 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 45 | 否
139 | 随县 | 随州市随县周家寨至幸福环城路口提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 3.3 | 165 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 50 | 否
140 | 随县 | 随州市随县棚改项目区至炎帝大道接口提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 2.43 | 122 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 2.43 | 0 | 0 | 36 | 否
141 | 随县 | 随州市随县县城至苏家提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 6.3 | 315 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 94.5 | 否
142 | 随县 | 随州市随县居委会至苏家提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 5 | 250 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 75 | 否
143 | 随县 | 随州市随县太山村至熬棚提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 7.5 | 375 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 112 | 否
144 | 随县 | 随州市随县有余至富足提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 4.3 | 215 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 65 | 否
145 | 随县 | 随州市随县净明铺至新街居委会提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 11.8 | 590 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 177 | 否
146 | 随县 | 随州市随县新大线提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 1.5 | 75 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
147 | 随县 | 随州市随县邱吉线提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 1.35 | 68 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
148 | 随县 | 随州市随县328省道至朱家老湾提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 2 | 100 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 | 否
149 | 随县 | 随州市随县唐马线提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 3 | 150 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 45 | 否
150 | 随县 | 随州市随县三口堰村农村路提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 2.5 | 125 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 25 | 否
151 | 随县 | 随州市随县全力社区桥 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路桥梁 |  | 1 | 205 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31 | 185 | 否
152 | 随县 | 随州市随县童金线柳林段 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 县乡公路改造 | 鄂交发[2022] 24号 | 7.6 | 3512 | [7 empty] | 0.6 |  | 480 | 0 | 0.6 |  | 480 | 7.6 | 3.3 | 0 | 2320 | 否
153 | 随县 | 随州市随县吴万公路吴山段 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 县乡公路改造 | 鄂交发[2022] 24号 | 8.78 | 3512 | [7 empty] | 0.7 |  | 490 | 0 | 0.7 |  | 490 | 8.78 | 5 | 0 | 2680 | 否
154 | 随县 | 随州市随县均洪公路均川段 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 县乡公路改造 | 鄂交发[2022] 24号 | 17 | 6800 | [7 empty] | 0.7 |  | 490 | 0 | 0.7 |  | 490 | 14.1 | 3.6 | 0 | 2380 | 否
155 | 广水市 | 随州市广水市Y001421381K0-K13.656提档升级工程 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2018]331号 | 13.66 | 546 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 8 | 8 | 0 | 420 | 否
156 | 广水市 | 随州市广水市Y061421381K0-K8.926提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2018]331号 | 8.93 | 357 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 8.93 | 0 | 0 | 200 | 否
157 | 广水市 | 随州市广水市Y035421381K0-K4.772提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2018]331号 | 4.77 | 191 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 4.77 | 0 | 0 | 100 | 否
158 | 广水市 | 随州市广水市Y155421381K0-K5.889提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2018]331号 | 5.89 | 236 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 5.89 | 0 | 0 | 150 | 否
159 | 广水市 | 随州市广水市X091421381K0-K7.036提档升级 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2018]331号 | 7.04 | 281 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 7.04 | 0 | 0 | 200 | 否
160 | 广水市 | 随州市广水市Y101421381K0-K8.672提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2018]331号 | 8.67 | 347 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 8.67 | 0 | 0 | 250 | 否
161 | 广水市 | 随州市广水市Y055421381K0-K6.405提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2018]331号 | 6.41 | 256 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 6.41 | 0 | 0 | 150 | 否
162 | 广水市 | 随州市广水市X104421381K0-K8.597提档升级 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2018]331号 | 8.6 | 344 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 100 | 否
163 | 广水市 | 随州市广水市X075421381K0-K12.771提档升级 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 12.77 | 511 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 100 | 否
164 | 广水市 | 随州市广水市CC05421381K0-K11.522提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 11.52 | 461 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 11.52 | 0 | 0 | 200 | 否
165 | 广水市 | 随州市广水市庙河桥 | 无 | 村道 | 改建 | 农村公路桥梁 | 鄂交农[2019]99号 | 1 | 90 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 否
166 | 广水市 | 随州市广水市河口桥 | 无 | 村道 | 新建 | 农村公路桥梁 | 鄂交发[2020]54号 | 1 | 60 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 否
167 | 广水市 | 随州市广水市新华桥 | 无 | 村道 | 改建 | 农村公路桥梁 | 鄂交发[2020]54号 | 1 | 180 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 否
168 | 广水市 | 随州市广水市北上河桥 | 无 | 村道 | 改建 | 农村公路桥梁 | 鄂交发[2020]54号 | 1 | 90 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 否
169 | 广水市 | 随州市广水市徐家河生态综合治理项目防汛道路配套工程 | 二级公路 | 乡道 | 改建 | 县乡道改造 | 鄂交发[2021]197号 | 103.67 | 62200 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 103.67 | 61 | 0 | 49681 | 否
170 | 广水市 | 随州市广水市浆溪店至分水岭段公路 | 三级公路 | 乡道 | 改建 | 县乡公路改造 | 鄂路计[2020]94号 | 12.5 | 5000 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 12.5 | 3 | 0 | 2950 | 否
171 | 广水市 | 随州市广水市平湖线平林至湖塘畈公路提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂路计[2020]94号 | 6.4 | 224 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 100 | 否
172 | 广水市 | 随州市广水市邓朝线邓畈至朝阳公路提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 9.26 | 1148 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 50 | 否
173 | 广水市 | 随州市广水市胡陈线107国道至陈家河公路提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 5.82 | 721.7 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 50 | 否
174 | 广水市 | 随州市广水市曹陈线曹家湾至陈湖村公路提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 4.02 | 496 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 248 | 否
175 | 广水市 | 随州市广水市肖兴线肖店至兴隆公路提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 7.83 | 970 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 7.83 | 0 | 0 | 100 | 否
176 | 广水市 | 随州市广水市肖聂线肖店至聂店村公路提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 5.5 | 682 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 400 | 否
177 | 广水市 | 随州市广水市蔡河镇黄土关农文旅小镇道路 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 通村公路 | 鄂交发[2022] 24号 | 10 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 6 | 0 | 1200 | 否
178 | 广水市 | 随州市广水市武胜关镇杨林沟茶叶小镇公路建设 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 通村公路 | 鄂交发[2022] 24号 | 5 | 500 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 4 | 0 | 354 | 否
179 | 曾都区 | 随州市曾都区C130421303K0-K1.041提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 1.04 | 42 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0.67 | 0.67 | 0 | 23 | 否
180 | 曾都区 | 随州市曾都区X009421303K2.469-K4.6提档升级 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 2.13 | 85 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0.95 | 0.95 | 0 | 40 | 否
181 | 曾都区 | 随州市曾都区Y011421303K6.224-K7.424提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 1.2 | 48 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0.62 | 0.62 | 0 | 25 | 否
182 | 曾都区 | 随州市曾都区C142421303K0-K1.804提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 1.8 | 72 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0.81 | 0.81 | 0 | 35 | 否
183 | 曾都区 | 随州市曾都区C097421303K0-K1.4提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 1.4 | 56 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0.75 | 0.75 | 0 | 17 | 否
184 | 曾都区 | 随州市曾都区C105421303K0-K1.387提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 1.39 | 55 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0.61 | 0.61 | 0 | 23 | 否
185 | 曾都区 | 随州市曾都区C087421303K0-K3.582提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 3.58 | 143 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 2.4 | 2.4 | 0 | 100 | 否
186 | 曾都区 | 随州市曾都区C088421303K0-K2.336提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 2.34 | 93 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0.96 | 0.96 | 0 | 40 | 否
187 | 曾都区 | 随州市曾都区CC47421303K0-K3.693提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 3.69 | 148 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 2.71 | 2.71 | 0 | 106 | 否
188 | 曾都区 | 随州市曾都区CF99421303K0-K1.272提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 1.27 | 51 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0.74 | 0.74 | 0 | 32 | 否
189 | 曾都区 | 随州市曾都区Y041421303K0-K2.471提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 2.47 | 99 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 1.3 | 1.3 | 0 | 51 | 否
190 | 曾都区 | 随州市曾都区Y070421303K0-K1.212提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 1.21 | 48 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0.71 | 0.71 | 0 | 25 | 否
191 | 曾都区 | 随州市曾都区CC37421303K0-K1.177提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 1.18 | 47 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0.68 | 0.68 | 0 | 25 | 否
192 | 曾都区 | 随州市曾都区C312421303K0-K2.497提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 2.5 | 100 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 1.1 | 1.1 | 0 | 48 | 否
193 | 曾都区 | 随州市曾都区Y066421303K4.056-K6.546提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 2.49 | 100 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 1.3 | 1.3 | 0 | 53 | 否
194 | 曾都区 | 随州市曾都区X013421303K0-K5.852提档升级 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 5.85 | 234 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 2.55 | 2.55 | 0 | 103 | 否
195 | 曾都区 | 随州市曾都区C214421303K2.311-K4.461提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 2.15 | 86 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0.96 | 0.96 | 0 | 40 | 否
196 | 曾都区 | 随州市曾都区C215421303K0-K3.064提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 3.06 | 123 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 2.2 | 2.2 | 0 | 88 | 否
197 | 曾都区 | 随州市曾都区Y038421303K0-K5.78提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 5.78 | 231 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 3.1 | 3.1 | 0 | 135 | 否
198 | 曾都区 | 随州市曾都区CB03421303K0-K1.212提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 1.21 | 48 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0.84 | 0.84 | 0 | 35 | 否
199 | 曾都区 | 随州市曾都区C030421303K0-K1.72提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 1.72 | 69 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 1.1 | 1.1 | 0 | 44 | 否
200 | 曾都区 | 随州市曾都区C048421303K0-K2.147提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 2.15 | 86 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0.95 | 0.95 | 0 | 40 | 否
201 | 曾都区 | 随州市曾都区C049421303K0-K2.935提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 2.94 | 117 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 2.07 | 2.07 | 0 | 83 | 否
202 | 曾都区 | 随州市曾都区Y028421303K3.486-K8.686提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 5.2 | 208 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 3.9 | 3.9 | 0 | 158 | 否
203 | 曾都区 | 随州市曾都区C033421303K0-K2.233提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 2.23 | 89 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 1.1 | 1.1 | 0 | 44 | 否
204 | 曾都区 | 随州市曾都区C034421303K0-K1.259提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 1.26 | 50 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0.84 | 0.84 | 0 | 33 | 否
205 | 曾都区 | 随州市曾都区CB82421303K0-K1.831提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 1.83 | 73 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0.97 | 0.97 | 0 | 40 | 否
206 | 曾都区 | 随州市曾都区Y028421303K0-K1.5提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 1.5 | 60 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0.76 | 0.76 | 0 | 30 | 否
207 | 曾都区 | 随州市曾都区Y027421303K1.5-K4.17提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 2.67 | 107 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 1.3 | 1.3 | 0 | 50 | 否
208 | 曾都区 | 随州市曾都区Y027421303K4.17-K5.87提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 1.7 | 68 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0.76 | 0.76 | 0 | 35 | 否
209 | 曾都区 | 随州市曾都区Y004421303K1.392-K5.592提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 4.2 | 168 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 3.3 | 3.3 | 0 | 132 | 否
210 | 曾都区 | 随州市曾都区Y006421303K0-K3.7提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 3.7 | 148 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 2.64 | 2.64 | 0 | 102 | 否
211 | 曾都区 | 随州市曾都区C050421303K0-K2.823提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 2.82 | 113 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 2.14 | 2.14 | 0 | 86 | 否
212 | 曾都区 | 随州市曾都区Y027421303K9.006-K10.918提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 1.91 | 76 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 38 | 否
213 | 曾都区 | 随州市曾都区Y013421303K0-K3.9提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 3.9 | 156 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 2.55 | 2.55 | 0 | 99 | 否
214 | 曾都区 | 随州市曾都区Y027421303K4.7-K8.033提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 3.33 | 133 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 2.3 | 2.3 | 0 | 88 | 否
215 | 曾都区 | 随州市曾都区二组桥 | 无 | 村道 | 改建 | 农村公路桥梁 | 鄂交发[2020]54号 | 1 | 168 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 否
216 | 曾都区 | 随州市曾都区扯棚洼桥 | 无 | 村道 | 改建 | 农村公路桥梁 | 鄂交发[2020]54号 | 1 | 84 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 否
217 | 曾都区 | 随州市曾都区二组河垱桥 | 无 | 村道 | 改建 | 农村公路桥梁 | 鄂交发[2021]60号 | 1 | 54 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 否
218 | 曾都区 | 随州市曾都区饶家畈桥 | 无 | 村道 | 改建 | 农村公路桥梁 | 鄂交发[2021]60号 | 1 | 60 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
219 | 曾都区 | 随州市曾都区X002汪清线紫石铺至严家畈段改建工程 | 三级公路 | 县道 | 改建 | 县乡公路改造 | 鄂交发[2022] 24号 | 4.34 | 2848.5 | [7 empty] | 0.5 |  | 490 | 0 | 0.5 |  | 490 | 4.34 | 3.94 | 0 | 1746 | 否
220 | 曾都区 | 随州市曾都区X016兴老线兴隆至塔儿塆段改建工程 | 三级公路 | 县道 | 改建 | 县乡公路改造 | 鄂交发[2022] 24号 | 15.81 | 10697 | [7 empty] | 0.6 |  | 495 | 0 | 0.6 |  | 495 | 15.81 | 7.5 | 0 | 3452.5 | 否
221 | 曾都区 | 随州市曾都区X024閤珠线珠宝山至君子山段改建工程 | 三级公路 | 县道 | 改建 | 县乡公路改造 | 鄂交发[2022] 24号 | 7.52 | 3660 | [7 empty] | 0.5 |  | 498 | 0 | 0.5 |  | 498 | 7.52 | 7.22 | 0 | 3455 | 否
223 | 曾都区 | 随州市曾都区淅河镇高岗村东西路提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2022] 24号 | 1.6 | 64 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 20 | 否
224 | 曾都区 | 随州市曾都区淅河镇永青村262省道至野鸭子河桥提档升级 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2022] 24号 | 3.58 | 143.3 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 60 | 否
225 | 曾都区 | 随州市曾都区南郊办事处马家榨社区九组联通铁塔至王家独屋 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 通村公路 | 鄂交发[2022] 24号 | 0.45 | 27 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 13.5 | 否
226 | 曾都区 | 随州市曾都区南郊办事处马家榨社区封明书住房至门口大堰 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 通村公路 | 鄂交发[2022] 24号 | 0.5 | 30 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
227 | 曾都区 | 随州市曾都区南郊办事处马家榨社区门口大堰至余家独屋 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 通村公路 | 鄂交发[2022] 24号 | 0.5 | 30 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否
228 | 曾都区 | 随州市曾都区北郊办事处双寺村双寺至十七组 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 通村公路 | 鄂交发[2022] 24号 | 0.6 | 36 | [6 empty] | 0.3 | 0.6 |  | 27 | 0.3 | 0.6 |  | 27 | 0.6 | 0.6 | 0 | 36 | 是
229 | 曾都区 | 随州市曾都区何店镇谌家岭四组至吴家老湾 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 通村公路 | 鄂交发[2022] 24号 | 0.32 | 19.2 | [7 empty] | 0.32 |  | 9.6 | 0 | 0.32 |  | 9.6 | 0.32 | 0.32 | 0 | 19.2 | 是
230 | 随县 | 随州市随县Y044砖团线桩号0——12.464提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2022] 24号 | 12.46 | 1558 | [6 empty] | 1 | 1 |  | 130 | 1 | 1 |  | 130 | 10.8 | 10.8 | 0 | 1360 | 否
231 | 随县 | 随州市随县石庙桥 | 无 | 村道 | 改建 | 农村公路桥梁 | 鄂交发[2022] 24号 | 1 | 585 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 130 | 50 | 否
232 | 随县 | 随州市随县桃园桥 | 无 | 村道 | 改建 | 农村公路桥梁 | 鄂交发[2022] 24号 | 1 | 90 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 否
233 | 随县 | 随州市随县双星桥 | 无 | 村道 | 改建 | 农村公路桥梁 | 鄂交发[2022] 24号 | 1 | 90 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 否
234 | 随县 | 随州市随县大碑店桥 | 无 | 村道 | 改建 | 农村公路桥梁 | 鄂交发[2022] 24号 | 1 | 135 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 否
235 | 随县 | 随州市随县曾都洛阳至随县洪山公路古城畈至长岭坡段 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 县乡公路改造 | 鄂交发[2022] 24号 | 8 | 5262 | [7 empty] | 0.5 |  | 270 | 0 | 0.5 |  | 270 | 8 | 2.4 | 0 | 2208 | 否
236 | 广水市 | 随州市广水市城郊办事处平洑线至桂花岛公路提档升级 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2022] 24号 | 15 | 1875 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 5 | 0 | 798 | 否
237 | 随县 | 随州市随县S333省道至田家湾 | 三级公路 | 县道 | 改建 | 县乡公路改造 | 鄂交发[2022] 24号 | 3 | 1440 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 860 | 否 | 大洪山
238 | 随县 | 随州市随县郑家台至王家垱 | 三级公路 | 县道 | 改建 | 县乡公路改造 | 鄂交发[2022] 24号 | 2.8 | 1120 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 760 | 否 | 大洪山
239 | 随县 | 随州市随县二桥至干冲垭子 | 三级公路 | 县道 | 改建 | 县乡公路改造 | 鄂交发[2022] 24号 | 1.8 | 1080 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 620 | 否 | 大洪山
240 | 随县 | 随州市随县S333省道至王家凼 | 三级公路 | 县道 | 改建 | 县乡公路改造 | 鄂交发[2022] 24号 | 6.2 | 2480 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 780 | 否 | 大洪山
241 | 随县 | 随州市随县原石部落 | 三级公路 | 县道 | 改建 | 县乡公路改造 | 鄂交发[2022] 24号 | 3 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 860 | 否 | 大洪山
242 | 随县 | 随州市随县S333省道至方家咀水库 | 三级公路 | 县道 | 改建 | 县乡公路改造 | 鄂交发[2022] 24号 | 2.3 | 960 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 600 | 否 | 大洪山
243 | 随县 | 随州市随县鬼堰湾至黄家湾 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 通村公路 | 鄂交发[2022] 24号 | 1.5 | 90 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 大洪山
244 | 随县 | 随州市随县牡丹崖至金军农业 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 通村公路 | 鄂交发[2022] 24号 | 0.5 | 30 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 大洪山
245 | 随县 | 随州市随县307部队至三里峡提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2022] 24号 | 3 | 150 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 65 | 否 | 大洪山
246 | 广水市 | 随州市广水市环库公路至渔火露营段路面工程 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 县乡公路改造 | 鄂交发[2022] 24号 | 2.084 | 916.97 | [6 empty] | 1 | 1 |  | 480 | 1 | 1 |  | 480 | 1 | 1 |  | 480 | 否
247 | 广水市 | 随州市广水市黄土关农文旅道路改造工程 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 县乡公路改造 | 鄂交发[2022] 24号 | 4 | 1200 | [6 empty] | 4 | 1 |  | 300 | 4 | 1 |  | 300 | 4 | 1 |  | 300 | 否
248 | 广水市 | 随州市广水市茶旅小镇道路工程 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 村道 | 鄂交发[2022] 24号 | 10 | 3000 | [6 empty] | 10 |  |  | 300 | 10 | 0 |  | 300 | 10 |  |  | 300 | 否
249 | 广水市 | 随州市广水市肖店至聂店公路改扩建工程 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 县乡公路改造 | 鄂交发[2022] 24号 | 5.5 | 1650 | [6 empty] | 5.5 | 1 |  | 300 | 5.5 | 1 |  | 300 | 5.5 | 1 |  | 300 | 否
250 | 广水市 | 随州市广水市阳家湾至村办公室提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2022] 24号 | 0.9 | 36 | [6 empty] | 0.9 | 0.9 |  | 36 | 0.9 | 0.9 |  | 36 | 0.9 | 0.9 |  | 36 | 是
251 | 广水市 | 随州市广水市阳家底下湾至高店小学提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2022] 24号 | 0.72 | 28.8 | [6 empty] | 0.72 | 0.72 |  | 28.8 | 0.72 | 0.72 |  | 28.8 | 0.72 | 0.72 |  | 28.8 | 是
252 | 广水市 | 随州市广水市蔡家湾至源泉岗提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2022] 24号 | 1.9 | 76 | [6 empty] | 1.9 | 1.9 |  | 76 | 1.9 | 1.9 |  | 76 | 1.9 | 1.9 |  | 76 | 是
253 | 广水市 | 随州市广水市太平街南至高速连接线提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2022] 24号 | 6 | 240 | [6 empty] | 6 | 6 |  | 240 | 6 | 6 |  | 240 | 6 | 6 |  | 240 | 是
254 | 曾都区 | 随州市曾都区X006洛阳至明玉珍故里段改建工程 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 县乡公路改造 | 鄂交发[2022] 24号 | 3.304 | 1254 | [6 empty] | 1.1 | 1.1 |  | 418 | 1.1 | 1.1 |  | 418 | 1.1 | 1.1 | 0 | 418 | 否

## 2022年结转
2023年度农村公路固定资产投资统计报表
（1月份）
填报单位：随州市交通运输局 审核人： 陈剑 填报人： 钟征 填报日期：2022年1月15日
序号 | 项目所在地 | 项目名称 | 公路技术等级 | 公路行政等级 | 建设性质 | 计划类别 | 计划文号 | 总概算情况 |  | 2020年安排计划情况 | [5 empty] | 本月完成情况 |  |  |  | 自年初至本月底累计完成情况 |  |  |  | 自开始建设至本年累计完成情况 |  |  |  | 项目是否完工 | 备注
[8 empty] | 工程量（公里） | 投资 （万元） | 路基 目标 | 计划 路基 | 路面 目标 | 计划 路面 | 桥梁（延米） | 投资 （万元） | 路基 （公里） | 路面 （公里） | 桥梁（延米） | 投资 （万元） | 路基 （公里） | 路面 （公里） | 桥梁（延米） | 投资 （万元） | 路基 （公里） | 路面 （公里） | 桥梁（延米） | 投资 （万元）
|  | 全市汇总 | [5 empty] | 1013.61 | 232979.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.11 | 46.011 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 794.53 | 425.75 | 617 | 111821.1 | 0 | 0
1 | 随县 | 随州市随县淮河至随阳店公路 | 二级公路 | 乡道 | 改建 | 县乡公路改造 | 鄂路计[2019]53号 | 80.6 | 75905 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 18.3 | 10 | 0 | 16684 | 否 |  | 0
2 | 随县 | 随州市随县太唐线县乡道改建工程 | 三级公路 | 乡道 | 改建 | 县乡公路改造 | 鄂交发[2021]60号 | 12 | 4800 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 12 | 6 | 0 | 2792 | 否 |  | 0
7 | 随县 | 随州市随县Y042421321K0-K12.5提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2018]331号 | 12.5 | 500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 12.5 | 11 | 0 | 463 | 否 |  | 0
8 | 随县 | 随州市随县CA862421321K0.000-K2.000提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2018]331号 | 2 | 80 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 40 | 否 |  | 0
9 | 随县 | 随州市随县C1762421321K0.000-K2.000提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2018]331号 | 2 | 80 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 1 | 0 | 55 | 否 |  | 0
10 | 随县 | 随州市随县C182421321K0.000-K1.500提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2018]331号 | 1.5 | 60 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.5 | 0 | 0 | 23 | 否 |  | 0
11 | 随县 | 随州市随县C346421321K0.000-K5.600提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2018]331号 | 5.6 | 222 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5.6 | 5 | 0 | 200 | 否 |  | 0
12 | 随县 | 随州市随县C014421321K0.000-K1.000提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2018]331号 | 1 | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 15 | 否 |  | 0
13 | 随县 | 随州市随县C095421321K0.000-K2.000提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2018]331号 | 2 | 80 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 1 | 0 | 55 | 否 |  | 0
14 | 随县 | 随州市随县C262421321K0.000-K1.300提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 1.3 | 52 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.3 | 0 | 0 | 20 | 否 |  | 0
15 | 随县 | 随州市随县Y006421321K0-K11.086提档升级工程 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 11.09 | 554 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5 | 10 | 0 | 475 | 否 |  | 0
16 | 随县 | 随州市随县Y043421321K14.294-K19.531提档升级工程 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 5.24 | 262 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5.24 | 4.4 | 0 | 202 | 否 |  | 0
17 | 随县 | 随州市随县Y070421321K0-K18.264提档升级工程 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 18.26 | 913 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 18.26 | 17 | 0 | 425 | 否 |  | 0
18 | 随县 | 随州市随县X029421321K12-K20提档升级工程 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 8 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6.65 | 6.65 | 0 | 207 | 否 |  | 0
19 | 随县 | 随州市随县X029421321K34.728-K41.265提档升级工程 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 6.54 | 327 |  |  |  |  | 1.65 | 1.651 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6.54 | 6 | 0 | 248 | 否 |  | 0
20 | 随县 | 随州市随县Y029421321K1-K7.948提档升级工程 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 6.95 | 347 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6.4 | 6.4 | 0 | 270 | 否 |  | 0
21 | 随县 | 随州市随县X029421321K20-K34.728提档升级工程 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 14.73 | 736 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 14.73 | 13 | 0 | 325 | 否 |  | 0
22 | 随县 | 随州市随县Y068421321K0-K14提档升级工程 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 14 | 700 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 14 | 13 | 0 | 510 | 否 |  | 0
23 | 随县 | 随州市随县X024421321K0-K12.505提档升级工程 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 12.51 | 625 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 12.51 | 11 | 0 | 463 | 否 |  | 0
24 | 随县 | 随州市随县CB56421321K0-K1.562提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 1.56 | 78 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.56 | 0 | 0 | 24 | 否 |  | 0
25 | 随县 | 随州市随县C209421321K0-K2提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 2 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 1 | 0 | 55 | 否 |  | 0
26 | 随县 | 随州市随县Y084421321K0-K2提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 2 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 1 | 0 | 55 | 否 |  | 0
27 | 随县 | 随州市随县Y084421321K2-K4提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 2 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 1 | 0 | 55 | 否 |  | 0
28 | 随县 | 随州市随县C052421321K4.08-K6.888提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 2.01 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 1 | 0 | 55 | 否 |  | 0
29 | 随县 | 随州市随县C053421321K0-K2.093提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 2.09 | 105 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.09 | 1 | 0 | 55 | 否 |  | 0
30 | 随县 | 随州市随县C086421321K0-K2提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 2 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 1 | 0 | 55 | 否 |  | 0
31 | 随县 | 随州市随县CD19421321K0-K2.207提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 2.21 | 110 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.21 | 1 | 0 | 58 | 否 |  | 0
32 | 随县 | 随州市随县Y024421321K0-K2提档升级工程 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 2 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 1 | 0 | 55 | 否 |  | 0
33 | 随县 | 随州市随县C080421321K0-K0.503提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 0.5 | 25 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |  | 0
34 | 随县 | 随州市随县CE43421321K0-K1.012提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 1.01 | 51 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |  | 0
35 | 随县 | 随州市随县C085421321K10.19-K12.19提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 2 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 1 | 0 | 55 | 否 |  | 0
36 | 随县 | 随州市随县C417421321K0-K2.875提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 2.88 | 144 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.73 | 1.73 | 0 | 69 | 否 |  | 0
37 | 随县 | 随州市随县C418421321K0-K1.147提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 1.15 | 57 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |  | 0
38 | 随县 | 随州市随县Y040421321K0-K2提档升级工程 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 2 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 1 | 0 | 55 | 否 |  | 0
39 | 随县 | 随州市随县Y063421321K0-K2提档升级工程 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 2 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 1 | 0 | 55 | 否 |  | 0
40 | 随县 | 随州市随县Y063421321K2-K4提档升级工程 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 2 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 1 | 0 | 55 | 否 |  | 0
41 | 随县 | 随州市随县C411421321K0.845-K2.72提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 1.88 | 94 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |  | 0
42 | 随县 | 随州市随县C002421321K0-K0.848提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 0.85 | 42 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |  | 0
43 | 随县 | 随州市随县CA34421321K0-K2.099提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 2.1 | 105 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.1 | 1 | 0 | 65 | 否 |  | 0
44 | 随县 | 随州市随县CE57421321K0-K1.607提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 1.61 | 80 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |  | 0
45 | 随县 | 随州市随县CH60421321K0-K2.215提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 2.21 | 111 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.21 | 2 | 0 | 103 | 否 |  | 0
46 | 随县 | 随州市随县C112421321K6.2-K8.211提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 2 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 1 | 0 | 65 | 否 |  | 0
47 | 随县 | 随州市随县C026421321K0-K1.66提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 1.66 | 83 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |  | 0
48 | 随县 | 随州市随县C019421321K0-K1.4提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 1.4 | 70 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |  | 0
49 | 随县 | 随州市随县C121421321K0-K2.383提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 2.38 | 119 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.38 | 0 | 0 | 36 | 否 |  | 0
50 | 随县 | 随州市随县CE59421321K0-K1.02提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 1.02 | 51 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |  | 0
51 | 随县 | 随州市随县C157421321K0-K2.556提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 2.56 | 128 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.56 | 2 | 0 | 109 | 否 |  | 0
52 | 随县 | 随州市随县CF49421321K0-K2.66提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 2.66 | 133 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.66 | 2 | 0 | 110 | 否 |  | 0
53 | 随县 | 随州市随县Y020421321K0-K2.262提档升级工程 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 2.26 | 113 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 100 | 否 |  | 0
54 | 随县 | 随州市随县C176421321K2.1-K4.152提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 2.05 | 103 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 1 | 0 | 65 | 否 |  | 0
55 | 随县 | 随州市随县C108421321K1.012-K3.012提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 2 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 1 | 0 | 65 | 否 |  | 0
56 | 随县 | 随州市随县C015421321K0-K2.793提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 2.79 | 140 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.79 | 2 | 0 | 112 | 否 |  | 0
57 | 随县 | 随州市随县CC04421321K0-K2提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 2 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 1 | 0 | 65 | 否 |  | 0
58 | 随县 | 随州市随县C014421321K0-K2.759提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2019]99号 | 2.76 | 138 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.76 | 2 | 0 | 118 | 否 |  | 0
59 | 随县 | 随州市随县C029421321K0-K1.526提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 1.53 | 76 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 50 | 否 |  | 0
60 | 随县 | 随州市随县Y077421321K0-K2.181提档升级工程 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 2.18 | 109 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 100 | 否 |  | 0
61 | 随县 | 随州市随县CD53421321K0-K1.558提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 1.56 | 78 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 50 | 否 |  | 0
62 | 随县 | 随州市随县CB50421321K0-K1.113提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 1.11 | 56 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 50 | 否 |  | 0
63 | 随县 | 随州市随县C133421321K5.747-K7.747提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 2 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 1 | 0 | 65 | 否 |  | 0
64 | 随县 | 随州市随县C109421321K3.225-K5.225提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 2 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 1 | 0 | 65 | 否 |  | 0
65 | 随县 | 随州市随县C143421321K0-K1.531提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 1.53 | 77 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 50 | 否 |  | 0
66 | 随县 | 随州市随县C144421321K0-K2.455提档升级工程 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 2.46 | 123 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.46 | 2 | 0 | 112 | 否 |  | 0
67 | 随县 | 随州市随县Y016421321K0-K7.883提档升级工程 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 7.8 | 390 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7.5 | 7.5 | 0 | 375 | 否 |  | 0
68 | 随县 | 随州市随县Y019421321K0-K7.986提档升级工程 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 0.9 | 45 |  |  |  |  | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |  | 0
69 | 随县 | 随州市随县Y033421321K0-K5.4提档升级工程 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 5.4 | 270 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.7 | 4.7 | 0 | 190 | 否 |  | 0
70 | 随县 | 随州市随县Y026421321K0-K4.985提档升级工程 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 4.9 | 245 |  |  |  |  | 1.7 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.9 | 4 | 0 | 214 | 否 |  | 0
71 | 随县 | 随州市随县Y027421321K0-K8.927提档升级工程 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 8.9 | 445 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8.9 | 0 | 0 | 134 | 否 |  | 0
72 | 随县 | 随州市随县Y043421321K0-K6.5提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 6.5 | 260 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5.34 | 5.34 | 0 | 214 | 否 |  | 0
73 | 随县 | 随州市随县Y401421321K0-K5.132提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 5.13 | 205 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5.13 | 5 | 0 | 202 | 否 |  | 0
74 | 随县 | 随州市随县Y038421321K0-K10.975提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 10.97 | 439 |  |  |  |  | 93.67 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10.97 | 9 | 0 | 370 | 否 |  | 0
75 | 随县 | 随州市随县Y119421321K0-K7.6提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 7.6 | 304 |  |  |  |  | 0.59 | 5.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.38 | 4.38 | 0 | 220 | 否 |  | 0
76 | 随县 | 随州市随县Y287421321K0-K1提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 1 | 40 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |  | 0
77 | 随县 | 随州市随县X058421321K0-K4.1提档升级 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 4.1 | 164 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.65 | 3.65 | 0 | 146 | 否 |  | 0
78 | 随县 | 随州市随县Y470421321K0-K2提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 2 | 80 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.7 | 0.7 | 0 | 35 | 否 |  | 0
79 | 随县 | 随州市随县C473421321K0-K1.093提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | '鄂交发[2020]96号 | 1.09 | 44 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |  | 0
80 | 随县 | 随州市随县X038421321K0.864-K5.48提档升级 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 提档升级 | '鄂交发[2020]96号 | 4.62 | 185 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.62 | 4 | 0 | 120 | 否 |  | 0
81 | 随县 | 随州市随县Y462421321K0-K2.461提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | '鄂交发[2020]96号 | 2.46 | 98 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.46 | 2 | 0 | 67 | 否 |  | 0
82 | 随县 | 随州市随县Y475421321K0-K1.056提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | '鄂交发[2020]96号 | 1.06 | 42 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |  | 0
83 | 随县 | 随州市随县CE34421321K0-K2.003提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | '鄂交发[2020]96号 | 2 | 80 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 1 | 0 | 55 | 否 |  | 0
84 | 随县 | 随州市随县Y467421321K0-K3.269提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | '鄂交发[2020]96号 | 3.27 | 131 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 49 | 否 |  | 0
85 | 随县 | 随州市随县CG58421321K2.502-K10.002提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | '鄂交发[2020]96号 | 7.5 | 300 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7.5 | 7 | 0 | 175 | 否 |  | 0
86 | 随县 | 随州市随县Y063421321K0-K1提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | '鄂交发[2020]96号 | 1 | 40 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |  | 0
87 | 随县 | 随州市随县CF02421321K0-K3.512提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | '鄂交发[2020]96号 | 3.5 | 140 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.5 | 3 | 0 | 113 | 否 |  | 0
88 | 随县 | 随州市随县Y030421321K0-K13.389提档升级工程 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 13 | 650 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 13 | 10 | 0 | 490 | 否 |  | 0
110 | 随县 | 随州市随县八坊涧桥 | 无 | 村道 | 改建 | 农村公路桥梁 |  | 1 | 221 | [14 empty] | 0 | 0 | 70 |  | 否 |  | 0
117 | 随县 | 随州市随县正冲桥 | 无 | 村道 | 改建 | 农村公路桥梁 |  | 1 | 47 | [14 empty] | 0 | 0 | 15 |  | 否 |  | 0
118 | 随县 | 随州市随县香菇产业园桥 | 无 | 村道 | 改建 | 农村公路桥梁 |  | 1 | 95 | [14 empty] | 0 | 0 | 30 |  | 否 |  | 0
119 | 随县 | 随州市随县黄土湾桥 | 无 | 村道 | 改建 | 农村公路桥梁 |  | 1 | 65 | [14 empty] | 0 | 0 | 29 |  | 否 |  | 0
120 | 随县 | 随州市随县马龚线提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 3.45 | 173 | [14 empty] | 3.45 | 0 | 0 | 52 | 否 |  | 0
121 | 随县 | 随州市随县姜家棚村至均川富家棚提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 3.3 | 165 | [14 empty] | 3.3 | 0 | 0 | 50 | 否 |  | 0
122 | 随县 | 随州市随县居委会至河源店提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 8 | 400 | [14 empty] | 8 | 0 | 0 | 120 | 否 |  | 0
123 | 随县 | 随州市随县苏湾村至前进村提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 3 | 150 | [14 empty] | 3 | 0 | 0 | 45 | 否 |  | 0
124 | 随县 | 随州市随县蒯寨村至富足提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 10.5 | 525 | [14 empty] | 10.5 | 0 | 0 | 157 | 否 |  | 0
125 | 随县 | 随州市随县Y063提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 1 | 50 | [16 empty] | 0 |  | 否 |  | 0
126 | 随县 | 随州市随县岳家湾村提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 4.8 | 595 | [14 empty] | 4.8 | 2 | 0 | 120 | 否 |  | 0
127 | 随县 | 随州市随县车云山村提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 1.5 | 75 | [14 empty] | 1.5 | 0 | 0 | 15 | 否 |  | 0
128 | 随县 | 随州市随县东湾村提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 2.5 | 125 | [14 empty] | 2.5 | 0 | 0 | 38 | 否 |  | 0
129 | 随县 | 随州市随县高庄提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 1.5 | 75 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 否 |  | 0
130 | 随县 | 随州市随县真武山村至香菇基地提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 1.79 | 90 | [14 empty] | 1.79 | 0 | 0 | 18 | 否 |  | 0
131 | 随县 | 随州市随县高黄村三组至六组陡坡提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 0.58 | 29 | [14 empty] | 0.58 | 0 | 0 | 6 | 否 |  | 0
132 | 随县 | 随州市随县国道口至下河提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 1.8 | 90 | [14 empty] | 1.8 | 0 | 0 | 18 | 否 |  | 0
133 | 随县 | 随州市随县梅子沟七组至下河五组提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 4.4 | 220 | [14 empty] | 4.4 | 0.5 | 0 | 110 | 否 |  | 0
134 | 随县 | 随州市随县东河桥至胡定国门口提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 1.8 | 90 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 否 |  | 0
135 | 随县 | 随州市随县廖寨村提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 2.5 | 125 | [14 empty] | 2.5 | 0 | 0 | 38 | 否 |  | 0
136 | 随县 | 随州市随县许九线Y036提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 6.5 | 325 | [14 empty] | 4 | 4 | 0 | 200 | 否 |  | 0
137 | 随县 | 随州市随县均肖线提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 2 | 100 | [14 empty] | 2 | 0 | 0 | 30 | 否 |  | 0
138 | 随县 | 随州市随县省永线提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 3 | 325 | [14 empty] | 3 | 0 | 0 | 45 | 否 |  | 0
139 | 随县 | 随州市随县周家寨至幸福环城路口提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 3.3 | 165 | [14 empty] | 3.3 | 0 | 0 | 50 | 否 |  | 0
140 | 随县 | 随州市随县棚改项目区至炎帝大道接口提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 2.43 | 122 | [14 empty] | 2.43 | 0 | 0 | 36 | 否 |  | 0
141 | 随县 | 随州市随县县城至苏家提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 6.3 | 315 | [14 empty] | 6.3 | 0 | 0 | 94.5 | 否 |  | 0
142 | 随县 | 随州市随县居委会至苏家提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 5 | 250 | [14 empty] | 5 |  | 0 | 75 | 否 |  | 0
143 | 随县 | 随州市随县太山村至熬棚提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 7.5 | 375 | [14 empty] | 7.5 | 0 | 0 | 112 | 否 |  | 0
144 | 随县 | 随州市随县有余至富足提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 4.3 | 215 | [14 empty] | 4.3 | 0 | 0 | 65 | 否 |  | 0
145 | 随县 | 随州市随县净明铺至新街居委会提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 11.8 | 590 | [14 empty] | 11.8 | 0 | 0 | 177 | 否 |  | 0
146 | 随县 | 随州市随县新大线提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 1.5 | 75 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 否 |  | 0
147 | 随县 | 随州市随县邱吉线提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 1.35 | 68 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 否 |  | 0
148 | 随县 | 随州市随县328省道至朱家老湾提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 2 | 100 | [14 empty] | 2 | 0 | 0 | 30 | 否 |  | 0
149 | 随县 | 随州市随县唐马线提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 3 | 150 | [14 empty] | 3 | 0 | 0 | 45 | 否 |  | 0
150 | 随县 | 随州市随县三口堰村农村路提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 2.5 | 125 | [14 empty] | 2.5 | 0 | 0 | 25 | 否 |  | 0
151 | 随县 | 随州市随县全力社区桥 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 农村公路桥梁 |  | 1 | 205 | [16 empty] | 31 | 185 | 否 |  | 0
152 | 随县 | 随州市随县童金线柳林段 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 县乡公路改造 | 鄂交发[2022] 24号 | 7.6 | 3512 | [14 empty] | 7.6 | 2.7 | 0 | 1840 | 否 |  | 0
153 | 随县 | 随州市随县吴万公路吴山段 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 县乡公路改造 | 鄂交发[2022] 24号 | 8.78 | 3512 | [14 empty] | 8.78 | 4.3 | 0 | 2190 | 否 |  | 0
154 | 随县 | 随州市随县均洪公路均川段 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 县乡公路改造 | 鄂交发[2022] 24号 | 17 | 6800 | [14 empty] | 14.1 | 2.9 | 0 | 1890 | 否 |  | 0
155 | 广水市 | 随州市广水市Y001421381K0-K13.656提档升级工程 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2018]331号 | 13.66 | 546 | [14 empty] | 8 | 8 | 0 | 420 | 否 |  | 0
156 | 广水市 | 随州市广水市Y061421381K0-K8.926提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2018]331号 | 8.93 | 357 | [14 empty] | 8.93 | 0 | 0 | 200 | 否 |  | 0
157 | 广水市 | 随州市广水市Y035421381K0-K4.772提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2018]331号 | 4.77 | 191 | [14 empty] | 4.77 | 0 | 0 | 100 | 否 |  | 0
158 | 广水市 | 随州市广水市Y155421381K0-K5.889提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2018]331号 | 5.89 | 236 | [14 empty] | 5.89 | 0 | 0 | 150 | 否 |  | 0
159 | 广水市 | 随州市广水市X091421381K0-K7.036提档升级 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2018]331号 | 7.04 | 281 | [14 empty] | 7.04 | 0 | 0 | 200 | 否 |  | 0
160 | 广水市 | 随州市广水市Y101421381K0-K8.672提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2018]331号 | 8.67 | 347 | [14 empty] | 8.67 | 0 | 0 | 250 | 否 |  | 0
161 | 广水市 | 随州市广水市Y055421381K0-K6.405提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2018]331号 | 6.41 | 256 | [14 empty] | 6.41 | 0 | 0 | 150 | 否 |  | 0
162 | 广水市 | 随州市广水市X104421381K0-K8.597提档升级 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交农[2018]331号 | 8.6 | 344 | [14 empty] | 5 | 0 | 0 | 100 | 否 |  | 0
163 | 广水市 | 随州市广水市X075421381K0-K12.771提档升级 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 12.77 | 511 | [14 empty] | 5 | 0 | 0 | 100 | 否 |  | 0
164 | 广水市 | 随州市广水市CC05421381K0-K11.522提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 11.52 | 461 | [14 empty] | 11.52 | 0 | 0 | 200 | 否 |  | 0
165 | 广水市 | 随州市广水市庙河桥 | 无 | 村道 | 改建 | 农村公路桥梁 | 鄂交农[2019]99号 | 1 | 90 | [14 empty] | 0 | 0 | 30 |  | 否 |  | 0
166 | 广水市 | 随州市广水市河口桥 | 无 | 村道 | 新建 | 农村公路桥梁 | 鄂交发[2020]54号 | 1 | 60 | [14 empty] | 0 | 0 | 20 |  | 否 |  | 0
167 | 广水市 | 随州市广水市新华桥 | 无 | 村道 | 改建 | 农村公路桥梁 | 鄂交发[2020]54号 | 1 | 180 | [14 empty] | 0 | 0 | 60 |  | 否 |  | 0
168 | 广水市 | 随州市广水市北上河桥 | 无 | 村道 | 改建 | 农村公路桥梁 | 鄂交发[2020]54号 | 1 | 90 | [14 empty] | 0 | 0 | 30 |  | 否 |  | 0
169 | 广水市 | 随州市广水市徐家河生态综合治理项目防汛道路配套工程 | 二级公路 | 乡道 | 改建 | 县乡道改造 | 鄂交发[2021]197号 | 103.67 | 62200 | [14 empty] | 103.67 | 61 | 0 | 49681 | 否 |  | 0
170 | 广水市 | 随州市广水市浆溪店至分水岭段公路 | 三级公路 | 乡道 | 改建 | 县乡公路改造 | 鄂路计[2020]94号 | 12.5 | 5000 | [14 empty] | 12.5 | 3 | 0 | 2950 | 否 |  | 0
171 | 广水市 | 随州市广水市平湖线平林至湖塘畈公路提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂路计[2020]94号 | 6.4 | 224 | [14 empty] | 6.4 | 0 | 0 | 100 | 否 |  | 0
172 | 广水市 | 随州市广水市邓朝线邓畈至朝阳公路提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 9.26 | 1148 | [14 empty] | 3 |  | 0 | 50 | 否 |  | 0
173 | 广水市 | 随州市广水市胡陈线107国道至陈家河公路提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 5.82 | 721.7 | [14 empty] | 3 |  | 0 | 50 | 否 |  | 0
174 | 广水市 | 随州市广水市曹陈线曹家湾至陈湖村公路提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 4.02 | 496 | [14 empty] | 2 | 2 | 0 | 248 | 否 |  | 0
175 | 广水市 | 随州市广水市肖兴线肖店至兴隆公路提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 7.83 | 970 | [14 empty] | 7.83 | 0 | 0 | 100 | 否 |  | 0
176 | 广水市 | 随州市广水市肖聂线肖店至聂店村公路提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2021]60号 | 5.5 | 682 | [14 empty] | 5.5 | 0 | 0 | 400 | 否 |  | 0
177 | 广水市 | 随州市广水市蔡河镇黄土关农文旅小镇道路 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 通村公路 | 鄂交发[2022] 24号 | 10 | 2000 | [14 empty] | 10 | 6 | 0 | 1200 | 否 |  | 0
178 | 广水市 | 随州市广水市武胜关镇杨林沟茶叶小镇公路建设 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 通村公路 | 鄂交发[2022] 24号 | 5 | 500 | [14 empty] | 5 | 4 | 0 | 354 | 否 |  | 0
179 | 曾都区 | 随州市曾都区C130421303K0-K1.041提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 1.04 | 42 | [14 empty] | 0.67 | 0.67 | 0 | 23 | 否 |  | 0
180 | 曾都区 | 随州市曾都区X009421303K2.469-K4.6提档升级 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 2.13 | 85 | [14 empty] | 0.95 | 0.95 | 0 | 40 | 否 |  | 0
181 | 曾都区 | 随州市曾都区Y011421303K6.224-K7.424提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 1.2 | 48 | [14 empty] | 0.62 | 0.62 | 0 | 25 | 否 |  | 0
182 | 曾都区 | 随州市曾都区C142421303K0-K1.804提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 1.8 | 72 | [14 empty] | 0.81 | 0.81 | 0 | 35 | 否 |  | 0
183 | 曾都区 | 随州市曾都区C097421303K0-K1.4提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 1.4 | 56 | [14 empty] | 0.75 | 0.75 | 0 | 17 | 否 |  | 0
184 | 曾都区 | 随州市曾都区C105421303K0-K1.387提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 1.39 | 55 | [14 empty] | 0.61 | 0.61 | 0 | 23 | 否 |  | 0
185 | 曾都区 | 随州市曾都区C087421303K0-K3.582提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 3.58 | 143 | [14 empty] | 2.4 | 2.4 | 0 | 100 | 否 |  | 0
186 | 曾都区 | 随州市曾都区C088421303K0-K2.336提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 2.34 | 93 | [14 empty] | 0.96 | 0.96 | 0 | 40 | 否 |  | 0
187 | 曾都区 | 随州市曾都区CC47421303K0-K3.693提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 3.69 | 148 | [14 empty] | 2.71 | 2.71 | 0 | 106 | 否 |  | 0
188 | 曾都区 | 随州市曾都区CF99421303K0-K1.272提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 1.27 | 51 | [14 empty] | 0.74 | 0.74 | 0 | 32 | 否 |  | 0
189 | 曾都区 | 随州市曾都区Y041421303K0-K2.471提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 2.47 | 99 | [14 empty] | 1.3 | 1.3 | 0 | 51 | 否 |  | 0
190 | 曾都区 | 随州市曾都区Y070421303K0-K1.212提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 1.21 | 48 | [14 empty] | 0.71 | 0.71 | 0 | 25 | 否 |  | 0
191 | 曾都区 | 随州市曾都区CC37421303K0-K1.177提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 1.18 | 47 | [14 empty] | 0.68 | 0.68 | 0 | 25 | 否 |  | 0
192 | 曾都区 | 随州市曾都区C312421303K0-K2.497提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 2.5 | 100 | [14 empty] | 1.1 | 1.1 | 0 | 48 | 否 |  | 0
193 | 曾都区 | 随州市曾都区Y066421303K4.056-K6.546提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 2.49 | 100 | [14 empty] | 1.3 | 1.3 | 0 | 53 | 否 |  | 0
194 | 曾都区 | 随州市曾都区X013421303K0-K5.852提档升级 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 5.85 | 234 | [14 empty] | 2.55 | 2.55 | 0 | 103 | 否 |  | 0
195 | 曾都区 | 随州市曾都区C214421303K2.311-K4.461提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 2.15 | 86 | [14 empty] | 0.96 | 0.96 | 0 | 40 | 否 |  | 0
196 | 曾都区 | 随州市曾都区C215421303K0-K3.064提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 3.06 | 123 | [14 empty] | 2.2 | 2.2 | 0 | 88 | 否 |  | 0
197 | 曾都区 | 随州市曾都区Y038421303K0-K5.78提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 5.78 | 231 | [14 empty] | 3.1 | 3.1 | 0 | 135 | 否 |  | 0
198 | 曾都区 | 随州市曾都区CB03421303K0-K1.212提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 1.21 | 48 | [14 empty] | 0.84 | 0.84 | 0 | 35 | 否 |  | 0
199 | 曾都区 | 随州市曾都区C030421303K0-K1.72提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 1.72 | 69 | [14 empty] | 1.1 | 1.1 | 0 | 44 | 否 |  | 0
200 | 曾都区 | 随州市曾都区C048421303K0-K2.147提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 2.15 | 86 | [14 empty] | 0.95 | 0.95 | 0 | 40 | 否 |  | 0
201 | 曾都区 | 随州市曾都区C049421303K0-K2.935提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 2.94 | 117 | [14 empty] | 2.07 | 2.07 | 0 | 83 | 否 |  | 0
202 | 曾都区 | 随州市曾都区Y028421303K3.486-K8.686提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 5.2 | 208 | [14 empty] | 3.9 | 3.9 | 0 | 158 | 否 |  | 0
203 | 曾都区 | 随州市曾都区C033421303K0-K2.233提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 2.23 | 89 | [14 empty] | 1.1 | 1.1 | 0 | 44 | 否 |  | 0
204 | 曾都区 | 随州市曾都区C034421303K0-K1.259提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 1.26 | 50 | [14 empty] | 0.84 | 0.84 | 0 | 33 | 否 |  | 0
205 | 曾都区 | 随州市曾都区CB82421303K0-K1.831提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 1.83 | 73 | [14 empty] | 0.97 | 0.97 | 0 | 40 | 否 |  | 0
206 | 曾都区 | 随州市曾都区Y028421303K0-K1.5提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 1.5 | 60 | [14 empty] | 0.76 | 0.76 | 0 | 30 | 否 |  | 0
207 | 曾都区 | 随州市曾都区Y027421303K1.5-K4.17提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 2.67 | 107 | [14 empty] | 1.3 | 1.3 | 0 | 50 | 否 |  | 0
208 | 曾都区 | 随州市曾都区Y027421303K4.17-K5.87提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 1.7 | 68 | [14 empty] | 0.76 | 0.76 | 0 | 35 | 否 |  | 0
209 | 曾都区 | 随州市曾都区Y004421303K1.392-K5.592提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 4.2 | 168 | [14 empty] | 3.3 | 3.3 | 0 | 132 | 否 |  | 0
210 | 曾都区 | 随州市曾都区Y006421303K0-K3.7提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 3.7 | 148 | [14 empty] | 2.64 | 2.64 | 0 | 102 | 否 |  | 0
211 | 曾都区 | 随州市曾都区C050421303K0-K2.823提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 2.82 | 113 | [14 empty] | 2.14 | 2.14 | 0 | 86 | 否 |  | 0
212 | 曾都区 | 随州市曾都区Y027421303K9.006-K10.918提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 1.91 | 76 | [14 empty] | 1 | 1 | 0 | 38 | 否 |  | 0
213 | 曾都区 | 随州市曾都区Y013421303K0-K3.9提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 3.9 | 156 | [14 empty] | 2.55 | 2.55 | 0 | 99 | 否 |  | 0
214 | 曾都区 | 随州市曾都区Y027421303K4.7-K8.033提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2020]96号 | 3.33 | 133 | [14 empty] | 2.3 | 2.3 | 0 | 88 | 否 |  | 0
215 | 曾都区 | 随州市曾都区二组桥 | 无 | 村道 | 改建 | 农村公路桥梁 | 鄂交发[2020]54号 | 1 | 168 | [14 empty] | 0 | 0 | 56 |  | 否 |  | 0
216 | 曾都区 | 随州市曾都区扯棚洼桥 | 无 | 村道 | 改建 | 农村公路桥梁 | 鄂交发[2020]54号 | 1 | 84 | [14 empty] | 0 | 0 | 28 |  | 否 |  | 0
217 | 曾都区 | 随州市曾都区二组河垱桥 | 无 | 村道 | 改建 | 农村公路桥梁 | 鄂交发[2021]60号 | 1 | 54 | [14 empty] | 0 | 0 | 18 |  | 否 |  | 0
218 | 曾都区 | 随州市曾都区饶家畈桥 | 无 | 村道 | 改建 | 农村公路桥梁 | 鄂交发[2021]60号 | 1 | 60 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 否 |  | 0
219 | 曾都区 | 随州市曾都区X002汪清线紫石铺至严家畈段改建工程 | 三级公路 | 县道 | 改建 | 县乡公路改造 | 鄂交发[2022] 24号 | 4.34 | 2848.5 | [14 empty] | 4.34 | 3.44 | 0 | 1256 | 否 |  | 0
220 | 曾都区 | 随州市曾都区X016兴老线兴隆至塔儿塆段改建工程 | 三级公路 | 县道 | 改建 | 县乡公路改造 | 鄂交发[2022] 24号 | 15.81 | 9695.36 | [14 empty] | 15.81 | 6.9 | 0 | 2957.5 | 否 |  | 0
221 | 曾都区 | 随州市曾都区X024閤珠线珠宝山至君子山段改建工程 | 三级公路 | 县道 | 改建 | 县乡公路改造 | 鄂交发[2022] 24号 | 7.52 | 3660 | [14 empty] | 7.52 | 6.72 | 0 | 2957 | 否 |  | 0
223 | 曾都区 | 随州市曾都区淅河镇高岗村东西路提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2022] 24号 | 1.6 | 64 | [14 empty] | 0.5 | 0.5 | 0 | 20 | 否 |  | 0
224 | 曾都区 | 随州市曾都区淅河镇永青村262省道至野鸭子河桥提档升级 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2022] 24号 | 3.58 | 143.3 | [14 empty] | 1.5 | 1.5 | 0 | 60 | 否 |  | 0
225 | 曾都区 | 随州市曾都区南郊办事处马家榨社区九组联通铁塔至王家独屋 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 通村公路 | 鄂交发[2022] 24号 | 0.45 | 27 | [14 empty] | 0.45 | 0 | 0 | 13.5 | 否 |  | 0
226 | 曾都区 | 随州市曾都区南郊办事处马家榨社区封明书住房至门口大堰 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 通村公路 | 鄂交发[2022] 24号 | 0.5 | 30 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 否 |  | 0
227 | 曾都区 | 随州市曾都区南郊办事处马家榨社区门口大堰至余家独屋 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 通村公路 | 鄂交发[2022] 24号 | 0.5 | 30 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 否 |  | 0
228 | 曾都区 | 随州市曾都区北郊办事处双寺村双寺至十七组 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 通村公路 | 鄂交发[2022] 24号 | 0.6 | 36 | [14 empty] | 0.3 | 0 | 0 | 9 | 否 |  | 0
229 | 曾都区 | 随州市曾都区何店镇谌家岭四组至吴家老湾 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 通村公路 | 鄂交发[2022] 24号 | 0.32 | 19.2 | [14 empty] | 0.32 | 0 | 0 | 9.6 | 否 |  | 0
230 | 随县 | 随州市随县Y044砖团线桩号0——12.464提档升级 | 四级公路 | 乡道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2022] 24号 | 12.46 | 1558 | [14 empty] | 9.8 | 9.8 | 0 | 1230 | 否 |  | 0
231 | 随县 | 随州市随县石庙桥 | 无 | 村道 | 改建 | 农村公路桥梁 | 鄂交发[2022] 24号 | 1 | 585 | [14 empty] | 0 | 0 | 130 | 50 | 否 |  | 0
232 | 随县 | 随州市随县桃园桥 | 无 | 村道 | 改建 | 农村公路桥梁 | 鄂交发[2022] 24号 | 1 | 90 | [14 empty] | 0 | 0 | 20 |  | 否 |  | 0
233 | 随县 | 随州市随县双星桥 | 无 | 村道 | 改建 | 农村公路桥梁 | 鄂交发[2022] 24号 | 1 | 90 | [14 empty] | 0 | 0 | 20 |  | 否 |  | 0
234 | 随县 | 随州市随县大碑店桥 | 无 | 村道 | 改建 | 农村公路桥梁 | 鄂交发[2022] 24号 | 1 | 135 | [14 empty] | 0 | 0 | 30 |  | 否 |  | 0
235 | 随县 | 随州市随县曾都洛阳至随县洪山公路古城畈至长岭坡段 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 县乡公路改造 | 鄂交发[2022] 24号 | 8 | 5262 | [14 empty] | 8 | 1.9 | 0 | 1938 | 否 |  | 0
236 | 广水市 | 随州市广水市城郊办事处平洑线至桂花岛公路提档升级 | 四级公路 | 县道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2022] 24号 | 15 | 1875 | [14 empty] | 5 | 5 | 0 | 798 | 否 |  | 0
237 | 随县 | 随州市随县S333省道至田家湾 | 三级公路 | 县道 | 改建 | 县乡公路改造 | 鄂交发[2022] 24号 | 3 | 1440 | [14 empty] | 3 |  | 0 | 860 | 否 | 大洪山 | 0
238 | 随县 | 随州市随县郑家台至王家垱 | 三级公路 | 县道 | 改建 | 县乡公路改造 | 鄂交发[2022] 24号 | 2.8 | 1120 | [14 empty] | 2.8 |  | 0 | 760 | 否 | 大洪山 | 0
239 | 随县 | 随州市随县二桥至干冲垭子 | 三级公路 | 县道 | 改建 | 县乡公路改造 | 鄂交发[2022] 24号 | 1.8 | 1080 | [14 empty] | 1.8 |  | 0 | 620 | 否 | 大洪山 | 0
240 | 随县 | 随州市随县S333省道至王家凼 | 三级公路 | 县道 | 改建 | 县乡公路改造 | 鄂交发[2022] 24号 | 6.2 | 2480 | [14 empty] | 3.8 |  | 0 | 780 | 否 | 大洪山 | 0
241 | 随县 | 随州市随县原石部落 | 三级公路 | 县道 | 改建 | 县乡公路改造 | 鄂交发[2022] 24号 | 3 | 1500 | [14 empty] | 1.5 | 1.5 | 0 | 860 | 否 | 大洪山 | 0
242 | 随县 | 随州市随县S333省道至方家咀水库 | 三级公路 | 县道 | 改建 | 县乡公路改造 | 鄂交发[2022] 24号 | 2.3 | 960 | [14 empty] | 2.3 |  | 0 | 600 | 否 | 大洪山 | 0
243 | 随县 | 随州市随县鬼堰湾至黄家湾 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 通村公路 | 鄂交发[2022] 24号 | 1.5 | 90 | [16 empty] | 0 |  | 否 | 大洪山 | 0
244 | 随县 | 随州市随县牡丹崖至金军农业 | 四级公路 | 村道 | 新建 | 通村公路 | 鄂交发[2022] 24号 | 0.5 | 30 | [16 empty] | 0 |  | 否 | 大洪山 | 0
245 | 随县 | 随州市随县307部队至三里峡提档升级 | 四级公路 | 村道 | 改建 | 提档升级 | 鄂交发[2022] 24号 | 3 | 150 | [14 empty] | 3 |  | 0 | 65 | 否 | 大洪山 | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22
21
44
28
40
16
18
28
21
18
12
22
16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0