## 市直
重大在建项目清单
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目单位 | 计划 总投资 | 累计完成投资 | 当前形象进度 | 存在困难问题 （有则具体陈述，无则打×） | 需要市、县级层面协调解决的具体事项
1 | 随州鸿盛矿业有限公司新建厂房及相关配套设施建设项目 | 随州鸿盛矿业有限公司 | 22000 | 6000 | 专班正在征收土地 | 林地手续申报中
2 | 随州游源生态农业茶树菇标准化种植基地建设项目 | 随州游源河生态农业有限公司 | 5800 | 4000 | 厂房建设基本完工 | ×
3
4
5
6
7