## Sheet1
淮河镇2021年12月招商项目统计月报表
报送单位（公章）：XXXX |  | 淮河镇 | [11 empty] | 单位：万元人民币
项目进度 | 序号 | 项目名称 | 新冠企业 名称 | 投资方企业（个人）名称 | 投资 方式 | 签约 时间 | 合同 金额 | 注册情况 |  | 项目落 户地 | 项目完成情况 |  |  | 项目简介 | 备注
[8 empty] | 时间 | 资本 |  | 开工（最初）时间 | 截止上年底完成投资 | 当年完成投资
2021年新签约2001万元以上项目 | 1 | 金泰矿业铁矿石开采 |  | 随县金泰矿业有限公司 | 独资 | 2021.1 | 12000 |  |  | 亮子河村，杨湾矿区 | 2021.01 | 0 | 3980 | 其中一个选采场进入设备调试阶段 | 湖北省
| 2 | 固废处置环保项目 |  | 中洁（随州）固废处置有限公司 | 独资 | 2021 | 20000 |  |  | 龙凤店村 | 2022年初 | 0 | 600 | 省级环保公示即将结束，相关土地手续已办理到位，地下勘探已完毕。等待市级公示。 | 江苏省
| 3 | 龙泉酒厂 | 随州市淮河镇农泉酒业有限公司 | 丁新宏 | 合作 | 2021.03 | 5000 |  |  | 龙泉村 | 2021.05 | 0 | 2000 | 项目占地5000余平方米，建设办公楼一座，厂房4座，生产线2条，以传统粮食酿造酒为主，后期以乌镇模式为基，建设观光休闲基地。 | 本地乡贤
4
5
金额小计 | [6 empty] | 32000 | [5 empty] | 6580
2021年以前签约今年新开工项目 | 1
2
3
4
金额小计 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0
续建项目 | 1 | 随州羽园生态农业园 |  | 李鹏 | 独资 | 2020.05 | 10000 | 2020.05 | 1000 | 淮河镇西湾村 | 2020.05 | 1000 | 4650 | 进入到试运行加工阶段 | 河南省
| 2 | 桐柏山神农溪竹筏漂流项目 |  | 神农部落有限公司 | 独资 | 2020.08 | 50000 | 2020.07 | 1000 | 淮河镇西二道河村、龙泉村 | 2020.09 | 0 | 5500 | 正在建设各段坝体 | 湖北省
| 3 | 神农部落乡村旅游度假区项目 |  | 神农部落乡村旅游度假有限公司 | 独资 | 2017.06 | 130000 | 2017.06 | 1000 | 龙泉村 | 2017.06 | 48977 | 5106 | 五皇三帝园建设完毕，建设商贸市场“白午集” | 湖北省
| 4 | 西游记漂流景区提档升级项目 |  | 随县西游记漂流有限公司 | 独资 | 2019.12 | 12000 | 2014.07 | 1000 | 龙泉村 | 2019.12 | 4813 | 3664 | 正在进行下服务区的升级改造 | 湖北省
5
6
7
8
9
10
11
金额小计 | [6 empty] | 202000 | [5 empty] | 18920
合计 | [6 empty] | 234000 | [5 empty] | 25500
亿元以上在谈项目 | 1 | 随县300MWp药光互补光伏发电示范基地 |  | 西安隆基清洁能源有限公司 |  |  | 15亿 | 项目已在随州市立项，准备落地，办理相关手续
2
3
4
5
说明 |  | 1、纳入本报表统计范围项目必须为固定资产投资额2000万元以上招商引资项目,并按项目投资额从大到小依次排序。 2、此表于每月26日17时前填报市招商局投资促进科。 3、各填报单位必须按规定及时、准确填报，不得虚报、拒报、迟报，不得伪造、篡改。 4、2021年新签约2000万元以上项目：新签约未开工项目不需要填写开工（最初）时间、到位资金；新签约且开工项目务必填写清楚开工（最初）时间、到位资金。 5、续建项目无需填写项目简介。