## Sheet1
淮河镇2022年12月招商项目统计月报表
报送单位（公章）：XXXX |  | 淮河镇 |  | 2021-06-24 | [9 empty] | 单位：万元人民币
项目进度 | 序号 | 项目名称 | 新冠企业 名称 | 投资方企业（个人）名称 | 投资 方式 | 签约 时间 | 合同 金额 | 注册情况 |  | 项目落 户地 | 项目完成情况 |  |  | 项目简介 | 备注
[8 empty] | 时间 | 资本 |  | 开工（最初）时间 | 截止上年底完成投资 | 当年完成投资
2022年新签约2001万元以上项目 | 1 | 抱朴谷康养旅游医养结合示范项目 | 湖北抱扑谷文化旅游有限公司 | 杜玉博 | 独资 | 2022.03 | 11000 | 2015 | 1000 | 淮河镇西二道河村、龙泉村 |  | 0 | 1400 | 1.医养中心、康养运动中心、中医养生馆共31500平方米；2.新建第二游客中心、生态停车场10600平方米；3.建设森林康养步道15000米；4.建设森林康养驿站30处；5.建设神农百草园500亩及其他相关配套设施；6.建设2000平方米森林星空文化广场及80亩汽车营地
| 2 | 随县兴鸿铸造配重件、生铁、器材生产项目 | 随县兴鸿铸造有限公司 | 随县兴鸿铸造有限公司 | 合作 | 2022.05 | 9000 | 2022 | 500 | 淮河镇铁山社区 | 2022.05 |  | 2400
| 3 | 神农部落景区提档升级打造文旅亮点项目 |  | 中青投集团、神农部落有限公司 | 合作 | 2022.08 | 70000 |  |  | 淮河镇龙泉村 | 2022.09 |  | 600 | 在景区内部进行升级，建设天干地支博物馆、圣水温泉等，继续打造文旅亮点。
4
金额小计 | [6 empty] | 90000 | [5 empty] | 4400
2021年以前签约今年新开工项目 | 1
2
3
4
金额小计 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0
续建项目 | 1 | 随州羽园生态农业园 |  | 李鹏 | 独资 | 2020.05 | 10000 | 2020.05 | 1000 | 淮河镇西湾村 | 2020.05 | 5650 | 4450 | 已完成全部投资 | 河南省
| 2 | 桐柏山神农溪竹筏漂流项目 |  | 神农部落有限公司 | 独资 | 2020.08 | 50000 | 2020.07 | 1000 | 淮河镇西二道河村、龙泉村 | 2020.09 | 5500 | 4700 | 修筑拦水坝 | 湖北省
| 3 | 神农部落乡村旅游度假区项目 |  | 神农部落乡村旅游度假有限公司 | 独资 | 2017.06 | 130000 | 2017.06 | 1000 | 龙泉村 | 2017.06 | 54083 | 7300 | 建设商贸市场“白午集”，土地平整已完成。建设萤火虫房车营地，正在进行通营地道路建设 | 湖北省
| 4 | 西游记漂流景区提档升级项目 |  | 随县西游记漂流有限公司 | 独资 | 2019.12 | 12000 | 2014.07 | 1000 | 龙泉村 | 2019.12 | 8477 | 3523 | 已完成本项目全部投资 | 湖北省
| 5 | 金泰矿业铁矿石开采 |  | 随县金泰矿业有限公司 | 独资 | 2021.1 | 12000 |  |  | 亮子河村，杨湾矿区 | 2021.01 | 3980 | 4500 | 两个选厂均进入调试阶段 | 湖北省
| 6 | 农泉酒厂 | 随州市淮河镇农泉酒业有限公司 | 丁新宏 | 合作 | 2021.03 | 5000 |  |  | 龙泉村 | 2021.05 | 2000 | 1900 | 项目占地5000余平方米，建设办公楼一座，厂房4座，生产线2条，以传统粮食酿造酒为主，后期以乌镇模式为基，建设观光休闲基地。 | 本地乡贤
7
8
9
10
金额小计 | [6 empty] | 219000 | [5 empty] | 26373
合计 | [6 empty] | 309000 | [5 empty] | 30773
亿元以上在谈项目 | 1 | 上海电气集团200兆光伏发电项目 |  | 上海电力股份有限公司 | 独资 | 2022.12.17 |  | 坚定新能源发展方向，坚持集中式与分布式开发并举，大力发展太阳能发电，积极发展陆上风电，加快打造国内海上风电第一梯队，公司资产总额达到2030亿元，营业收入实现410亿元 | [6 empty] | 正式合同还未签订
| 2 | 年生产5万吨电机外壳项目 |  | 淮安市万高精密铸造有限公司 | 独资 |  |  | 年生产电机外壳5万吨，江苏公司占地面积150亩，生产车间2万平米，年产值5个亿，年纳税额1000万，资产1个亿，公司现有员工180人 | [6 empty] | 正式合同还未签订
3
4
5
说明 |  | 1、纳入本报表统计范围项目必须为固定资产投资额2000万元以上招商引资项目,并按项目投资额从大到小依次排序。 2、此表于每月26日17时前填报市招商局投资促进科。 3、各填报单位必须按规定及时、准确填报，不得虚报、拒报、迟报，不得伪造、篡改。 4、2021年新签约2000万元以上项目：新签约未开工项目不需要填写开工（最初）时间、到位资金；新签约且开工项目务必填写清楚开工（最初）时间、到位资金。 5、续建项目无需填写项目简介。