关于报送2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果

和衔接推进乡村振兴项目库的通知

各镇（场、景区、开发区），县直相关行业主管部门：

根据巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴项目发展工作安排，现将报送2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴项目库相关工作要求通知如下。

一、总体要求

各地要根据《省委农办印发<关于推进全省帮扶产业项目“四个一批”分类发展的实施方案>的通知》（鄂农组办发〔2023〕16号）及相关规划，聚焦防止返贫动态监测和帮扶、易地扶贫搬迁后续扶持、乡村产业发展和乡村建设行动等任务，将巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴项目有序入库。有条件的地方可探索政策集成，系统谋划论证一批整体性、综合性项目，积极衔接推进乡村振兴，提高项目总体效益。各地各部门要按照《县乡村振兴局 县财政局关于印发<随县财政衔接资金项目管理“一本通”参考模板（试行本）>的通知》（随县乡振发〔2022〕1号）要求规范项目库建设，做到提前谋划、规模适度、有进有出、动态管理。

二、优化项目入库程序

到村到户项目坚持“村申报、乡审核、县审定”的程序。对跨区域、规模化的项目，也可由乡镇或行业部门提出，充分征求乡村意见并履行公告公示程序后入库。公示公告时间不少于10天。因疫情、灾情等突发事件影响急需实施的项目，可根据实际情况适当优化项目入库、公告公示流程。各行业主管部门要对申报项目开展必要性、可行性论证，如项目用地是否涉及耕地“非农化”、“非粮化”问题及项目选址、布局、规模等是否符合生态环境保护法律法规等。

三、强化负面清单管理

（一）衔接资金不得用于与巩固拓展脱贫攻坚成果和推进乡村振兴无关的支出，包括：

1.单位基本支出。

2.交通工具及通讯设备购置支出。

3.发放各种工资奖金津贴和福利性补助。

4.城市基础设施建设、修建楼堂馆所。

5.弥补预算支出缺口、偿还债务本息（不含对纳入“十三五”规划的易地扶贫搬迁贷款给予贴息和调整规范易地搬迁融资方式后发行的地方政府一般债券按规定予以补助）和垫资。

6.动态弥补小额信贷风险补偿金。

7.注资融资平台公司和再担保公司。

8.防止返贫监测预警工作经费等。

（二）注重入库项目审查。对与巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴无关的项目、违法违规的项目、盲目提高标准的项目、搞形象工程的项目、未建立联农带农富农利益联结机制的产业项目、未编制绩效目标的项目，一律不得纳入项目库。

（三）整合资金不得用于偿还债务、垫资或回购、注资企业、设立基金、购买各类保险等。严格财经纪律，切实防范和化解风险隐患。

四、工作步骤

（一）村申报。村两委、驻村工作队召开会议，提出立项意见，广泛征求意见。编报项目申报资料，经公示无异议后报乡镇审核，审核未通过返回修改。（10月22日前完成）

（二）镇审核。乡镇党委政府研究审核村级和镇级项目；公示无异议后，报县级行业主管部门进行论证审核。审核通过后，各乡镇汇总提交县乡村振兴局。联系人：刘建业，电子邮箱：1452444697@qq.com。（11月10日前完成）

（三）县审定。县乡村振兴局汇总各乡镇及行业部门审核意见，初步确定项目库储备规模送审。县委农村工作领导小组审核年度项目入库计划，通过后县、乡镇、村同步公告。（11月30日前完成）

（四）项目入库。将项目录入全国防返贫监测信息系统，向市级上报年度项目库明细（12月10日前完成）。

附件：

1.随县2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库申报表

2.随县2024年度项目绩效目标申报表

3.随县2024年度项目绩效目标审核表

4.随县2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库审批（公示、公告）表

5.项目审核论证意见

中共随县县委农村工作领导小组办公室

2023年10月8日

附件1

随县2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库申报表

填报单位（公章） ：汤畈村  填报人：李小伟 联系电话： 填报日期：2023年 10月 17日    单位：万元、人、年

| 序 号 | 项目名称 | 项目 类型 | 二级项目类型 | 项目 子类 型 | 项目建设 地点 |  | 项目 建设 内容 及补 助标 准 | 项目 预算 总投 资 | 资金来源（计划） |  | 项目 规划 年度 | 项目归属 |  | 是否 脱贫 村提 升工 程 | 是否易地扶贫搬迁后扶项目 | 是否 增加 村集 体经 济收 入 | 是否资产收益 | 群众 参与 和利 益联 结机 制 | 年度总体目标 | 项目受益总人口数 | 其中 直接 受益 人口 数 | 项目主管单位 | 项目 负责 人 | 联系电话 | 项目是否纳入年度实施计划 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 乡镇 | 村 |  |  | 财政衔接资金 | 其他资金 |  | 解决 "两 不愁 三保 障" 项目 | 巩固 提升 类项 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 汤畈村 | 乡村产业发展 |  |  | 澴潭镇 | 汤畈村 | 流转冬闲田70亩,开展随州香稻-羊肚菌轮作 | 150 | 20 | 130 | 2024年 |  | √ | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | 完成100% | 150 | 50 | 汤畈村 | 李小伟 | 13469718726 | 是 |
| 2 | 汤畈村 | 乡村产业发展 |  |  | 澴潭镇 | 汤畈村 | 种植吊瓜50亩 | 30 | 20 | 10 | 2024年 |  | √ | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | 完成100% | 1500 | 60 | 汤畈村 | 李小伟 | 13469718726 | 是 |
| 3 | 汤畈村 | 美丽乡村建设 |  |  | 澴潭镇 | 汤畈村 | 汤畈村一组整修堰塘2口 | 35 | 25 | 10 | 2024年 |  | √ | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 完成100% | 230 | 230 | 汤畈村 | 李小伟 | 13469718726 | 是 |

备注：1.此表根据全国防返贫监测信息系统制定，县镇村统一使用此表。

2.项目建设内容及补助标准另行填报见附表。

附表

随县澴潭镇汤畈村2024年项目库项目建设内容

乡镇： 澴潭镇                            行政村： 汤畈村                     项目编号：

| 序号 | 建设内容名称 | 项目规模 | 计量单位 | 总投入 （万元） | 补助规模 | 补助总金额 （万元） | 建设地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 美丽乡村建设流转冬闲田70亩,开展随州香稻-羊肚菌轮作 | 流转3组及九组耕地70余亩,十一月至翌年四月种植羊肚菌,五月种植随州香稻 | 亩 | 150 |  | 20 | 汤畈村 |  |
| 2 | 种植吊瓜50亩 | 种植吊瓜50亩 | 亩 | 30 |  | 20 | 汤畈村 |  |
| 3 | 汤畈村一组整修堰塘 | 共两口,主要涉及堰塘清淤,边坡护坡等 | 口 | 35 |  | 25 | 汤畈村 |  |

附件2

随县2024年度项目绩效目标申报表

（特色产业类）

| 项目名称 |  | 汤畈村”随州香稻”-羊肚菌轮作 |  | 项目负责人及联系电话 | 李小伟 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 澴潭镇 |  | 实施单位 | 汤畈村 |  |
| 资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 150 |  |  |
|  |  | 其中：财政衔接资金 |  | 20 |  |  |
|  |  | 其他财政资金 |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  | 130 |  |  |
| 总体 目标 | 年度目标：完成100% |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 指标值 |
|  | 产出 指标 | 数量 指标 | ★补助各类粮食作物种植面积 |  |  |  |
|  |  |  | 水稻种植面积 |  |  | ≥××亩 |
|  |  |  | 小麦种植面积 |  |  | ≥××亩 |
|  |  |  | 玉米种植面积 |  |  | ≥××亩 |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  |  | ★补助各类瓜果蔬菜种植面积 |  |  |  |
|  |  |  | 苹果种植面积 |  |  | ≥××亩 |
|  |  |  | 柑橘种植面积 |  |  | ≥××亩 |
|  |  |  | 石榴种植面积 |  |  | ≥××亩 |
|  |  |  | 草莓种植面积 |  |  | ≥××亩 |
|  |  |  | 甘蔗种植面积 |  |  | ≥××亩 |
|  |  |  | 蔬菜种植面积 |  |  | ≥××亩 |
|  |  |  | 土豆种植面积 |  |  | ≥××亩 |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  |  | ★补助苗木花卉种植面积 |  |  |  |
|  |  |  | 苗木种植面积 |  |  | ≥××亩 |
|  |  |  | 花卉种植面积 |  |  | ≥××亩 |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  |  | ★补助各类中药材种植面积 |  |  |  |
|  |  |  | 板蓝根种植面积 |  |  | ≥××亩 |
|  |  |  | 连翘种植面积 |  |  | ≥××亩 |

| 绩 效 指 标 | 产出 指标 | 数量 指标 | …… |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ★补助各类经济作物种植面积 |  |
|  |  |  | 茶叶种植面积 | ≥××亩 |
|  |  |  | 棉花种植面积 | ≥××亩 |
|  |  |  | …… |  |
|  |  |  | ★补助家畜家禽养殖数量 |  |
|  |  |  | 猪养殖数量 | ≥××头 |
|  |  |  | 牛养殖数量 | ≥××头 |
|  |  |  | 羊养殖数量 | ≥××只 |
|  |  |  | 毛驴养殖数量 | ≥××头 |
|  |  |  | 鸡养殖数量 | ≥××只 |
|  |  |  | 鸭养殖数量 | ≥××只 |
|  |  |  | 鹅养殖数量 | ≥××只 |
|  |  |  | …… |  |
|  |  |  | ★补助水产养殖面积 |  |
|  |  |  | 鱼养殖面积 | ≥××亩 |
|  |  |  | 龙虾养殖面积 | ≥××亩 |
|  |  |  | …… |  |
|  |  |  | 脱贫地区新增特色产业数量 | ≥××个 |
|  |  |  | 新增农产品加工厂房 | ≥××平方米 |
|  |  |  | 新增农产品加工设备 | ≥××台、套 |
|  |  |  | 龙头企业在脱贫地区发展基地数 | ≥××个 |
|  |  |  | 脱贫地区建设特色产业基地及园区数 | ≥××个 |
|  |  |  | 脱贫地区有机、绿色和地理标志农产品种植加工数 | ≥××公斤 |
|  |  |  | 脱贫村农产品销售物流基础设施建设数量 | ≥××个 |
|  |  |  | 脱贫地区农民专业合作社数量 | ≥××个 |
|  |  |  | 脱贫地区科技服务、技术指导和农业科技培训人数 | ≥××人次 |
|  |  |  | 脱贫地区引进科技人才数量 | ≥××人 |
|  |  |  | 在脱贫地区推广示范新品种、新技术、新成果数量 | ≥××项 |
|  |  | 质量 指标 | 种植业特色产业成活率 | ≥××% |
|  |  |  | 养殖业特色产业成活率 | ≥××% |
|  |  |  | 农产品加工厂房、设备等质量合格率 | 100% |
|  |  |  | …… |  |

| 绩 效 指 标 | 产出 指标 | 时效 指标 | 项目完成及时率 | 100% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | …… |  |
|  |  | 成本 指标 | ★各类粮食作物种植补助标准 |  |
|  |  |  | 水稻种植补助标准 | ××元/亩 |
|  |  |  | 小麦种植补助标准 | ××元/亩 |
|  |  |  | 玉米种植补助标准 | ××元/亩 |
|  |  |  | …… |  |
|  |  |  | ★各类瓜果蔬菜种植补助标准 |  |
|  |  |  | 苹果种植补助标准 | ××元/亩 |
|  |  |  | 柑橘种植补助标准 | ××元/亩 |
|  |  |  | 石榴种植补助标准 | ××元/亩 |
|  |  |  | 草莓种植补助标准 | ××元/亩 |
|  |  |  | 甘蔗种植补助标准 | ××元/亩 |
|  |  |  | 蔬菜种植补助标准 | ××元/亩 |
|  |  |  | 土豆种植补助标准 | ××元/亩 |
|  |  |  | …… |  |
|  |  |  | ★苗木花卉种植补助标准 |  |
|  |  |  | 苗木种植补助标准 | ××元/亩 |
|  |  |  | 花卉种植补助标准 | ××元/亩 |
|  |  |  | …… |  |
|  |  |  | ★各类中药材种植补助标准 |  |
|  |  |  | 板蓝根种植补助标准 | ××元/亩 |
|  |  |  | 连翘种植补助标准 | ××元/亩 |
|  |  |  | …… |  |
|  |  |  | ★各类经济作物种植补助标准 |  |
|  |  |  | 茶叶种植补助标准 | ××元/亩 |
|  |  |  | 棉花种植补助标准 | ××元/亩 |
|  |  |  | …… |  |
|  |  |  | ★家畜家禽养殖补助标准 |  |
|  |  |  | 猪养殖补助标准 | ××元/头 |
|  |  |  | 牛养殖补助标准 | ××元/头 |

| 绩 效 指 标 | 产出 指标 | 成本 指标 | 羊养殖补助标准 | ××元/只 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 鸡养殖补助标准 | ××元/只 |
|  |  |  | 鸭养殖补助标准 | ××元/只 |
|  |  |  | 鹅养殖补助标准 | ××元/只 |
|  |  |  | …… |  |
|  |  |  | ★水产养殖补助标准 |  |
|  |  |  | 鱼养殖补助标准 | ××元/亩 |
|  |  |  | 龙虾养殖补助标准 | ××元/亩 |
|  |  |  | …… |  |
|  | 效益 指标 | 经济 效益 指标 | ★★★特色产业带动增加脱贫人口收入（总收入） | ≥1万元 |
|  |  |  | 脱贫地区特色产业产值 | ≥××万元 |
|  |  |  | 脱贫地区特色产业产值占地区生产总值的比率 | ≥××% |
|  |  |  | 脱贫地区特色产业产值同比增长率 | ≥××% |
|  |  |  | 农业科技带动增加特色产业产值 | ≥××万元 |
|  |  |  | …… |  |
|  |  | 社会 效益 指标 | ★★★受益脱贫人口数 | ≥35人 |
|  |  |  | 特色产业带动增加脱贫人口就业人数 | ≥15人 |
|  |  |  | 带动脱贫人口脱贫数 | ≥35人 |
|  |  |  | …… |  |
|  |  | 生态 效益 | 农业科技改善耕地面积 | ≥××亩 |
|  |  |  | 特色产业减少农药、化肥使用量比率 | ≥××% |
|  |  |  | …… |  |
|  |  | 可持续 影响指标 | 长效产业持续带动增收时间 | ≥××年 |
|  |  |  | …… |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫人口满意度 | ≥100% |
|  |  |  | 农业经营主体满意度 | ≥100% |
|  |  |  | 科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度 | ≥××% |
|  |  |  | 采用新品种、新技术、新成果农户满意度 | ≥××% |
|  |  |  | …… |  |

注： 1.“其他财政资金”指与财政衔接资金共同用于同一项目的财政资金；“其他资金” 是指除财政性资金以外的其他自筹资金、社会资金等。

2.各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报， 其中三星指标为必填的核心绩效指标，其他可自行增加或适当调整，与本地无关指标需删除。

随县2024年度项目绩效目标申报表

（基础设施类）

| 项目名称 |  |  |  | 项目负责人及联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  | 实施单位 |  |
| 资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  |  |  |
|  |  | 其中：财政衔接资金 |  |  |  |
|  |  | 其他财政资金 |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |
| 总体 目标 | 年度目标 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 农村公路硬化里程 |  | ≥××公里 |
|  |  |  | 改扩建村组公路里程 |  | ≥××公里 |
|  |  |  | 新修村组公路里程 |  | ≥××公里 |
|  |  |  | 新建或改建农村公路桥梁数量 |  | ≥××座 |
|  |  |  | 新建（改建） 田间作业道路里程 |  | ≥××公里 |
|  |  |  | …… |  |  |
|  |  | 质量指标 | ★★★项目（工程） 验收合格率 |  | 100% |
|  |  |  | 水泥混凝土路面宽度 |  | ≥××米 |
|  |  |  | 水泥混凝土路面厚度 |  | ≥××米 |
|  |  |  | 水泥混凝土路面强度 |  | ≥××mpa |
|  |  |  | …… |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目（工程） 完成及时率 |  | 100% |
|  |  |  | …… |  |  |
|  |  | 成本指标 | 农村公路硬化补助标准 |  | ××万元/公里 |
|  |  |  | 改扩建村组公路补助标准 |  | ××万元/公里 |
|  |  |  | 新修村组公路补助标准 |  | ××万元/公里 |
|  |  |  | 新建田间作业道路补助标准 |  | ××万元/公里 |
|  |  |  | 改建（修建）田间作业道路补助标准 |  | ××万元/公里 |
|  |  |  | 新建农村公路桥梁补助标准 |  | ××万元/座 |
|  |  |  | 改建（维修）农村公路桥梁补助标准 |  | ××万元/座 |
|  |  |  | …… |  |  |

| 绩 效 指 标 | 效益 指标 | 经济效益指标 | 不断提升交通运输能力，促进产业结构发展，激活当地经济发展 | 是 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 提高道路通行能力，促进乡村旅游，带动增加旅游收入 | 是 |
|  |  |  | …… |  |
|  |  | 社会效益指标 | 村通客车率 | ≥××% |
|  |  |  | 村通硬化路率 | ≥××% |
|  |  |  | 居民出行平均缩短时间 | ≥××小时 |
|  |  |  | 组通路率 | ≥××% |
|  |  |  | 覆盖行政村个数 | ≥××个 |
|  |  |  | 覆盖重点脱贫村个数 | ≥××个 |
|  |  |  | 受益总户数 | ≥××户 |
|  |  |  | ★★★受益脱贫户数 | ≥××户 |
|  |  |  | …… |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |
|  |  |  | …… |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 | ≥××年 |
|  |  |  | 新建公路列养率 | ≥××% |
|  |  |  | …… |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫人口满意度 | ≥××% |
|  |  |  | …… |  |

注： 1.“其他财政资金”指与财政衔接资金共同用于同一项目的财政资金；“其他资金”是指除财政性资金以外的其他自筹资金、社会资金等。

2.各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报，其中三星指标为必填的核心绩效指标，其他可自行增加或适当调整。

附件3

随县2024年度项目绩效目标审核表

| 项目名称 |  | 项目资金（万元） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核内容 | 审核要点 |  | 审核得分 |
| 一、合规性审核（20分） |  |  |  |
| 合规性审核 （20分） | 纳入年度计划项目是否符合衔接资金支持范围，是 否建立联农带农富农利益联结机制，是否符合区域 发展实际。 |  |  |
| 二、完整性审核（20分） |  |  |  |
| 规范完整性 （10分） | 绩效目标填报格式是否规范，内容是否完整、准确、 详实，是否无缺项、错项。 |  |  |
| 明确清晰性 （10分） | 绩效目标是否明确、清晰，是否能够反映项目主要 情况，是否对项目预期产出和效果进行了充分、恰 当的描述。 |  |  |
| 三、相关性审核（20分） |  |  |  |
| 目标相关性 （10分） | 绩效目标与部门（单位） 职能以及县级规划、项目库是否密切相关。 |  |  |
| 指标科学性 （10分） | 绩效指标是否全面、充分、细化、量化，难以量化的，定性描述是否充分、具体；是否选取了最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值。 |  |  |
| 四、适当性审核（20分） |  |  |  |
| 绩效合理性 （10分） | 预期绩效是否显著，是否符合行业正常水平或事业 发展规律。 |  |  |
| 资金匹配性 （10分） | 绩效目标与项目资金量、使用方向等是否匹配，在 既定资金规模下，绩效目标是否过高或过低；或要 完成既定绩效目标，资金规模是否过大或过小。 |  |  |

| 五、可行性审核（20分） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 实现可能性 （10分） | 绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理测算，实现的可能性是否充分。 |  |  |
| 条件充分性 （10分） | 项目实施方案是否合理，项目实施单位的组织实施能力和条件是否充分，内部控制是否规范，风险防控是否准备到位，管理制度是否健全。 |  |  |
| 总分 |  |  |  |
| 综合评定等级 | 通过（85分及以上） ☑ 不通过（85 分以下） □ |  |  |
| 总体审核意见 |  |  |  |
| 审核单位 | 县财政局 （单位盖章） | 县行业主管部门 （单位盖章） |  |
| 审核时间 | 年 月 日 | 年 月 日 |  |

备注：由县级财政部门牵头各行业主管部门进行集中审核后， 各县级行业部门将项目库及 此表报县乡村振兴部门统一汇总报县委农村工作（实施乡村振兴战略） 领导小组审批。

附件4

随县2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库审批（公示、公告）表

随县 XX 年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库审批（公示、公告）表

填报单位：            填报人：             联系电话：              填报日期：           单位：万元、人、年

| 序 号 | 项目 名称 | 项目 类型 | 二级 项目 类型 | 项目 子类 型 | 项目建设 地点 |  | 项目 建设 内容 及补 助标 准 | 项目 预算 总投 资 | 资金来源 （计划） |  | 项目 规划 年度 | 项目归属 |  | 是否 脱贫 村提 升工 程 | 是否 易地 扶贫 搬迁 后扶 项目 | 是否 增加 村集 体经 济收 入 | 是否 资产 收益 | 群众 参与 和利 益联 结机 制 | 年度 总体 目标 | 项目 受益 总人 口数 | 其中 直接 受益 人口 数 | 项目 主管 单位 | 项目 负责 人 | 联系 电 话 | 项目是否纳入 年度实施计划 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 乡镇 | 村 |  |  | 财政 衔接 资金 | 其他 资金 |  | 解决" 两不 愁三 保障" 项目 | 巩固 提升 类项 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

公示（公告）时间：   月  日至   月  日（至少10天）    监督电话：12317，本单位监督举报电话：××××××

通讯地址：                   电子邮箱：

公示（公告）单位（盖章）

年   月  日

备注：实行县、乡、村三级公示；县级予以公告，县、乡、村统一用此表。

附件5

项目审核论证意见

乡镇审核意见： 经审核，该项目申报内容真实且未重复、多头申报，项目必要性充分，符合衔接资金支持范畴，项目建设内容明确，资金概算准确，预期收益较好，联农带农富农机制健全，同意申报。 负责人签名： 政府（公章） 日期： 年 月 日

行业主管部门论证意见： 对项目的科学性、合规性、可行性进行论证审核，并明确说明审核意见。 经办人（专家组成员）签名： 负责人签名： 县级行业主管部门（公章） 日期： 年 月 日

项目审核论证意见（如需）

国土资源规划部门审核意见： 对项目项目用地（耕地“非农化”、“非粮化”）合规性等进行审核论证，并明确说明意见。 经办人（专家组成员）签名： 负责人签名： 县级行业主管部门（公章） 日期： 年 月 日

生态环境部门审核意见： 对项目类型及其选址、布局、规模等是否符合生态环境保护法律法规和相关法定规划、区划；是否满足相应环境功能区划要求等进行论证审核。 经办人（专家组成员）签名： 负责人签名： 县级行业主管部门（公章） 日期： 年 月 日