太白村“三清两建一提升”工作作战图

成立工作专班： 成立审核研判专班： 成立人民公司：

（5月9日-15日） （5月20日） （5月31日前）

组长： 胡 阳（统筹安排督办） 组长：涂庭民 石小明（负责注册）

副组长：涂庭民（诊断把脉） 副组长：方将来

方将来（村级汇总上报） 成员：刘志明 龚义春

成员：刘志明（协调途中所出矛盾纠纷） 石小明 姜元梦任国峰

（收集四五组各类合同） 贾绍明 王运成

 龚义春（协调矛盾、协作收集整理）

 石小明（整理各类资料档案、合同建

立相关台账）

 姜元梦（分类区分各类合同，协助石

小明建立台账）

宣传发动（2022年5月9日起）：发送《致广大村民朋友的一封信》

 召开村组群众会议

利用微信群发送

利用村村响宣传

收集合同（5月31日至6月30日）：一组：方将来张正明

 二三组：姜元梦 徐金海

 四五组：刘志明 陈新付

 六七组：石小明 韩自成

 八九组：龚义春 肖玉梅

编号整理分类（6月20日至7月15日）：石小明 姜元梦 任国峰

审议合同有无问题（7月1日至7月31日）：审议专班负责

定性分类（8月10日前完成）：村内初定上级鉴别

正规合同（8月10日） 问题合同（8月10日至20日）

公示后归档封存 分类、告知所涉及村民（问题所在）

 （8月21日至25日）

 发送终止合同告知书

 （8月25日前）

 宣布合同终止并公示

 （9月30日）

 公开签订有效合同并公示

 （9月30日）

兑现各类合同权利义务（10月3日至31日）

收缴相应资金入账造册(10月3日至31日)

成立社会化服务体系 利用所得资金安排村内环境细化

（2022年12月31日前完成） 整治工作逐步达到提升目标

农技、生资：方将来负责 (10月31日至12月31日）

农机：刘志明、龚义春

太白村“三清两建一提升”工作组

 2022年5月31日