## Sheet1
随州市2022年重点建设计划（随县）
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目法人单位 | 建设性质 | 主要建设内容及规模 | 总投资 | 2022年 计划投资 | 2022年主要建设内容 | 开工时间 | 是否开工
合计（40项） |  |  |  |  | 1832571 | 747262
一、重大产业发展类（25项） |  |  |  |  | 643545 | 284000
（一）先进制造业（9项） |  |  |  |  | 137000 | 87000
1 | 中润石材资源循环综合利用项目（二期） | 随州市中润循环综合利用有限公司 | 新建 | 占地236亩，新建锯泥综合利用发泡陶瓷厂5000平方米，新上人造花岗岩、气泡砖、气泡板生产线各2条，购置安装震动给料机、鄂式破碎机、高效立轴冲击式破碎机等生产设备30台（套）。 | 40000 | 20000 | 建设固废综合处理车间及锯泥综合利用发泡陶瓷厂，新上线生产线2条，购置安装设备20台（套）。 | 2022-02-01 | 0
2 | 华亿丰固废综合治理项目 | 湖北华亿丰节能环保股份有限公司 | 新建 | 占地180亩，新上机制砂生产线1条、蒸压加气块板材生产线2条、3D打印流水线1条，购置安装机制砂设备1套、蒸压加气块板材生产设备1套，3D打印工业机器人四套。 | 25000 | 15000 | 完成厂房主体工程80%，新上机制砂生产线1条、蒸压加气块板材生产线2条、3D打印流水线1条，购买生产设备。 | 2022-10-21 | 0
3 | 湖北共富智能装备产业园 | 湖北共富牧业有限公司 | 新建 | 占地173.18亩，计划分两期建设，一期新建钢构生产车间2栋30000平方米,办公楼1幢3500平方米，新上年产1000辆散装饲料运输车生产线2条及其他配套设施；二期新上畜牧养殖智能装备生产线2条，购置生产设备设施260台(套)。 | 18000 | 6000 | 完成钢构生产车间2栋80%工程量，办公楼主体工程完工，购置相关设备。 | 2022-02-01 | 1
4 | 长沣专汽生产项目 | 长沣（湖北）专用汽车有限公司 | 续建 | 占地60亩，建设厂房7000平方米，购买生产设备700台（套），安装专用车生产线6条。 | 15000 | 10000 | 完成厂房主体工程建设，购买相关配套设备。 | 2021-07-02 | 1
5 | 波菲特硅胶宠物玩具生产项目 | 湖北波菲特科技有限公司 | 新建 | 占地29亩，新建厂房13784平方米、综合楼1632平方米，购置汽车橡胶零部件、电器类硅胶产品零部件设备120台（套）。 | 9000 | 9000 | 建成并投入使用。 | 2022-06-01 | 1
6 | 青源科技汽车零部件生产项目 | 随州市青源科技有限公司 | 新建 | 占地26亩，新建厂房1.3万平方米及综合楼，新上零部件生产线2条，购置生产设备80台（套）。 | 8000 | 8000 | 建成并投入使用。 | 2022-06-01 | 1
7 | 华瑞纺织年产1000万米帆布项目 | 随州市华瑞纺织有限公司 | 新建 | 占地47亩，新建厂房14900平方米、综合楼2300平方米，购置安装新型剑杆织布机、并纱机、倍捻机、整经机等辅助设备200台(套)。 | 8000 | 8000 | 建成并投入使用。 | 2022-08-01 | 1
8 | 菇鲜美农业香菇全产业链生产项目 | 随州菇鲜美农业发展有限公司 | 新建 | 占地100亩，新建厂房15000平方米，新上香菇设备生产线5条，新建标准智能香菇出菇棚12000平方米，购置安装现代化机械设备40台（套）。 | 9000 | 9000 | 建成并投入使用。 | 2022-06-01 | 1
9 | 利昕玩具生产项目 | 随州市利昕塑胶制品有限公司 | 续建 | 占地10亩，新建厂房1万平方米，安装生产设备30余台（套）。 | 5000 | 2000 | 建成并投入使用。 | 2021-09-27 | 1
（二）现代服务业（12项） |  |  |  |  | 373515 | 144000
1 | 华中香菇智慧交易城 | 湖北长投随县产业开发有限公司 | 续建 | 占地255亩，建设菇博馆、交易大棚、冷库、商铺等共计8万平方米，配套完善园区基础设施。 | 35000 | 25000 | 完成菇博馆主体工程建设，香菇交易大棚开始动工，建设冷库3万平方米，配套完善园区基础设施。 | 2021-08-23 | 1
2 | 随州市炎帝故里景区提档升级项目 | 湖北鄂旅投随州投资集团有限公司 | 新建 | 项目规划总用地3650亩，建设文化体验区、神农拜谒区和农事研学区。 | 45000 | 5000 | 文化体验区开工建设，完成部分工程主体建设。 | 2022-08-01 | 0
3 | 兵翔石材产业“两园一街”建设项目 | 随州市兵翔物流信息公司 | 新建 | 建设公寓、石材文化广场、高级酒店、精品石材展销大厅、购物广场、物流信息园、农贸综合服务广场等。 | 50000 | 10000 | 建设石材文化广场，完成农贸综合服务广建设，建设1栋5层员工公寓。 | 2022-08-01 | 0
4 | 随县经济开发区农产品产业园建设项目 | 随县经济开发区管委会 | 续建 | 农产品产业园建设钢混结构厂房建筑面积62043.80㎡、农产品检测检验中心建筑面积8400.00㎡、综合服务区（含政务服务中心、电商平台）建筑面积8700.00㎡、园区人才公寓建筑面积10290.00㎡，公厕、配电房、垃圾房、门卫室等其他公建设施3900.00㎡，并配套完成区内道路硬化、停车场、给排水、供配电、强（弱）电管网、绿化、亮化等基础设施工程建设，园区道路总长4000m，停车位101个（货车停车位36个，小车停车位65个）等。 | 40205 | 20000 | 完成厂房主体工程建设、农产品检测检验中心建设，配套完成园区内道路硬化、停车场、给排水、供配电、强（弱）电管网等基础设施工程建设。 | 2021-09-19 | 1
5 | 随县经济开发区创新科技产业园建设项目 | 随县经济开发区管委会 | 续建 | 规划总用地面积206亩，主要建设园区多层标准化厂房13栋，园区管理用房3000平方米，务工人员宿舍（人才公寓）2000平方米以及还建拆迁安置房1.6万平方米等。 | 22800 | 15000 | 新建4幢还建安置房，停车位72个。 | 2021-10-01 | 1
6 | 随县楚北公铁物流核心启动区重资产招商园 | 随县城投公司 | 新建 | 占地424亩，建设工业标准厂房7栋，配套完善园区内道路、绿化、市政管网、停车场等基础设施。 | 20000 | 10000 | 完成2栋工业标准厂房建设，配套完善园区道路、绿化等基础设施。 | 2022-05-08 | 1
7 | 万福光学产业园（一期） | 湖北省国营万福店农场 | 新建 | 占地62亩，新建厂房15000平方米、综合楼3000平方米、产品展厅、交易中心、电商中心综合体800平方米，配套完善污水一级处理、停车场、道路绿化、亮化等基础设施。 | 5800 | 3000 | 完成厂房主体工程建设，综合楼主体建设，配套完善停车场、道路绿化等基础设施。 | 2022-03-01 | 0
8 | 神农凤凰岩项目 | 随州市华恒生态科技有限公司 | 续建 | 1、“凤栖山水”生态观光园，主要建设山顶风光、儿童奥运村、大河堰水上世界、半山萌宠园、游客服务中心等项目。2、“神农康谷”森林康养小镇，依山建设智慧康养庄园、春天大学、康谷酒店等项目，打造随北健康养老示范区。3、“雨蒙乡村公园”，建设艺术家村、百草园、山地运动基地、游河滨水乐园。 | 100000 | 30000 | 完成山顶风光、儿童奥运村、大河堰水上世界、半山萌宠园、游客服务中心及配套基础设施。 | 2021-10-16 | 1
9 | 万福店凤凰生态农业观光项目 | 万福店农场 | 续建 | 占地面积1000余亩，计划打造兼具观赏性、产业性、生态性的乡村旅游综合体。 | 25000 | 3500 | 建设农垦文化展厅、影院等主体工程，围绕四季赏花主题，完成花海项目建设。 | 2021-06-01 | 1
10 | 湖北合泰食品智能化生产及推广工业旅游服务平台建设项目 | 湖北合泰食品有限公司 | 新建 | 占地30亩，总建筑面积17600平方米，新建智能化厂房三栋，购置智能化生产线三条，设备20台（套），扩建食品检疫检测中心，新增检测设备5台（套），新建工业旅游、公共服务平台，建筑面积2600平方米，以及智能化冷链物流体系建设。 | 13000 | 13000 | 完成智能化厂房主体工程建设，购买配套智能化设备。 | 2022-04-01 | 1
11 | 尚市南岗加油站建设项目 | 随县中汇石油有限公司 | 新建 | 占地35亩，建设日加油1000吨车用燃料加油站，配套建设综合服务用房1200平方米。 | 5500 | 5500 | 占地35亩，建设日加油1000吨车用燃料加油站，配套建设综合服务用房1200平方米。 | 2022-01-01 | 1
12 | 紫金轩 | 随州市融钰房地产开发有限公司 | 新建 | 占地46.71亩，建筑面积62282平方米。 | 11210 | 4000 | 完成主体工程40%。 | 2022-05-01 | 1
（三）其它（4项） |  |  |  |  | 133030 | 53000
1 | 湖北共富百万头生猪屠宰与食品加工及冷链物流项目 | 湖北共富食品有限公司 | 续建 | 建设100万头生猪屠宰加工生产线，1.5万吨冷链物流。 | 50000 | 20000 | 完成厂房扩建，新上线加工生产线3条，扩建冷链物流仓库。 | 2021-03-25 | 1
2 | 湖北共富牧业永福寺楼房养猪项目 | 湖北共富牧业有限公司 | 续建 | 占地400余亩，新建9栋8层楼房智能猪舍30余万平方米、1栋6层员工宿舍1万平方米，建设配套污水处理中心和有机肥场。 | 48000 | 10000 | 完成主体工程。 | 2021-04-24 | 1
3 | 湖北共富牧业苏家河生猪养殖基地项目 | 湖北共富牧业有限公司 | 新建 | 建设集年出栏10万头生猪养殖基地、2000亩高产油茶种植基地、500亩水产养殖等种养一体化的现代农业项目。 | 15000 | 10000 | 建设集年出栏10万头生猪养殖基地。 | 2022-03-26 | 0
4 | 随县河砂生产运输集并中心建设项目 | 随县城投公司 | 新建 | 占地313亩，完成7个河道采砂站、8个运输专用车辆停车场、河道内临时运输通道、专用运输通道、河道修复工程以及生态修复工程建设。 | 20030 | 13000 | 启动7个河道采砂站和8个运输专用车辆停车场建设。 | 2022-09-01 | 1
二、重大基础设施类 （11项） |  |  |  |  | 1124076 | 445312
（一）能源（3项） |  |  |  |  | 804312 | 345312
1 | 国能长源随县百万千瓦新能源多能互补基地 | 国能长源随州发电有限公司 | 新建 | 建设100万千瓦的农光互补光伏电站，配套建设500kv升压站1座，220kv升压站3座，110kv升压站4座，外输线路125公里。 | 639000 | 180000 | 建设17.5MW/35MWh储能项目，配套完成500kV升压站1座。 | 2022-06-01 | 0
2 | 西气东输三线中段工程 | 国家管网集团建设项目管理分公司西三中豫鄂工程项目部 | 新建 | 新建管线56公里，设置阀室4座（121#-124#），其中澴潭镇121#阀室、洪山镇122#阀室具有分输功能。 | 144312 | 144312 | 完成建设并投入使用。 | 2022-01-24 | 1
3 | 华润随县文昌70.8MW/141.6MWh集中式（共享式）化学储能电站工程项目 | 华润新能源（随县天河口）风能有限公司 | 新建 | 建设70.8MW/141.6MWh集中式（共享式）化学储能电站1座，配套建设110kv升压站1座及其他附属设施。 | 21000 | 21000 | 完成全部建设。 | 2022-04-01 | 0
（二）交通（4项） |  |  |  |  | 90613 | 26000
1 | 淮河至随阳店公路天河口至项家湾段新建项目 | 随县交通局 | 新建 | 新建二级公路33公里。 | 51810 | 10000 | 新建二级公路10公里。 | 2022-06-01 | 0
2 | 武西高铁随县安居客运站 | 随县城投公司 | 新建 | 主要建设内容为1栋客运站房，1栋1层门房，1栋1层高安检大棚，1座洗车台及1座安检台。整个场站区域设停车位59个，其中长途车停车位44个、发车位11个、到达车位4个，包含场地硬化、绿化等基础设施。 | 3000 | 3000 | 租借讷河公路铁路枢纽场地7963平方米，新建购物店、休息站等设施2074平方米。 | 2022-05-03 | 0
3 | 随县农村公路桥梁“三年消危”工程 | 随县交通运输局 | 新建 | 本项目拆除重建桥梁共计149座，其中大桥14座，中桥58座，小桥50座，桥改涵27座；加固桥梁12座。 | 30600 | 10000 | 本项目拆除重建桥梁共计149座，其中大桥14座，中桥58座，小桥50座，桥改涵27座；加固桥梁12座。 | 2022-04-01 | 0
4 | X031均洪线（均川镇-三里岗）公路 | 随县交通运输局 | 新建 | 路线全长26.81km。 | 5203 | 3000 | 完成10公里道路建设。 | 2022-06-15 | 0
（三）水利（3项） |  |  |  |  | 109151 | 39000
1 | 随县城乡供水一体化工程 | 随县水利和湖泊局 | 新建 | 新建水厂2座，铺设供水主管网约80公里，对15个镇（场、风景区）的镇区管网进行全面改造。 | 70000 | 25000 | 新建水厂2座，铺设供水管网25公里。 | 2022-07-13 | 0
2 | 鄂北地区水资源配置工程随县配套工程 | 鄂北地区水资源配置工程随县配套工程建设项目办公室 | 续建 | 随县境内4个取水口（万福店、鲁城河、砂河口、高城）及5个乡镇（万福店、唐镇、吴山、尚市、高城）取供水管网连通工程。 | 31001 | 10000 | 完成唐县镇到吴山镇取供水管网建设。 | 2021-05-23 | 1
3 | 柳林镇水毁水利基础设施修复项目 | 柳林镇人民政府 | 续建 | 扩宽加固镇区上下游排水河道3000米，整修堤坝、堰塘605处，修复主副坝输水导流隧洞450米等。 | 8150 | 4000 | 扩宽加固镇区上下游排水河道3000米，整修堤坝、堰塘605处，修复主副坝输水导流隧洞450米等。 | 2021-12-01 | 1
（四）其它（1项） |  |  |  |  | 120000 | 35000
1 | 随县乡村振兴建设项目（一期） | 随县乡村振兴办 | 新建 | 以“两环线一片区”（随南环线、随北环线、随中片区）为重点，建设乡村振兴示范带，项目覆盖19个乡镇、201个自然村，主要建设农村生活基础设施建设工程，农村环境综合整治工程、住房条件改善工程以及产业基础设施建设工程四大工程。 | 120000 | 35000 | 建设乡村振兴示范带，分步骤完成19个镇农村生活基础设施建设工程，农村环境综合整治工程主体施工。 | 2022-09-01 | 0
三、社会民生保障类(4项） |  |  |  |  | 64950 | 17950
（一）市政基础设施（2项） |  |  |  |  | 12950 | 12950
1 | 随县经济开发区城市道路与铁路立交桥建设工程 | 随县经济开发区管委会 | 新建 | 桥梁框架总宽度为40米，全长20米。 | 6000 | 6000 | 建设宽40米，长20米桥梁框架。 | 2022-09-11 | 0
2 | 随县经济开发区市政路网（西区）建设工程项目 | 随县经济开发区管委会 | 新建 | 1.随县经济开发区（西区）内次干道9-6号路延长线、2-7、2-12号路，设计全长分别为491米、260米、762米、807米，宽20米。 2、随县经济开发区（东区）内次干道2-3、2-4、2-6号路，设计全长分别为356米、469米、613米，宽20米。 | 6950 | 6950 | 建成通车。 | 2022-09-10 | 1
（二）社会公用事业（2项） |  |  |  |  | 52000 | 5000
1 | 新建随县高级中学 | 随县教育局 | 新建 | 新建教学楼、科教楼、学生宿舍、食堂、厕所、运动场及附属设施等共计9.7万平方米。 | 45000 | 2000 | 完成项目选址、前期规划等工作并启动建设。 | 2022-12-03 | 0
2 | 随县殡仪馆 | 随县殡仪馆 | 续建 | 占地50亩，新建殡仪馆主体11000平方米，骨灰安放陈列堂3000平方米；购置环保火化设备设施8台（套），配套建设道路及水电等附属设施。 | 7000 | 3000 | 殡仪馆主体工程完工，购买环保火化等设备，配套建设道路及水电附属设施。 | 2021-11-01 | 1

## 汇总表
附件4
随州市2022年市级重点项目建设计划汇总表
单位：万元
| 合计 |  |  | 现代产业类 |  |  | 基础设施 |  |  | 社会事业 |  |  | 生态文明
| 个数 | 总投资 | 2021年计划投资 | 个数 | 总投资 | 2021年计划投资 | 个数 | 总投资 | 2021年计划投资 | 个数 | 总投资 | 2021年计划投资 | 个数 | 总投资 | 2021年计划投资
全市
随县
广水市
曾都区
高新区
大洪山
市直