附件1

随县美丽乡村“两环线一片区”示范片

1. 随南环线：均川－柳林－三里岗－洪山－澴潭－安居

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乡镇 | 2022年  实施村 | 2023年  实施村 | 2024年  实施村 | 2025年  实施村 | 村数量 |
| 均川镇 | 幸福居委会、高皇庙村、红石垭村、黄陂桥村 | 龙泉村 | 解河村 | 盛茂冲村 | 7 |
| 柳林镇 | 团结村、院子河村、大桥街居委会、大堰角村 | 金桥村 | 白云寺村 | 古城畈居委会、双利村 | 8 |
| 三里岗镇 | 吉祥寺村、常安店村、杨家棚村、许家河村 | 八一桥村 | 贾家湾村、刘店村 |  | 7 |
| 洪山镇 | 望河山村、温泉村、高尖山村 | 寺山居委会 | 裴家岩村 | 桂花园村 | 6 |
| 澴潭镇 | 刘庙村、庞家岩村、九里岗村 | 廖家寨村、万家河村、柏树湾村 | 龚家湾村 | 柳林河村、二浪山村 | 9 |
| 安居镇 | 张家井湾村、和睦畈村 | 肖家店村 | 王家楼村 | 徐家嘴村、夏家畈村、范家岗村、车岗村 | 8 |
| **合计** | **20** | **8** | **7** | **10** | **45** |

1. 随中片区：新街－厉山－尚市－唐县－吴山－万福店农场

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乡镇 | 2022年  实施村 | 2023年  实施村 | 2024年  实施村 | 2025年  实施村 | 村数量 |
| 新街镇 | 苏湾村 | 王寺村、刘家岗村、姜湾村、 | 姚庙村 | 新街居委会、凤凰寨村 | 7 |
| 厉山镇 | 双寨村、红星社区 | 三星村、幸福村、勤劳社区 | 富足社区 | 北岗社区 | 7 |
| 尚市镇 | 有余村、敖棚村 | 净明铺村、南岗村、尚市店居委会、星河村、龙脉村、星雨村、太山村、群金村 | 群祥村 |  | 11 |
| 唐县镇 | 石佛村、华宝山村 | 桃园村、肖畈村、砂子岗村、江义村、双丰村、勤德村 | 群联村、十里村 | 洪庙村、水府庙村 | 12 |
| 吴山镇 | 群玉村 | 唐王店村、联宏村、联强村 |  |  | 4 |
| 万福店农场 | 万福店居委会 | 魏家岗村 |  |  | 2 |
| **合计** | **9** | **24** | **5** | **5** | **43** |

（三）随北环线：高城－殷店－草店－小林－淮河－太白顶景区－万和

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乡镇 | 2022年  实施村 | 2023年  实施村 | 2024年  实施村 | 2025年  实施村 | 村数量 |
| 高城镇 | 大桥村 | 高城居委会 | 龙王庙村、新屋村、七里塔村 | 雷家祠村 | 6 |
| 殷店镇 | 玄龙庙村、谢家湾村 | 钓鱼台村 | 鞍山村、东岳庙村、金塔村、双河村 | 忤水关村 | 8 |
| 草店镇 | 金锣山村 | 二道河村 | 石庙村、王子城村、紫金山村、草店居委会、大石村 | 雨蒙村 | 8 |
| 小林镇 | 祝林店村 | 土城村 | 石家嘴居委会、祝东村 | 陈家寨村 | 5 |
| 淮河镇 | 龙泉村 | 白鹤湾村 | 红石桥村、铁山居委会 | 龙凤店村 | 5 |
| 万和镇 | 邱家大湾村、冷岗村 | 青苔村 | 黄林树村、倒峡村、龙凤山村、吉祥村、双湾村、大房湾村、车店村、走马岭村、龙灯桥村 | 皂角树村、沙河店村 | 14 |
| 太白顶景区 | 王店村 | 解河村 | 太白村 | 新城居委会 | 4 |
| **合计** | **9** | **7** | **26** | **8** | **50** |

附件2

随县美丽乡村示范村建设成效考评细则

（共16项，满分100分）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 考 评  项 目 | 评分标准 | 分值 | 得分 |
| **建设**  **规划**  **编制**  **及执**  **行**  **(13分）** | 1.村庄规划布局科学合理，符合新一轮土地利用总体规划，符合相关法律法规与技术规划标准。 | 3 |  |
| 2.编制完成实用性村庄规划，实现土地利用规划、城乡规划等“多规合一”，并与产业发展规划、村镇建设规划等相衔接。 | 3 |  |
| 3.规划编制要素全面，资源保护、防灾减灾、公墓建设等方面有具体措施。 | 2 |  |
| 4.规划体现乡村特色和地域特点。 | 2 |  |
| 5.在规划制定过程中，充分尊重农民意愿，村民参与规划制定积极性高。 | 2 |  |
| 6.建设规划落实情况较好。 | 1 |  |
| **垃圾**  **处理**  **(9分）** | 1.建立生活垃圾收运处置体系，按照“户分类、村收集、镇转运、县处理”的方式收运处理。 | 3 |  |
| 2.合理配置垃圾桶、垃圾房或封闭垃圾池、垃圾收集和清运设备。 | 1.5 |  |
| 3.生活垃圾及时清扫、收集，日产日清，村内无暴露和积存垃圾。 | 1.5 |  |
| 4.农作物秸秆利用率90%以上，禽畜养殖废弃物资源化利用率80%以上，规模养殖场粪污处理设施装备配套率98%以上，农膜回收利用率90%以上。 | 1.5 |  |
| 5.垃圾处理选择符合环保要求、成熟可靠的终端处理工艺，推行卫生化的填埋、焚烧、堆肥、沼气处理和垃圾发电等方式。 | 1.5 |  |
| **饮水**  **安全**  **巩固**  **提升**  **(4分）** | 1.农村自来水普及率按实际比例乘以分值计算得分。 | 2 |  |
| 2.供水水质按中国水利学会《农村饮水安全评价准则》(T/CHES18-2018) 水质评价规定，达标得1分，基本达标得0.5分，不达标得0分。 | 1 |  |
| 3.供水保证率达到90%得0.5分，达到95%得1分。 | 1 |  |
| 考 评  项 目 | 评分标准 | 分值 | 得分 |
| **卫生**  **改厕**  **(8分）** | 1.户用卫生厕所普及率达到85%。 | 5 |  |
| 2.村内无露天粪坑和简易茅厕的，得2分；每发现一处露天粪坑、简易茅厕、旱厕，扣1分，不封顶。 | 2 |  |
| 3.村公厕干净卫生，设施齐全完好。 | 1 |  |
| **污水**  **处理**  **(7分）** | 1.通过分户式、联户式的办法，采用整体式粪池、三格式粪池等简易处理技术，就地生态治理；或在有条件和实际需求的地方，采用经济有效、简便易行、工艺可靠的有动力、无动力、微动力处理技术进行集中处理；靠近城镇污水集中收集系统的地方，接入城镇污水管网进行处理。 | 3 |  |
| 2.生活污水处理率达到80%的。 | 2 |  |
| 3.实现生活污水处理设施有效运营。 | 2 |  |
| **村容**  **村貌**  **整治**  **(6分）** | 1.电力、通信、有线电视线路架设安全规范，无违章交越和搭挂。 | 1 |  |
| 2.有序堆放杂物，实现村庄内无乱搭乱建、乱堆乱放。 | 2 |  |
| 3.实施风貌管控，将农房建设、风貌管理纳入乡村建设规划许可，免费向农户提供多样性差异化农房设计图集。 | 2 |  |
| 4.对破坏墙面、毁坏绿地及时修缮，废旧房屋及时拆修，因地制宜绘制文化墙、补栽绿化。 | 1 |  |
| **道路**  **畅通**  **(5分）** | 1.村内主次干道采用水泥、沥青或砂石等适度硬化。 | 2 |  |
| 2.实现“户户通”，便于群众出行。 | 1 |  |
| 3.村内道路通畅无严重破损，达到“四好”公路要求，每发现1处破损严重的扣1分。 | 2 |  |
| **河沟**  **渠塘**  **疏浚**  **清淤**  **（5分）** | 1.整治疏浚河道沟渠塘，实现水体清澈。 | 2 |  |
| 2.河沟渠河塘疏浚后，及时护坡，做好绿化。 | 1 |  |
| 3.无积存垃圾、无白色污染、水面无明显漂浮物，无农村黑臭水体。 | 1 |  |
| 4.建立“河（湖） 长制”等长效机制并严格落实。 | 1 |  |
| 考 评  项 目 | 评分标准 | 分值 | 得分 |
| **公共**  **服务**  **设施**  **建设**  **(8分）** | 1.按照因地制宜、资源整合、简易适用的要求，利用现有设施改（扩）建或新建，统筹整合或就近共享的农村综合服务设施。 | 2 |  |
| 2.农村综合服务设施（党员群众服务中心）拥有集便民服务室、综合服务社、日间照料中心、司法室、调解室、文化室、卫生室、计划生育服务室、妇女（儿童）之家、体育健身活动场所等功能。 | 1 |  |
| 3.村卫生室（所）满足基本公共卫生服务功能，居民健康档案统一规范，实现基本医疗保险联网直接结算。 | 1 |  |
| 4.村级公墓建设规范科学合理。 | 1 |  |
| 5.改造提升农村配电网，完全满足基本生产生活需要，保障农村电网供电可靠性和稳定性，基本实现农网现代化。 | 1 |  |
| 6.统筹互联网信息建设，实现20户及以上集中居住自然村光纤通达率98%以上或公共场所无线网络全覆盖。 | 1 |  |
| 7.农村智能广播网（即“村村响”广播）建设，安装规范，分布合理，每天固定时间安排播出，并能实现应急插播。 | 1 |  |
| **村庄**  **绿化**  **(5分）** | 1.按照应绿尽绿的要求，开展村庄道路、水体沿岸、庭院和宜林荒山绿化，平原地区、丘陵地区、山区村庄绿化覆盖率分别达到10%、25%和45%的，得2分； | 2 |  |
| 2.坚持适地适树原则，以乡土树种为主，乔灌结合，倡导自然式种植，绿化效果较好。 | 1 |  |
| 3.古树名木管护责任人落实率达到100%，村庄建成区范围内道路、河渠绿化率达90%。 | 1 |  |
| 4.村前屋后因地制宜发展小果园、小花园、小竹园、小茶园等，实现庭院绿化美化。 | 1 |  |
| **村庄**  **照明**  **(3分）** | 1.普通村庄在居民集中区域和公共活动区域，利用多种方式安装节能路灯、太阳能路灯或风光互补路灯进行适度功能照明，乡村旅游型村庄因地制宜进行环境照明。 | 2 |  |
| 2.维护到位、使用正常。 | 1 |  |
| **清洁**  **能源**  **与改**  **善住**  **房**  **(3分）** | 1.村内有与农村居民点相适应的大中型沼气工程、太阳能或其他清洁能源工程，清洁能源入户率达50%。 | 1 |  |
| 2.基本完成贫困群众危房改造，推行节能减排绿色建筑。 | 1 |  |
| 3.加强规范宅基地管理，落实“一户一宅”规定，推进“三权分置”、农房抵押、有偿使用、宅基地有偿退出试点。 | 1 |  |
| 考 评  项 目 | 评分标准 | 分值 | 得分 |
| **长效**  **管护**  **机制**  **(5分）** | 建立长效管护机制，做到有制度、有资金、有人员，实现垃圾和污水处理、绿化、卫生保洁、公共设施维护、公路管养等长效管护。 | 5 |  |
| **产业**  **发展**  **(6分）** | 1.土地（包括耕地、林地、水面）流转适度、规范的； 或农业社会化服务水平较高，覆盖农业产前、产中、产后全过程。 | 2 |  |
| 2.村集体年经营性收入10万元）以上。 | 2 |  |
| 3.积极发展村级集体产业。 | 2 |  |
| **农村**  **社会**  **文明**  **建设**  **(8分）** | 1.在行政村（社区） 成立新时代文明实践站，文明实践站设在村（社区） 综合文化服务中心。 | 1 |  |
| 2.把习近平新时代中国特色社会主义思想纳入村“两委”学习安排，推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心。采取多种形式常态化宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想和中央决策部署以及省委省政府的工作举措，让党的创新理论飞入寻常百姓家。 | 1 |  |
| 3.开展移风易俗、弘扬时代新风，建立完善“一约四会”（村规民约、道德评议会、红白理事会、村民议事会和禁毒禁赌会）并充分发挥作用，教育引导农民群众尊良俗、去低俗、除恶俗，有效遏制大操大办、奢侈浪费、厚葬薄养、人情攀比、封建迷信等陈规陋习；深化道德模范、荆楚楷模、十星级文明户、好媳妇、好公婆等选树活动，引导激励农村群众践行社会主义核心价值观；经常性开展群众喜闻乐见的文体活动，丰富群众文化生活。 | 2 |  |
| 4.选优配强村“两委”班子，健全村级议事协商制度，落实“四议两公开”决策程序和村务公开制度，村务监督委员会建立健全并发挥有效作用。 | 1 |  |
| 5.发掘本地本村历史文化、红色文化、山水文化、农耕文化等，传承和保护乡村非物质文化，古民居保护等。 | 1 |  |
| 6.落实矛盾纠纷多元排查化解制度和机制，积极开展民主法治创建活动，大力推进乡村法治宣传，广泛开展农民普法教育，加强中心村警务室建设，大力提升村湾安全防范科技水平，乡村治安状况好。 | 1 |  |
| 7.强化道路交通安全基层治理，中心村明确一名具体负责道路交通安全工作的人员，定期组织村民开展交通违法行为劝导、交通秩序维护以及交通安全宣传提醒等工作。 | 1 |  |
| 考 评  项 目 | 评分标准 | 分值 | 得分 |
| **群众**  **评价**  **(5分）** | 1.环境卫生改善满意。 | 1 |  |
| 2.基础设施改善满意。 | 1 |  |
| 3.公共服务改善满意。 | 1 |  |
| 4.乡风文明改善满意。 | 1 |  |
| 5.无违背群众意愿、损害群众利益、搞面子工程、形象工程等问题。 | 1 |  |
| **奖励**  **标准** | 考评达标（分值90分以上），给予200万奖补资金。 |  |  |

附件3

随县美丽乡村整治村建设成效考评细则

（共6项，满分100分）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 考 评  项 目 | 评分标准 | 分值 | 得分 |
| **垃圾**  **处理**  **(24分）** | 1.建立生活垃圾收运处置体系，按照“户分类、村收集、镇转运、县处理”的方式收运处理。 | 6 |  |
| 2.合理配置垃圾桶、垃圾房或封闭式垃圾池、垃圾收集和清运设备。 | 4 |  |
| 3.生活垃圾及时清扫、收集，日产日清，中心村内无暴露和积存垃圾。 | 8 |  |
| 4.垃圾处理选择符合环保要求、成熟可靠的终端处理工艺，推行卫生化的填埋、焚烧、堆肥、沼气处理和垃圾发电等方式。 | 6 |  |
| **饮水**  **安全**  **巩固**  **提升**  **(12分）** | 1.农村自来水普及率按实际比例乘以4分计算得分。 | 8 |  |
| 2.供水水质按中国水利学会《农村饮水安全评价准则》(TICHES18-2018）水质评价规定，达标得1.5分，基本达标得1分，不达标得0分。 | 3 |  |
| 3.供水保证率达到90%得1分。 | 1 |  |
| **卫生**  **改厕**  **(20分）** | 1.户用卫生厕所普及率达到85%。 | 14 |  |
| 2.村内无露天粪坑和简易茅厕的，得2分；每发现一处露天粪坑、简易茅厕、旱厕，扣1分，扣完为止。 | 6 |  |
| **房前屋后环境整治**  **(16分)** | 1.电力、通信线路架设安全规范、无违章交越和搭挂现象。 | 6 |  |
| 2.有序堆放杂物，实现村庄内无乱搭乱建、乱堆乱放。 | 4 |  |
| 3.村庄居住区内部和周边300米范围内宜林地做到应绿尽绿，平原地区、丘陵地区、山区村庄绿化覆盖率分别达到10%、25%和45% 。 | 4 |  |
| 4.整治疏浚河道沟渠塘，无积存垃圾、无白色污染、水面无明显漂浮物，实现水体清澈。 | 2 |  |
| 考 评  项 目 | 评分标准 | 分值 | 得分 |
| **道路**  **畅通**  **(16分)** | 1.村内次干道采用水泥、沥青或砂石等适度硬化。 | 4 |  |
| 2.村内道路通畅无严重破损，达到“四好”公路要求，每发现1处破损严重的扣1分，扣完为止。 | 4 |  |
| 3.实现“户户通”，便于群众出行的。 | 4 |  |
| 4.村内路网布局合理，主次分明。 | 4 |  |
| **农村社会文明建设**  **(12分)** | 1.在行政村(社区) 成立新时代文明实践站，文明实践站设在村(社区) 综合文化服务中心。 | 2 |  |
| 2.把习近平新时代中国特色社会主义思想纳入村“两委”学习安排，推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心。采取多种形式常态化宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想和中央决策部署以及省委省政府的工作举措，让党的创新理论飞入寻常百姓家。 | 2 |  |
| 3.开展移风易俗、弘扬时代新风，建立完善“一约四会”(村规民约、道德评议会、红白理事会、村民议事会和禁毒禁赌会)并充分发挥作用，教育引导农民群众尊良俗、去低俗、除恶俗，有效遏制大操大办、奢侈浪费、厚葬薄养、人情攀比、封建迷信等陈规陋习；深化道德模范、荆楚楷模、十星级文明户、好媳妇、好公婆等选树活动，推进公墓建设，引导激励农村群众践行社会主义核心价值观；经常性开展群众喜闻乐见的文体活动，丰富群众文化生活。 | 4 |  |
| 4.选优配强村“两委”班子，健全村级议事协商制度，落实“四议两公开”决策程序和村务公开制度，村务监督委员会建立健全并发挥有效作用。 | 2 |  |
| 5.落实矛盾纠纷多元排查化解制度和机制，积极开展民主法治创建活动，大力推进乡村法治宣传，广泛开展农民普法教育，加强中心村警务室建设，大力提升村湾安全防范科技水平，乡村治安状况好。 | 2 |  |
| **奖励**  **标准** | 考核分值90分以上（含90分）奖补30万；80—89分奖补20万元；70—79分奖补10万元；低于70分不给予奖补。 |  |  |

附件4

随县美丽乡村示范村申报表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乡镇名称 |  | 村名称 |  | 村域面积（平方公里） |  |
| 户籍人口 |  | 常住人口 |  | 耕地面积（亩） |  |
| 创建工作负责人 | 姓名 |  | 日常工作联系人 | 姓名 |  |
| 职务 |  | 职务 |  |
| 电话 |  | 电话 |  |
| 基 本  情 况  概 括 |  | | | | |
| 创 建  实 施  计 划 | （包括组织机制、目标任务、创建内容、项目建设、时间安排等） | | | | |
| 村委会  意 见 | （签字盖章）  年   月   日 | | | | |
| 乡 镇  审核意见 | （签字盖章）  年   月   日 | | | | |
| 主管部门审核意见 | （签字盖章）  年   月   日 | | | | |
| 县政府  审核意见 |  | | | | |