## 附表1
附表1 随县水利发展“十一五”规划目标完成情况
项目 | 单位 | “十一五”计划目标 | 2004年实际完成情况 | 预估“十一五”计划目标（2010年）完成情况 | 备注
一、防洪减灾
1、堤防建设长度① | km | 98.6 |  | 64.7
1)Ⅰ堤防建设长度 | km
2)Ⅱ堤防建设长度 | km
3)Ⅲ堤防建设长度 | km | 20 |  | 14.5
4)其它堤防建设长度 | km | 78.6 |  | 50.2
2、城市防洪标准达标率情况
3、蓄滞洪区安全建设达标率② | ％
1）蓄滞洪区总面积 | 千公顷④
其中：经常运用的 | 千公顷④
2）蓄滞洪区安全建设达标面积 | 千公顷
其中：经常运用的 | 千公顷
4、防洪保护区防洪标准达标率③ | ％
1）保护区总面积 | 千公顷④
其中：重点防洪保护区 | 千公顷④
2）达到规划防洪标准的面积 | 千公顷
其中：重点防洪保护区 | 千公顷
5、病险水库除险加固 | 座
1）大型 | 座 | 3 |  | 3
2）中型 | 座 | 10 |  | 10
3）重点小型 | 座 | 15 |  | 15
二、水资源综合利用
1、节约用水
1）新增工程节水灌溉面积 | 万亩 | 8.5 |  | 8.5
2）农业灌溉水利用系数 | ％ | 60 |  | 60
3）综合亩均毛灌溉用水量 | m3/亩 | 108.15 |  | 108.15
4）有效灌溉面积 | 万亩 | 93.2 |  | 93.2
5）工业万元GDP用水量 | m3/万元
2、水资源开发利用
1）总供水能力 | 亿m3 | 11.3 |  | 11.3
2）城市供水能力 | 亿m3 | 2.09 |  | 2.09
3）乡镇供水能力 | 亿m3 | 7.32 |  | 7.32
4）解决农村饮水不安全人口 | 万人 | 33.69 |  | 33.69
5）水利系统水电装机容量 | 万kW | 0.951 |  | 0.951
三、水资源及水生态与环境保护
1、供水水源地水质达标率 | ％ | 100 |  | 100
1）城市水源地 | 个④
达到水质要求的水源地 | 个
2）农村集中式水源地 | 个④ | 9 |  | 9
达到水质要求的水源地 | 个 | 9 |  | 9
2、水功能区水质达标率 | ％ | 90 |  | 90
水功能区 | 个④
达到水质要求的水功能区 | 个
3、地下水超采区治理面积 | 千公顷
4、综合治理水土流失面积 | 千公顷 | 230 |  | 230
5、小水电代燃料人口 | 万人 | 2.245 |  | 0.6
四、“十一五”水利基建投资完成情况 | 万元 | 227476 |  | 66559
注：①按Ⅰ、Ⅱ级堤防分别填写；②蓄滞洪区安全建设达标面积占蓄滞洪区总面积的比例，其中，经常运用的蓄滞洪区应单独统计；③防洪保护区达到规划防洪标准的面积占保护区总面积的比例，其中，重点防洪保护区应单独统计；④只在“'十一五'计划目标”栏中填十一五计划末该项指标的达到数。

## 附表2
附表2 随县 “十一五”期间水利建设投资完成情况表
单位：万元
序号 | 工程类别 | 合计 | 中央投资 | 地方配套 | 贷款 | 备注
| 合计 | 66559.15 | 40968.69 | 25590.46 | 0
一 | 防洪减灾工程 | 43715 | 28996 | 14719 | 0
1—1 | 大江大河治理
1—2 | 控制性枢纽工程
1—3 | 病险水库加固 | 37370 | 26458 | 10912
1—4 | 蓄滞洪区建设
1—5 | 中小河流综合治理 | 6345 | 2538 | 3807
1—6 | 清淤疏浚工程
1—7 | 城市防洪
1—8 | 除涝工程
1—9 | 防汛通讯
1—10 | 水文建设
二 | 水资源综合利用工程 | 20144.15 | 10876.69 | 9267.46 | 0
2—1 | 重点水源工程
2—2 | 调水工程
2—3 | 城市供水工程
2—4 | 其它水源工程
2—5 | 农村人饮和农村、乡镇饮水用水安全工程 | 15514.15 | 8561.69 | 6952.46
2—6 | 大中型灌区续建配套与节水改造
2—7 | 新灌区建设
2—8 | 节水灌溉工程 | 4630 | 2315 | 2315
2—9 | 大中型泵站更新改造工程
三 | 水资源及水生态与环境保护工程 | 2700 | 1096 | 1604 | 0
3—1 | 河流、湖泊、湿地生态修复
3—2 | 水源地保护、水资源保护工程
3—3 | 重点流域、区域水土保持治理 | 2200 | 846 | 1354
3—4 | 水利血防工程
3—5 | 小水电代燃料工程 | 500 | 250 | 250
四 | 水利综合管理项目 | 0 | 0 | 0 | 0
4—1 | 水利管理单位基础设施建设
4—2 | 科研教育
4—3 | 水利信息化建设
4—4 | 前期工作
4—5 | 水利改革与能力建设
其它
说明：“十一五”完成投资为前4年实际完成和2010年预计完成数之和。

## 附表3
附表3 | 随县水利发展“十二五”规划重点工程续建项目表
项目属性 | [6 empty] | 规划依据 |  | 项目审批情况 |  |  | 审批投资或规划测算投资 |  |  |  |  | 十二五前已完成投资 |  |  |  |  | 十二五期间计划投资 | [9 empty] | 2015年以后结转投资 |  |  |  |  | 工程规模和效益指标
项目名称 | 项目类别 | 所在河流名称 | 工期 | 建设年限 |  | 审批或核准情况 | 已批规划 | 其它规划 | 前期工作批复情况 | 批复文号 | 其他前期工作情况 | 总投资 | 中央投资 |  | 地方投资 | 贷款 | 小计 | 中央投资 |  | 地方投资 | 贷款 | 小计 | 中央投资 |  | 地方投资 | 贷款 | 分年总投资流程 |  |  |  |  | 小计 | 中央投资 |  | 地方投资 | 贷款 | 堤防加固 | 河道整治 | 行蓄洪区围堤及隔堤 | 防洪标准 | 水库总库容 | 水库防洪库容 | 水库兴利库容 | 城镇年供水量 | 城镇供水能力 | 水电装机 | 设计调/引、提水量 | 设计调/引、提水流量 | 调、引水线路总长度 | 农村供水人口 | 城镇供水人口 | 解决饮水困难人口 | 解决饮水安全人口 | 新增排灌装机容量 | 新增灌溉面积 | 改善灌溉面积 | 新增节水灌溉面积 | 新增除涝面积 | 改善除涝面积 | 水保治理面积 | 永久占耕地 | 永久占林地 | 移民 | 其他 | … | …
|  |  |  | 开工 | 竣工 | [7 empty] | 国内资金 | 利用外资 |  |  |  | 国内资金 | 利用外资 |  |  |  | 国内资金 | 利用外资 |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  | 国内资金 | 利用外资
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67
|  |  | 年 | [8 empty] | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | km | km | km | 年一遇 | 亿m3 | 亿m3 | 亿m3 | 亿m3 | 万t/日 | 万kw | 亿m3 | m3/秒 | km | 人 | 人 | 人 | 人 | 万kw | 万亩 | 万亩 | 万亩 | 万亩 | 万亩 | km2 | 亩 | 亩 | 人
氵厥水河（上段）近期治理工程 | 1—5中小河流综合治理 | 氵厥水 | 1 | 2010 | 2011 | 地方审批 |  |  | 初设已批 | 鄂水利水复[2010]111号 |  | 2993 | 1796 |  | 1197 |  | 1496.5 | 898 |  | 598.5 |  | 1496.5 | 898 |  | 598.5 |  | 1496.5 | [9 empty] | 10.2 | 5.1 |  | 20年设计
合计 | [11 empty] | 2993 | 1796 | 0 | 1197 | 0 | 1496.5 | 898 | 0 | 598.5 | 0 | 1496.5 | 898 | 0 | 598.5 | 0 | 1496.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
注1：续建重点项目是指“十一五”期间已开工建设，在“十二五”期间竣工或投资结转的项目； 2：项目类别参照附录1。
1—1大江大河治理
1—2控制性枢纽工程
1—3病险水库加固
1—4蓄滞洪区建设
1—5中小河流综合治理
1—6清淤疏浚工程
1—7城市防洪
1—8除涝工程
1—9防汛通讯
1—10水文建设
2—1重点水源工程
2—2调水工程
2—3城市供水工程
2—4其它水源工程
2—5农村人饮和农村、乡镇饮水用水安全工程
2—6大中型灌区续建配套与节水改造
2—7新灌区建设
2—8节水灌溉工程
2—9大中型泵站更新改造工程
3—1河流、湖泊、湿地生态修复
3—2水源地保护、水资源保护工程
3—3重点流域、区域水土保持治理
3—4水利血防工程
3—5小水电代燃料工程
4—1水利管理单位基础设施建设
4—2科研教育
4—3水利信息化建设
4—4前期工作
4—5水利改革与能力建设
Note on B4: 项目按附录1分类表归类后，填编号及类别名
Note on C4: 指水源工程所在河流
Note on G4: 指中央审批项目、中央核准项目、地方审批项目、地方核准项目
Note on H4: 填规划批复部门、年份及名称
Note on J4: 指目前项目阶段批复情况
Note on K4: 指截至目前，最后一次批复文件的文号，包括中央批复和地方批复的文件，与前项对应
Note on L4: 指已列入中央前期年度计划，尚需完成项目总体前期工作审批的项目以及核准项目情况
Note on M4: 有审批文件的，按照最新一次审批文件填报，没有审批文件的，按照已批规划或实施方案的测算投资填报，省际间项目需别按分省填项目及投资
Note on N5: 指拨款、国债、基金等
Note on O5: 指中央统借统还外资贷款
Note on Q4: 指使用国际、国内银行贷款
Note on R4: 包括98年以来安排投资，省际间项目需别按分省填项目及投资
Note on S5: 指拨款、国债、基金等
Note on X5: 指拨款、国债、基金等
Note on AH5: 指拨款、国债、基金等
Note on BJ4: 指项目永久占用的耕园地
Note on BM4: 指其他规模和效益指标

## 附表4
附表4 | 随县水利发展“十二五”规划重点工程拟建项目表
项目属性 | [5 empty] | 规划依据 |  | 前期工作 |  |  | 审批投资或规划测算投资 |  |  |  |  | 十二五期间计划投资 | [9 empty] | 2015年以后结转投资 |  |  |  |  | 工程规模和效益指标
项目名称 | 项目类别 | 所在河流名称 | 工期 | 建设开工年限 | 审批或核准情况 | 已批规划 | 其它规划 | 前期工作批复情况 | 批复文号 | 前期工作进展情况 | 总投资 | 中央投资 |  | 地方投资 | 贷款 | 小计 | 中央投资 |  | 地方投资 | 贷款 | 分年总投资流程 |  |  |  |  | 小计 | 中央投资 |  | 地方投资 | 贷款 | 堤防加固 | 河道整治 | 行蓄洪区围堤及隔堤 | 防洪标准 | 水库总库容 | 水库防洪库容 | 水库兴利库容 | 城镇年供水量 | 城镇供水能力 | 水电装机 | 设计调/引、提水量 | 设计调/引、提水流量 | 调、引水线路总长度 | 农村供水人口 | 城镇供水人口 | 解决饮水困难人口 | 解决饮水安全人口 | 新增排灌装机容量 | 新增灌溉面积 | 改善灌溉面积 | 新增节水灌溉面积 | 新增除涝面积 | 改善除涝面积 | 水保治理面积 | 永久占耕地 | 永久占林地 | 移民 | 其他 | … | …
[12 empty] | 国内资金 | 利用外资 |  |  |  | 国内资金 | 利用外资 |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  | 国内资金 | 利用外资
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61
|  |  | 年 | [7 empty] | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | km | km | km | 年一遇 | 亿m3 | 亿m3 | 亿m3 | 亿m3 | 万t/日 | 万kw | 亿m3 | m3/秒 | km | 人 | 人 | 人 | 人 | 万kw | 万亩 | 万亩 | 万亩 | 万亩 | 万亩 | km2 | 亩 | 亩 | 人
随县吴山水库除险加固工程 | 1—3病险水库加固 | 溠水 | 2 | 2012 | [5 empty] | 可研编制中 | 6500 | 3900 |  | 2600 |  | 6500 | 3900 |  | 2600 |  |  | 2600 | 2600 | 1300 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 100年设计、2000年校核 | 1.8858 | 0.881 | 0.9705
随县黑龙口水库除险加固工程 | 1—3病险水库加固 | 溠水 | 2 | 2012 | 中央审批 |  |  |  |  | 项目建议书已审查 | 3000 | 1800 |  | 1200 |  | 3000 | 1800 |  | 1200 |  |  | 1200 | 1800 | [10 empty] | 100年设计、1000年校核 | 0.1902 | 0.0549 | 0.134
随县鲁城河水库除险加固工程 | 1—3病险水库加固 | 溠水 | 2 | 2012 | 中央审批 |  |  |  |  | 项目建议书已审查 | 3000 | 1800 |  | 1200 |  | 3000 | 1800 |  | 1200 |  |  | 1200 | 1800 | [10 empty] | 100年设计、1000年校核 | 0.3865 | 0.1929 | 0.192
随县40条中小河流综合治理工程 | 1—5中小河流综合治理 | 府河支流 | 5 | 2011 | [5 empty] | 可研编制中 | 44550 | 26730 |  | 17820 |  | 27843.75 | 16706.25 |  | 11137.5 |  | 5568.75 | 5568.75 | 5568.75 | 5568.75 | 5568.75 | 16706.25 | 10023.75 |  | 6682.5 |  | 6 | 31.2
随县县城城市防洪工程 | 1—7城市防洪 | 氵厥水 | 2 | 2013 | [5 empty] | 可研编制中 | 8000 | 4800 |  | 3200 |  | 8000 | 4800 |  | 3200 |  |  |  | 2000 | 3600 | 2400 | [5 empty] | 18.5 | 11 |  | 20
封江口水库向随县县城供水工程 | 2—3城市供水工程 | 氵厥水 | 3 | 2012 | [5 empty] | 可研编制中 | 10000 | 4000 |  |  | 6000 | 10000 | 4000 |  |  | 6000 |  | 2000 | 3000 | 3000 | 2000 | [12 empty] | 0.3285 | 9
随县农村饮水安全工程 | 2—5农村人饮和农村、乡镇饮水用水安全工程 |  | 3 | 2011 | 中央核准 | [5 empty] | 23350 | 14010 |  | 9340 |  | 23350 | 14010 |  | 9340 |  | 7005 | 8172.5 | 8172.5 | [23 empty] | 467000
随县大、中型灌区续建配套与节水改造工程 | 2—6大中型灌区续建配套与节水改造 | 府河支流 | 5 | 2011 | 中央核准 | [5 empty] | 64500 | 38700 |  | 25800 |  | 64500 | 38700 |  | 25800 |  | 6450 | 12900 | 16125 | 16125 | 12900 | [23 empty] | 8.66 | 9.63
随县17处小流域水土保持工程 | 3—3重点流域、区域水土保持治理 | 府河支流 | 5 | 2011 | 中央核准 | [5 empty] | 5000 | 2500 |  | 2500 |  | 5000 | 2500 |  | 2500 |  | 750 | 1000 | 1250 | 1250 | 750 | [28 empty] | 377.89
随县节水灌溉示范工程 | 2—8节水灌溉工程 |  | 5 | 2011 | 中央核准 | [5 empty] | 28000 | 14000 |  | 14000 |  | 28000 | 14000 |  | 14000 |  | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600
合计 | [10 empty] | 195900 | 112240 | 0 | 77660 | 6000 | 179193.75 | 102216.25 | 0 | 70977.5 | 6000 | 25373.75 | 40241.25 | 47916.25 | 36443.75 | 29218.75
注1：拟建重点项目是指拟安排在“十二五”期间开工的项目； 2：项目类别参照附录1。
1—1大江大河治理
1—2控制性枢纽工程
1—3病险水库加固
1—4蓄滞洪区建设
1—5中小河流综合治理
1—6清淤疏浚工程
1—7城市防洪
1—8除涝工程
1—9防汛通讯
1—10水文建设
2—1重点水源工程
2—2调水工程
2—3城市供水工程
2—4其它水源工程
2—5农村人饮和农村、乡镇饮水用水安全工程
2—6大中型灌区续建配套与节水改造
2—7新灌区建设
2—8节水灌溉工程
2—9大中型泵站更新改造工程
3—1河流、湖泊、湿地生态修复
3—2水源地保护、水资源保护工程
3—3重点流域、区域水土保持治理
3—4水利血防工程
3—5小水电代燃料工程
4—1水利管理单位基础设施建设
4—2科研教育
4—3水利信息化建设
4—4前期工作
4—5水利改革与能力建设
Note on B4: 项目按附录1分类表归类后，填编号及类别名
Note on C4: 指水源工程所在河流
Note on F4: 指中央审批项目、中央核准项目、地方审批项目、地方核准项目
Note on G4: 填规划批复部门、年份及名称
Note on I4: 指目前项目阶段批复情况
Note on J4: 指截至目前，最后一次批复文件的文号，包括中央批复和地方批复的文件，与前项对应
Note on K4: 指已列入中央前期年度计划，尚需完成项目总体前期工作审批的项目以及核准项目情况
Note on L4: 有审批文件的，按照最新一次审批文件填报，没有审批文件的，按照已批规划或实施方案的测算投资填报，省际间项目需别按分省填项目及投资
Note on M5: 指拨款、国债、基金等
Note on N5: 指中央统借统还外资贷款
Note on P4: 指使用国际、国内银行贷款
Note on R5: 指拨款、国债、基金等
Note on AB5: 指拨款、国债、基金等
Note on BD4: 指项目永久占用的耕园地
Note on BG4: 指其他规模和效益指标

## 附表5
附表5 | “十二五”规划基建项目分类规模汇总表 | [17 empty] | 单位：万元
分类 | “十二五”基建总投资 |  |  |  |  | 续建投资 |  |  |  |  | 拟建投资 |  |  |  |  | 结转2015年以后投资
| 合计 | 中央基建 |  |  | 地方基建 | 续建合计 | 中央基建 |  |  | 地方基建 | 拟建合计 | 中央基建 |  |  | 地方基建 | 合计 | 中央基建 |  |  | 地方基建
|  | 中央 （含外资） | 地方配套 | 贷款 |  |  | 中央 （含外资） | 地方配套 | 贷款 |  |  | 中央 （含外资） | 地方配套 | 贷款 |  |  | 中央 （含外资） | 地方配套 | 贷款
防灾减灾工程 | 87873.75 | 53372.25 | 34501.5 | 0 | 0 | 1496.5 | 898 | 598.5 |  |  | 86377.25 | 52474.25 | 33903 |  |  | 23706.25 | 14223.75 | 9482.5
水资源综合利用工程 | 140330 | 79398 | 54932 | 6000 | 0 | [5 empty] | 140330 | 79398 | 54932 | 6000
水资源及水生态与环境保护工程 | 19380 | 11628 | 7752 | 0 | 0 | [5 empty] | 19380 | 11628 | 7752
水利综合管理项目 | 7120 | 3600 | 3520 | 0 | 0 | [5 empty] | 7120 | 3600 | 3520
合计 | 254703.75 | 147998.25 | 100705.5 | 6000 | 0 | 1496.5 | 898 | 598.5 | 0 | 0 | 253207.25 | 147100.25 | 100107 | 6000 | 0 | 23706.25 | 14223.75 | 9482.5 | 0 | 0

## 附表6
附表6 | “十二五”规划基建项目分年度规模汇总表 | [12 empty] | 单位：万元
年度 | “十二五”基建总投资 |  |  |  |  | 续建投资 |  |  |  |  | 拟建投资
| 合计 | 中央基建 |  |  | 地方基建 | 续建合计 | 中央基建 |  |  | 地方基建 | 拟建合计 | 中央基建 |  |  | 地方基建
|  | 中央 （含外资） | 地方配套 | 贷款 |  |  | 中央 （含外资） | 地方配套 | 贷款 |  |  | 中央 （含外资） | 地方配套 | 贷款
2011年 | 35540.75 | 21324.45 | 14216.3 | 0 | 0 | 1496.5 | 898 | 598.5 |  |  | 34044.25 | 20426.45 | 13617.8
2012年 | 56615.75 | 33369.45 | 22246.3 | 1000 | 0 | [5 empty] | 56615.75 | 33369.45 | 22246.3 | 1000
2013年 | 62818.25 | 36490.95 | 24327.3 | 2000 | 0 | [5 empty] | 62818.25 | 36490.95 | 24327.3 | 2000
2014年 | 58078.25 | 33646.95 | 22431.3 | 2000 | 0 | [5 empty] | 58078.25 | 33646.95 | 22431.3 | 2000
2015年 | 41650.75 | 24390.45 | 16260.3 | 1000 | 0 | [5 empty] | 41650.75 | 24390.45 | 16260.3 | 1000
合计 | 254703.75 | 149222.25 | 99481.5 | 6000 | 0 | 1496.5 | 898 | 598.5 | 0 | 0 | 253207.25 | 148324.25 | 98883 | 6000 | 0