5  实施计划与投资估算

5.1 投资估算

本县水利发展与改革规划建设项目的投资估算，按各项目的具体情况分类进行。

1、对“转结”项目按已批概算指标估算剩余建设工程的投资额。

2、对已作前期工作，有编制年提出的工程概算，则考虑实施期物价指数和定额变化的影响，调整原概算，估算规划投资额。

3、对以综合指标计量的项目，参照已实施及正在实施的同类项目投资指标进行规划项目的投资估算，详见表5.1-1、5.1-2。

表5.1-1            规划建设项目投资估算

| 序号 | 项 目 名 称 | 估算定额 |  | 项目计算规模 |  | 投资 （万元） | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位 | 数量 | 单位 | 数量 |  |  |
|  | 总 计 |  |  |  |  | 278410 |  |
| 一 | 防洪减灾工程 |  |  |  |  | 111580 |  |
| 1 | 病险水库（闸）加固 |  |  |  |  | 32100 |  |
| （1） | 大型水库（吴山水库） | 万元/处 | 6500 | 处 | 1 | 6500 |  |
| （2） | 中型水库（黑龙口、鲁城河） | 万元/处 | 3000 | 处 | 2 | 6000 |  |
| （3） | 小（1）型水库 | 万元/处 | 300 | 处 | 17 | 5100 |  |
| （4） | 小（2）型水库 | 万元/处 | 100 | 处 | 130 | 13000 |  |
| （5） | 均河闸改造 | 万元/处 | 1500 | 处 | 1 | 1500 |  |
| 2 | 中小河流综合治理 | 万元/km | 180 | km | 247.5 | 44550 |  |
| 3 | 城市防洪 |  |  |  |  | 32500 |  |
| （1） | 随县城区防洪 | 万元/处 | 8000 | 处 | 1 | 8000 |  |
| （2） | 镇区防洪 | 万元/处 | 3500 | 处 | 7 | 24500 |  |
| 4 | 防汛通讯 |  |  | 项 | 1 | 270 |  |
| 5 | 水文建设 |  |  |  |  | 2160 |  |
| （1） | 河道水文测验站 | 万元/处 | 300 | 处 | 7 | 2100 |  |
| （2） | 大、中型水库水文测验站 | 万元/处 | 20 | 处 | 3 | 60 |  |
| 二 | 水资源综合利用工程 |  |  |  |  | 140330 |  |
| 1 | 重点水源工程 |  |  |  |  | 1500 |  |
| （1） | 兴建小（2）型水库 |  |  | 处 | 3 | 1500 |  |
| 8/* | 城市供水工程 |  |  |  |  | 10006 |  |
| （1） | 封江口水库向随县县城供水工程 | 万元/处 | 10000 | 处 | 1 | 10000 |  |
| 3 | 其它水源工程 |  |  |  |  | 4500 |  |
| （1） | 抗旱应急水源工程 |  |  | 项 | 1 | 4500 |  |
| 4 | 农村人饮和农村、乡镇饮水用水安全工程 |  |  | 项 | 1 | 23350 |  |
| 5 | 大中型灌区续建配套与节水改造 |  |  |  |  | 64500 |  |
| （1） | 随中灌区 | 万元/处 | 50000 | 处 | 1 | 50000 |  |
| （2） | 重点中型灌区（罗红灌区） | 万元/处 | 3500 | 处 | 1 | 3500 |  |
| （3） | 一般中型灌区 | 万元/处 | 1000 | 处 | 11 | 11000 |  |
| 6 | 节水灌溉工程 |  |  |  |  | 28000 |  |
| （1） | 山区低压管道灌溉示范工程 | 万元/处 | 9000 | 处 | 1 | 9000 |  |
| （2） | 微、滴、喷灌节水高效示范基地 | 万元/处 | 9500 | 处 | 2 | 19000 |  |
| 7 | 中小型泵站更新改造工程 |  |  |  |  | 8480 |  |
| （1） | 中型泵站 | 万元/处 | 120 | 处 | 1 | 120 |  |
| （2） | 小型泵站 | 万元/处 | 10 | 处 | 836 | 8360 |  |
| 三 | 水资源及水生态与环境保护工程 |  |  |  |  | 19380 |  |
| 1 | 河流生态保护与修复工程 |  |  | 处 | 2 | 1000 |  |
| 2 | 水源地保护、水资源保护工程 |  |  |  |  | 9150 |  |
| （1） | 饮用水水源地（水库）保护 | 万元/处 | 450 | 处 | 3 | 1350 |  |
| （2） | 重要水库保护 | 万元/处 | 175 | 处 | 4 | 700 |  |
| （3） | 污水处理厂 |  |  | 处 | 4 | 4500 |  |
| （4） | 排污口整治 |  |  | 处 | 1 | 2000 |  |
| （5） | 农村沟塘环境整治 |  |  | 项 | 1 | 600 |  |
| 3 | 重点流域、区域水土保持治理 |  |  |  |  | 5000 |  |
| （1） | 小流域水土保持综合治理 |  |  | 处 | 17 | 5000 |  |
| 4 | 小水电代燃料工程 |  |  |  |  | 4230 |  |
| （1） | 小水电站改造 |  |  | 处 | 20 | 3880 |  |
| （2） | 新建水电站(迎凤电站) |  |  | 处 | 1 | 350 |  |
| 四 | 水利综合管理项目 |  |  |  |  | 7120 |  |
| 1 | 水利管理单位基础设施建设 |  |  | 项 | 1 | 500 |  |
| 2 | 科研教育 |  |  | 项 | 1 | 220 |  |
| 3 | 水利信息化建设 |  |  | 项 | 1 | 5000 |  |
| 4 | 前期工作 |  |  | 项 | 1 | 800 |  |
| 5 | 水利改革与能力建设 |  |  | 项 | 1 | 600 |  |

表5.1-2          规划建设项目投资构成表

| 序号 | 项目名称 | 总投资 (万元) | 投资构成（万元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 中央 | 地方财政 | 银行贷款 |
|  | 总 计 | 278410 | 162222 | 110188 | 6000 |
|  | 构成比例 % | 100 | 58.27 | 39.58 | 2.15 |
| 一 | 防洪减灾工程 | 111580 | 67596 | 43984 | 0 |
| 1 | 病险水库（闸）加固 | 32100 | 19050 | 13050 | 0 |
| （1） | 大型水库（吴山水库） | 6500 | 3900 | 2600 |  |
| （2） | 中型水库（黑龙口、鲁城河） | 6000 | 3600 | 2400 |  |
| （3） | 小（1）型水库 | 5100 | 3000 | 2100 |  |
| （4） | 小（2）型水库 | 13000 | 7800 | 5200 |  |
| （5） | 均河闸改造 | 1500 | 750 | 750 |  |
| 2 | 中小河流综合治理 | 44550 | 26730 | 17820 |  |
| 3 | 城市防洪 | 32500 | 19500 | 13000 | 0 |
| （1） | 随县城区防洪 | 8000 | 4800 | 3200 |  |
| （2） | 镇区防洪 | 24500 | 14700 | 9800 |  |
| 4 | 防汛通讯 | 270 | 216 | 54 |  |
| 5 | 水文建设 | 2160 | 2100 | 60 | 0 |
| （1） | 河道水文测验站 | 2100 | 2100 |  |  |
| （2） | 大、中型水库水文测验站 | 60 |  | 60 |  |
| 二 | 水资源综合利用工程 | 140330 | 79398 | 54932 | 6000 |
| 1 | 重点水源工程 | 1500 | 900 | 600 | 0 |
| （1） | 兴建小（2）型水库 | 1500 | 900 | 600 |  |
| 2 | 城市供水工程 | 10000 | 4000 | 0 | 6000 |
| （1） | 封江口水库向随县县城供水工程 | 10000 | 4000 |  | 6000 |
| 3 | 其它水源工程 | 4500 | 2700 | 1800 | 0 |
| （1） | 抗旱应急水源工程 | 4500 | 2700 | 1800 |  |
| 4 | 农村人饮和农村、乡镇饮水用水安全工程 | 23350 | 14010 | 9340 |  |
| 5 | 大中型灌区续建配套与节水改造 | 64500 | 38700 | 25800 | 0 |
| （1） | 随中灌区 | 50000 | 30000 | 20000 |  |
| （2） | 重点中型灌区（罗红灌区） | 3500 | 2100 | 1400 |  |
| （3） | 一般中型灌区 | 11000 | 6600 | 4400 |  |
| 6 | 节水灌溉工程 | 28000 | 14000 | 14000 | 0 |
| （1） | 山区低压管道灌溉示范工程 | 9000 | 4500 | 4500 |  |
| （2） | 微、滴、喷灌节水高效示范基地 | 19000 | 9500 | 9500 |  |
| 7 | 中小型泵站更新改造工程 | 8480 | 5088 | 3392 | 0 |
| （1） | 中型泵站 | 120 | 72 | 48 |  |
| （2） | 小型泵站 | 8360 | 5016 | 3344 |  |
| 三 | 水资源及水生态与环境保护工程 | 19380 | 11628 | 7752 | 0 |
| 1 | 河流生态保护与修复工程 | 1000 | 600 | 400 |  |
| 2 | 水源地保护、水资源保护工程 | 9150 | 5490 | 3660 | 0 |
| （1） | 饮用水水源地（水库）保护 | 1350 | 810 | 540 |  |
| （2） | 重要水库保护 | 700 | 420 | 280 |  |
| （3） | 污水处理厂 | 4500 | 2700 | 1800 |  |
| （4） | 排污口整治 | 2000 | 1200 | 800 |  |
| （5） | 农村沟塘环境整治 | 600 | 360 | 240 |  |
| 3 | 重点流域、区域水土保持治理 | 5000 | 3000 | 2000 | 0 |
| （1） | 小流域水土保持综合治理 | 5000 | 3000 | 2000 |  |
| 4 | 小水电代燃料工程 | 4230 | 2538 | 1692 | 0 |
| （1） | 小水电站改造 | 3880 | 2328 | 1552 |  |
| （2） | 新建水电站(迎凤电站) | 350 | 210 | 140 |  |
| 四 | 水利综合管理项目 | 7120 | 3600 | 3520 | 0 |
| 1 | 水利管理单位基础设施建设 | 500 | 300 | 200 |  |
| 2 | 科研教育 | 220 |  | 220 |  |
| 3 | 水利信息化建设 | 5000 | 3000 | 2000 |  |
| 4 | 前期工作 | 800 |  | 800 |  |
| 5 | 水利改革与能力建设 | 600 | 300 | 300 |  |
|  | 2011—2015年合计 | 254703.75 | 149222.25 | 99481.5 | 6000 |
|  | 2011年 | 35540.75 | 21324.45 | 14216.3 |  |
|  | 2012年 | 56615.75 | 33369.45 | 22246.3 | 1000 |
|  | 2013年 | 62818.25 | 36490.95 | 24327.3 | 2000 |
|  | 2014年 | 58078.25 | 33646.95 | 22431.3 | 2000 |
|  | 2015年 | 41650.75 | 24390.45 | 16260.3 | 1000 |
|  | 2016—2020年合计 | 23706.25 | 12999.75 | 10706.5 |  |

5.2 “十二五”实施计划

根据选定的水利发展与改革的工程建设项目和管理建设项目，按需求的轻重缓急和资金投入能力测算，经“需要与可能”的平衡调整，制定“十二五”建设项目实施计划和2020年建设项目实施计划。详见表5.2-1、5.2-2。

表5.2-1             规划建设项目表

| 序 号 | 规划建设项目 | 单位 | 数量 | 项目完建期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | “十二五”期 | 2016～2020年 |
| 一 | 防洪减灾工程 |  |  |  |  |
| 1 | 病险水库（闸）加固 |  |  |  |  |
| (1) | 大型水库（吴山水库） | 座 | 1 | 1 |  |
| (2) | 中型水库（黑龙口、鲁城河） | 座 | 2 | 2 |  |
| (3) | 小（1）型水库 | 座 | 17 | 17 |  |
| (4) | 小（2）型水库 | 座 | 130 | 130 |  |
| (5) | 均河闸改造 | 处 | 1 | 1 |  |
| 2 | 中小河流综合治理 | km/条 | 247.5/40 | 155/25 | 92.5/15 |
| 3 | 城市防洪 |  |  |  |  |
| (1) | 随县城区防洪 | 项 | 1 | 1 |  |
| (2) | 镇区防洪 | 项 | 7 | 5 | 2 |
| 4 | 防汛通讯 | 项 | 1 | 1 |  |
| 5 | 水文建设 |  |  |  |  |
| (1) | 河道水文测验站 | 处 | 7 | 7 |  |
| (2) | 大、中型水库水文测验站 | 处 | 3 | 3 |  |
| 二 | 水资源综合利用工程 |  |  |  |  |
| 1 | 重点水源工程 |  |  |  |  |
| (1) | 兴建小（2）型水库 | 座 | 3 | 3 |  |
| 2 | 城市供水工程 |  |  |  |  |
| (1) | 封江口水库向随县县城供水工程 | 项 | 1 | 1 |  |
| 3 | 其它水源工程 |  |  |  |  |
| (1) | 抗旱应急水源工程 | 项 | 1 | 1 |  |
| 4 | 农村人饮和农村、乡镇饮水用水安全工程 | 项 | 1 | 1 |  |
| 5 | 大中型灌区续建配套与节水改造 |  |  |  |  |
| (1) | 随中灌区 | 处 | 1 | 1 |  |
| (2) | 重点中型灌区（罗红灌区） | 处 | 1 | 1 |  |
| (3) | 一般中型灌区 | 处 | 11 | 11 |  |
| 6 | 节水灌溉工程 |  |  |  |  |
| (1) | 山区低压管道灌溉示范工程 | 项 | 1 | 1 |  |
| (2) | 微、滴、喷灌节水高效示范基地 | 处 | 2 | 2 |  |
| 7 | 中小型泵站更新改造工程 |  |  |  |  |
| (1) | 中型泵站 | 处 | 1 | 1 |  |
| (2) | 小型泵站 | 处 | 836 | 836 |  |
| 三 | 水资源及水生态与环境保护工程 |  |  |  |  |
| 1 | 河流生态保护与修复工程 | 处 | 2 | 2 |  |
| 2 | 水源地保护、水资源保护工程 |  |  |  |  |
| (1) | 饮用水水源地（水库）保护 | 处 | 3 | 3 |  |
| (2) | 重要水库保护 | 处 | 4 | 4 |  |
| (3) | 污水处理厂 | 处 | 4 | 4 |  |
| (4) | 排污口整治 | 处 | 1 | 1 |  |
| (5) | 农村沟塘环境整治 | 项 | 1 | 1 |  |
| 3 | 重点流域、区域水土保持治理 |  |  |  |  |
| (1) | 小流域水土保持综合治理 | 处 | 17 | 17 |  |
| 4 | 小水电代燃料工程 |  |  |  |  |
| (1) | 小水电站改造 | 处 | 20 | 20 |  |
| (2) | 新建水电站(迎凤电站) | 处 | 1 | 1 |  |
| 四 | 水利综合管理项目 |  |  |  |  |
| 1 | 水利管理单位基础设施建设 | 项 | 1 | 1 |  |
| 2 | 科研教育 | 项 | 1 | 1 |  |
| 3 | 水利信息化建设 | 项 | 1 | 1 |  |
| 4 | 前期工作 | 项 | 1 | 1 |  |
| 5 | 水利改革与能力建设 | 项 | 1 | 1 |  |

表5.2—2                              规划建设项目分年度投资计划表

| 序号 | 项目名称 | 总投资 （万元） | “十二五”投资 (万元) | 其中2011—2015年（万元） |  |  |  |  | 2016—2020投资(万元) | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |
|  | 总 计 | 278410 | 254703.75 | 35540.75 | 56615.75 | 62818.25 | 58078.25 | 41650.75 | 23706.25 |  |
| 一 | 防洪减灾工程 | 111580 | 87873.75 | 13908.75 | 18988.75 | 21428.75 | 18038.75 | 15508.75 | 23706.25 |  |
| 1 | 病险水库（闸）加固 | 32100 | 32100 | 4420 | 9320 | 9820 | 4920 | 3620 |  |  |
| （1） | 大型水库（吴山水库） | 6500 | 6500 |  | 2600 | 2600 | 1300 |  |  |  |
| （2） | 中型水库（黑龙口、鲁城河） | 6000 | 6000 |  | 2400 | 3600 |  |  |  |  |
| （3） | 小（1）型水库 | 5100 | 5100 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 |  |  |
| （4） | 小（2）型水库 | 13000 | 13000 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |  |  |
| （5） | 均河闸改造 | 1500 | 1500 | 800 | 700 |  |  |  |  |  |
| 2 | 中小河流综合治理 | 44550 | 27843.75 | 5568.75 | 5568.75 | 5568.75 | 5568.75 | 5568.75 | 16706.25 |  |
| 3 | 城市防洪 | 32500 | 25500 | 3500 | 3500 | 5500 | 7100 | 5900 | 7000 |  |
| （1） | 随县城区防洪 | 8000 | 8000 |  |  | 2000 | 3600 | 2400 |  |  |
| （2） | 镇区防洪 | 24500 | 17500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 7000 |  |
| 4 | 防汛通讯 | 270 | 270 |  | 180 | 90 |  |  |  |  |
| 5 | 水文建设 | 2160 | 2160 | 420 | 420 | 450 | 450 | 420 |  |  |
| （1） | 河道水文测验站 | 2100 | 2100 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |  |  |
| （2） | 大、中型水库水文测验站 | 60 | 60 |  |  | 30 | 30 |  |  |  |
| 二 | 水资源综合利用工程 | 140330 | 140330 | 14922 | 30797 | 36069.5 | 35469.5 | 23072 | 0 |  |
| 1 | 重点水源工程 | 1500 | 1500 | 300 | 600 | 600 | 0 | 0 |  |  |
| （1） | 兴建小（2）型水库 | 1500 | 1500 | 300 | 600 | 600 |  |  |  |  |
| 2 | 城市供水工程 | 10000 | 10000 | 0 | 2000 | 3000 | 3000 | 2000 |  |  |
| （1） | 封江口水库向随县县城供水工程 | 10000 | 10000 |  | 2000 | 3000 | 3000 | 2000 |  |  |
| 3 | 其它水源工程 | 4500 | 4500 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |  |  |
| （1） | 抗旱应急水源工程 | 4500 | 4500 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |  |  |
| 4 | 农村人饮和农村、乡镇饮水用水安全工程 | 23350 | 23350 |  | 7005 | 8172.5 | 8172.5 |  |  |  |
| 5 | 大中型灌区续建配套与节水改造 | 64500 | 64500 | 6450 | 12900 | 16125 | 16125 | 12900 |  |  |
| （1） | 随中灌区 | 50000 | 50000 | 5000 | 10000 | 12500 | 12500 | 10000 |  |  |
| （2） | 重点中型灌区（罗红灌区） | 3500 | 3500 | 350 | 700 | 875 | 875 | 700 |  |  |
| （3） | 一般中型灌区 | 11000 | 11000 | 1100 | 2200 | 2750 | 2750 | 2200 |  |  |
| 6 | 节水灌溉工程 | 28000 | 28000 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 |  |  |
| （1） | 山区低压管道灌溉示范工程 | 9000 | 9000 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |  |  |
| （2） | 微、滴、喷灌节水高效示范基地 | 19000 | 19000 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 |  |  |
| 7 | 中小型泵站更新改造工程 | 8480 | 8480 | 1672 | 1792 | 1672 | 1672 | 1672 |  |  |
| （1） | 中型泵站 | 120 | 120 |  | 120 |  |  |  |  |  |
| （2） | 小型泵站 | 8360 | 8360 | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 |  |  |
| 三 | 水资源及水生态与环境保护工程 | 19380 | 19380 | 5286 | 5406 | 3896 | 3146 | 1646 | 0 |  |
| 1 | 河流生态保护与修复工程 | 1000 | 1000 |  | 500 | 500 |  |  |  |  |
| 2 | 水源地保护、水资源保护工程 | 9150 | 9150 | 3760 | 3130 | 1020 | 1120 | 120 |  |  |
| （1） | 饮用水水源地（水库）保护 | 1350 | 1350 | 890 | 460 |  |  |  |  |  |
| （2） | 重要水库保护 | 700 | 700 | 150 | 550 |  |  |  |  |  |
| （3） | 污水处理厂 | 4500 | 4500 | 1600 | 1000 | 900 | 1000 |  |  |  |
| （4） | 排污口整治 | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 |  |  |  |  |  |
| （5） | 农村沟塘环境整治 | 600 | 600 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |  |  |
| 3 | 重点流域、区域水土保持治理 | 5000 | 5000 | 750 | 1000 | 1250 | 1250 | 750 |  |  |
| （1） | 小流域水土保持综合治理 | 5000 | 5000 | 750 | 1000 | 1250 | 1250 | 750 |  |  |
| 4 | 小水电代燃料工程 | 4230 | 4230 | 776 | 776 | 1126 | 776 | 776 |  |  |
| （1） | 小水电站改造 | 3880 | 3880 | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 |  |  |
| （2） | 新建水电站(迎凤电站) | 350 | 350 |  |  | 350 |  |  |  |  |
| 四 | 水利综合管理项目 | 7120 | 7120 | 1424 | 1424 | 1424 | 1424 | 1424 | 0 |  |
| 1 | 水利管理单位基础设施建设 | 500 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 2 | 科研教育 | 220 | 220 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |  |  |
| 3 | 水利信息化建设 | 5000 | 5000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |
| 4 | 前期工作 | 800 | 800 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |  |  |
| 5 | 水利改革与能力建设 | 600 | 600 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |  |  |