## Sheet1
2016年（第一季度）安全生产大检查隐患统计表
序号 | 乡镇 | 单位 | 隐 患 情 况 | 整改意见 | 整改期限 | 整改责任人 | 主管部门
1 | 炎帝故里风景名胜区 | 炎帝故里风景 名胜区 | 1.2016年安全生产责任书未签订；2.部分电瓶车未进行登记、检验、上牌； 3.电瓶车司机无操作证件；4.配电房内无灭火器、无应急照明灯、门口无挡鼠板。 | 限期整改 | 15天 |  | 旅游局
2 | 厉山镇 | 湖北开源燃料 有限公司 | 1.燃料油罐区阀门有渗漏情况；2.可燃气体浓度报警仪显示故障；3.罐区管道无颜色、流向、介质标识；4.未层层签订安全生产责任书；5.设备维护、保养记录不全。 | 限期整改 | 7天 | 李海州 | 安监局
|  | 随州市丝达纺织 有限公司 | 1.部分配电箱内未接地线、箱门未跨接；2.物品堆放与墙间距不足，堆垛之间距离不足；3.车间内有电焊等动火作业；4.室外消防栓损坏；5.未对员工进行职业健康检查。 | 立即整改 | 立即整改 | 冉静芳 | 经信局
|  | 随县元大混凝土搅拌有限公司 | 1.部分插座未接地线、部分电线未套管；2.两台电机转轴无护罩；3.部分控制开关未固定，未入接成盒或配电箱；4.无2015年安全教育培训记录。 | 立即整改 | 立即整改 | 朱新雷 | 经信局
3 | 高城镇 | 随县忠强木业有限 公司 | 1.厂内叉车未登记、检验、作业人员无特种设备作业证件；2.车间内电线未套管、控制开关未入接成盒或配电箱；3.车间内有小孩玩耍；4.堆垛不稳、超高；5.员工未佩戴防尘口罩、罩衣未扎紧；6.厂区内无消防设施；7.车间立柱有被撞痕迹，存在歪扭现象。 | 限期整改 | 5天 | 何立忠 | 林业局
|  | 随县安强硅业有限 公司 | 1.厂内叉车未检验，叉车组员人员无证上岗；2.未见锅炉安全阀，压力表有效期内校验报告；3.厂房耐火等级不足；4.车间及锅炉房内电机转轴无防罩；5.锅炉房内无应急预案规则制度上墙牌匾；6.车间内设备设施腐蚀严重；7.作业人员未佩戴安全帽、防护口罩。 | 立即整改 | 立即整改 | 魏克安 | 经信局
4 | 安居镇 | 随县安居镇中心 学校 | 1.灭火器悬挂位置高于1.5m；2.和面机插座未接地线；3.室外消防栓离建筑物距离不足。 | 立即整改 | 立即整改 | 肖城军 | 教育局
|  | 随州市长佳蔬菜种植有限公司 | 1.涉氨制冷机房工业管道无流向、介质标识；2.压力表最高工作压力处无红线标识；3.厂房周围无环形消防通道。 | 立即整改 | 立即整改 | 张洪国 | 经信局
|  | 随县安居镇 液化气站 | 1.罐区与充装间的通道未隔离；2.万向接管道充装系统损坏；3.罐区斜梯踏步不符合标准要求，有踏空风险；4.罐区部分法兰丰跨接、法兰螺栓未全部紧固；5.灭火器未定期检验。 | 限期整改 | 5天 | 杨正凯 | 住建局
|  | 华新水泥随州有限 公司 | 1.原料仓皮带输送机无安全接成开关，无安全警示标志；2.厂区直梯立柱有被撞痕迹，警示线模糊；3.球磨机旁一配电箱内无接地线，插座未固定；4.2016年安全生产责任书未签订；5.无2016年度安全培训记录；6.无室外消防栓，车间内灭火器数量配备不足。 | 立即整改 | 立即整改 | 王星 | 经信局
5 | 经济 开发区 | 正大集团（随州） 饲料厂 | 1.锅炉房内可燃气体报警控制器未通电源；2.配电箱内未接地线，未装设漏电保护器；3.未进行三级安全标准化进行达标；4.现场施工采用液化气瓶。 | 立即整改 | 立即整改 | 黄竹林 | 农业局
6 | 均川镇 | 均川供销社 | 1.仓库大门处无库存量标识；2.货品运输车辆无阻火器；3.仓库屋面为木结构，耐火等级不够。 | 立即整改 |  | 黄传海 | 供销社
7 | 柳林镇 | 柳林供销社 | 1.避雷装置不合理；2.仓库建筑防火等级不够；3.消防水池设置不合理。 | 限期整改 | 30天 | 詹昌敏 | 供销社
|  | 新生活超市 | 1.安全出口处台阶过高（1.5米内应无障碍）；2.疏散通道宽度不够。 | 限期整改 | 7天 | 杨晓华
|  | 柳林出口加油站 | 1.无防撞柱2.无减速带；3.罐区灭火器配置不足；4.通讯线跨站房。 | 限期整改 | 7天 | 包媛媛 | 经信局
8 | 环潭镇 | 环潭供销社烟花爆竹委批站 | 1.应拆除废弃的电力电路；2.人体静电导除桩高度不够；3.消防灭火器应放置通风、显眼处，防止灭火器暴晒。 | 限期整改 | 15天 | 冯道顺 | 安监局
|  | 随州市加贝塑业 公司 | 1.粉碎机工艺段违章操作（用手加料）；2.粉碎机传动装置无保护罩；3.个体防护用品配置不够。 | 限期整改 | 7天 | 贺喜明
|  | 随县环潭亿鑫网吧 | 1.安全疏散出口处无应急照明；2.疏散门上锁；3.无疏散指示。 | 限期整改 | 7天 | 张晓平 | 文体局
9 | 洪山镇 | 供销社烟花爆竹 仓库 | 1.仓库内未按规范归置物品；2.仓库内应经常保持通风。 | 立即整改 |  | 蔡双 | 安监局
|  | 液化气站 | 1、无管道安全阀2、罐体安全阀、泄放管设计制作不合理3、机泵房与充装间隔墙未封堵4、水封井水位不够5、气罐未抽残6、充装间无防碰垫及绝缘垫7、罐区水封井无水位、水封口位置设置不当8、充装间内空、实瓶数量过多，站内未设置钢瓶间9、配电房大门未直通室外 | 限期整改 | 30天 | 彭友国 | 住建局
|  | 谭龙加油站 | 1、加油岛无防撞柱2、站区出入口无减速带3、安全警示标识张贴不 足4、灭火器材（消防沙、锹、桶）放置位置不合理5、站内有闲杂 人员接听手持电话 | 限期整改 | 7天 | 刘翠玲 | 经信局
10 | 吴山镇 | 随州市金利石业 有限公司 | 1.工业气瓶（液氧、液化石油气）安全间距不足；2.部分作业人员未佩戴个人劳动防护用品（如耳塞等）；3 .消防器材无管理责任人，无检查记录；4 .消防器材配备不足；5. 配电箱未做接地保护，箱体与柜门未跨接；6. 厂内机动车辆（叉车）超速行驶；7 .职业危害因素辩识不全，且无职业危害因素告知牌；8 .缺少警示标志；9 .地磅无防碰装置；10 .安全管理机构缺少相关制度；11. 部分特种设备超检。 | 第1、2、6条立即整改。其余各条限期整改 | 15天 | 郑新恩 | 安监局、经信局
|  | 中石化吴山加油站 | 1.储罐区与围墙安全间距不足；2.站房与加油机安全间距不足；3.无减速带；4.无进、出口标志；5.加油机无防碰柱；6.空调主机与加油机安全间距不足；7.储罐区无消防设施；8.储罐区与站外三类保护物（民房）安全间距不足。 | 按GB50156要求整改 |  | 包会 | 安监局、经信局
11 | 唐县镇 | 湖北建晶矿业有限 公司 | 1.破碎机平台护栏间隙过大；2 .破碎机卸料平台无护栏；3. 破碎机料斗坡度过陡；4 .无消防器材；5. 未设立安全管理机构；6 .无职业危害因素告知牌；7 .作业场所无警示标志；8 .作业场所（破碎）粉尘过大，无除尘设备或采用湿式作业；9 .领导未带班。 | 第9条立即整改，其余各条限期整改 | 15天 | 赵健 | 安监局
12 | 尚市镇 | 随州市方正建材 有限公司 | 1.部分作业人员未佩戴个人劳动防护用品；2.作业人员佩戴的个人劳动防护用品无安全标志；3. 厂内机动车辆（叉车）超速行驶；4.无限速标志。 | 第1、2、3条立即整改，第4条限期整改 | 10天 | 鄢再兵 | 经信局
|  | 尚市液化气站 | 1.充装间平台无绝缘胶垫；2.充装间无操作规程；3.泵房电器装置不防爆；4.叶片泵转动部位无防护罩；5.充装间放置新钢瓶及待检钢瓶；6.无消防水池；7.无消防通道。 | 第5条立即整改，其余各条限期整改 | 15天 | 李新 | 住建局
13 | 万福店 农场 | 万福店供销社 | 1.安全通道被占用；2.烟花爆竹堆放过高。 | 立即整改 |  | 魏成林 | 供销社
|  | 万福店宏丰纺织 | 1.安全警示牌脱落；2.职工未佩戴防噪音耳塞。 | 限期整改 | 3天 | 杨萍 | 经信局
14 | 新街镇 | 新街液化气站 | 1.叶片泵转动装置无防护罩；2.管道无色标、流向标；3.警示标志不足；4.充装间无操作规程；5.泵房无操作规程；6.消防水池泵房设置一台泵（应为一备一用）。 | 限期整改 | 15天 | 江芳 | 住建局
|  | 中石化新街加油站 | 1.储罐区与围墙安全间距不足；2.站房与加油机安全间距不足；3.无减速带；4.无进、出口标志；5.加油机无防碰柱；6.空调主机与加油机安全间距不足；7.储罐区无消防设施。 | 按GB50156要求整改 |  | 黄波 | 安监局、经信局
15 | 殷店镇 | 烟花鞭炮委配站 | 1、烟花鞭炮靠墙堆放 2、灭火器数量不足并且被杂物遮挡。 | 立即整改 |  | 陈文 | 安监局
|  | 小北大幼儿园 | 1.厨房与教室距离过近；2.所有电闸无电闸箱；3.部分游乐设施无防护栏。 | 限期整改 | 30天 | 付艳 | 教育局
|  | 光伏发电公司 | 1.办公楼无疏散指示牌；2.配电室装修期间无灭火器配电柜周围无绝缘胶垫无操作规程无绝缘护具；3.施工用土堆放超高无警示标志，施工人员未戴安全帽；4.水泥搅拌机电机无防护罩。 | 限期整改 | 30天 | 吴维章 易帆 | 发改局
16 | 草店镇 | 广发石业 | 1.特种设备为按规定进行检测；2.工程机械未上号牌。 | 限期整改 | 30天 | 陈友亮 | 安监局
|  | 鸿发石业 | 1.工程机械操作人员无操作证无号牌无安责险；2.工人未按规定佩戴口罩、耳塞、安全帽等劳动防护用品；3.高空作业人员未系安全带。 | 限期整改 | 30天 | 王锦福 | 安监局
17 | 小林镇 | 宏盛布业 | 1.安全通道堵塞锁闭；2.无各类警示标志；3.生产车间粉尘超标；4.员工佩戴的防护口罩不达标；5.未进行职业危害检测评价，员工未进行职业健康体检；6.厂区边不到10米处存在一家非法木材加工厂且无任何消防措施，严重威胁到宏盛布业安全。 | 限期整改 | 30天 | 姜天印 | 经信局
|  | 农村福利院 | 1.部分灭火器失效数量不足；2.院内无各类警示标志；3.活动板房电源未接地、门内开。 | 立即整改 |  | 庞加付 | 民政局
|  | 第一中学 | 1.教室后面锁闭、电线裸露；2.留守儿童俱乐部设在顶楼无安全出口；3.靠山体边围墙无警示标志；4.校内超市房顶为易燃材料电线电闸杂乱；5.食堂内未设置灭火器、舞台电线不达标存在安全隐患。 | 限期整改 | 7天 | 李双喜 | 教育局
18 | 淮河镇 | 液化气站 | 1.操作区大门敞开未关闭；2.部分灭火器失效；3.罐体压力表越期未检测。 | 立即整改 |  | 方秀珍 | 住建局
|  | 中石化铁山加油站 | 1.超市内无严禁烟火标志；2.进出口无限速标志。 | 限期整改 | 30天 | 苏丹 | 安监局
|  | 淮河卫生院 | 1.门口无限速标志；2.大楼无安全出口指示牌；3.住院部车辆未规范停放。 | 立即整改 |  | 叶大强 | 卫计局
19 | 万和镇 | 政府服务中心工地 | 1.工人未佩戴安全帽； 2.升降机操作人员无操作证；3.工地无安全警示标志；4.外墙施工工人未系安全带。 | 立即整改 |  | 敖会俊 | 万和政府
|  | 万和卫生院 | 1.门口无限速标志；2.大楼无安全出口指示牌；3.输液室安全出口锁闭无灭火器无警示标志。 | 限期整改 | 7天 | 刘九龙 | 卫计局
|  | 闽丰石业一厂 | 1.工程机械无号牌，操作人员无操作证；2.工人未佩戴耳塞，口罩不达标；3.航吊挂钩无保险卡；4.消防栓无水枪无水带； 5.航吊未进行检测。 | 限期整改 | 30天 | 赵根杰 | 安监局
20 | 太白顶 风景区 | 鑫成石业一厂 | 1.航吊挂钩无保险卡； 2.工人未佩戴耳塞，口罩不达标 ；3.切割机传动带无防护罩； 4.沉积池周围未设警示标志。 | 立即整改 |  | 黄海根 | 安监局
|  | 鑫成石业四厂 | 1.安全通道堵塞 ；2.油品堆放区无灭火器 ；3.工人未佩戴耳塞，口罩不达标 ；4.气泵传动带无防护罩航吊挂钩无保险卡； 5.叉车操作人员无操作证 6.车间卫生较差 7.沉积池无防护网无警示标志。 | 限期整改 | 7天 | 黄家信 | 安监局