## Sheet1
2021年度大中型水库移民后期扶持增长人口项目计划表
项目名称 | 实施单位 | 建设地点 | 建设总规模 | 累计完成建设规模 | 本年度建设规模 | 本年度主要工作量 | 总投资 (万元) | 已安排后扶资金（万元） | 年度投资计划（万元） |  |  | 进度安排 | 前期工作进展情况
[9 empty] | 小计 | 后扶资金 | 其它
合 计 | [5 empty] | 94个项目 | 3435.07 |  | 3435.07 | 2114 | 1321.07
一、基本口粮田及农田水利设施配套
（一）农田水利配套
1、维修渠（管道）（米）
渠道整修 | 洪山镇 | 茅茨畈居委会 | 长200米 |  |  | 长200米、宽0.7米、高0.6米及盖板 | 6.25 |  | 6.25 | 3.75 | 2.5
渠道整修 | 洪山镇 | 店子河村 | 长500米 |  |  | 长500米、宽2.5米、深2米，铺设U型槽 | 4 |  | 4 | 2.4 | 1.6
2、塘堰（小水库）（座）
堰塘整修 | 殷店镇 | 玄龙庙村 | 4座 |  |  | 堰堤护坡硬化长120米、宽7米、清淤、土方、涵管等 | 25 |  | 25 | 24.2 | 0.8
堰塘整修 | 洪山镇 | 观音堂村 | 1座 |  |  | 堰堤长70米、高8米、宽6米，挖土方20000立方米等 | 20 |  | 20 | 6.765 | 13.235
堰塘整修 | 均川镇 | 高皇庙村 | 1座 |  |  | 堰塘清淤，堰堤加固长10米、宽1.5米、高2米等 | 1.9 |  | 1.9 | 0.675 | 1.225
3、提灌站（座）
新建泵站 | 安居镇 | 车岗村 | 1座 |  |  | 250毫米管道5000米，泵机一套、泵房一间、变压器一套，电缆线200米等 | 20 |  | 20 | 0.18 | 19.82
二、基础设施
（一）人畜饮水
1、引水管道（米）
安全饮水 | 柳林镇 | 院子河村 | 长28000米 |  |  | 铺设饮水管道长28000米 | 69.35 |  | 69.35 | 41.61 | 27.74
安全饮水 | 新街镇 | 水寨村 | 长600米 |  |  | 铺设管网600米，绿化50棵 | 10.15 |  | 10.15 | 6.09 | 4.06
安全饮水 | 新街镇 | 联合村 | 长2000米 |  |  | 建引水延伸工程2000米，场地平整硬化300平方 | 32 |  | 32 | 19.2 | 12.8
2、水井（口）
修建水井 | 厉山镇 | 狮子口村 | 5口 |  |  | 水泵5个，32#管子6500米，打井5口、直径1.2米、深1000米，电线2000米等 | 69.25 |  | 69.25 | 41.55 | 27.7
（二）交通
1、通组水泥路（公里）
道路硬化 | 殷店镇 | 天峰村 | 长0.8公里 |  |  | 长0.8公里、宽3.5米、厚0.18米 | 31 |  | 31 | 30.85 | 0.15
道路硬化 | 万和镇 | 万家湾村 | 长0.09公里 |  |  | 长0.09公里、宽3米、厚0.18米 | 3 |  | 3 | 1.98 | 1.02
道路硬化 | 万福店农场 | 黑龙口村 | 长0.45公里 |  |  | 长0.45公里、宽3.5米、厚0.18米 | 17 |  | 17 | 8.97 | 8.03
道路硬化 | 安居镇 | 漂河村 | 长2.5公里 |  |  | 长2.5公里、宽4米、厚0.18米 | 108 |  | 108 | 9.075 | 98.925
道路硬化 | 草店镇 | 二道河村 | 长1.5公里 |  |  | 长1.5公里、宽4米、厚0.18米 | 65 |  | 65 | 16.35 | 48.65
道路硬化 | 高城镇 | 新屋村 | 长0.5公里 |  |  | 长0.5公里、宽3米、厚0.18米 | 16 |  | 16 | 5.964 | 10.036
道路硬化 | 高城镇 | 梅子沟村 | 长0.15公里 |  |  | 长0.15公里、宽3米、厚0.18米 | 4.9 |  | 4.9 | 2.595 | 2.305
道路硬化 | 高城镇 | 罗家桥村 | 长0.17公里 |  |  | 长0.17公里、宽3米、厚0.18米 | 5.5 |  | 5.5 | 3.18 | 2.32
道路硬化 | 高城镇 | 卸甲店村 | 长1公里 |  |  | 长1公里、宽4米、厚0.18米 | 43 |  | 43 | 13.881 | 29.119
道路硬化 | 洪山镇 | 温泉村 | 长2公里 |  |  | 长2公里、宽3米、厚0.18米 | 65 |  | 65 | 34.98 | 30.02
道路硬化 | 洪山镇 | 双凤村 | 长0.45公里 |  |  | 长0.45公里、宽2.5米、厚0.18米 | 12 |  | 12 | 3.945 | 8.055
道路维修 | 洪山镇 | 黄家畈村 | 长1公里 |  |  | 长1公里，填方50立方米，挖方40立方米，涵管若干 | 3 |  | 3 | 1.35 | 1.65
道路维修 | 洪山镇 | 三神庙村 | 长0.5公里 |  |  | 铺沙石长0.5公里、宽3米 | 0.2 |  | 0.2 | 0.105 | 0.095
路基平整 | 淮河镇 | 亮子河村 | 长4公里 |  |  | 长4公里、宽8米 | 6.875 |  | 6.875 | 4.125 | 2.75
道路维修 | 澴潭镇 | 观音岩村 | 长1公里 |  |  | 长1公里、宽3.5米 | 0.3 |  | 0.3 | 0.135 | 0.165
道路硬化 | 澴潭镇 | 许庙村 | 长2公里 |  |  | 长2公里、宽1米、厚0.18米 | 21 |  | 21 | 8.745 | 12.255
道路硬化 | 澴潭镇 | 二浪山村 | 长0.25公里 |  |  | 长0.25公里、宽3.5米、厚0.18米 | 9.5 |  | 9.5 | 5.115 | 4.385
道路硬化 | 澴潭镇 | 大碑店村 | 长1.5公里 |  |  | 长1.5公里、宽4米、厚0.18米 | 65 |  | 65 | 25.215 | 39.785
道路维修 | 澴潭镇 | 柳林河村 | 长5公里 |  |  | 长5公里、宽3.5米 | 13 |  | 13 | 8.025 | 4.975
道路硬化 | 均川镇 | 九龙观村 | 长0.3公里 |  |  | 长0.3公里、宽4米、厚0.18米 | 13 |  | 13 | 6.27 | 6.73
道路硬化 | 均川镇 | 解河村 | 长0.15公里 |  |  | 长0.15公里、宽4米、厚0.18米 | 7 |  | 7 | 3.75 | 3.25
道路硬化 | 均川镇 | 药山村 | 长0.1公里 |  |  | 长0.1公里、宽4米、厚0.18米 | 4.5 |  | 4.5 | 2.025 | 2.475
道路硬化 | 均川镇 | 光河村 | 长0.5公里 |  |  | 长0.5公里、宽4米、厚0.18米 | 21 |  | 21 | 8.01 | 12.99
道路硬化 | 均川镇 | 均河口村 | 长0.11公里 |  |  | 长0.11公里、宽4米、厚0.18米 | 4.8 |  | 4.8 | 2.625 | 2.175
道路硬化 | 均川镇 | 龙泉村 | 长0.17公里 |  |  | 长0.17公里、宽4米、厚0.18米 | 8 |  | 8 | 3.105 | 4.895
道路硬化 | 厉山镇 | 宇宙村 | 长1公里 |  |  | 长1公里、宽3.5米、 厚0.18米 | 37 |  | 37 | 9.72 | 27.28
道路硬化 | 厉山镇 | 双星村 | 长0.12公里 |  |  | 长0.12公里、宽4米、 厚0.18米 | 5.2 |  | 5.2 | 2.7 | 2.5
道路硬化 | 厉山镇 | 桂家台村 | 长1.8公里 |  |  | 长1.8公里、宽3.5米、 厚0.18米 | 68 |  | 68 | 18.48 | 49.52
道路硬化 | 厉山镇 | 海潮寺村 | 长1.6米 |  |  | 长1.6公里、宽3.5米、厚0.18米 | 60 |  | 60 | 43.83 | 16.17
道路硬化 | 柳林镇 | 团结村 | 长0.38公里 |  |  | 长0.38公里、宽3米、厚0.18米 | 12 |  | 12 | 6.6 | 5.4
道路硬化 | 柳林镇 | 金桥村 | 长3公里 |  |  | 长3公里、宽2.5米、厚0.18米 | 81 |  | 81 | 39.87 | 41.13
道路硬化 | 三里岗镇 | 刘店村 | 长2.1公里 |  |  | 长2.1公里、宽3米、厚0.18米 | 68 |  | 68 | 20.31 | 47.69
道路硬化 | 尚市镇 | 南岗村 | 长0.84公里 |  |  | 长0.84公里、宽3.5米、厚0.18米 | 32 |  | 32 | 21.33 | 10.67
道路硬化 | 尚市镇 | 民太村 | 长1公里 |  |  | 长1公里、宽3.5米、厚0.18米 | 38 |  | 38 | 14.205 | 23.795
道路硬化 | 唐县镇 | 水府庙村 | 长0.55公里 |  |  | 长0.55公里、宽3.5米、厚0.18米 | 21 |  | 21 | 17.37 | 3.63
道路硬化 | 唐县镇 | 洪庙村 | 长2公里 |  |  | 长2公里、宽4米、厚0.18米 | 86 |  | 86 | 49.23 | 36.77
道路硬化 | 唐县镇 | 两水村 | 长1.15公里 |  |  | 长1.15公里、宽4米、厚0.18米 | 49 |  | 49 | 29.85 | 19.15
道路硬化 | 唐县镇 | 桃园村 | 长1.6公里 |  |  | 长1.6公里、宽3米、厚0.18米 | 52 |  | 52 | 30 | 22
道路硬化 | 唐县镇 | 玉皇村 | 长1.53公里 |  |  | 长1.53公里、宽4米、厚0.18米 | 66 |  | 66 | 39.66 | 26.34
道路硬化及路基处理 | 吴山镇 | 联华村 | 长1公里及路基 |  |  | 新修路基0.5公里回填土方4000立方 ，硬化长1公里、宽3.5米、厚0.18米 | 50.64 |  | 50.64 | 50.64 | 0
道路硬化 | 小林镇 | 祝林店村 | 长0.544公里 |  |  | 长0.544公里、宽4米、厚0.18米 | 23 |  | 23 | 12.915 | 10.085
2、桥、涵 （座）
新建河坝 | 万和镇 | 西沟村 | 1座 |  |  | 新建河坝60米、护坡120米 | 3.3 |  | 3.3 | 1.98 | 1.32
修漫水桥 | 太白顶风景区 | 新城居委会 | 1座 |  |  | 长30米、宽3.5米、高1米 | 8 |  | 8 | 4.17 | 3.83
漫水坝及道路硬化 | 吴山镇 | 山丰村 | 桥1座、硬化1000平方 |  |  | 漫水坝长80米、宽5米、高1.5米；路面硬化1000平方米 | 41.415 |  | 41.415 | 41.415 | 0
（三）其他
美丽乡村 | 殷店镇 | 人和村 | 1处 |  |  | 安装路灯30盏、路面硬化700立方米、绿化、排水沟2000米、土方等 | 60 |  | 60 | 35.79 | 24.21
美丽乡村 | 殷店镇 | 胜利村 | 1处 |  |  | 路面硬化长0.5公里、宽3米、厚0.18米，房屋整修10间、砌树围1处、拦杆60米、路灯15盏、桂花树15棵、树围15套、挖填土方、彩砖人行道、休闲坐椅、排水沟等 | 30 |  | 30 | 29.7 | 0.3
环境整治 | 万和镇 | 石板河村 | 1处 |  |  | 健身器材2套、修建排水沟100米、绿化300平方米、凉亭2个、安装太阳能路灯等 | 12.35 |  | 12.35 | 7.41 | 4.94
路灯安装 | 万和镇 | 尖峰村 | 2盏 |  |  | 安装太阳能路灯2盏 | 0.56 |  | 0.56 | 0.33 | 0.23
路灯安装 | 万和镇 | 邱家大湾村 | 11盏 |  |  | 安装太阳能路灯11盏 | 3.08 |  | 3.08 | 1.98 | 1.1
美丽乡村 | 万福店农场 | 居委会 | 1处 |  |  | 路面刷黑长0.35公里、宽5米、厚0.05米，路灯10盏、绿化树木20棵等 | 24.25 |  | 24.25 | 14.55 | 9.7
美丽乡村 | 万福店农场 | 玉皇庙 | 1处 |  |  | 道路扩宽硬化长5.3公里、宽2米、厚0.18米，道路刷黑长5.3公里、宽5.5米、厚0.05米等 | 280 |  | 280 | 6.51 | 273.49
路灯安装 | 安居镇 | 夏家畈村 | 8盏 |  |  | 安装太阳能路灯8盏 | 2.24 |  | 2.24 | 0.99 | 1.25
路灯安装 | 安居镇 | 徐家嘴村 | 17盏 |  |  | 安装太阳能路灯17盏 | 4.76 |  | 4.76 | 3.3 | 1.46
路灯安装 | 安居镇 | 安居居委会 | 12盏 |  |  | 安装太阳能路灯12盏 | 3.36 |  | 3.36 | 2.325 | 1.035
路灯安装 | 安居镇 | 姜家棚村 | 12盏 |  |  | 安装太阳能路灯12盏 | 3.36 |  | 3.36 | 2.31 | 1.05
路灯安装 | 安居镇 | 黄家寨村 | 14盏 |  |  | 安装太阳能路灯14盏 | 3.92 |  | 3.92 | 2.52 | 1.4
建下水道 | 安居镇 | 王家沙湾村 | 长130米 |  |  | 长130米、宽1米、深1米 | 11 |  | 11 | 4.29 | 6.71
光伏发电 | 洪山镇 | 云林村 | 1处 |  |  | 330W太阳能组件162块，支架162个，逆变器5个，线缆1000米，电表2块等 | 42 |  | 42 | 24.915 | 17.085
环境整治 | 淮河镇 | 金家祠堂村 | 1处 |  |  | 护坡长300米、宽3.5米、高2米，10户外墙粉刷、美化、文化广场约900平方等 | 8.575 |  | 8.575 | 5.145 | 3.43
环境整治 | 淮河镇 | 居委会 | 1处 |  |  | 排水沟800米、硬化路面4000平方米、安装太阳能路灯10盏、10户房屋包装、硬化、绿化等 | 7.15 |  | 7.15 | 4.29 | 2.86
购买垃圾箱 | 淮河镇 | 龙泉村 | 34个 |  |  | 大垃圾箱4个、小垃圾箱30个 | 1.1 |  | 1.1 | 0.66 | 0.44
环境整治 | 淮河镇 | 西湾村 | 1处 |  |  | 绿化4亩、排水沟长500米、宽0.6米、深1米、盖板300米等 | 0.2 |  | 0.2 | 0.12 | 0.08
文化广场 | 澴潭镇 | 梅坵村 | 1处 |  |  | 建文化广场200立方米、安装路灯4盏、绿化栽树等 | 14.85 |  | 14.85 | 8.91 | 5.94
环境整治 | 澴潭镇 | 廖家寨村 | 1处 |  |  | 道路扩改长2公里、宽2米，安装太阳能路灯50盏等 | 16.775 |  | 16.775 | 10.065 | 6.71
文化广场 | 澴潭镇 | 庞家岩村 | 1处 |  |  | 广场硬化1000平方米、植树360棵等 | 21 |  | 21 | 12 | 9
美丽乡村 | 均川镇 | 幸福居委会 | 1处 |  |  | 安太阳能路灯30盏、种植风景树90株、绿化200平方米等 | 20 |  | 20 | 10.17 | 9.83
小区绿化 | 经济开发区 | 星炬小区 | 3000平方 |  |  | 绿化3000平方 | 30 |  | 30 | 1.95 | 28.05
路灯安装 | 厉山镇 | 沙城村 | 23盏 |  |  | 安装太阳能路灯23盏 | 6.5 |  | 6.5 | 5.85 | 0.65
路灯安装 | 厉山镇 | 北岗村 | 100盏 |  |  | 安装太阳能路灯100盏 | 28 |  | 28 | 13.86 | 14.14
路灯安装 | 厉山镇 | 神农社区 | 28盏 |  |  | 安装太阳能路灯28盏 | 7.9 |  | 7.9 | 0.06 | 7.84
香菇基地 | 厉山镇 | 明华居委会 | 1处 |  |  | 制棒房300平方米， 土地平整1万平方米 | 29.9 |  | 29.9 | 17.94 | 11.96
美丽乡村 | 尚市镇 | 有余村 | 1处 |  |  | 植树300棵、路灯20盏、路边石500米、围栏500米等 | 13 |  | 13 | 7.395 | 5.605
路灯安装 | 尚市镇 | 群岳村 | 22盏 |  |  | 安装太阳能路灯22盏 | 6.2 |  | 6.2 | 4.62 | 1.58
路灯安装 | 尚市镇 | 龙脉村 | 7盏 |  |  | 安装太阳能路灯7盏 | 1.95 |  | 1.95 | 1.95 | 0
环境整治 | 唐县镇 | 群联村 | 1处 |  |  | 90盏太阳能灯、硬化长0.6公里、宽3.5米、厚0.18等 | 48.125 |  | 48.125 | 28.875 | 19.25
文化广场 | 唐县镇 | 江义村 | 1处 |  |  | 3000平方米等 | 29.525 |  | 29.525 | 11.715 | 17.81
环境整治 | 唐县镇 | 砂子岗村 | 1处 |  |  | 20户环境整治，安装太阳能路灯5盏、绿化300平方等 | 48.55 |  | 48.55 | 29.13 | 19.42
村庄整治 | 吴山镇 | 三合村 | 1处 |  |  | 文体广场800平方、排水沟300米、路灯4盏等 | 31.155 |  | 31.155 | 31.155 | 0
村庄整治 | 吴山镇 | 金成村 | 1处 |  |  | 路面硬化3400平方、排水沟800米、垃圾处理池2处 、路灯20盏、文化墙2处、文化广场600平方等 | 75.93 |  | 75.93 | 75.93 | 0
环境整治 | 小林镇 | 双冲村 | 1处 |  |  | 栽培红叶石兰，长700米，路两边各50公分，间距3米1一棵等 | 1.875 |  | 1.875 | 1.125 | 0.75
美丽乡村 | 小林镇 | 祝东村 | 1处 |  |  | 200米道路两侧下水道清淤、硬化下水道表面，铺设200米下水道排水管等 | 4.95 |  | 4.95 | 2.97 | 1.98
路灯安装 | 新街镇 | 河源店村 | 51盏 |  |  | 安装太阳能路灯51盏 | 14.4 |  | 14.4 | 14.4 | 0
乡村振兴 | 随县人民政府 | 随县 | 乡村振兴 |  |  | （随县政办发〔2020〕12号）随县财政专项资金统筹用于乡村振兴 | 845 |  | 845 | 845 | 0
三、生产开发
（一）种植业
苗木基地 | 万福店农场 | 凤凰山村 | 360亩 |  |  | 梧桐、栾树、桂花、对节白蜡等苗木360亩及配套节水滴灌等设备 | 34.55 |  | 34.55 | 20.73 | 13.82