附件1:
2025年度县委政法委项目绩效自评表

单位名称：中共随县县委政法委员会          填报日期：2026年7月15日

	项目名称
	平安建设

	主管部门
	中共随县县委政法委员会
	项目实施单位
	

	项目类别
	1、部门预算项目  ☑   2、县直专项  □

	项目属性
	1、持续性项目   ☑   2、新增性项目 □

	项目类型
	1、常年性项目   ☑   2、延续性项目 □     3、一次性项目口

	
预算执行情况
( 万元)
	
	预算数(A)
	执行数(B)
	执行率(B/A)

	
	年度财政 
资金总额
	129
	129
	100%

	








年度 绩效 目标1
	一级
指标
	二级指标
	三级指标
	年初目标值
( A)
	实际完成值
(B )

	
	

成本 指标
	经济成本
指标
	平安建设经费预算
控制率
	≤100%
	97%

	
	
	社会成本
指标
	无
	无
	无

	
	
	生态环境
成本指标
	无
	无
	无

	
	

产出 指标
	数量指标
	开展平安建设宣传活动（次）
	≥12次
	15次

	
	
	质量指标
	矛盾纠纷化解率
	≥95%
	97.2%

	
	
	时效指标
	年度工作任务完成
及时率
	100%
	100%

	
	

效益
指标
	经济效益指标
	无
	无
	无

	
	
	社会效益指标
	群众安全感满意度
	≥95%
	96.8%

	
	
	生态效益指标
	无
	无
	无

	
	满意度指标

	服务对象满意度指标
	人民群众对平安建设满意度
	≥95%
	96.5%
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偏差大或目标未完成原因分析
	本年度平安建设项目各项绩效指标总体完成情况良好，未出现重大偏差。

	






改进措施及结果应用方案
	1. 强化预算执行管理，提前谋划项目支出进度，加强与供应商沟通协调，进一步提高预算执行率。
2. 深化绩效目标管理，结合平安建设新形势新要求，进一步细化量化绩效指标，提升绩效目标编制的科学性和精准度。
3. 加强绩效监控与评价结果应用，将绩效评价结果与下年度预算安排有机结合，建立健全绩效激励约束机制。
4. 持续推进平安建设创新，探索"互联网+社会治理"新模式，不断提升基层社会治理现代化水平。
5. 加大平安建设宣传力度，创新宣传方式方法，进一步提升群众知晓率和参与度，巩固提升群众安全感满意度。


备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，县直专项以一级项目填。

