附件

# 随县政府投资非经营性项目代建主要流程实施要点

| 一、项目策划阶段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设程序 流程 / 要点说明 合同 / 证件主体 资金流转 业务指导（审批）/ 对口单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. 提出项目建设需求. | 委托方提出建设计划报县发展和改革局预审，县发展和 改革局转报县政府审查批复纳入重点项目， 实行代建制。 |  |  |  |  | 委托方 县发展和改革局 |  |  |  |
|  |  | 2. 项目建设资金筹措. | 由委托方具体实施， 一是将项目投资计划报县财政 局，经县人大审议后由县财政局纳入财政预算；二 是负责申报中央、省预算内资金、政府债券资金和 其他上级补助资金。 |  |  |  |  | 委托方 |  | 县财政局、县发展和改革局 |  |
|  |  | 3. 签订代建协议. | 根据《随县政府投资非经营性项目代建管理办法》， 选取代建单位、签订代建协议。 |  |  |  |  | 委托方、代建方 | 委托方按照代建协议约定的付款 方式，及时足额支付代建费。 |  | 县财政局 |
| 4. 办理项目建议书的批复. | 由委托方 / 代建方具体实施，办理项目建议书的批 复。 |  |  |  | 委托方 / 代建方 县发展和改革局 |  |  |  |
| 5. 可研、节能、环评、初设等报 告编制服务招标采购. | 由代建方具体实施，依法选取报告编制服务单位。 代建方 |  |  |  |  | 由代建方支付招标服务费，列入 建设成本，建成后统一结算。 |  | 县公共资源交易监督管理局、 县公共资源交易中心 |
| 6. 可研、节能、环评、初设等报 告编制服务合同签订. | 由代建方具体实施， 与报告编制服务单位签订合同。 代建方 |  |  |  |  | 需向中介单位支付服务费用，由 代建方垫付，列入建设成本，建 成后统一结算。 |  |  |
| 7. 办理节能批 复手续. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 由委托方 / 代建方具体实施， 组织向相关单位申报， 办理批复文件。 | 委托方 / 代建方 | 10. 需向县规划勘测设计研究院支 付规划用地现状图测绘费，由代 建方垫付，列入建设成本，建成 后统一结算。 |  | 7. 县发展和改革局 8. 市生态环境局随县分局 9. 县水利和湖泊局 10. 县自然资源和规划局 |
|  |  |  |  |  |  | 9. 办理水土保 持批复手续 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8. 办理环评 批复手续 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10. 办理规 划红线图 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. 办理 林地手续. 13. 办理文物 压覆手续. 11. 办理国土勘测定 界、分类、现状图. | 由委托方 / 代建方具体实施，组织办理相关事项。 委托方 / 代建方 |  | 11. 需向县国土勘测规划院支付费 用， 由代建方垫付， 列入建设成本， 建成后统一结算。 13. 文勘报告编制费用由代建方垫 付，列入建设成本， 建成后统一结算。 |  | 11. 县自然资源和规划局 12. 县林业局 13. 县文化和旅游局 |
| 14. 办理可行性研究报告批复. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 由委托方 / 代建方具体实施，组织办理相关事项。 委托方 / 代建方 |  | 县发展和改革局 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 15. 办理初步设计批复 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. 办理建设用地规划许可证. | 由委托方 / 代建方具体实施，组织办理建设用地规 划许可证。 |  |  |  |  | 委托方 / 代建方 县自然资源和规划局 |  |  |  |

| 二、工程设计阶段 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设程序 流程 / 要点说明 合同 / 证件主体 资金流转 业务指导（审批）/ 对口单位 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 由代建方具体实施，向县自然资源和规划局申报办理 规划审计方案，重大项目需报县规委会审议。 | 代建方 县自然资源和规划局 |  |  |
|  | 1. 规划设计方案编制与审批 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 由代建方具体实施，依法选取地勘单位。 代建方 |  |  | 县公共资源交易监督管理局、 县公共资源交易中心 |
|  | 2. 地勘单位招采 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 由代建方具体实施，与地勘单位签订合同。 代建方 |  | 需向地勘单位支付服务费用，由 代建方垫付，列入建设成本，建 成后统一结算。 |  |
|  | 3. 地勘单位合同签订 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 由代建方具体实施，依法选取初步设计编制单位。 代建方 |  | 县公共资源交易监督管理局、 县公共资源交易中心 |  |
|  | 4. 初步设计、单位招采 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 由代建方具体实施，与初步设计单位签订合同。 代建方 |  | 需向初步设计单位支付服务费用， 由代建方垫付，列入建设成本， 建成后统一结算。 |  |
|  | 5. 初步设计合同签订 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 由代建方具体实施，组织办理初步审计批复，初步设 计经委托方确认后，原则上不得修改。 | 代建方 县发展和改革局 |  |  |
|  | 6. 初步设计及审批 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 由代建方具体实施，依法选取施工图设计单位。 代建方 |  | 县公共资源交易监督管理局、 县公共资源交易中心 |  |
|  | 7. 施工图设计招采 |  |  |  |  |  |
| 8. 施工图设计合同签订. | 由代建方具体实施，与施工图设计单位签订合同。 代建方 |  | 需向施工图设计单位支付服务费 用， 由代建方垫付， 列入建设成本， 建成后统一结算。 |  |
| 9. 施工图图审. | 由代建方具体实施，办理图纸审查。 代建方 |  | 需向图审机构支付服务费用，由 代建方垫付，列入建设成本，建 成后统一结算。 |  |

| 三、施工准备阶段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设程序 流程 / 要点说明 合同 / 证件主体 资金流转 业务指导（审批）/ 对口单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 征地拆迁资金由县财政局 负责筹措。 委托方、属地政府、 县土地收储中心 县自然资源和规划局 由委托方、属地政府、县土地收储 中心具体实施， 开展征地拆迁工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. 征地拆迁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. 县自然资源和规划局 由代建方垫付，列入建设 成本，建成后统一结算。 办理相关事项所需缴纳费用。 代建方 3. 县人力资源和社会保障局 4. 县自然资源和规划局 5. 县税务局 6. 县自然资源和规划局 |
|  | 2. 缴纳建设 用地指标费 |  |  | 3. 缴纳失地 农民保险 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. 缴纳森林 植被恢复费 |  |  |  | 5. 缴纳耕地 占用税 |  |  |  |  |  |  | 6. 缴纳城市基 础设施配套费 |  |  |  |  |
| 7. 支付附属 物补偿费. 9. 房屋拆除招 采、签订合同. 10. 支付房 屋补偿费. 8. 房屋（附属物） 评估招采、签订合同. | 由委托方、属地政府、县土地收储 中心具体实施。 委托方、属地政府、 县土地收储中心 7. 向当地村组支付附属物 补偿费 10. 向当地财政所支付房 屋补偿费 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 由委托方 / 代建方具体实施。 委托方 / 代建方 县自然资源和规划局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11. 办理划拨决定书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 12. 办理建设工程规划许可证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 由委托方 / 代建方具体实施。 委托方 / 代建方 县自然资源和规划局 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 13. 办理人防手 续费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 由代建方具体实施。 代建方 县人民防空办公室 向县人民防空办公室缴纳 人防易地建设费。由代建 方垫付，列入建设成本， 建成后统一结算。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14. 缴纳人防易地 建设费（若有） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 由代建方垫付，列入建设 成本，建成后统一结算。 代建方 由代建方具体实施， 选取预算单位 编制工作预算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15. 预算编制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 16. 财政评审或第三方预算评审 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 由代建方具体实施。 代建方 县财政局 由代建方垫付，列入建设 成本，建成后统一结算。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 由代建方垫付，列入建设 成本，建成后统一结算。 县公共资源交易监督管理局、 县公共资源交易中心 由代建方具体实施。 代建方 17. 施工、货物（如电梯）、监理、 跟踪审计单位招采. |

| 四、项目施工阶段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设程序 流程 / 要点说明 合同 / 证件主体 资金流转 业务指导（审批）/ 对口单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 由代建方具体实施。 代建方 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. 施工、监理、跟踪 审计合同签订 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 由代建方具体实施，在施工许可证上注明项目采 用代建。 |  | 代建方 |  | 县住房和城乡建设局 |  |
|  |  | 2. 办理施工许可证 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 由代建方具体实施，由县自然资源和规划局出具 放线通知单。 |  | 代建方 |  | 县自然资源和规划局 |  |
|  |  | 3. 建筑物施工放线 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 由代建方具体实施。 代建方 |  |  | 需向县城市管理执法局缴纳建筑 垃圾处理费。由代建方垫付，列 入建设成本，建成后统一结算。 |  | 县城市管理执法局 |
|  |  | 4. 缴纳建筑垃圾处理费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 由代建方具体实施。 代建方 |  |  | 需向县住房和城乡建设局缴纳城镇 污水排入排水管网费。由代建方垫 付，列入建设成本， 建成后统一结算。 |  | 县住房和城乡建设局 |
|  |  | 5. 初缴纳城镇污水 排入排水管网费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 由代建方具体实施。 代建方 |  |  | 需向县水利和湖泊局缴纳水土保 持补偿费。由代建方垫付，列入 建设成本，建成后统一结算。 |  | 县水利和湖泊局 |
|  |  | 6. 缴纳水土保持补偿费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 由代建方具体实施。 代建方 |  | 由代建方垫付，列入建设成本， 建成后统一结算。 |  | 县公共资源交易监督管理局、 县公共资源交易中心 |
|  | 7. 项目施工阶段各类检测服务招采 （如沉降观测、桩基检测等） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 由代建方具体实施。 代建方 |  | 由代建方垫付，列入建设成本， 建成后统一结算。 |  | 县住房和城乡建设局 |
|  | 8. 项目施工阶段各类检测服务合同 签订（如沉降观测、桩基检测等） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 由代建方具体实施。 代建方 |  | 由代建方垫付，列入建设成本， 建成后统一结算。 |  |  |
|  | 9. 施工阶段各类程序性文件签批 （如图纸会审、分部分项验收） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. 工程量变更. | 由代建方具体实施。 代建方 |  |  |  |  |

| 五、项目验收阶段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设程序 流程 / 要点说明 合同 / 证件主体 资金流转 业务指导（审批）/ 对口单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 联合验收 2. 环评验收 3. 水土保持验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 由代建方具体实施。 代建方 |  | 环评、水土保持验收中介机构 服务费由代建方垫付，列入建 设成本，建成后统一结算。 | 县住房和城乡建设局、县自然资 源和规划局、市生态环境局随县 分局、县水利和湖泊局、县发展 和改革局、县城建档案馆 |
| 4. 资料整理归档. | 由代建方具体实施。 |  |  |  |  |  |  |
| 六、项目决算阶段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设程序 流程 / 要点说明 合同 / 证件主体 资金流转 业务指导（审批）/ 对口单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 由代建方具体实施。 代建方 |  |  |  | 由代建方垫付， 列入建设成本， 建成后统一结算。 | 县财政局 |
|  | 1. 收集资料、选取中介机构或送县审计局进行项目决算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 收集资料，提请县审计局实施项目审计. | 由代建方具体实施。 |  |  |  | 代建方 县审计局 |  |  |
| 七、移交管理阶段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设程序 流程 / 要点说明 合同 / 证件主体 资金流转 业务指导（审批）/ 对口单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 由代建方具体实施。 委托方 / 代建方 县不动产登记中心 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. 办理不动产证（房建项目） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 由代建方具体实施。 委托方 |  |  | 县住房和城乡建设局、 县城市管理执法局 |  |
|  | 2. 将项目移交至委托方 （房建项目） |  |  |  |  | 3. 将项目移交至维保单位 （市政绿化项目） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 由代建方具体实施。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. 工程维修（质量缺陷责任期内） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. 工程维修（质量缺陷责任期外）. | 由委托方具体实施。 |  |  |  |  |  |  |