附件

随县2024年农业社会化服务项目

实 施 方 案

为提高农业社会化服务的专业化、规模化水平，切实做好我县2024年中央财政支持农业生产社会化服务项目工作，根据《省农业农村厅办公室关于印发2024年中央财政农业社会化服务项目实施方案的通知》（鄂农办发〔2024〕62号）、《省供销社关于2024年财政资金支持供销系统农业社会化服务高质量发展工作实施细则》（鄂合办〔2024〕18号）要求，结合我县实际，特制定本方案。

- 一、农业农村发展基本情况

（一）产业基础。随县位于鄂北豫南，地处江淮分岭，版图面积5543平方公里，辖19个镇（场）、2个风景名胜区、1个经济开发区，394个村（居）委会，总人口92.7万。耕地面积116.96万亩，农户23.82万户，户均承包地5亩。2023年全县农作物以水稻、小麦、油菜为主，粮食种植面积179.22万亩，粮食产量82.06万吨；油菜面积1.52万亩，产量1.23万吨。

（二）社会化服务组织发展及托管服务情况。2024年全县已发展农民专业合作社2026家，家庭农场1391家，社会化服务主体705家，全县农业社会化服务面积达150万亩次。全县成立了20家镇级农业社会化服务公司，实现县域全覆盖。今年我县围绕核心特色社会化服务内容，拓展农资供应、土地流转备案、服务名录、网上商城等多种模式，全力打造具有随县特色的综合惠农农服平台。

（三）对当地经济的影响。通过项目实施，可有效涵盖水稻、小麦、油菜种植过程中的集中代育秧、病虫害统防统治、机插(播）、机械烘干等农业生产社会化服务，实施区域内水稻、小麦托管率达到90%以上。通过社会化服务，在提质增效、降低生产成本的基础上，还可实现增产增收的目标，每亩产量增幅10%-20%，户均增收1850元左右。

二、项目目标

随县2024年中央财政下达农业生产社会化服务项目资金共计1907万元，其中：县农业农村局1100万元，县供销合作社807万元。2024年全县完成农业生产社会化服务面积不低于25.63万亩，其中：县农业农村局14.78万亩，县供销合作社10.85万亩。

通过项目的实施，支持粮油作物的农业社会化服务关键环节和薄弱环节，带动小农户发展现代农业。一是集中连片推进机械化、规模化、集约化的绿色高效现代农业生产方式，推动服务规模经营，转变农业发展方式，促进农业绿色发展、资源可持续利用。二是将更多的农民从土地上解放出来，政策引导小农户通过农业生产托管广泛接受农业社会化服务，发展二、三产业，进一步增加农民的非农收入。三是努力培育服务主体，推动一家一户小规模经营向集中统一现代农业发展。

- 三、项目实施内容

（一）服务产业和关键环节

1.服务产业。以支持粮食生产服务为主，主要补助小麦、水稻等粮食作物，兼顾补助油菜、油茶等经济作物，服务粮食作物面积不少于总服务面积的80%。

2.补助环节。县农业农村局主要针对小麦、水稻、油菜的工厂化育秧、病虫害统防统治、机插(播）、机械烘干等关键环节；油茶主要针对病虫草害统防统治环节。县供销合作社根据《省供销社关于2024年财政资金支持供销系统农业社会化服务高质量发展工作实施细则》（鄂合办〔2024〕18号）文件精神，主要针对“耕、种、防、收”4个环节的全程托管，至少上述三个环节以上。

3.实施范围。在全县范围内实施农业生产社会化服务项目。

4.实施时间。项目实施时间为2024年1-12月。

（二）制定标准

- 1.服务组织应具备的标准

项目补助对象为承接项目的各类农业生产社会化服务主体、随县范围内供销合作社持股比例达到50%以上，且参与服务主体的实际服务管理，原则上从事社会化服务2年以上的基层社及社有企业。县供销系统领办创办的农民专业合作社不列入2024年供销试点范围，农民专业合作社也不能以基层社社员的名义承接试点任务，可向县农业农村部门申报。

（1）在工商部门依法注册登记，取得相应的法人营业执照，无不良记录，无异常名录的农民专业合作社、家庭农场、乡村合作公司等社会化服务主体，并有规范的章程、健全的组织机构、完善的财务制度、管理制度等，有固定办公场所；供销合作社持股比例达到50%以上的基层社及社有企业；

（2）具备提供相应服务的能力和时间，应有一定的社会化服务经验；拥有与其服务内容、服务能力相匹配的专业农业机械和设备以及其他能力，包括农机具、技术和管理人员等，在能力和时间上能够按照服务合同、协议要求和方便群众、不误农时的原则提供服务；

（3）在农民群众中享有良好的信誉，其所提供的服务在质量和价格方面受到服务对象的认可和好评，在相应区域内具有引导、示范带动作用；

（4）获得县级以上示范农民专业合作社、家庭农场以及在县级评比中获得先进的乡村合作公司等可优先考虑；

（5）在“中国农业社会化服务平台”注册登记，已纳入平台主体库或名录库管理；在省供销社“两库”软件系统注册登记；

（6）提倡服务主体配备并安装北斗农机终端监测设备，服务主体安装的北斗农机终端监测设备应符合国家有关标准，与“湖北省北斗农机信息化智能管理系统”实现信息互联互通；

（7）能够接受社会化服务行业管理部门的监管。

随县供销系统的主体选定依据《省供销社关于2024年财政资金支持供销系统农业社会化服务高质量发展工作实施细则》（鄂合办[2024]18号），确定2024年随县供销系统开展农业社会化服务项目专家评审合格主体17家。

2.服务作业质量标准

（1）水稻集中育秧服务标准:秧苗根系发达、苗高适宜、茎部粗壮、叶挺色绿、均匀整齐，秧根盘结不散，一般叶龄3-4叶，苗高12-20厘米。

（2）小麦、水稻、油菜病虫害统防统治服务标准:项目区病虫防治率达到80%以上，小麦病虫害损失率控制在5%以内，水稻病虫害损失率控制在5%以内，油菜病虫害损失率控制在5%以内。

（3）油茶病虫草害统防统治服务标准：对新造油茶，在油茶树蔸盘l米范围内松土作盘，清除竹根、蕨根、柴蔸及石块等；对造林3年内的油茶，当新生的竹、蕨和杂柴等抽梢长叶初期，在茶树蔸盘l米范围外全林喷洒除草剂；3年后全林杂草在其结籽前,用割草机一次性清除，杂草高度不得超过15cm。用机动喷雾器进行防治，病虫危害损失率控制在5%以内。

（4）水稻机械化插秧服务标准:插苗均匀，深浅一致，插秧深度在12厘米左右，以浅栽为宜，提高低节位分蘖。根据农艺要求确定适宜种植密度。一般株距11-20厘米，每穴 3-5 株，每亩1.6万-2万穴。

（5）小麦机械条直播服务标准:一次作业完成碎土、灭茬、开沟、播种、覆土、镇压等工序，旱地小麦行距15 厘米左右，水田小麦20厘米左右，确保小麦一播全苗，实现苗全、苗匀、苗壮。

（6）机械烘干服务标准：粮食烘干至标准含水率。

3.补助方式、标准、面积

（1）补助方式。项目采取“先服务后补贴”的支持方式，资金直接补贴给服务主体。

（2）补助标准。原则上每亩财政补助占市场服务价格的比例不超过30%，单季作物每亩各环节补助总额不超过100元，服务小农户农业生产社会化服务面积不低于开展服务总面积的60%。农业农村部门的单环节服务主体原则上不少于3家，单个经营主体每年补助最高不超过50万元，镇级社会化服务公司每年补助最高不超过150万元。

县农业农村部门补助标准和面积

| 服务环节 | 市场参考价格（元/亩/次） | 补助比例 | 补助标准 （亩/元） | 计划补助面积（万亩） | 折算后计划补助面积 （万亩） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水稻工厂化育秧 | 70 | 25% | 17.5 | 14.2 | 3.83 |
| 小麦、水稻、油菜病虫害统防统治 | 10 | 25% | 2.5 | 24.85 | 2.49 |
| 油茶病虫草害统防统治 | 40 | 25% | 10 |  |  |
| 水稻机械化插秧 | 75 | 25% | 18.75 | 21.3 | 5.75 |
| 小麦、油菜机播 | 60 | 25% | 15 |  |  |
| 水稻机械烘干 | 80 | 25% | 20 | 10.65 | 2.88 |
| 小麦机械烘干 | 60 | 25% | 15 |  |  |
| 合计 |  |  |  | 70 | 14.95 |

- 县供销系统补助标准和面积

| 服务环节 | 补助标准（亩/元） | 折算后计划补助面积 （万亩） |
| --- | --- | --- |
| 全程托管 | 74 | 10.85 |

若最终核实的面积与任务面积有出入，则结合任务实施进展情况，依照各服务主体的核实认定面积所占比例及服务质量等情况进行补助面积及资金的重新分配。

- （三）优选服务组织

按照项目支持的环节，服务主体结合自身的机械设备、作业人员、经营能力、管理水平等条件，自主选择服务环节、服务区域、服务规模，向服务主体所在地的乡镇书面申请，并制作项目申报资料。经乡镇人民政府审核同意签字盖章后，向县农业农村局、县供销合作社进行推荐。县农业农村局、县供销合作社通过组织专家评审的方式遴选服务主体，并接受县财政局指导监督。同一服务主体不能通过县农业农村局和县供销合作社同时申请补助资金，绝不允许重复申报。服务主体遴选后分别在随县人民政府网进行公示，单环节服务主体原则上不少于3家。

项目申报资料应包括以下内容：1.项目实施方案；2.项目实施领导小组名单；3.项目申请表；4.承诺书；5.实施主体相关资料:营业执照复印件、法人身份证复印件、开户许可证复印件等；6.机械设备登记表；7.服务作业人员登记表及作业人员合同；8.上一年度财务报表；9.机械设备、厂房等照片；10.其他相关资料。

- （四）监督项目实施

- 县农业农村局负责组织指导农业生产社会化服务项目的实施；县财政局负责项目资金拨付及工作经费落实；各乡镇负责协调项目服务主体与农户的合同签订。各乡镇、县农业农村局要加强对服务主体承担的相关服务的技术指导，同时，指导服务主体建立各环节服务台账，留存各环节服务影像、文字等档案资料。在项目实施过程中，各乡镇政府要明确项目质量监督员，负责监督、检查服务主体的服务数量及质量。对不按合同要求进行作业的服务主体按照合同约定及时取消其服务资格、追究其违约责任。

- （五）检查验收

- 1.申请验收。项目按照农业生产环节实行分环节实施、分环节验收、汇总申报补贴的方式进行。各环节作业结束后，服务主体要及时申请服务环节验收，乡镇组织相关人员依据实施方案要求和服务规范开展服务环节验收，并填写环节验收表。服务主体在所有环节作业结束并通过环节验收后向乡镇人民政府申请项目验收。

- 2.抽查复核。乡镇组织项目验收后，由乡镇人民政府将项目验收结果在项目实施村进行不少于5个工作日的公示，公示无异议后报县农业农村局，县农业农村局根据乡镇验收情况进行审计复核，主要审计复核项目实施情况，包括服务面积、服务质量进行核查，原则上农机服务面积以北斗终端为准，特别情况方可人工审核。对服务面积、服务质量达不到协议约定等情况的，按照合同约定及时取消其服务资格，追究其违约责任。

- 项目验收材料包括：1.项目实施总结；2.项目实施方案；3.项目实施领导小组名单；4.承诺书；5.服务环节验收表；6.补助资金认定表；7.机械设备登记表；8.服务作业人员登记表及作业人员合同9.服务主体相关资料：营业执照复印件、法人身份证复印件、开户许可证复印件；10.分环节报账资料；11.其他相关资料。服务主体对提交材料和作业面积的真实性承担法律责任。项目验收后以服务主体为单位将项目验收材料装订成册，由乡镇统一报送县农业农村局、县供销合作社审核。

- 县供销合作社要按照“谁安排项目、谁负责绩效”的原则组织验收，可与县农业农村局、县财政局组成验收组，或委托第三方专业机构。验收工作规范应同农业农村部门农业社会化服务项目保持一致，验收结果需及时报县农业农村局备案。

- （六）兑付补助资金

- 县农业农村局、县供销合作社根据乡镇验收结果和复核结果，核定服务主体的作业服务面积和补助金额，按照实际作业服务量和补贴标准计算补助资金（项目实际补助面积和补助资金，按照实际服务面积、机械设备服务能力、申报的服务主体数量等酌情比例确定），并形成随县2024年农业生产社会化服务验收报告及资金汇总表，服务面积及补助资金在随县政府网站公示5个工作日。公示期满无异议后，县农业农村局、县供销合作向县财政局按程序申报补助资金，并向服务主体及时兑付补助资金。

- （七）绩效评价

- 项目完成后，县农业农村局、县供销合作社会同县财政局开展绩效自评，主要对项目方案、组织实施、绩效完成情况等方面进行评价。项目绩效自查自评完成后，要形成年度项目绩效自评报告。县供销合作社要将绩效评价报告报县农业农村局备案。

- 四、项目实施流程

（一）优选服务组织（2024年1月1日—5月31日）。各乡镇对符合条件的服务主体予以推荐，做到公平公正。推荐后，县农业农村局、县供销合作社对申报资料进行审核并组织专家评审，对审核符合条件的服务主体，在随县政府网进行公示，最终确定农业生产社会化服务主体。

- （二）签订服务合同（2024年1月1日—11月30日）。服务主体按照《农业生产托管服务合同示范文本》（见附件12），与服务对象签订服务合同，服务合同要明确服务地块、服务面积、服务内容、作业时间、质量要求、收费标准、违约责任等内容。

- （三）开展作业服务（2024年1月1日—12月31日）。服务主体按照服务合同的约定，结合作业区实际情况，科学合理安排作业，建立符合验收要求的服务作业信息及作业台账等资料。县供销合作社服务主体作业均要有农机作业轨迹记录证明，作为面积核定、质量检验、补助资金发放的重要支撑。

- （四）开展检查验收（2024年6月1日-12月31日）。县农业农村局、县供销合作社会同县财政局，于12月底前完成项目的验收，验收主要内容包括作业环节、作业面积、作业质量等。县供销合作社需将验收结果报县农业农村局备案。

- （五）兑付补助资金（2024年6月1日-12月31日）。项目验收合格后，服务主体向县农业农村局、县供销合作社提供完整的项目报账资料。县农业农村局、县供销合作社会同县财政局进行审核和公示，公示期满后，按实际核准面积及时兑付补助资金。

五、保障措施

(一)加强组织领导。为保证农业生产社会化服务项目取得成效,成立“随县农业生产社会化服务项目领导小组”（见附件1），由分管副县长任组长，县财政局、县农业农村局、县供销合作社等部门为成员单位的社会化服务项目领导小组，领导小组下设办公室，办公地点设在县农业农村局，负责项目的方案制定、工作协调和考核验收。专家评审组由县财政局、县农业农村局相关专业技术专家组成，负责项目的资格评审等工作。验收小组由县财政局、县农业农村局相关人员组成，负责项目的验收核定等工作。

- (二)加强宣传引导。高度重视相关政策的宣传解释工作，充分尊重广大农户和服务组织意愿，注意调动农户和服务组织两个积极性，大力营造推进农业生产社会化服务的良好环境，鼓励引导广大农民和服务主体积极参与农业社会化服务。

（三）建立名录库。我县依托县级农业生产社会化服务平台，建立随县农业生产社会化服务主体名录库，将承担项目的服务主体全部纳入名录库管理。名录库实行动态管理，每年调整一次，做好资格审查、信息录入和动态更新等工作。跟踪服务主体的服务过程和服务质量，建立服务主体“黑名单”制度，对弄虚作假、质量不达标、农民投诉多的服务主体，一律清出名录库，纳入“黑名单”，连续五年不得承担中央财政资金支持的农业社会化服务项目。

（四）质量监管。为强化社会化服务项目监管，我县积极探索作业监测终端应用，通过打造了县级农业生产社会化服务平台，实现作业质量控制、作业面积统计、监管作业轨迹等。同时，研究制定符合随县实际的服务标准、服务规范和标准服务合同文本；加强服务价格指导、服务质量监测和服务合同监管，引导服务主体规范服务行为，提升服务质量，保障服务双方的合法权益。

(五）严格资金监管。明确补助资金使用范围、开支标准。切实加强资金监管，确保资金使用安全高效。对挤占、截留、挪用项目资金等违规违纪行为，按照国家有关规定追究有关单位和人员责任。补助资金使用不得出现以下情形：不得将补助资金用于购置设施装备、安装作业监测终端、建设信息化平台、列支工作经费和培训经费、发放普惠性补贴等非服务性环节；不得将服务主体自身流转的土地提供作业服务纳入补助范围；服务主体之间不得通过相互提供交叉作业服务获取补助资金；不得受理以中介机构名义直接代理申报的资金项目，不得将财政补助资金用于支付中介费用；其他不符合项目任务补助资金使用方向要求的情形。

附件：1.随县2024年农业生产社会化服务项目领导小组

2.随县农业生产社会化服务项目申请表

3.随县农业生产社会化服务情况登记表

4.随县农业生产社会化服务项目工作日志

5.随县农业生产社会化服务组织机械设备登记表

6.随县农业生产社会化服务项目作业人员登记表

7.随县农业生产社会化服务项目服务环节验收表

8.随县农业生产社会化服务项目作业补助资金认定表

9.农业社会化服务合同示范文本

附件1

随县2024年农业生产社会化服务项目

领导小组

组  长：何仁章  县政府副县长

副组长：饶才忠  县政府办公室副主任

成  员：杨海波  县财政局局长

李  锋  县农业农村局党组副书记

苏  忠  县供销合作社主任

吴春清  县农业农村局总农艺师

领导小组下设办公室，办公室设在县农业农村局，办公室主任由李锋同志兼任，负责日常工作。

附件2

| 随县农业生产社会化服务项目申请表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务主体名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地 址 |  |  | 镇 村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人姓名 |  |  |  |  |  |  | 身份证号 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |  |  |  |
| 从业人数（人） |  |  |  | 机手数（人） |  |  |  |  | 注册时间 |  |  |  |  |
| 申请 内容 | 作物 | 服务环节 |  |  | 服务 面积 （亩次） |  | 服务 地点（村） | 服务收费 单价（元/亩/次） |  |  | 服务设备 （品牌、型号、数量） |  | 服务设备 日作业量 |
|  | 水稻 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小麦 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 油菜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 乡镇 审核 意见 | （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3

随县农业生产社会化服务情况登记表

服务主体（盖章）：

| 序号 | 服务对象姓名 | 服务对象电话（身份证号） | 耕地面积（亩） | 作业服务 面积（亩次） | 其中：作业量 |  |  |  | 农户签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 育秧 | 机防 | 机插（播） | 烘干 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

服务主体签字:                       村委会签字：                         镇政府签字：

盖  章：                           盖  章：                              盖  章：

年   月   日                       年   月   日                           年    月   日

附件4

| 随县农业生产社会化服务项目工作日志 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本情况 | 乡镇 |  | 村名 |  | 服务主体名称 |  |  |
|  | 机手姓名 |  | 手机号码 |  | 北斗终端号 |  |  |
| 作业时间 | 作业品种 | 实施环节 | 确权农户姓名 | 确权田块或编号 | 确权面积 | 实际作业面积 | 现种植户签字 |

附件5

- 随县农业生产社会化服务组织机械设备登记表

- 服务主体（盖章）：

| - 序号 | - 机主 | - 联系电话 | - 机械名称、型号 | - 数量 | - 车牌号码 | - 智能监测设备号 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 附件6

- 随县农业生产社会化服务项目作业人员登记表

- 服务主体（盖章）：

| - 序号 | - 作业人员姓名 | - 资格证书类型 | - 证书编号 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附件7

| 随县农业生产社会化服务项目 服务环节验收表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务主体 名称 |  | 负责人 |  |
| 服务地址 |  | 联系电话 |  |
| 服务内容 |  | 服务面积 |  |
| 服务机械 设备 |  |  |  |
| 监测终端 记录信息 |  |  |  |
| 验收结果 |  |  |  |
| 乡镇验收 人员签名 | 年 月 日 |  |  |
| 服务主体 确认 | （盖章） 年 月 日 |  |  |
| 乡镇政府 意见 | （盖章） 年 月 日 |  |  |

附件8

随县农业生产社会化服务项目作业补助资金认定表

| 服务主体 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法人姓名 |  |  | 联系方式 |  |  |  |  |  | 地址 |  |  |  |  |
| 户名 |  |  | 开户 银行 |  |  |  |  |  | 银行账号 |  |  |  |  |
| 服务作业 地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目认定情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 作物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合计 |
| 核定服务 面积（亩） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 补贴标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核定补助 资金（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请人 承诺 | 已知农业生产社会化服务项目相关政策规定，对申请补助提交的材料真实性负责，如有弄虚作假、套取骗取补助资金等违法违规行为，退回所得补助资金并承担相应法律责任。 负责人（签字）： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 乡镇政府 意见 | 负责人（签字）： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件9

合同编号：

农业生产托管服务合同

示范文本

甲方（接受服务方）：

乙方（提供服务方）：

签订时间：        年     月     日

填写说明

1.《农业生产托管服务合同示范文本》为非强制性使用文本。

2.合同当事人可结合农业生产托管服务具体情况，根据《农业生产托管服务合同示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利。

甲方（接受服务方）：

法定代表人及身份证号：

地址：

联系方式：

乙方（提供服务方）：

法定代表人及身份证号：

地址：

联系方式：

根据有关法律法规及政策规定，甲乙双方本着平等、自愿、有偿的原则，就农业生产托管服务有关事项协商一致，订立本合同。

- 服务内容

- 甲方将          县（市、区）          乡（镇、街道）         村（社区）          村民小组（居民小组）的      亩           （作物，如：水稻、玉米、茶叶等）的           （如：生产资料供应、耕种防收等农机作业、烘干仓储或全程种植技术解决方案）委托给乙方开展生产托管服务。（甲方如托管两个地块以上作物的，可按本款格式补充。）

- 服务标准

甲乙双方就服务的技术标准、质量标准等协商达成约定，作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。【甲乙双方可参照《农业生产托管服务标准指引》（附后），就服务事项协商约定相关标准并附于本合同之后。】

第三条  服务期限

乙方根据农时需要和生产技术要求，在   年   月  日至   年   月  日期间完成甲方委托的              作物            环节的生产托管服务。（如乙方提供的生产托管服务需在不同时间内进行，甲乙双方可根据实际情况分项约定具体服务时间。）

- 第四条 服务费用

乙方为甲方提供的生产托管服务价格为人民币    元/亩，服务面积        亩，总费用人民币         元（大写：             ）。（如乙方提供的服务无法按照上述方式计算服务费用，甲乙双方可根据实际服务过程中的具体情况协商约定服务费用。）

第五条 支付方式

- 甲方于本合同签订当日，支付乙方服务费用总额的百分之           （小写：        %）计人民币          元（大写：              ）作为订金。乙方所有服务完毕并经甲方验收合格后，甲方于        日内支付乙方剩余服务费用人民币         元（大写：               ）。（甲乙双方可约定签订合同之日支付全部服务费用，或约定完成生产托管服务后一次性支付全部服务费用，或约定从甲方委托乙方销售农业收益中扣除服务费用。）

第六条 甲乙双方的权利和义务

- （一）甲方的权利和义务

- 1.托管服务期间始终享有对托管地块的承包经营权，托管地块产出品归甲方所有。

- 2.按照合同约定接受乙方提供的生产托管服务，要求乙方按照《农业生产托管服务标准指引》约定标准开展服务。对乙方服务进行监督和评价，验收服务成果。

- 3.有权阻止乙方实施破坏农用地和其他农业资源的行为。若因乙方故意或过失破坏托管地块种植条件、给土地造成严重损害或者严重破坏土地生态环境的，有权要求乙方赔偿由此造成的损失。

- 4.为乙方开展生产托管服务提供必要条件。（甲乙双方可根据实际情况约定甲方应提供必要条件的具体内容和时间。）

- 5.法律、法规、规章和政策所规定的其他权利和义务。

- （二）乙方的权利和义务

- 1.要求甲方在约定时间内提供必要的作业条件，并对服务结果进行验收。

- 2.按照合同约定为甲方提供符合《农业生产托管服务标准指引》要求的生产托管服务，并向甲方解读服务内容。

3.法律、法规、规章和政策所规定的其他权利和义务。

第七条 违约责任

（一）甲方逾期未支付服务费用的，从逾期之日起每日按应支付服务费用总额的百分之         （小写：      %）向乙方支付违约金，但不超过应付服务费用总额的百分之五十。

（二）乙方未按本合同约定提供服务，造成甲方损失的，应予以赔偿，具体赔偿金额和方式双方协商确定。

（三）任何一方违约所造成的损失，均由违约方负责赔偿。

（四）因不可抗力等重大因素导致本合同无法履行的，双方可以协商解除本合同，双方均不承担违约责任。

第八条 争议处理

甲乙双方发生争议，应协商解决。如协商不成，可以向服务所在地农业行政主管部门申请调解，也可以向服务所在地人民法院提起诉讼。

第九条 其他约定事项

（一）本合同自甲乙双方签字之日起生效。

（二）未尽或需调整事宜经甲乙双方协商一致可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。补充协议与本合同不一致的，以补充协议为准。

（三）服务所在地村委会或村集体经济组织可对甲乙双方的托管服务关系予以指导和监督。

（四）本合同（包括附件《农业生产托管服务标准指引》）一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。

（五）其他约定事宜：                            。

附件：农业生产托管服务标准指引

甲方（签字或盖章）：

时    间 ：      年     月    日

乙方（签字或盖章）：

时    间 ：      年     月    日

| 农业生产托管服务标准指引 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 托管服务事项 | 具体内容 |  | 约定标准（由甲乙双方协商约定） | 备注 |
| £备耕（生产计划制定和农资农机准备） | £备耕时间 |  |  | 甲乙双方可协商约定备耕时间范围。 |
|  | £农资采购 |  |  | 根据托管规模制定年度生产计划，列出种、肥、药等农资采购品种、单价、单位用量及配给方式，同时注明农资采购完成时间。 |
|  | £农机选用 |  |  | 每个作业环节所用农机型号及作业能力，同时注明农机保障完成时间。 |
|  | £...... |  |  |  |
| £耕整地 | £作业模式 |  |  | 根据当地耕作制度和生产实际，列出主要耕整地模式，如旋耕、深翻、深耕、免耕等方式。 |
|  | £作业时间范围 |  |  | 根据农时，列出耕整地作业起止时间范围及进度安排。 |
|  | £作业技术要求 |  |  | 作业要求列出所采用机械的作业深度、作业幅宽、作业速度等技术指标。 |
|  | £作业质量 |  |  | 说明各个作业环节可达到的作业效果。 |
|  | £...... |  |  |  |
| £种子处理 | £种子处理工艺 |  |  | 如包衣等，说明使用的药剂及其成份和用量。 |
|  | £种子处理时间 |  |  | 根据农时，说明种子处理时间范围和进度安排。 |
|  | £种子处理要求 |  |  | 说明种子处理应达到的效果。 |
|  | £...... |  |  |  |
| £种植 | £种植方式 |  |  | 按种子品类、耕作制度、地块面积、土壤特性等综合选定不同种植方式。如免耕播种、常规播种、移栽等。 |
|  | £种植时间范围 |  |  | 根据农时，注明作业起止时间范围和进度安排。 |
| 托管服务事项 | 具体内容 |  | 约定标准（由甲乙双方协商约定） | 备注 |
| £种植 | £作业要求 |  |  | 列出所采用机械的作业幅宽、速度、深度、行距、株距，以及种、肥、药等农资使用量。非直播水田插秧在本环节说明。播种同时采用机械施底肥的，列出机械作业方式（如侧施肥）、幅宽、速度、深度、种肥间距等特性并注明用肥品类品牌、施用方法和施肥量。 |
|  | £作业效果 |  |  | 说明可达到的作业效果。 |
|  | £...... |  |  |  |
| £田间管理 | £中耕追肥 | £时间范围 |  | 说明进行中耕追肥的时间范围。 |
|  |  | £作业要求 |  | 根据农艺技术要求，确定采用机械的作业幅宽、速度、深度等特性，并注明用肥品类、施用方法和施肥量。水田不进行中耕，但不同生育期需肥量、品类和施用方法要注明。 |
|  |  | £作业效果 |  | 说明中耕追肥需要达到的指标如耕深、培土厚度、精准施肥等。 |
|  | £灌溉 | £灌溉时间范围 |  | 说明灌溉的时间范围。 |
|  |  | £灌溉制度 |  | 按作物不同生育期需水量标准，同时结合当地实际情况制定灌溉制度，如采用水肥一体化技术。 |
|  | £灌溉 | £灌溉技术要求及作业效果 |  | 说明采用的灌溉技术要求，如灌溉水源、灌溉量等。说明灌溉应达到什么效果。 |
|  | £植保 | £植保方案 |  | 针对作物不同生育期易发生的病虫草害，制定科学防治预案，注明易爆发的时间范围、诱发环境和形成灾害的表现，列出对应适用的“农业防治、生物防治、物理防治和化学防治”等防治措施，包括相应的药剂施用方案、设备设施布置方案、天敌释放数量方案等。本部分难点在于灾害诊断，各服务主体应有专业的技术人员（或聘任兼职专家）负责防治方案的制定和实施，或将本项工作托管给专业的植保队伍。 |
| 托管服务事项 | 具体内容 |  | 约定标准（由甲乙双方协商约定） | 备注 |
| £田间管理 | £植保 | £植保作业机具 |  | 列出植保方案中的作业机具，如无人机、高地隙植保机等。 |
|  |  | £植保作业效果 |  | 说明植保作业的效果。 |
|  | £...... |  |  |  |
| £作物收获 | £收获机机型 |  |  | 按作物品种、收获物、地块面积和地形条件选择收割机机型。 |
|  | £作业时间范围 |  |  | 按作物成熟度、气象条件、土壤条件等作业条件要求，确定收割时间及作业进度。 |
|  | £作业要求 |  |  | 列出所采用收割机的作业宽度、速度、秸秆切碎长度、割茬高度、籽粒损失率、果穗损失率、籽粒破碎率、秸秆抛撒不均匀率等作业特性。 |
|  | £作业效果 |  |  | 说明可达到的作业效果。 |
|  | £...... |  |  |  |
| £秸秆处理 | £秸秆处理情况 |  |  | 根据农业生产服务主体实际情况，说明作物秸秆利用时间和利用情况，包括秸秆离田、秸秆还田。 |
|  | £秸秆离田农机具 |  |  | 如果秸秆离田，列出所用的打包机、制粒机、运输车辆、装卸搬运机械等机具的名称、型号、作业效率等。 |
|  | £秸秆还田方式 |  |  | 如果秸秆还田，说明采用的还田方式，如秸秆全量粉碎还田、秸秆覆盖还田、翻埋（压）还田等。 |
|  | £秸秆还田农机具 |  |  | 列出所用机具的名称、型号、作业效率等。 |
|  | £...... |  |  |  |
| £烘干及仓储 | £烘干标准及方式 |  |  | 依据作物用途确定烘干时间、烘干标准和烘干方式，如热风干燥、微波干燥等。 |
|  | £烘干机 |  |  | 列出采用的烘干机型号、烘干效率及达到的烘干质量。 |
| 托管服务事项 | 具体内容 |  | 约定标准（由甲乙双方协商约定） | 备注 |
| £烘干及仓储 | £仓储方式及要求 |  |  | 说明仓储时间和方式，一般烘干结束后应将作物按品种分类仓储，保证不混杂，粮仓保持日常通风干燥，有效保障作物品质。 |
|  | £...... |  |  |  |
| £销售 | £...... |  |  | 约定销售时间或销售价格等。 |
|  | £...... |  |  |  |
| £技术解决方案 | £...... |  |  | 水肥药托管方案或全程种植技术解决方案等。 |
|  | £...... |  |  |  |
| £全程托管 | £...... |  |  | 约定亩均农作物产量或亩均农作物收益，如未达到约定产量或收益，双方协商补偿金额或具体补偿方式等。 |
|  | £...... |  |  |  |

注：1.甲乙双方根据约定选择服务事项和服务内容，也可根据实际情况增加具体服务内容；

2.本《农业生产托管服务标准指引》一式两份，甲乙双方各执一份，附于《农业生产托管服务合同示范文本》之后，具有同等法律效力。

甲方（签字或盖章）：                      乙方（签字或盖章）：

时    间 ：      年    月     日          时    间 ：      年    月    日

中共随县县委农村工作领导小组办公室 　  2024年10月8日印发