## Sheet1
附件
随县2023年省级发展新型农村集体经济产业项目计划安排表
单位：万元
序号 | 乡镇 （部门） | 村 | 项目名称 | 项目子类型 | 建设内容 | 实际 投入 资金 | 资金来源 |  |  |  |  | 实施期限 （年/月-年/月） | 预期绩效目标 | 联农带农富农 利益联结机制 （简述） | 责任 单位 | 责任人 | 备注
[7 empty] | 中央 衔接 资金 | 省级 衔接 资金 | 市级 衔接 资金 | 县级 衔接 资金 | 其他 资金
合计 | [5 empty] | 2613 | 0 | 500 | 0 | 100 | 2013
一、产业发展类 | [5 empty] | 2613 | 0 | 500 | 0 | 100 | 2013
1 | 草店镇 | 岳家湾村 | 草店镇岳家湾村异型石材加工厂 | 加工业 | 建成占地30亩的异型石材加工厂 | 1500 | 0 | 50 | 0 | 10 | 1440 | 2023.9-2023.11 | 为村集体经济增收10至15万元，带动周边30余名一般农户和脱贫监测对象就业。 | 为村集体经济增收10至15万元，带动周边30余名一般农户和脱贫监测对象就业。 | 草店镇 | 阳 斌
2 | 万和镇 | 双湾村 | 万和镇双湾村一组朱家梨坡巴尔山羊养殖基地 | 养殖业基地 | 建设完成养殖400只巴尔山羊的基地830平方米 | 160 | 0 | 35 | 0 | 0 | 125 | 2023.9-2023.11 | 为村集体经济增收4.5万元，带动3名脱贫监测对象务工 | 为村集体经济增收4.5万元，带动3名脱贫监测对象务工 | 万和镇 | 阮光友
3 | 万和镇 | 双湾村 | 万和镇双湾村一组林场中药材种植 | 种植业基地 | 种植菊花38亩、白蔹12亩 | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 2023.9-2023.11 | 为村集体经济增收2.5万元，带动8名脱贫监测对象务工 | 为村集体经济增收2.5万元，带动8名脱贫监测对象务工 | 万和镇 | 阮光友
4 | 尚市镇 | 太山村 | 尚市镇太山村四组新建大棚葡萄示范基地 | 种植业基地 | 新建大棚葡萄5500平方米，土地流转和平整及安装配套机井和灌溉设施等，购买种苗、旋耕土地、施肥、栽种葡萄8亩。 | 60 | 0 | 50 | 0 | 10 | 0 | 2023.9-2023.11 | 村集体年增收4万元以上，带动5名脱贫监测对象务工 | 村集体年增收4万元以上，带动5名脱贫监测对象务工 | 尚市镇 | 闻 鹏
5 | 唐县镇 | 鲁城村 | 唐县镇鲁城村马铃薯深加工项目 | 加工业 | 新增淀粉加工设备3套、粉条加工生产线1条。 | 270 | 0 | 50 | 0 | 10 | 210 | 2023.9-2023.11 | 流传100余亩土地扩大种植面积，打造“种植、生产、储存、加工、销售”为一体的产业链；引进电商平台，扩大销售渠道，带动15名脱贫监测对象务工，为集体经济增收16万元。 | 流传100余亩土地扩大种植面积，打造“种植、生产、储存、加工、销售”为一体的产业链；引进电商平台，扩大销售渠道，带动15名脱贫监测对象务工，为集体经济增收16万元。 | 唐县镇 | 冯 琦
6 | 新街镇 | 河源店村 | 新街镇河源店村二组优质林果特色产业种植 | 种植业基地 | 整合50亩坡地、荒地，建保温大棚50个，配套机井、安装灌溉设备等基础设施，发展泉水柑、水蜜桃、软籽石榴等优质水果。 | 70 | 0 | 50 | 0 | 10 | 10 | 2023.9-2023.11 | 1.2024年为水果生长期，暂无收入；2.2025年进入挂果期，预计每年为村集体增收20万元以上；3.2026年进入盛果期，每年能盛产水果40-50吨左右，每年为村集体增收25万元以上。 | 1.2024年为水果生长期，暂无收入；2.2025年进入挂果期，预计每年为村集体增收20万元以上；3.2026年进入盛果期，每年能盛产水果40-50吨左右，每年为村集体增收25万元以上。 | 新街镇 | 胡逍影
7 | 安居镇 | 车岗村 | 安居镇张家井湾村蔬菜大棚项目 | 种植业基地 | 新建蔬菜大棚3个，每个1000平方米(净面积），包含棚占地及田埂等，一个棚约3亩地 | 60 | 0 | 50 | 0 | 10 | 0 | 2023.9-2023.11 | 带动农户（包含脱贫户及监测对象）约40人就业，村民增收10万，村集体增收10万 | 带动农户（包含脱贫户及监测对象）约40人就业，村民增收10万，村集体增收10万 | 安居镇 | 吴 顺
8 | 安居镇 | 车岗村 | 安居镇聂家寨村蔬菜大棚项目 | 种植业基地 | 新建蔬菜大棚3个，每个1000平方米(净面积），包含棚占地及田埂等，一个棚约3亩地 | 60 | 0 | 50 | 0 | 10 | 0 | 2023.9-2023.11 | 带动农户（包含脱贫户及监测对象）约40人就业，村民增收10万，村集体增收10万 | 带动农户（包含脱贫户及监测对象）约40人就业，村民增收10万，村集体增收10万 | 安居镇 | 吴 顺
9 | 洪山镇 | 双凤村 | 洪山镇双凤村农业产业化发展项目 | 农产品仓储保鲜冷链基地基础设施建设 | 建钢构厂房900㎡，冻库100㎡，硬化场地1150㎡ | 75 | 0 | 50 | 0 | 10 | 15 | 2023.9-2023.11 | 村集体年收入10万元，带动30名脱贫户和监测户务工 | 村集体年收入10万元，带动30名脱贫户和监测户务工 | 洪山镇 | 匡海欧
10 | 柳林镇 | 双利村 | 柳林镇双利村八月瓜产业发展项目 | 种植业基地 | 新建厂房，投资40万元；购置切片机、烘干设备，预计投资20万元。 | 220 | 0 | 50 | 0 | 10 | 160 | 2023.9-2023.11 | 每年新增集体经济收入30万元，带动群众40人就业。 | 每年新增集体经济收入30万元，带动群众40人就业。 | 柳林镇 | 蔡 钧
11 | 淮河镇 | 桐桥畈村 | 淮河镇桐桥畈村辣椒香稻种植 | 种植业基地 | 投资30万元种植辣椒120亩，投资10万元种植香稻80亩。 | 60 | 0 | 40 | 0 | 0 | 20 | 2023.9-2023.11 | 带动村及周边村40多名脱贫监测对象和一般农户务工，村集体年增收15余万元。 | 带动村及周边村40多名脱贫监测对象和一般农户务工，村集体年增收15余万元。 | 淮河镇 | 熊华昌
12 | 淮河镇 | 桐桥畈村 | 淮河镇桐桥畈村养殖黄牛 | 养殖业基地 | 投资20万元购买黄牛30头。 | 50 | 0 | 10 | 0 | 10 | 30 | 2023.9-2023.11 | 带动村及周边村5多名脱贫监测对象务工，村集体年增收20余万元。 | 带动村及周边村5多名脱贫监测对象务工，村集体年增收20余万元。 | 淮河镇 | 熊华昌